## Sheet1
附件2
2021年福州市马尾区闽宁协作重点工作任务分工方案
序号 | 市下达任务 |  | 落实工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
一、加强组织领导
1 | 落实“三对一”帮扶方式 | 成立“三对一”帮扶联席协调指挥部，会同配合帮扶工作的鼓楼区和长乐区做好事前协商，加强三区工作联动，协调援宁相关工作，定期召开协调会议。 | 成立后方协调小组，由区党委分管领导任组长，协调鼓楼区、长乐区等配合帮扶的党委分管领导共同商定帮扶工作。 | 马尾区委办 | 鼓楼区委办 长乐区委办 | 12月底前
2 | 建立联席会议制度，定期交流互访 | 承担闽宁协作任务的有关县（市）区党委或政府一名主要负责同志赴固原结对县区开展工作对接，商定帮扶措施，签订帮扶协议，逐项落实到位。 | 区党委或政府一名主要负责同志赴固原结对县区开展工作对接，商定帮扶措施，签订帮扶协议，逐项落实到位。 | 马尾区委办 马尾区政府办 | 鼓楼区委办、区政府办 长乐区委办、区政府办 | 12月底前
组织鼓楼区、长乐区参与两区互访工作。
两区召开联席会议，定期交流互访。
区委常委会、政府常务会和专题会议，专题研究部署东西部协作工作，建立健全规范化执行机制，明确各部门责任分工，压实责任。
二、深化协作关系
3 | 教育领域协作 | 加强教育领域协作。开展中小学、职业学校结对共建，支持两市高校在学科建设、师资队伍建设、人才培养、产学研协同等领域进行交流合作。 | 三区各推荐1所中小学与原州区结对共建。 | 马尾区教育局 | 马尾区人社局 区援宁工作组 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
4 | 医疗卫生 领域协作 | 加强医疗卫生领域协作。福州选择一批医疗卫生机构与固原部分医疗卫生机构（含受帮扶县（区）县级综合医院、中医院或妇幼保健院）开展结对共建，帮助受援医院提升医疗服务能力和管理能力。建立福州和固原卫生健康领域合作机制，鼓励双方市、县各级医疗卫生机构开展合作。市卫健委负责统筹协调、跟踪推进两市各级医院的结对帮扶工作。 | 推荐1所医疗卫生机构与原州区开展结对共建，帮助受援医院提升医疗服务能力和管理能力。 | 马尾区卫健局 | 区援宁工作组 | 11月底前
组织专家参与传承“红色基因教育暨六盘山老区”大型巡诊、义诊；支持三级乙等医院创建工作。
鼓励双方各级医疗卫生机构开展合作，开通远程会诊，实现线上培训、讲座等工作；柔性引进帮扶团队、专家。
5 | 宣传文化旅游 领域协作 | 加强宣传文化领域协作，配合协助完成闽宁文化交流相关活动。加强两市旅游合作，共同设计旅游产品，共同开展市场营销，共同组织开展文旅活动，打造福州固原文旅产业。 | 加强宣传文化领域协作，配合协助完成闽宁文化交流相关活动。加强两区旅游合作，共同设计旅游产品，共同开展市场营销，共同组织开展文旅活动，打造福州固原文旅产业。 | 马尾区文旅局 马尾区委宣传部 | 马尾区旅发中心 马尾区乡村振兴局 区援宁工作组 | 11月底前
支持原州区文化旅游宣传项目，实施大型赛事和节庆活动带动战略。
充分利用新媒体宣传促销，积极拓展文化旅游市场；发挥媒体优势，开展全方位宣传推介活动；加大宣传促销力度。
6★ | 结对帮扶 | 持续推进两市结对帮扶行动拓展延伸，延伸协作链条，鼓励福州更多有条件的乡镇、村参与结对帮扶。拓展部门合作，鼓励党政机关、企事业单位、社会团体、院校、医院之间开展结对协作。 | 1、乡镇结对帮扶。马尾区推荐4个镇街、鼓楼区帮助推荐3个街道、长乐区帮助推荐4个镇街，与原州区11乡镇结对。 2、结对帮扶镇每个落实结对帮扶资金10万元。 | 区援宁工作组 马尾区乡村振兴局 | 马尾区民政局 马尾区工商联 马尾区财政局 各镇街 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
1、村村结对帮扶。各对接镇街各推荐3个村（居）与原州区结对，共33个村。 2、落实村村结对共建资金每个村3万元。
1、村企村社结对共建。三区各推荐4个企业和2个社团组织与原州区村对接，共18个。 2、马尾区民政局推荐2家社团组织、工商联推荐4家结对企业落实结对关系，协商帮扶项目。
7 | 协作宣传 | 加大闽宁协作的宣传力度，总结宣传闽宁协作经验做法。总结闽宁乡村振兴示范村、闽宁产业园、生态工程等工作经验，为全国提供可复制、可推广的经验做法。 | 加大闽宁协作的宣传力度，宣传产业扶协作、劳务协作、消费帮扶闽宁协作经验做法及亮点。总结闽宁乡村振兴示范村、闽宁产业园、生态工程等工作经验，为全国提供可复制、可推广的经验做法。 | 马尾区委宣传部 | 马尾区乡村振兴局 区援宁工作组 | 11月底前
三、开展劳务协作
8 | 劳动力就业 | 2021年帮助宁夏（固原）3500名以上农村劳动力就业，其中，帮助1000名以上脱贫人口在宁夏或到我省及其他省份就业。福清市牵头帮助1500名以上农村劳动力就业，其中脱贫人口400名以上；马尾区、闽侯县牵头各帮助1000名以上劳动力就业，其中脱贫人口各300名。引导福州用工企业和职业院校在固原开展创业示范培训，鼓励结对双方开展多种形式劳务协作推介会和招聘会，畅通劳动力资源供需信息渠道。开展乡村振兴人才、创业致富带头人培训，提高培训质量和创业项目成功率。 | 1、牵头帮助1000名宁夏（固原）农村劳动力以上劳动力就业，其中脱贫人口300名。马尾区落实牵头帮助400名以上劳动力就业，其中脱贫人口120名； 2、鼓楼区帮助落实300名以上劳动力就业，其中脱贫人口90名；长乐区帮助落实300名以上劳动力就业，其中脱贫人90名。 | 马尾区人社局 区援宁工作组 | 马尾区财政局 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
引导福州用工企业和职业院校在固原开展创业示范培训，充分发挥飞毛腿原州分校作用。
开展多种形式劳务协作推介会和招聘会，畅通劳动力资源供需信息渠道。
开展乡村振兴人才、创业致富带头人培训，提高培训质量和创业项目成功率。
9 | 就业稳岗 | 支持固原在榕建立劳务输出基地，对在榕就业的宁夏脱贫人口落实就业补助政策，加强员工培训教育、人文关怀和权益保护，切实提高稳定就业率。做好中西部省份脱贫人口来榕就业稳岗工作。 | 对在区内就业的宁夏脱贫人口落实就业补助政策，加强员工培训教育、人文关怀和权益保护，切实提高稳定就业率。做好西部省份脱贫人口来区就业稳岗工作。 | 马尾区人社局 | 马尾区财政局 马尾区乡村振兴局 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
四、强化消费帮扶
10★ | 消费帮扶 | 推动消费帮扶，提供宁夏消费帮扶产品目录，加强消费帮扶数据统计，建立健全消费帮扶行动工作进展情况定期调度通报制度。2021年帮助宁夏销售消费帮扶产品4亿元，其中，马尾区6000万元、闽侯县8000万元、福清市8000万元、鼓楼区3000万元、台江区3000万元、仓山区3000万元、晋安区3000万元、长乐区3000万元、连江县3000万元。 | 1、2021年帮助宁夏销售消费帮扶产品。马尾区6000万元、鼓楼区3000万元、长乐区3000万元。区商务局统计超市、电商、专区采购额；财政局、供销社统计832平台采购额；国资中心统计国有企业采购额；各园区统计园区内企业采购额；区总工会统计工会会员采购额；区农业农村局统计镇街采购额；区援宁工作组协调原州区落实消费帮扶任务。 2、马尾区计划任务分解：区援宁队3000万元、商务局1000万元、总工会500万、园区各100万元、镇街各200万元、机关事务管理中心、区财政局、国资中心各100万元。 3、区发改局探索开展粮食流通产业合作，,通过大力推动两地现代粮食流通产业发展,促进粮食流通产业和粮食经济发展水平,达到互帮互助的目的。 | 区援宁工作组 马尾区农业农村局 | 马尾区商务局 马尾区财政局 马尾区发改局 马尾区供销社 马尾区国资中心 马尾区总工会 区有关部门 各镇街 各园区 鼓楼区 长乐区 | 10月底前
五、推动产业协作
11 | 招商引资 | 按照优势互补、互惠互利原则，引导和支持更多企业赴固原投资兴业。马尾区、福清市、闽侯县各牵头新引进项目4个以上，负责协调完成新增投资额各4亿元以上。 | 1、商务局组织各部门、各园区及协调鼓楼区、长乐区，带领企业赴原州区考察，投资兴业。 2、马尾区新引进项目2个以上，完成新增投资额2亿元以上。其中：各园区各引进项目1个以上，各完成新增投资额5000万元以上。 3、鼓楼区、长乐区各帮助引进新项目1个以上，各完成新增投资额1亿元以上。 | 马尾区商务局 区援宁工作组 | 马尾区工信局 马尾区国资中心 马尾区工商联 各园区 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
12 | 数字经济合作 | 共同布局数字经济合作。在“数字中国”战略引领下，融合“数字福建”和“数字宁夏”建设，把“数字合作”作为福固协作亮点工作，打造福州“数据飞地”，积极开展更实更优的数字经济合作。 | 配合市大数据中心把“数字合作”作为福固协作亮点工作，马尾区牵头援建打造福州“数据飞地”，积极开展更实更优的数字经济合作。 | 马尾区发改局 | 马尾区工信局 区援宁工作组 | 11月底前
13 | 产业园区 | 做大做强闽宁产业园，特别是发展闽宁农业产业园区，建立利益联结机制，带动更多的群众受益。立足两市资源禀赋和比较优势，按照产业梯度转移发展思路，推动现有的结对县区产业园提档升级，进一步完善产业园区招商引资机制，落实土地、电价 、税收、用工、金融等方面优惠政策，有序引导福建（福州）企业入驻产业园。 | 继续扶持融侨丰霖园区建设，争取更多的闽籍企业入驻原州，带动就业，发展产业。借助融侨、飞毛腿等闽籍企业以商招商，引进福建企业落地园区，打造闽宁协作“园中园”、现代农业示范园。 | 区援宁工作组 马尾区商务局 | 马尾区工信局 马尾区工商联 马尾区农业农村局 | 11月底前
14 | 林草产业 | 支持固原“四个一”林草产业高质量发展，支持宁夏（银川）花卉产业。特别是在固原继续推广复制福州市生态帮扶典型经验。 | 支持原州区“四个一”林草产业高质量发展。探索在原州区推广复制福州市生态帮扶典型经验。 | 区援宁工作组 | 马尾区自规局 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
六、助推乡村振兴
15 | 巩固“两不愁三保障”成果 | 支持原有帮扶项目和落地企业持续发挥带贫作用。严格落实“四个不摘”要求，帮扶资源向乡村振兴重点帮扶县倾斜，帮扶资金优先扶持到乡到村带户的产业和就业增收项目，优先支持易返贫致贫人口 “一户一策”精准帮扶计划，巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。 | 支持原有帮扶项目和落地企业持续发挥带贫作用。严格落实“四个不摘”要求，帮扶资金优先扶持到乡到村带户的产业和就业增收项目，优先支持易返贫致贫人口 “一户一策”精准帮扶计划，巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。 | 区援宁工作组 | 马尾区农业农村局 | 11月底前
16 | 挂职干部选派 | 选派第十二批援宁挂职干部，加强对挂职干部的关心和关爱。 | 选派第十二批援宁挂职干部，加强对挂职干部的关心和关爱。 | 区委组织部 | 马尾区农业农村局 | 6月底前
17 | 财政援宁资金 | 拨付2021年度财政援宁资金。 | 拨付2021年度财政援宁资金1204万元。 | 马尾区财政局 | 马尾区农业农村局 | 已完成
|  | 加强援宁资金使用监管，切实提高资金使用效益。按照援宁工作队的安排和对口协作县区的实际情况合理安排援宁资金。 | 加强援宁资金使用监管，切实提高资金使用效益。按照援宁工作队的安排和原州区的实际情况合理安排援宁资金。 | 区援宁工作组 |  | 7月底前
18 | 社会帮扶资金 | 2021年落实社会帮扶资金2700万元，鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区、福清市、闽侯县、连江县各300万元。加强社会帮扶资金管理，提高帮扶实效。 | 1.马尾区、鼓楼区、长乐区各300万元。 2.马尾区各镇街落实社会帮扶资金80万元以上，各园区、工商联，住建局、自规局配合。 | 马尾区慈善总会 马尾区农业农村局 | 马尾区各镇街 马尾区各园区 马尾区工商联 马尾区住建局 马尾区自规局 区援宁工作组 鼓楼区 长乐区 | 10月底前
19 | 专技人员选派 | 我市继续选派教师、医生、农业、科技、商务、 工程、文旅管理等各类专业技术人员专业技术人员赴固原开展交流协作，共101名。市直部门专技人员根据固原市的需求由市人社局、市农业农村局负责选派，其余各类专技人员由我市牵头县（市）区负责，根据结对县区需求统筹选派。 | 1、选派教师、农业、科技、商务、工程、文旅管理等各类专业技术赴人员原州区开展帮扶工作，期限6个月以上。完成市分配34人选派任务，其中马尾区12人，鼓楼区和长乐区各帮助落实11人。 2、马尾区选派单位名额：教育系统4人、卫健系统4人，其他4人根据工作需要从民政局、文旅局、发改局、人社局等单位选派。 | 马尾区人社局 马尾区委组织部 马尾区农业农村局 | 马尾区教育局 马尾区卫健局 马尾区民政局 马尾区发改局 马尾区文旅局 区援宁工作组 鼓楼区 长乐区 | 8月底前
20 | 社会参与 | 广泛动员社会参与。加强两市商协会和企业之间交流合作，深入开展“村企共建”行动，引导企业与移民重点帮扶村、闽宁乡村振兴示范村结对共建。深化两市工会、共青团、妇联、工商联、科协等群团组织合作，积极鼓励慈善机构、行业协会、基金会等社会组织，在捐资助学、医疗救助等领域开展协作。动员组织两市各类志愿服务团队、社会专业人才积极参与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 | 加强两区商协会和企业之间交流合作，深入开展“村企共建”行动，引导企业与移民重点帮扶村、闽宁乡村振兴示范村结对共建。深化两区工会、共青团、妇联、工商联、科协等群团组织合作，积极鼓励慈善机构、行业协会、基金会等社会组织，在捐资助学、医疗救助等领域开展协作。动员组织两区各类志愿服务团队、社会专业人才积极参与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 | 区援宁工作组 | 马尾区民政局 马尾区总工会 马尾团区委 马尾区妇联 马尾区侨联 马尾区残联 马尾区工商联 马尾区科协 鼓楼区 长乐区 | 11月底前
21 | 人才培训 | 帮助固原结对县培养乡村振兴干部人才，特别是培养村两委干部、致富带头人等。实施闽宁乡村振兴示范村巩固提升工程。将我市乡村振兴经验、做法复制推广到固原，帮助固原打造乡村振兴示范村 | 帮助原州区培养乡村振兴干部人才，特别是培养村两委干部、致富带头人等。 | 区援宁工作组 | 马尾区乡村振兴局 | 11月底前
七、加强工作督促
22 | 落实任务 | 逐项落实两市各部门各单位签订协议的工作任务。落实情况于8月21日、11月20日反馈市乡村振兴局。 | 逐项落实两区各部门各单位签订协议的工作任务。落实情况于9月18日、11月18日反馈区乡村振兴局。 | 各签约及任务单位 | 马尾区乡村振兴局 | 11月底前
23 | 进度填报 | 加强项目建设，实行月报制度，从7月份开始，每月25日前统计项目进展情况和资金使用情况，并及时录入系统。 | 加强项目建设，实行月报制度，从9月份开始，每月25日前统计项目进展情况和资金使用情况，并及时录入系统。 | 区援宁工作组 | 马尾区乡村振兴局 | 12月底前