## 市
市重点项目7月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
一、在建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 已完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。100-1300挡墙正在施工，斜坡段正在进行堆载预压。
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2019 | 滨江西路路基正平压实完成；横四路、横一路绿化完成。渡亭路综合管廊全部完成。 河道开挖及挡墙施工全部完成。
3 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 二级泵房水泵安装完成，阀门及配管施工完成；脉冲澄清池斜管安装完成，集水槽安装完成，人孔安装完成。
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的75%；输水隧洞完成87%。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼5-12层外墙抹灰完成，10-15层内墙抹灰完成，18-24层外墙真石漆施工完成50%，1#楼化粪池开挖石方破除完成30%。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 正在进行桥梁墩柱及承台施工。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2020 | K2+214涵洞主体结构完成;桥梁完成桩基14根
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成2#桥桥头小直径桩基进场施工10根；铁南西路三期桩号K1+100~K1+450段左侧绿化带土方平整、外运土方；铁南西路三期桩号K0+100~K0+600段路基平整、铺设级配碎石垫层；铁南西路三期桩号K0+200~K0+300段稳定层。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0+017--764段CFG桩施工共计4884根、完成K0+323--355、K0+420--457右幅格梁、进行K0+450-764段CFG桩桩帽施工2300个
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 2018-2020 | 通信管道施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 2018-2019 | 一标段清淤工程已完成。第二标段已完成绿化面积约9350平方，已完成截污850米，道路部分已完成级配碎石换填，正准备进行水稳层的铺设。
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | B-1库地坪完成60%、办公区装修完成40%。B-4库外墙腻子粉刷完成80%。B-2双层模板及钢筋完成66%。B-2双层模板及钢筋完成66%。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2019 | 冷库上层八层正在封顶
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 配电站完成20%；暖通工程完成80%；电梯安装完成50%；设备安装准备启动
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2018-2019 | 之前购进的研发设备仍在调试中，继续oled封装膜质验
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 项目已竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 阶段性自动化装备引进、组装，实现部分投产
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2018-2020 | 产线升级改造中，一条生产线已完成。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装55%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库地坪完成60%、办公区装修完成40%。B-4库外墙腻子粉刷完成80%。B-2双层模板及钢筋完成66%。B-2双层模板及钢筋完成66%。
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#-4#楼内装施工；5#楼内装、外幕墙施工基本完成；6#-10#楼细部修补；室外工程完成90%。
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成85%，1#-3#、7#公共部分装修已施工完成.
24 | 鼎鑫财富中心 | 2018-2020 | 1#楼四楼主体施工完成，现进入五楼主体施工阶段
25 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | 现场A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一、地块二边坡施工。
26 | 三木中心 | 2017-2019 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩63根.
27 | 琅岐山语城 | 2018-2022 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
28 | 万科臻麓园 | 2018-2021 | 土石方施工、基础及主体施工.
29 | 名城港湾九区 | 2018-2021 | 土方开挖最后一块、1号楼完成3层、2号楼完成4楼、3号楼已完成至10层.
30 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 已单竣。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成95%，其中6#、17#、18#、67#、80#、81#主体结构施工完成50%；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成50%；
32 | 璞悦湾 | 2018-2021 | 3#、5#~6#楼、26#楼冲孔灌注桩完成;20#楼冲孔灌注桩完成5根（总41根）；21#楼冲孔灌注桩完成3根（总41根）；25#楼冲孔灌注桩完成18根（总63根）；周边地下室冲孔灌注桩完成103根（总167根）。
33 | 招商雍景湾 | 2018-2020 | 7#楼地上20层梁板浇筑完毕；9#楼地上20层梁板浇筑完毕；8#楼已封顶；1#楼地上19层梁板浇筑完毕2#楼地上19层梁板浇筑完毕；3#5#6#地上17层梁板浇筑完毕；10#13层梁板浇筑完毕；11#6层梁板浇筑完毕。
34 | 船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 已完成项目单体建筑、管线综合、道路基础、雕塑基础、局部绿化等建设，正在进行室外园林绿化和夜景灯光、栏杆等施工。
35 | 马尾区社会福利中心 | 2018-2019 | 北部大楼进行封顶，南部大楼地上出土进行主体施工。
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 2018-2020 | 桩基施工
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 该周桩基工程完成冲孔灌注桩73根，截止7月7日共完成876根。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 建设后期
39 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 1#楼22层梁板钢筋完成，2#楼16层梁板完成，3#楼22层梁板模板，5#楼21层梁板砼完成，6#楼19层梁板模板完成，水电同步预埋。
二、计划新开工项目
1 | 通和路A段扩宽工程 | 2019-2021 | 进行初步设计及概算的编制工作
2 | 小康路 | 2019-2020 | 进行初步设计及概算的编制工作
3 | 马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 正在进行施工、监理招标。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 2019-2020 | 正在进行初步设计及概算的编制
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 马尾造船厂段正在进行交通导改施工，船政文化城站正在进行削山施工，马江渡站正在进行施工便道及挡土墙施工，罗星塔站正在进行交通导改施工。
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 2019-2022 | 桩基施工，地下室开挖中。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2019-2020 | 桩基已完成，正在进行静载25%
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | IGZO背板目前持续进行实验，提升电性表现
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备安装
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 2019-2020 | 完成室内拆除2.0万㎡、屋面拆除3279㎡、机电拆除9144㎡
13 | 田园综合体一期 | 2019-2020 | 完成土方填筑8.5万m³、鱼塘园路800m
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 桩基建设
15 | 农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 已完成部分场所装修、设备进场
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 主体施工
17 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 办理用地批准书、划拨决定书。
18 | 君竹北片棚改 | 2019-2019 | 正在征迁中
19 | 龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 土地审批中
20 | 快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 土地审批中
21 | 快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 土地审批中
22 | 省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目用地控制性规划方案由市规划局、马尾区政府报福州市政府，福州市政府正在研究。
三、前期预备项目
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目已暂停
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 |  | 该项目不具可行性，已取消。
3 | 院前路 |  | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 |  | 总评方案设计中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 |  | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 项目投资方还在进一步考察项目中
7 | 蓝湾小镇 |  | 正在做田园综合体的规划调整
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
9 | 福州世贸中心项目 |  | 外方正在进行项目设计方案优化
10 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期工作
11 | 闽安历史文化名城二期 |  | 前期工作中。
12 | 琅岐国际学校 |  | 建设方案待定
13 | 朏头安置房 |  | 前期工作。
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期准备工作
15 | 阳光学院七期 |  | 办理项目选址意见书。
16 | 山水六旗文旅小镇 |  | 正在完善控规