## 省
省重点项目7月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库上部八层正在封顶；1#办公楼上部九层正在封顶
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库地坪浇筑完成20%。B-4库机电消防安装完成60%。B-2双层模板及钢筋完成33%、单层库地坪平整完成50%。B-5库高压室电缆沟施工完成75%。
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 100-1300挡墙正在施工，斜坡段正在进行堆载预压。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#楼内装施工完成83%、2#楼内装施工完成87%、3#楼内装施工完成83%、4#楼内装施工完成93%、5#楼内装、外幕墙施工基本完成、6#-10#楼细部修补。
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | 低层厂房已封顶，高层厂房已完成地下室施工。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 土地款已支付到位，办理用地批准书。