## 省
2019年1-12月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 正在进行1#冷库设备安装50%，1#办公楼、2#办公楼装饰装修10%。
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | B-1库办公区装修完成95%；B-2库防火涂料完成85%；B-3库地坪钢筋绑扎完成70%；B-4库内墙粉刷完成66%；B-5库墙体砌筑完成80%、屋面及主体施工完成50%
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 竣工
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 外墙施工中。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 土石方开挖。