## 本月
| 2 | 月
2020年 1-2月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | 臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
2 | 在建 | 名城港湾九区 | 1#楼已到25层，2#楼已到28层，3#楼已到30层。
3 | 在建 | 璞悦湾区 | 一期：1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，其余未开挖 3)主体：1#楼主楼11层浇筑完成、附楼封顶；2#楼主楼一层墙柱模板安装完成；3#楼二层梁板浇筑完成；5#楼地下室顶板浇筑完成；6#地下室顶板浇筑完成；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期：1）桩基：9#楼、10#楼及周边地下室管桩剩余补桩2根；11#楼及周边地下室管桩施工93根；7#1根灌注桩试桩；8#1根灌注桩试桩； 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；10#北侧、西侧锚索完成14根。
4 | 在建 | 翡利公馆项目 | 1#、2#、3#、5#楼外立面装饰施工，6#楼幼儿园外墙抹灰施工，7#楼商业外立面装饰施工.
5 | 在建 | 正荣·悦澜山二期 | 已封顶.
6 | 在建 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。1、涉及红线（怡园、兴福寺）问题，现阶段在统筹退红线规划变更事宜；2、限价政策影响，目前允许备案价格远低于项目运营盈亏平衡价格，公司经营层跟集团汇报后期运营策划。综上所述，该项目复工待决策层落实项目运营规划后，暂定2020年6月1日复工。
7 | 在建 | 琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工。
8 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1#～10#楼所有楼栋主体框架结构全部完成，砌体施工完成约70%，内墙粉刷完成约40%
9 | 在建 | 香海新城C区 | 景观施工完成25%，1#-3#、5#-9#、16#-21#消防验收合格，10#-13#、15#、22#-28#楼零星修补；
10 | 在建 | 香山海湾城 | 6#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶，展示区施工完成75%，； 2#、3#、5#施工至0.00； 57#-62#、68#-72#主体结构施工； 7#-13#、15#、19#外立面施工完成50%；
11 | 在建 | 三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行室内墙体砌砖；2#3#楼在进行抗浮锚杆桩施工阶段。
12 | 在建 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成，8#楼反坎浇筑完成、9#楼完成80%。 2、1#楼三层梁板钢筋绑扎完成90%。 3、2#楼十一层墙柱模板安装完成30%。 4、3#楼十二层梁板PC吊装完成。 5、5#楼十一层墙柱模板安装完成80%。 6、6#楼一层墙柱钢筋绑扎完成100%。 7、7#楼地下室墙柱钢筋绑扎完成65%。 8、10#楼封顶完成。
13 | 在建 | 招商雍景湾 | 土建部分基本完工，进行门口安装，大区景观施工.
14 | 在建 | 福州未来城 | 1、1#楼、2#楼：1#基础钢筋绑扎；2#基础垫层完成。 2、5#楼：二层梁板钢筋绑扎。 3、6#楼：外墙落架完成。 4、7#楼、8#楼：7#外墙冲筋完成；8#砌筑完成。 5、9#楼、10#楼：9#五层砌体；10#砌体完成。 6、11#楼：一层砌体。 7、12#楼、13#楼：三层反梁模板安装。 8、15#楼、16#楼、17#楼：15#构架层砼完成；16#构架层砼完成；17#构架层砼完成。 9、18#楼、19#楼、20#楼：18#构架层钢筋完成；19#屋面墙柱钢筋绑扎；20#楼十五层梁板钢筋绑扎。 10、21#楼：构架层钢筋绑扎完成。 11、22#楼：七层墙柱钢筋绑扎。 12、25#楼：四层墙柱钢筋绑扎。 13、23#楼、26#楼：23#十层模板安装；26#构架层模板安装。 14、27#楼、28#楼：27#十层砼完成；28#十一层梁板钢筋绑扎。 15、29#楼：地下室墙柱钢筋绑扎。 15、30#楼：二层梁板模板安装完成。
15 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#构架层钢筋完成；19#屋面墙柱钢筋绑扎。
16 | 在建 | 雅居乐花园 | 1）小高层1#~7#楼主楼及商铺外立面完成； 2）叠墅9#~21#楼已完成落架；南侧外围墙基础浇筑完成； 3）公区精装完成率约为30%，其中叠墅9#~21#楼吊顶完成60%，电梯隔墙完成90%，墙面砖铺贴完成20%； 4）地下室顶板防水完成90%，室外土方回填完成30%，雨污管网预埋完成20%。 5）地下室金刚砂地坪浇筑完成100%，消防管网布置完成90%，人防区域完成预验收；
17 | 在建 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
18 | 计划新开工 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 项目建议书编制并报送。
19 | 计划新开工 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 立项完成，招投标阶段。
20 | 计划新开工 | 世茂上徳郡 | 1号楼施工至18层，2号楼施工至10层，3号楼施工至10层，5号楼施工至4层，6-7-8号楼施工至2层。
21 | 计划新开工 | 尚澜郡 | 1-3#，5-6#，10#、11#楼桩基施工完成，7-9#，12#楼主体结构施工。
22 | 计划新开工 | 香海佳园（二期） | 桩基施工，地下室开挖，装地模。
23 | 计划新开工 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构正负零。
24 | 计划新开工 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工。
25 | 计划新开工 | 名城港湾三区 | 桩基施工。
26 | 计划新开工 | KA-L-14地块（马尾镇） | 未拍地
27 | 计划新开工 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 计划新开工 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 计划新开工 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 未拍地
30 | 计划新开工 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 计划新开工 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 计划新开工 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 前期规划。
33 | 计划新开工 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地
34 | 在建 | 磨溪河整治工程（一期) | 景观平台基础施工
35 | 在建 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 仙芝路停车场地块排水管网铺设
36 | 在建 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村的施工图已完成，勘测院正在现场补勘作业，图审与造价编制工作亦同步进行中
37 | 计划新开工 | 建星路南段 | 已委托勘测、设计实施，因2.17日翁局要求全线改造，设计从新看现场做方案中。
38 | 计划新开工 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 施工图审查完成，正在编制清单控制价，正在办理用地手续
39 | 计划新开工 | 君竹互通品质提升工程 | 12月30日完成施工招标，现进场施工中，已完成约40%的工程量。
40 | 计划新开工 | 磨溪河公园工程 | 已委托勘测设计，设计方案调整中
41 | 计划新开工 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 已完成施工图审查,根据1月19日区市政专题会议要求，需要办理立项，设计院正在编制工可，送自规局红线图审核及编制清单控制价
42 | 计划新开工 | 马尾亭江华英路大修工程 | 请示报告报区政府批示，红线已发规划办核对，设计院正在编制施工图
43 | 计划新开工 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 因下穿部分由上岐路（含铁路下穿）工程实施，本项目进行方案调整，现方案调整
44 | 计划新开工 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 已委托勘测、设计实施，方案设计中。1月16日我中心与设计院商讨初步方案，设计院根据意见进一步深化方案设计，目前方案待汇报区住建局研定。
45 | 计划新开工 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 设计院正进行方案设计，勘测院正在地形图修测中
46 | 计划新开工 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 已委托勘测设计方案设计中
47 | 计划新开工 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 项目建议书编制中
48 | 计划新开工 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 工程可行性研究已经委托规划设计编制。1月22日已与海环初步商讨建设实施方案。因疫情顺延，泵站和马江新建排水工程，三个项目打包事宜，设计介绍了3个工程内容，要求一周后报建设和回报方案。
49 | 前期预备 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 前期规划
50 | 在建 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、施工单位已进场，马江渡广场部分的临时围挡已完成，东江滨公园的临时围挡正在施工；2、临时用电完成送电； 3、绿化移除工作已完成； 4、灌注桩桩基累计完成22根；人工挖孔桩桩基累计完成18根； 5、4#、5#、7#、15#、16#、17#承台完成混凝土浇筑； 6、10#、11#、12#、13#、14#、19#承台施工；7、4#墩塔基完成施工； 8、15#、16#、17#墩钢墩柱完成安装，第16、17跨钢箱梁完成吊装。
51 | 在建 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 三江口工地江滨路a地块完成厕所四周的遮挡绿化，仙芝路b地块成品厕所，管理房，园路放样。协调朏头村祠堂位置和占地面积。朏头村c地块场地平整，正在进行土方回填。
52 | 计划新开工 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 完成地质勘查，根据勘查结果设计院确定施工方案
53 | 计划新开工 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 目前正在订购相关材料及设备询价，部分重要节点正在进行深化设计。
54 | 前期预备 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 计划新开工 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（亭江侧与104国道并线段提升改造）挖除旧沥青混凝土路面，铣刨旧沥青路面，铺设新沥青路面，更换栏杆及交通标志等已完成。琅岐闽江大桥及接线道路围护、提升改造工程（亭江段道路与新104国道交接段改造）约42.4米及两处超高段改造工程的施工已完成。2月份受疫情影响，未产出投资额。
56 | 计划新开工 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 前期准备工作。
57 | 计划新开工 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 前期准备工作。
58 | 前期预备 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 前期预备 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 前期准备工作。
60 | 计划新开工 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 前期预备 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 前期预备 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 计划新开工 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 合同已签订，准备进厂建造
64 | 前期预备 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备
65 | 前期预备 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 在建 | 罗星中心小学扩容工程 | 基坑监测
67 | 在建 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 停工
68 | 在建 | 师大二附中科艺楼 | 停工
69 | 在建 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 停工
70 | 在建 | 阳光学院六期 | 基础施工
71 | 计划新开工 | 福建师大二附小扩容项目 | 1、方案审查补件，待规划局完成方案审批； 2、办理土地划拨及用地批准书。
72 | 计划新开工 | 福州市马尾第二实验小学 | 1、根据管政会议，设计院对方案进行优化； 2、施工用电申请； 3、地质灾害评估。
73 | 计划新开工 | 马尾实验小学扩容工程 | 方案设计
74 | 计划新开工 | 迁建马尾教师进修学校 | 方案设计、征地
75 | 前期预备 | 阳光学院七期 | 总平设计、地灾评估
76 | 前期预备 | 马尾实验小学运动场及周边附属设施改造工程 | 设计方案优化
77 | 前期预备 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 前期预备 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 方案设计
79 | 前期预备 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 征地
80 | 前期预备 | 马尾中学一期初中部 | 协调征地问题
81 | 前期预备 | 琅岐国际学校 | 待合作洽谈
82 | 前期预备 | 琅岐第二中心小学 | 拟征地
83 | 前期预备 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 前期预备 | 扩建亭江中心小学运动场 | 拟征地
85 | 前期预备 | 新建特教学校 | 选址征地中
86 | 计划新开工 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 未开工
87 | 计划新开工 | 省养老服务示范基地 | 未开始
88 | 前期预备 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期准备
89 | 在建 | 船政文化博物馆升级改造 | 因方案变更与疫情原因，尚未开工建设
90 | 计划新开工 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 项目方案继续深化，罗星山改造部份区域已开工
91 | 前期预备 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目涉及林地红线，暂无法实施
92 | 前期预备 | 全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米） | 设计方案已上报上级部门，待批复后予以实施
93 | 计划新开工 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 前期预备 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 前期预备 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 前期预备 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 前期预备 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 前期预备 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 前期预备 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 道路两侧施工中
101 | 计划新开工 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 地基施工完成
102 | 前期预备 | 官街成片改造工程 | 前期准备
103 | 前期预备 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 前期预备 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 前期预备 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 计划新开工 | 长兴工业园 | 土方开挖
108 | 计划新开工 | 长安LNG气化站 | 前期征地中
109 | 计划新开工 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 征地中
110 | 计划新开工 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 前期预备 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 在建 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 外墙施工和内部装修中。
113 | 在建 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙砌体中。
114 | 在建 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级。
115 | 在建 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行第二条产线安装。
116 | 在建 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 外立面施工和厂房内部装修。
117 | 在建 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 外墙砌体。
118 | 在建 | 新鑫钢构 | 上部建设中。
119 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 上部建设中。
120 | 在建 | 颐豪酒店 | 内部装修。
121 | 在建 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 智能网联新能源汽车检测大楼基建方案施工图设计。
122 | 在建 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所改造中。
123 | 在建 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备。
124 | 在建 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备购置和产线改造。
125 | 计划新开工 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造方案设计，设备选型和考察
126 | 计划新开工 | 物联网职业技能公共实训基地 | 确定实训基地场所
127 | 计划新开工 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中。
128 | 计划新开工 | 109M客滚船项目 | 散货船建造中。
129 | 计划新开工 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 桩基施工中。
130 | 计划新开工 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 建设方案设计中。前期建审手续办理。
131 | 计划新开工 | 中检研究院海西分院 | 改造方案设计中。
132 | 计划新开工 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 总平及施工图设计中。
133 | 计划新开工 | 双翔研发生产大楼 | 规划指标调整中。
134 | 计划新开工 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图设计。
135 | 计划新开工 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置中。
136 | 计划新开工 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 装修改造方案设计中。
137 | 前期预备 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 前期预备 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 前期预备 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 前期预备 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 前期预备 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 前期预备 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 前期预备 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 前期预备 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 前期预备 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 在建 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库建设
148 | 计划新开工 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 前期准备
149 | 计划新开工 | 供应链协同平台 | 设备进场
150 | 计划新开工 | 服装车间生产线扩建项目 | 设备进场
151 | 计划新开工 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 前期准备
152 | 计划新开工 | 鱼加工生产线扩建项目 | 场所正在装修
153 | 计划新开工 | 省海运集团散货船项目 | 前期准备
154 | 计划新开工 | 维也纳酒店 | 前期准备
155 | 计划新开工 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 设备进场
156 | 计划新开工 | 科盟生产线扩建项目 | 前期准备
157 | 计划新开工 | 乐游APP | 前期准备
158 | 在建 | 深海时代产业园 | 1#冷库设备安装70%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修20%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工50%。
159 | 在建 | 信通游艇 | 合院部分：外立面已经完成。联排部分：外立面完成80%，独栋部分：外立面完成70%。
160 | 在建 | 信通游艇(二期) | 二区楼砖胎模砌筑完成80%
161 | 在建 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修30%，完成1#冷库主体工程10%。
162 | 在建 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造35%。
163 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造20%
164 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 数控镗床设备安装55%
165 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 已完成7艘船舶建造，剩余4艘船舶正进行拉线镗孔55%
166 | 在建 | 大昌盛水产饲料生产 | 已建至上部5层。
167 | 在建 | 军航港口综合物流基地 | 堆场完成75%。
168 | 在建 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工30%。
169 | 在建 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 厂房改造50%。
170 | 计划新开工 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 项目前期
171 | 计划新开工 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 计划新开工 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 计划新开工 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 前期预备 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 前期预备 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 前期预备 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 在建 | 鼎鑫财富中心 | 完成#1楼10层
178 | 在建 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 过江管焊管完成约1000米，顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成70%。
179 | 在建 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩全部完成； 3、路缘石完成25%； 4、完成全线水稳铺设； 5、箱涵侧墙、顶板4节混凝土浇筑完成； 6、完成K0+000-K0+980及K1+427-K1+648段底、中层沥青施工。
180 | 在建 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、K1+620-K1+840级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+714DN1600圆管涵施工完成、K1+889管涵已完成
181 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、桥梁灌注桩全部完成。 2、预制梁片浇筑完成。 3、完成0号台、2号台承台浇筑工作。 4、1号台开挖完成，桩基完成超声波检测。 5、完成桥梁架设。
182 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、指挥中心前广场建设施工完成100%，外立面改造完成100%； 2、龙鼓度假村已经完成道闸及监控设备安装； 3、智慧水利系统已完成90%； 4、软件部分共计12套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。 5、智慧城管管线施工完成75%； 6、智慧公厕施工完成100%； 7、渣土车监测系统完成60%。
183 | 在建 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成1990米;金砂段累计管道敷设2790米；云龙累计完成1954米；龙台累计完成2377米；海屿累计完成200米；污水管网累计完成9311米；。4#泵站沉井第三节施工完成。
184 | 在建 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程，检查井全部修复完成；新建管道完成443米，完成总量的100%。下岐河施工完成431米，完成总量的100%。
185 | 在建 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 1、完成门口场地硬化； 2、水泥搅拌桩完成约1500m左右；
186 | 在建 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 正在办理施工许可证
187 | 在建 | 金砂乡村振兴 | 新建道路沥青面层已完成，慢道、停车场、人行道面层铺贴已完成
188 | 在建 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行征迁工作。
189 | 在建 | 小康路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、施工图审查完成，图纸已完成盖章； 3、水泥搅拌桩试桩结束。
190 | 在建 | 通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
191 | 在建 | 康乐苑 | 1、完成土方开挖99%； 2、完成挡墙施工； 3、完成主楼独立基础施工； 4、完成边坡在骨架施工，完成截水天沟施工。
192 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成临时用电工程施工
193 | 计划新开工 | 滨海浅水湾 | 场地已平整
194 | 计划新开工 | 管委会东侧规划道路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、已下发施工图； 3、水泥搅拌桩试桩结束。
195 | 计划新开工 | 自贸区二期 | 纵一路、横三路完成水泥搅拌桩试桩
196 | 计划新开工 | 琅岐镇内河整治工程 | 完成项目前期立项
197 | 计划新开工 | 平安路延伸段二期 | 正在组件进行立项审批
198 | 计划新开工 | 二期管廊安装 | 正在组件进行立项审批
199 | 计划新开工 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 正在组件进行立项审批
200 | 计划新开工 | 香海佳园二期配套 | 正在组件进行立项审批
201 | 计划新开工 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 编制前期方案中
202 | 计划新开工 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 前期预备 | 八一七街改造提升工程 | 开始进行八一七街周边房屋情况摸底，并对接设计、勘测单位开展前期基础资料收集准备工作
204 | 前期预备 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 前期预备 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 前期预备 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 前期预备 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 前期预备 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 前期预备 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 前期预备 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分已完成工程可行性报告的编制。
211 | 前期预备 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 前期预备 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
213 | 前期预备 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
214 | 前期预备 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 在建 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库涂料施工完成80%、月台浇筑完成100%、电缆穿线完成85%、电柜安装90%、办公区装修完成75%、桥架安装完成100%。B-2库防火涂料完成100%、机电消防安装完成100%、地坪桩完成95%、架空层拆模完成90%、二层钢结构安装66%、高支模拆除完成5%。B-3库地坪钢筋绑扎完成100%、叉车坡道完成100%、办公区装修完成70%、原通道口挡土墙施工100%。B-4库内墙粉刷完成100%、管道井及配电间砌筑完成95%、门窗安装完成98%、内墙腻子施工完成70%。B-5库墙体砌筑完成100%、屋面及主体施工完成80%、回填土及垫层完成50%。
216 | 计划新开工 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 目前全部地下地基打桩加固，完成总投资的5%，下一步加盖地面层。
217 | 计划新开工 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 前期预备 | 优你康光学产业化项目 | 项目前期准备
219 | 前期预备 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 在建 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、主车道混凝土路面施工完成； 2、进行非机动车道及人行道施工。
221 | 在建 | 马尾区君山北道路工程 | 1、项目土石方开挖累计完成75000m³，施工便道已完成；2、K0+520-640、K1+780-921处石方破除15000方。
222 | 在建 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、规划红线内混凝土地面破除完成； 2、K+80-K+100段雨水管道施工完成。
223 | 在建 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已完成魁岐互通入口、海关大楼、税务大楼、区管委会、区委大楼、总工会大楼、君竹环岛、青少年活动中心、易安居小区、君竹佳园小区、尚锦小区、罗星塔沿江长廊等12个项目节点施工。
224 | 计划新开工 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 设计单位正在修编可行性研究报告，准备报发改审批。
225 | 计划新开工 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 正在进行挂标工作。
226 | 计划新开工 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 正在进行挂标工作。
227 | 计划新开工 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 正在进行清单控制价审核，待完成后进行挂标。
228 | 计划新开工 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 正在进行可行性研究报告评审。
229 | 计划新开工 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 待片区控规调整完成后开展下一步工作。
230 | 计划新开工 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区政府研定。
231 | 计划新开工 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 设计单位正在调整初步设计概算。
232 | 前期预备 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作
233 | 计划新开工 | 港口路周边城市景观提升工程 | 外运仓库部分已完成外墙钢管搭架，住宅部分正在进行入户宣传。
234 | 计划新开工 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 种植土覆盖
235 | 前期预备 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 前期预备 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 在建 | 快洲安置房 | 未复工
238 | 在建 | 青洲新苑 | 未复工
239 | 前期预备 | 儒江文体配套设施项目 | 未复工
240 | 前期预备 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续
241 | 前期预备 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续
242 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
243 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研编制
245 | 计划新开工 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 前期方案编制
246 | 计划新开工 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 项目建议书编制
247 | 计划新开工 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 施工进场
248 | 计划新开工 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 前期方案编制
250 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 可研修编
251 | 前期预备 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 前期预备 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 前期预备 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 前期预备 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 前期预备 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 计划新开工 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 项目于2月12日复工，主要工作面为：机装课仓库和机修车间桩基施工和外立面修缮、综合仓库外立面拆除、低水驳岸打桩、景观示范段建设等。