## 省重点
2024年 1-4月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工、电柜车间室内安装施工及室外施工工程。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工及室内综合工程安装。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5号楼主体施工60%， 6号楼砌体施工35% 7、8、9、18、26、33、51号楼玻璃安装60%。
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成100%，主体施工完成10%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 项目竣工收尾工作。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程

## 市重点
2024年 1-4月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：目前进行水闸底板、泵室主体、清污机侧墙等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成85%，其他段待征迁完成后适时启动。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成管道工程施工100%，完成路面改造80%，停车场施工完成50%，景观提升完成50%。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 正在进行主体内部装修，部分设备采购及安装25%。
4 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成85%，其他段待征迁完成后适时启动。
5 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1500米；3#泵站已完成主体工程顶板钢筋及模板安装，出水口支护桩基施工。
6 | 罗岐新苑 | 施工进度：地下室桩基检测基本完成；三轴搅拌桩、支护冠梁施工中。
7 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，目前正在进行主体工程建设。
8 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站正在进行附属结构施工；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；马船区间正在进行左右线盾构施工。。城市橱柜：完成工程形象进度约30%，已完成主体建筑底板浇筑，正在进行主体建筑二层梁柱混凝土浇筑工作。
9 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及机械已到位，正在进行主体工程施工。
10 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工中。
11 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成厂房室内外装修及设备安装，项目已竣工。
12 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修以及砌墙。竣工。
13 | 凯欣广场 | 1、1#2#楼十二层主体结构施工； 2、3#4#楼十三层主体结构施工； 3、5#楼九层钢筋混凝土施工； 4、6#楼三层主体结构施工； 5、内部道路、辅助用房建设施工。
14 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目在进行外立面施工及室内外综合工程安装。
15 | 福州万洋长盈产业园项目 | 1#2#3#厂房正在进行内部装修，宿舍楼外立面施工完成
16 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 进一步进行完善室内水电线路以及新风管道工程。
17 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 1、后浇带北侧屋顶层柱钢筋完成100% 2、后浇带北侧屋顶外架搭设完成100% 3、后浇带北侧屋顶层满堂架完成100% 4、后浇带北侧屋顶层柱模板完成100% 5、后浇带北侧屋顶层柱混凝土浇筑完成100% 6、后浇带南侧屋顶层梁板钢筋完成100%， 7、后浇带南侧屋顶层梁板砼浇筑完成100%， 8、后浇带南侧屋顶层满堂架完成30%，
18 | 亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
19 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，
20 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成新能源汽车用铝合金带材生产设备购置安装工作，正在进行产线调试，项目已竣工。
21 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 设备安装及平台调试已调试完成，项目已竣工。
22 | 西亭康城商业中心 | 项目正在进行三层以上酒店区域的内部装修。
23 | 长兴智能制造工业产业园 | 项目配套设施和绿化已完成，已竣工投产
24 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
25 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目正在进行四、五层柱子、梁板钢筋绑扎工作
26 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 1、二甲板、三甲板地板敷料完工； 2、机舱主淡水管路完整性、密性报验完； 3、机舱区域、艏部区域、上建区域辅淡水管路完整性、密性试验完； 4、驾驶室玻璃冲洗、雨刮器管路完整性、密性试验完； 5、门架组装完； 6、拖曳绞车固定垫块拂磨报验完； 7、拖曳绞车钢丝绳滚轮定位、装配、焊接完； 8、完成船舶下水；
27 | 光学元器件生产基地项目 | 安装消防设施，包括消防水源、室内消火栓、室内喷淋系统、自动灭火系统等，布置消防通道等。
28 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心:办公设备安装完成；厂房：机器设备已完成安装调试。项目完成全部投资竣工投产。
29 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
30 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造80%，荣光村完成供水管网提升改造70%。
31 | 蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，项目竣工。
32 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 5#6#厂房正在进行五、六层柱子、梁板钢筋绑扎工作
33 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库与2号楼加工车间主体结构封顶，砌体施工90%，内墙粉刷完成10%。
34 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已开工，正在进行桩基施工。其他工程正在前期准备中
35 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
36 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 现场施工人员及机械已到场，正在进行桩基施工。
37 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
38 | 粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成100%，主体施工完成10%。
39 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工及室内综合工程安装。
40 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目已完成设备安装及调试，现场已竣工投产。
41 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；马船区间正在进行左右线盾构施工。
42 | 福州开发区新能源产业园 | 项目竣工收尾工作。
43 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工、电柜车间室内安装施工及室外施工工程。
44 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5号楼主体施工60%， 6号楼砌体施工35% 7、8、9、18、26、33、51号楼玻璃安装60%。
45 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
46 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成出口加工区片管道安装与回填300米，亭江路北段顶拉管施工500米，长兴路至长源路管道施工；正在商学院西南侧进行管网施工；长安出口加工区内进行沉井施工。
47 | 嘉和·元亨府 | 1-3#楼16层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，17层楼板模板安装。
48 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成20%；三网与广电桥架公区部位已完成，开始进行穿线工作；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成80%；标识标牌导示方案已确定；永久用电、永久用水工程图纸已确定，正在进行招采工作。精装修已完成50%。
49 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目在进行桩基施工，现已完成85%工程量。
50 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目已进场施工，在进行场地清理平整及桩基试桩。
51 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目现已进场，在进行场地平整及桩基施工。
52 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①FR17至20外板已焊接完； ②FR11至17外板已焊接完； ③FR0至11外板焊接中，已完工60％； ④A01/F02甲板面已校正完； ⑤连接桥、油舱、污油水舱、淡水舱等箱柜管件已安装80％； ⑥上建已吊装，焊接中。
53 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 项目目前正在进行桩基施工，及部分基础开挖。
54 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目前期建审手续已完成，目前正在进行厂房改造装修。
55 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 项目已完成前期建审手续完成，正在进行桩基施工。
56 | 福州同位素医药中心项目 | 项目前期建审手续已完成，正在进行桩基施工。
57 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 完成管道基础垫层，管道埋设及包封580米，安装6个截流井，40个检查井，清淤10000m³。
58 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村完成新建管道200m，洪塘村完成河道清淤400m，新建污水管道200m。正在笏山村新建管道施工及洪塘村新建污水管道。
59 | 马尾固化土生产基地 | 项目基础施工完成，材料已进场准备进行搭建
60 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 车间基础改造，印刷板基设备改造，对光谱仪等设备进行安装调试
61 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 已完成项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
62 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 已完成项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
63 | 粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
64 | 兴力现代农业科技基地 | 大批设备人员进场，进行土地平整，清运垃圾、淤泥等。
65 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 完成围护桩施工，正在进行围堰与结构基础桩施工 。
66 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
67 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 场地平整，高位池开挖已完成，正在搭建钢架大棚。
68 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 桩基施工中。
69 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 项目已开工，正在进行路面清表外运，雨水管施工。
70 | 育德轩建设项目 | 现场动工阶段。
71 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 项目前期建审手续已完成，正在进行桩基施工。
72 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块指标调整论证工作。
73 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
74 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
75 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，下一步计划开展详勘及施工图设计工作。项目受用地报批限制总体进度滞后，目前正在积极协调解决中。
76 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中
77 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
78 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
79 | 清铧股份总部经济大楼 | 地图已出，预计本月内办好土地证。
80 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在修编可研报告
81 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在进行前期准备工作。
82 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
83 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程项目正在前期工作中
84 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。

## 区重点
2024年 1-4月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 凯欣广场 | 主体结构施工，内部道路、辅助用房建设施工
2 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 正在进行商业店面建设
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在建设器材用房
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 正在进行土地征收
6 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
7 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
9 | 光学元器件生产基地项目 | 安装消防设施，包括消防水源、室内消防栓、室内喷淋系统、自动灭火系统等
10 | 城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 地面主体建设，已建成1层，一层模板、挷钢筋，做模板。
13 | 马尾350105-KA-J管理单元建设项目 | 项目前期
15 | 原渔业电台地块建设项目 | 地未拍出
16 | 马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 项目前期
19 | 福州万洋长盈产业园项目 | 主体施工中
20 | 西亭康城商业中心 | 项目正在进行三层以上内部装修
21 | 长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
22 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目正在进行四、五层柱子、梁板钢筋绑扎工作
23 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 主体施工中
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
25 | 马尾固化土生产基地 | 项目正在进行主体搭设
26 | 长安村民俗文化活动中心 | 项目墙体施工完成，现场正在进行屋顶施工。
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 主体建筑模块化项目建设。
29 | 兴力现代农业科技基地 | 主体大棚框架建设。
30 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 | 项目前期。
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期。
32 | 邻鹿健康产业园 | 项目前期。
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 项目前期。
34 | 海青青少年研学实践基地 | 项目前期。
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 项目前期。
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期。
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
38 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶，在进行外墙装修及室内外装修施工。
40 | 建材生产线提升改造 | 项目在进行外墙施工及生产线提升改造设备购置。
41 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工及室内综合工程安装。
42 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工、电柜车间室内安装施工及室外施工工程。
44 | 新大陆南侧地块建设项目 | 项目已完成地下室施工，开始上部施工。
45 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已完成桩基及地下室施工，开始上部施工。
46 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目已进场动工，在进行桩基施工。
47 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目已进场动工，在进行桩基施工。
48 | 适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备安装及提升。
49 | 米立生产基地项目 | 项目已完成工规证办理，在进行施工许可证办理。
50 | 龙净水环境科技园二期 | 项目在进行总平方案设计。
51 | 光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 项目在进行厂房改造及光电设备购置安装。
52 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块指标调整论证工作。
53 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
54 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行调规论证及总平方案设计工作。
56 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成新能源汽车用铝合金带材生产设备购置安装工作，正在进行产线调试，项目已竣工。
57 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 设备安装及平台调试已调试完成，项目已竣工。
58 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库与2号楼加工车间主体结构封顶，砌体施工90%，内墙粉刷完成10%。
60 | 粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成100%，主体施工完成10%。
61 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 车间基础改造，印刷板基设备改造，对光谱仪等设备进行安装调试
62 | 福建金诚智慧冷链科技产业园 | 资规局计划召开局务会，待通过后将上城建专题会；总平蓝图正在修改。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 模块化机房建设。
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 合同已签署。
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目前期。
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目前期。
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目前期。
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目前期。
72 | 华闽超低温海洋食品加工 | 进行厂区内道路硬化，围墙建设，雨污管网铺设，冷库保温层已完成，制冷管道及设备安装
73 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#、2#楼：桩基施工完成，静载选桩完成，承台、土方开挖。▉3#楼：建设至4层楼面已完成。▉4#楼：顶板已浇筑完成。
74 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及机械已到位，正在进行主体工程施工。
76 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 正在进行厂区道路硬化及绿化铺设
77 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 地下室至2层消防管道施工完成30%，2、1层砌体施工完成30%，3、4层木工退材料完成90%，4、屋面栏板砼浇筑完成100%，5、3、4层后浇带浇筑完成100%。
78 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
79 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
80 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目已完成设备安装及调试，现场已竣工投产。
81 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5号楼主体施工60%， 6号楼砌体施工35% 7、8、9、18、26、33、51号楼玻璃安装60%。
82 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目正在进行桩基施工
84 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基已完成施工，现场进行土方开挖、砍桩检测，基坑支护等工作。
85 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 正在进行厂房改造50%
86 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 正在进行厂房改造55%
87 | 福州同位素医药中心项目 | 正在进行厂房改造35%
88 | 多加新材料涂料制造生产线项目 | 项目正在进行前期准备中
89 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 正在进行厂房改造
90 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 项目前期手续已完成，正在进行厂房改造
91 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 项目正在进行前期准备中
92 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 正在进行桩基施工
93 | 好利来福州食品厂项目 | 项目正在前期准备中
94 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造80%，荣光村完成供水管网提升改造70%。
95 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
97 | 蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，项目竣工。
98 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | 现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期）第1标段：除院前村接户管及管道清淤，其余已完成。第2标段：雨水主管完成645米，雨水井完成40座；污水管完成540米，污水井完成30座。
101 | 中厦种业农业科技示范基地 | 项目前期。
102 | 福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 与企业对接中。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 项目前期。
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 已上马尾区专题会研究。
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 项目前期。
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
107 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心:办公设备安装完成；厂房：机器设备已完成安装调试。项目完成全部投资竣工投产。
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第四条生产线已完成安装调试。第五条生产线正在组织安装中：1、移印机电源设备铺设安装已完成，正在调试2、制镜机安装安装已完成，正在调试。3剥壳机安装已完成，正在调试。4、正在进行水化机安装和调试。
109 | 中药膳生产及物流项目 | 目前正在办理工规证，勘探取样。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 目前不锈钢房安装安装已完成，正在进行机器设备安装。
111 | 康佳照明地块 | 前期工作
112 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 1、二甲板、三甲板地板敷料完工； 2、机舱主淡水管路完整性、密性报验完； 3、机舱区域、艏部区域、上建区域辅淡水管路完整性、密性试验完； 4、驾驶室玻璃冲洗、雨刮器管路完整性、密性试验完； 5、门架组装完； 6、拖曳绞车固定垫块拂磨报验完； 7、拖曳绞车钢丝绳滚轮定位、装配、焊接完； 8、完成船舶下水；
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 实训设备采购安装，采购对应适配教学应用平台。
114 | 5G终端创新产研基地 | 完善3米法EMC电波暗室安装使用，对应软件平台进行招标采购
115 | 智慧工地管理建设项目 | 智慧管理平台调试使用，采购适配硬件设备
116 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①FR17至20外板已焊接完； ②FR11至17外板已焊接完； ③FR0至11外板焊接中，已完工60％； ④A01/F02甲板面已校正完； ⑤连接桥、油舱、污油水舱、淡水舱等箱柜管件已安装80％； ⑥上建已吊装，焊接中。
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地农转用已获批
119 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 主体结构已封顶，准备验收，现进行各种检测，采购装修材料。
124 | 马尾区益智学校建设项目 | 益智学校建设用地规划许可证、土地划拨书已批复，待净地交付；立项前准备工作已完成，立项申请区政府未批复，无法报发改立项。项目有可能暂缓实施。
125 | 福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因资金统筹问题立项需待进一步研究。项目有可能暂缓实施。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已立项，土地已划拨，目前设计优化中。项目有可能暂缓实施。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 方案设计及初步设计完成。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
134 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 完成围护桩施工，正在进行围堰与结构基础桩施工 。
135 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 场地平整，高位池开挖已完成，正在搭建钢架大棚。
136 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 施工进度：地下室桩基检测基本完成；三轴搅拌桩、支护冠梁施工中。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 正在联系意向企业。
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 正在规划电商运营中心。
139 | 华亨亚朵酒店 | 项目前期准备工作中。
140 | 新104国道亭江加油站建设项目 | 项目前期准备工作中。
141 | 清铧股份总部经济大楼 | 地图已出，预计本月内办好土地证。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中。
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中。
144 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，下一步计划开展详勘及施工图设计工作。项目受用地报批限制总体进度滞后，目前正在积极协调解决中。
145 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
146 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
147 | 马尾区综合体育健身中心建设项目 | 未开工，修改并确认平面设计方案
149 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | 网讯地块建设项目 | 一、项目进度情况 1#楼户内：找平完成100%，墙面完成100%，天棚完成100%，剩余防水、入户门、空中花园苗木施工；公区：墙地面砖完成100%外立面完成95%。 2#楼户内：找平完成35%，墙面完成80%，天棚完成80%；公区：墙面砖完成50%；地面砖完成20%；吊顶完成70% 3#楼户内：找平完成100%，墙面完成100%，天棚完成100%，公区：墙地面砖完成100%外立面完成95%； 5#楼户内：找平完成100%，墙面完成100%，天棚完成100%；公区：墙地面砖完成100%，外立面完成95%，剩余空中花园墙面、施工电梯等收口； 6#楼户内：找平完成65%，墙面完成100%，天棚完成100%；公区：墙面砖完成30%，地面砖完成40%； 外立面：完成95%； 地下室 主楼门厅地面砖完成100%，墙面砖完成65% 风管安装完成85%；消防管完成95%；智能化管线完成75%；电气专业桥架完成，配电箱完成，剩余电缆穿线。 室外景观 回填土完成约85%；道路硬化完成约85%；风雨连廊骨架完成90%；雨污管网完成85%；围墙完成30%。
151 | 亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
152 | 军航总部大楼 | 局部封顶
153 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
154 | 粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
155 | 福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 未开工。
156 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 罗岐新苑桩基施工中。
157 | 育德轩建设项目 | 完成施工图纸设计、施工图图审；正在办理施工许可证
158 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
159 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和3处排危除险勘察设计及前期准备工作，盛美村地灾点正在治理。
162 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、沉井水泥搅拌桩施工完成。2、配电房桩基水泥搅拌桩施工完成。冲（钻）孔灌注桩完成（1#、2#、3#、4#、5#、6#）6根。
163 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程项目正在前期工作中
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 亭江消防站设计中，琅岐消防站未开始设计
165 | 马尾区马江渡广场景观提升工程 | 未开工
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 办公室修缮
167 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 因为土地报批未完成，目前停工。
168 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前完成工程形象进度约84%，其中完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成主体工程顶板钢筋及模板安装，出水口支护桩基施工。
169 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，
170 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
172 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
173 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；马船区间正在进行左右线盾构施工。
174 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 其中通用工程道路拆除并修复完成约94%，沉井工程完成约95%，顶拉管完成约92%，管道工程完成约95%，市政管道维护完成约96%。
175 | 嘉和·元亨府 | 1-3#楼16层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，17层楼板模板安装。
176 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：目前进行水闸底板、泵室主体、清污机侧墙等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成85%，其他段待征迁完成后适时启动。
177 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站正在进行附属结构施工；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；马船区间正在进行左右线盾构施工。。城市橱柜：完成工程形象进度约30%，已完成主体建筑底板浇筑，正在进行主体建筑二层梁柱混凝土浇筑工作。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 截至2024年4月底，3个车站主体结构封顶（含代建）。
179 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 项目已开工，正在进行路面清表外运，雨水管施工。
180 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约96%，其中盛美村、长柄村、东岐村已完成并投入使用，象洋村基本完成，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程形象进度约45%，其中完成管道基础垫层，管道埋设及包封560米，安装6个截流井，40个检查井，清淤10000m³。
181 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 一标段已完工；二标段目前完成工程形象进度约90%，笏山村主体工程基本完成；洪塘村主体工程完成约93%，河道清淤基本完成、现状管道清淤约5500米。
182 | 马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 正在进行前期谋划
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在进行前期谋划
184 | 罗岐新苑 | 桩基工程基本完成，其中主体桩基全部完成、地下室桩基完成98%，正在进行桩基检测；基坑支护工程已完成60%，其中SMW工法桩完成80%、土体加固完成60%、冠梁施工完成40%；土方工程已完成20%，
185 | 西亭康城二期 | 2号楼外墙真石漆完成95%，铝合金门窗完成90，室内装修完成90%，一号楼外墙真石漆完成80%，铝合金完成80%，室内装修完成90%，室外围墙基础完成50%，雨污管网铺设50%，场地整平中
186 | 青春美寓 | 外墙真石漆完成，公区、户内、楼梯瓷砖铺贴完成；屋面瓷砖完成95%。
187 | 福州开发区新能源产业园 | 项目竣工收尾工作。
188 | 马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 项目前期谋划中。
189 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成20%；三网与广电桥架公区部位已完成，开始进行穿线工作；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成80%；标识标牌导示方案已确定；永久用电、永久用水工程图纸已确定，正在进行招采工作。精装修已完成50%。
190 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**