## 市
市重点5月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
1 | 船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 项目已完成总工程量约80%，单体建筑方面已完成基础、主体钢结构和屋面等施工，正在进行外立面（真石漆、线条等）施工；景观方面已完成室外地下管网铺设和道路硬化基础施工，正在进行室外园林绿化等施工
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库檩条防火涂料已完成、垫层浇筑完成90%、机电消防管道安装20%。B-4库屋面已完成、外墙砌筑完成25%。B-2双层库楼板钢筋绑扎已完成、一层楼面浇筑20%。B-5库基础施工完成50%。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | B-1库檩条防火涂料已完成、垫层浇筑完成90%、机电消防管道安装20%。B-4库屋面已完成、外墙砌筑完成25%。B-2双层库楼板钢筋绑扎已完成、一层楼面浇筑20%。B-5库基础施工完成50%。
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
5 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#-5#楼内装施工，外幕墙施工；6#-10#楼内装施工、外幕墙施工基本完成；6-10#楼室外铺装地面、种植地面施工完成。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2019 | 冷库上部六层；1#办公楼七层、2#办公楼上部七层建设
7 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2019 | 滨江西路路基回填完成；横四路、横一路沥青路面施工；渡亭路综合管廊全部完成，水稳层全部完成；河道开挖及挡墙施工基本完成。
8 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 二级泵房玻璃门安装完成50%；生产调度中心广场弱电线管施工，雨水管施工完成，电气及自动化设备进场，翻板滤池设备进场。
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的60%；输水隧洞完成55%。
10 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 砌砖墙面完成，吊顶进行中；消防、弱电工程进行中；外墙修缮工作进行中，预计5月中旬完成；配电房施工方案基本确定，即将启动施工
11 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2018-2019 | 之前购进的研发设备仍在调试中
12 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 砌体，龙骨外挂石材安装中。
13 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成75%
14 | 鼎鑫财富中心 | 2018-2020 | 一楼主体施工完成，二楼主体施工建设完成。现着手三楼主体施工。
15 | 三木中心 | 2017-2019 | 1#楼主体结构封顶完成；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩17根。
16 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼25-28层外墙真石漆完成，21-28层内墙抹灰完成，25-28层外架拆除完成，17-28层铝合金窗框安装完成。
17 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 上周已完成进度情况：本周桩基工程完成冲孔灌注桩49根，截止至5月5日共完成170根。
18 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 已完成大部分。
19 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 1#楼十二层梁板模板完成，2#楼七层梁板模板完成，3#楼九层梁板混凝土完成，5#楼九层梁板混凝土完成，6#楼七层梁板混凝土完成。
20 | 马尾区社会福利中心 | 2018-2019 | 主体结构施工
21 | 琅岐山语城 | 2018-2022 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
22 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成40%；桥梁正在进行承台浇筑。
23 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2020 | 高压旋喷桩完成，搅拌桩完成33%。
24 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成1#、2#桥桥头小直径桩基进场施工64根，累计429根；完成1#桥预制空心板梁张拉9片。
25 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0+450-720段CFG桩施工共计2644根；完成K0+220-320段CFG桩施工共计700根；K0+320-450段小直径灌注桩施工完成660根。
26 | 万科臻麓园 | 2018-2021 | 场地平整、挡墙及基础施工.
27 | 名城港湾九区 | 2018-2021 | 土方开挖、1号楼及地下室负二层墙柱钢筋完成、2号楼底板垫层施工完成、3号楼已完成至3层
28 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 项目已单竣。
29 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，其中67#、80#、81#主体结构施工完成30%；7#-13#、19#主体结构施工完成90%，砌体施工完成30%；
30 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备安装调试中。
31 | 磨溪河整治工程（一期) | 2018-2020 | 清表和电力井提升，观景平台基础施工
32 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 2018-2019 | 清淤工程已完成；截污已完成工程量：截污检查井13个，闸门井5个，d300铸铁管370米，d1000混凝土管12米；绿化部分：种植乔灌木300棵。
33 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 2018-2020 | 扩容项目前期报批，场地平整
34 | 璞悦湾 | 2018-2021 | 基坑支护水泥搅拌桩已完成，支护灌注桩共完成，冠梁完成50m，2b-2b复核锚杆开始施工
35 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 项目通过阶段性验收，部分投产，后续设备持续进场扩建改造。
36 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2018-2020 | 产线升级改造中。
37 | 招商雍景湾 | 2018-2020 | 7#楼地上14层梁板浇筑完毕；9#楼地上12层梁板浇筑完毕；8#楼16层梁板浇筑完毕；1#2#楼地上11层梁板浇筑完毕；3#5#6#地上10层梁板浇筑完毕；10#8层梁板浇筑完毕；11#3层梁板浇筑完毕。
38 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装20%
39 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
1 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 2019-2020 | 正在办理移交手续，计划下月开工
2 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 区政府已同意支付六期征地补偿款，待区财政走流程。
3 | 田园综合体一期 | 2019-2020 | 大部分清表、围挡工作已经完成，即将开工
4 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
5 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2019-2020 | 桩基施工95%，基础开挖10%
6 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | IGZO背板在做电性调整
7 | 君竹北片棚改 | 2019-2019 | 征迁中正在陆续发放补偿款
8 | 龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 报批阶段
9 | 快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 报批阶段
10 | 快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 报批阶段
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备安装中
12 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 土方开挖
13 | 农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 场地平整、装修中
14 | 省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目涉及地块的控规调整，区政府报市政府审批事宜未完成，无法推进项目选址、立项备案等工作。
15 | 通和路A段扩宽工程 | 2019-2021 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
16 | 小康路 | 2019-2020 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
17 | 马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 已完成初步设计概算报批及施工图编制，准备送审。
18 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 正在进行马尾造船厂段钢便桥桥面、交通便道路面水稳层施工； 给水、燃气、弱电等管线正在迁改，园林树木正在迁移。
19 | 通和路延伸段道路工程 | 2019-2020 | 正在进行初步设计及概算的编制
20 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
21 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 2019-2022 | 桩基施工中。
22 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 5月16日完成施工标招投标工作，5月7日监理标开标。
1 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
2 | 福州世贸中心项目 |  | 4月16日外方来我区与自然资源局沟通了解有关项目地块的规划指标，及规划设计应注意的事项，准备着手办理规划设计方案。
3 | 闽安历史文化名城二期 |  | 前期工作准备
4 | 琅岐国际学校 |  | 待确定方案
5 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期工作。
6 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目暂时停滞。
7 | 国脉时代广场二期 |  | 前期报批中。
8 | 山水六旗文旅小镇 |  | 正在完善控规
9 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 |  | 该项目不具可行性，已取消。
10 | 马尾飞毛腿亭江工业园 |  | 前期工作中。
11 | 阳光学院七期 |  | 区政府已开会研究，需由区教育局明确学院性质，区自然资源局拟文上报。
12 | 院前路 |  | 编制前期方案中
13 | 蓝湾小镇 |  | 根据领导指示准备转型田园综合体申报
14 | 朏头安置房 |  | 前期工作准备中
15 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期准备工作
16 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 前期工作。