## 市
市重点项目6月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
一、在建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行堆载预压。
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2019 | 滨江西路路基回填完成；横四路、横一路绿化完成；渡亭路综合管廊全部完成，人行道透水砖完成；河道开挖及挡墙施工基本完成。
3 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 二级泵房水泵间地面砖完成玻璃门安装完成，水泵安装完成80%；反冲洗泵房水泵间地面砖施工完成，水泵安装完成80%。
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的70%；输水隧洞完成65%。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼13-17层外墙抹灰完成，15-20层内墙抹灰完成，12-16层铝合金窗框安装完成。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成45%；正在进行桥梁施工。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2020 | 高压旋喷桩完成，搅拌桩完成37%。
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成1#、2#桥桥头小直径桩基施工50根，累计完成643根；完成铁南西路三期桩号K0+600-K0+980段左侧电力井施工；完成铁南西路三期桩号K0+980-K1+040段右侧通信管施工。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成CFG桩施工共计3600根；完成小直径灌注桩施工完成834根；完成K0+471-651段雨水主管施工；完成K0+468-678段污水主管施工；进行K0+450-720段CFG桩桩帽施工。
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 2018-2020 | 栈道基础施工，便道施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 2018-2019 | 一标段清淤工程已完成，二标段已完成截污1500米，完成绿化面积7000平方，道路部分已完成级配碎石换填，正准备进行水稳层的铺设。
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | B-1库机电消防管道安装90%、墙体砌筑90%、墙面板完成25%、墙体粉刷完成75%。B-4库外墙砌筑完成95%、墙体粉刷完成33%。B-2双层库内排架搭设完成75%、单层库钢结构安装完成95%。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2019 | 冷库上部八层建设；1#、2#办公楼上部九层建设
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 吊顶完成70%；地面工程完成60%；消防、弱电工程完成80%
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2018-2019 | 之前购进的研发设备仍在调试中
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 已完成单体验收，项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备安装调试，项目基本竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 项目通过阶段性验收，部分投产，后续设备持续进场扩建改造。
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2018-2020 | 产线升级改造中。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装40%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库机电消防管道安装90%、墙体砌筑90%、墙面板完成25%、墙体粉刷完成75%。B-4库外墙砌筑完成95%、墙体粉刷完成33%。B-2双层库内排架搭设完成75%、单层库钢结构安装完成95%。
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#-10#楼内装施工、外幕墙施工基本完成。1-5#楼南侧、6-10#楼室外铺砖地面、种植地面基本施工完成。1-5#楼北侧室外铺砖地面、种植地面施工。
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 高层1#-3#、7#已落架。5#、6#、8#-29#外立面施工完成80%
24 | 鼎鑫财富中心 | 2018-2020 | 一楼主体施工完成，二楼主体施工建设完成。现着手三楼主体施工。
25 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一、地块二边坡施工，现场一台塔吊。
26 | 三木中心 | 2017-2019 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩38根（总桩数146根）。
27 | 琅岐山语城 | 2018-2022 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工。
28 | 万科臻麓园 | 2018-2021 | 场地平整、基础及地下室施工.
29 | 名城港湾九区 | 2018-2021 | 土方开挖、1号楼及周边副楼完成至±0.00、2号楼及周边副楼顶板钢筋绑扎、3号楼已完成至6层.
30 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 已单竣。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，其中6#、17#、18#、67#、80#、81#主体结构施工完成30%；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成30%；
32 | 璞悦湾 | 2018-2021 | 1#、2#楼、23#、27#~28#楼桩基及地基处理已完成，检测完成；26#楼冲孔灌注桩完成；3#冲孔灌注桩完成92根（总120根）；5#楼冲孔灌注桩完成94根（总122根）；周边地下室冲孔灌注桩完成51根（总167根）。 土方28#楼已开始开挖
33 | 招商雍景湾 | 2018-2020 | 7#楼地上17层梁板浇筑完毕；9#楼地上16层梁板浇筑完毕；8#楼20层梁板浇筑完毕；1#楼地上15层梁板浇筑完毕2#楼地上16层梁板浇筑完毕；3#5#6#地上14层梁板浇筑完毕；10#12层梁板浇筑完毕；11#5层梁板浇筑完毕。
34 | 船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 工程扫尾阶段
35 | 马尾区社会福利中心 | 2018-2019 | 主体结构施工
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 2018-2020 | 扩容项目现场三通一平
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 上周已完成进度情况：该周桩基工程完成冲孔灌注桩93根，截止6月16日共完成671根。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 建设后期
39 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 1#楼18层梁板砼完成。2#楼14层梁板砼完成。3#楼18层梁板模板完成。5#楼17层梁砼完成。6#楼15层柱、墙模板完成。水电同步预埋。
二、计划新开工项目
1 | 通和路A段扩宽工程 | 2019-2021 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
2 | 小康路 | 2019-2020 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
3 | 马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 正在进行施工图审查与清单控制价编制。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 2019-2020 | 正在进行初步设计及概算的编制
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 正在进行马尾造船厂段交通导改便道路面施工，罗星塔站雨污水管施工； 燃气、弱电等管线正在迁改，园林树木正在迁移。
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 2019-2022 | 桩基施工，地下室开挖中。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2019-2020 | 桩基已完成，正在进行静载10%
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 柔性基板现已完成基本开发；IGZO背板目前持续进行实验，提升电性表现；OLED封装：膜质验证初展开
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备安装
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 2019-2020 | 三层及四层吊顶板全部拆除完成，门窗拆除80%，目前正在进行墙体拆除
13 | 田园综合体一期 | 2019-2020 | 正在进行清淤换填及土方填筑
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 桩基建设
15 | 农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 场地平整、装修中
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 施工进场。
17 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 土地款已支付到位，办理用地批准书。
18 | 君竹北片棚改 | 2019-2019 | 征迁中
19 | 龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 土地审批中
20 | 快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 土地审批中
21 | 快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 土地审批中
22 | 省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目用地控制性规划方案由市规划局、马尾区政府报福州市政府。
三、前期预备项目
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目已暂停。
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 |  | 该项目不具可行性，已取消。
3 | 院前路 |  | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 |  | 前期报批中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 |  | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 项目投资方还在进一步考察项目中
7 | 蓝湾小镇 |  | 正在进行省级田园综合体申报的准备工作
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 文旅集团正在推进
9 | 福州世贸中心项目 |  | 4月16日外方来我区与自然资源局沟通了解有关项目地块的规划指标，及规划设计应注意的事项，准备着手办理规划设计方案。
10 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期工作。
11 | 闽安历史文化名城二期 |  | 规划设计中
12 | 琅岐国际学校 |  | 待确定建设方案
13 | 朏头安置房 |  | 前期工作。
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期准备工作
15 | 阳光学院七期 |  | 区自然资源局已回复项目用地问题，拟报区政府研究。
16 | 山水六旗文旅小镇 |  | 正在完善控规