## 本月
区重点项目7月进展情况
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 2018-2021 | 土石方施工、基础及主体施工..
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 1号楼完成3层、2号楼完成4楼、3号楼已完成至10层.
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 2017-2019 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 2018-2020 | 3#楼内外墙抹灰，2#楼外墙落架，5#楼16层主体结构施工，户内砌体施工，6#楼幼儿园基础施工；
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | 现场A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 2015-2019 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 2016-2020 | 场地平整
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 2018-2021 | 3#、5#、6#楼、26#楼冲孔灌注桩完成;20#楼冲孔灌注桩完成5根（总41根）；21#楼冲孔灌注桩完成3根（总41根）；25#楼冲孔灌注桩完成18根（总63根）。
10 | 在建 | 悦江湾 | 2018-2020 | 8#楼二次结构完成9#楼完成80%；1#楼区域桩基施工完成76.67%；2#楼区域土方开挖完成50%；3#楼区域地下室顶板浇筑完成；10#楼五层梁板砼浇捣完成；11#楼屋面模板拆模完成；12#楼区域冲孔桩施工完成
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 2018-2021 | 7#楼地上20层梁板浇筑完毕；9#楼地上20层梁板浇筑完毕；8#楼已封顶；1#楼地上19层梁板浇筑完毕；2#楼地上19层梁板浇筑完毕；3#5#6#地上17层梁板浇筑完毕；10#13层梁板浇筑完毕；11#6层梁板浇筑完毕。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1#楼主体结构封顶完成2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成85%，1#-3#、7#公共部分装修已施工完成.
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成95%，其中6#、17#、18#、67#、80#、81#主体结构施工完成50%；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成50%；
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
16 | 在建 | 福州未来城 | 2018-2020 | 6#楼屋面砌体施工；7#楼屋面柱子钢筋完成；8#楼屋面柱子钢筋完成；9#楼四层砼完成；10#楼五层砼完成；15-17#楼地下室砖胎膜砌筑。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 2018-2020 | 18#楼四层梁板钢筋绑扎；19#楼一层墙柱钢筋完成。
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 2018-2020 | 1#、2#楼三、四层砌体砌筑完成；3#、5#楼主体结构封顶；6#楼屋面层梁板钢筋绑扎；7#楼八层梁板模板安装；9#楼1~5层砌体砌筑完成；11#楼主体结构封顶；10#、12#、13#楼屋面层梁板模板安装；15-21#楼内外装修。
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 2018-2020 | 地下室结构施工.
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 2018-2019 | 已单竣。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 马尾造船厂段正在进行交通导改施工，船政文化城站正在进行削山施工，马江渡站正在进行施工便道及挡土墙施工，罗星塔站正在进行交通导改施工
22 | 前期预备 | 中旌外滩 |  | 规划审批进行中
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 2019-2019 | 弱电管道施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 2019-2019 | 仙芝路段围挡，准备管沟开挖施工
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | 2019-2019 | k422+171停工等拼装施工便梁，k422+227线路右侧两台打高压旋喷桩4180米，顶进部分基坑开挖，绑扎钢筋，浇筑滑板及后背混凝土，k422+295打高压旋喷桩1080米
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 施工单位已进场，并开始施工围挡、树木移除等工作。
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 2019—2020 | 已完成图纸编制，清单控制价编制，正在申报项目建议书暨可行性研究报告，进行清单控制价送审工作，抽招标代理工作
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 |  | 省交通厅、省发改委、福州市人民政府联合批复福州机场第二高速公路项目初步设计。
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | 2018-2019 | 一标段清淤工程已完成。第二标段已完成绿化面积约9350平方，已完成截污850米，道路部分已完成级配碎石换填，正准备进行水稳层的铺设。
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 2019-2019 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019-2019 | 长柄村长兴工业园、亭头村外口公寓二期等10个项目应开始动工建设。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019-2019 | 已落实帮扶措施及项目，已到位宁夏固原市原州区帮扶资金1597.5万。项目已动工12个。
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 2018-2019 | 土石方挖运；次入口处、大台阶处挡土墙施工；运动场外环排水沟施工；运动场跑道平整夯实，沿国道围墙栏杆安装，水电安装。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 2018-2019 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 2019-2020 | 桩基施工
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 2019-2020 | 护坡K6、K2段施工；编制项目工程量清单及预算；委托测绘院对项目图纸进行面积复核；办理有关人防事宜。
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 2019-2020 | 土地款已支付到位，办理用地批准书。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 2019-2020 | 桩基进场，正在试桩。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 2019-2020 | 建设工程规划许可证材料已报自然资源和规划局；附属楼建设编制预算工作中。
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 |  | 落实用地，设计方案设计中。
41 | 前期预备 | 马尾中学 |  | 继续跟进落实用地方案
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 |  | 等待确定方案
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 |  | 办理用地交接手续中以及立项工作。
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 |  | 勘测院已进行土地边界修测，办理项目选址意见书。
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017- 2019 | 购进的研发设备仍在调试中，继续oled封装膜质验
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 2018- 2021 | 涂装、重塔车间正常使用中，竣工资料整理完成，工程结算资料编制完成，结算审核稿送第三方审查单位审核，目前已经出具审核报告。
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018- 2020 | 配电站完成20%；暖通工程完成80%；电梯安装完成50%；设备安装准备启动
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 2018- 2021 | 阶段性自动化装备引进、组装，实现部分投产
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 2018-2020 | 第六台正在安装,预计下个月开始调试
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 2018-2020 | 吊机主结构装配中；4台主机完成胎架试验。
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 柔性基板现已完成基本开发；IGZO背板目前持续进行实验，提升电性表现
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 2018-2019 | 南楼已封顶，砌体分部施工已至4层；北楼主体施工已至3层梁柱。
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 2019-2021 | 外方正在进行项目设计方案优化
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 马尾历史文化风貌区报批工作正在进行;正在进行室外园林绿化和夜景灯光、栏杆等施工。
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 2019-2019 | 已拆平
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 2019-2019 | 拆迁补偿款正在陆续发放中，拆旧招投标工作正在挂标中，2019年7月25日开标。
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 2018-2020 | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面已经开始施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成，机电安装完成40%
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 土地报批已过
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 土地报批已过
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 土地报批已过
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2019 | 路基填方完成53.7万方，挖方33万方；雨污水管道（含支管）完成5800米；挡墙防护完成8618米；涵洞累计完成802米；路基堆载预压完成8.376万方；水稳层摊铺3.6万平方米，级配碎石下基层1.35万平方米，沥青下面层0.9万平方米；
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 2019-2019 | 已完成东岐村43户民房征迁工作。涉及2户长安村地面物青苗补偿，已签约1户，剩余1户仍在沟通协商中。
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 2019-2020 | 召开推进会进一步听取收储安置的意见建议，配合拆迁办向各村提交厂房装修数据
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 |  | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 |  | 待区里协调项目用地事宜
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 2018-2021 | 低层厂房已封顶，高层厂房已完成地下室施工。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 外墙已落架，在进行内部装修和管网施工。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备调试中，项目已竣工。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 2018-2020 | 在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 2018-2020 | 桩基施工已完成。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 2018-2020 | 项目已竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 2018-2020 | 项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 2018-2020 | 酒店公共水电施工已完成，在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 2019-2022 | 地下室施工。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 2019-2020 | 设备调试中，已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 2019-2020 | 厂房改造已完成，设备安装已完成，试运行，项目已竣工。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2019-2020 | 设备采购安装中。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 2019-2019 | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 2019-2020 | 厂房改造已基本完成，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 2019-2021 | 上部三层建设中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 2019-2021 | 已完成桩基施工。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 |  | 总平方案设计修改中。
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 |  | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 |  | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 |  | 拟购置物联网产业孵化中心办公场所，项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 |  | 正在察看合适项目用地
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 |  | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 |  | 项目前期准备
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 |  | 项目前期准备
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2019 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 2019-2019 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 设备正在安装
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 2019-2020 | 主体建设
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 2019-2019 | 项目已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 2019-2020 | 项目已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 2019-2020 | 项目已竣工
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库上部八层正在封顶；1#办公楼上部九层正在封顶
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 2014-2022 | 5#，16#，17#,18#外立面完成50%。
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 2018-2022 | 一区楼砖胎模砌筑完成50%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2019 | 正进行船台合拢70%
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2019 | 正进行拉线镗孔80%
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2018-2020 | 3号综合楼桩基验收50%
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装70%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 2018-2021 | 污水池、消防池改造50%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 2018-2020 | 正在进行设备调试10%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 2018-2020 | 正进行拉线镗孔30%
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 2018-2020 | 正进行船台合拢20%
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2019 | 电容器安装，接地变设备安装，电气二次设备安装，设备电气试验。
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 二级泵房水泵安装完成；反冲洗泵房水泵安装完成；生产调度中心装饰装修完成；加药间设备安装完成。
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 进入五楼主体施工阶段
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 正在进行路面、房建、机电、绿化等配套工程的施工。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的75%；输水隧洞完成87%。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2019 | 滨江西路路基正平压实完成；横四路、横一路绿化完成；渡亭路综合管廊全部完成；河道开挖及挡墙施工全部完成。
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2019 | 院前路完成沥青施工；渡亭路完成水稳层施工；渡亭南路及规划二路完成沥青路面施工；综合管廊全部完成；沃浦西路完成水稳层施工
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 正在进行桥梁墩柱及承台施工。
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | K2+214涵洞主体结构完成;桥梁完成桩基14根
128 | 在建 | 金凤路 | 2018-2019 | 路面工程完成2公里，剩余30%开始进行板块破除
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 2018-2019 | 桥梁灌注桩完成50%。
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 2018-2022 | 一期工程将于6月下旬进行项目竣工验收；二期目施工图设计已完成，准备提交第三方图审机构审核。
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 2019-2020 | 凤窝村、龙台河截污进场施工；4#提升泵站进行场地整理。
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 2019-2020 | 东升河跨红旗路管涵施工，土头河尾河管网修复。
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 2019-2020 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 2019-2020 | 水泥路面修复完成50%
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 2019-2021 | 正在进行初步设计及概算的编制
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目用地控制性规划方案由市规划局、马尾区政府报福州市政府，福州市政府正在研究。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 2019-2019 | 完成土方填筑8.5万m³、鱼塘园路800m
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 2019-2019 | 完成室内拆除2.0万㎡、屋面拆除3279㎡、机电拆除9144㎡
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 2019-2019 | 完成70根桩基、施工便道及临建土方工程3.1万m³
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 2019-2020 | 进行初步设计及概算的编制工作
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 2019-2020 | 进行初步设计及概算的编制工作
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 2019-2021 | 完成预算编制及总平方案调整
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 2019-2021 | 总平方案规划报批审核完成；地质勘探完成；准备施工图深化设计。
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 2019-2021 | 正在设计中
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 2019-2027 | 正在做田园综合体的规划调整
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 2019-2020 | EPc招标方案会议已经过会
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 2019-2019 | 环岛路路景观提升环境整治项目继续在凤窝、上岐片区施工。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） |  | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 |  | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 |  | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 |  | 正在进行初步设计及概算的编制
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） |  | 开始进行水泥搅拌桩施工
154 | 前期预备 | ☆院前路 |  | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） |  | 正在申报前期材料
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 |  | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 |  | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 |  | 业主放弃原项目选址地
159 | 在建 | 百世物流科技 | 2018-2019 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 2019-2020 | B-1库地坪浇筑完成20%。B-4库机电消防安装完成60%。B-2双层模板及钢筋完成33%、单层库地坪平整完成50%。B-5库高压室电缆沟施工完成75%。
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 2019-2019 | 已完工投产。
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼5-12层外墙抹灰完成，10-15层内墙抹灰完成，18-24层外墙真石漆施工完成50%，1#楼化粪池开挖石方破除完成30%。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成2#桥桥头小直径桩基进场施工770根；完成铁南西路三期桩号K1+100~K1+450段左侧绿化带土方平整、外运土方；完成铁南西路三期桩号K0+100~K0+600段路基平整、铺设级配碎石垫层；完成铁南西路三期桩号K0+200~K0+300段稳定层。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0+017--764段CFG桩施工共计4884根；完成K0+323--355、K0+420--457右幅格梁；进行K0+450-764段CFG桩桩帽施工2300个；完成K0+470-671段雨水主管施工；完成K0+468-678段污水主管施工。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 2019-2019 | 已完成现场土方测量及放样；完成场地平整清表31500平方、土方已完成外运14800立方，雨水管网已完成497米；种植土覆盖面9700平方；苗木已介入种植。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 正在进行施工、监理招标。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 2019-2019 | 正在办理用地预审。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 2019-2020 | 正在办理用地预审。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 |  | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） |  | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 |  | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 |  | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 |  | 前期工作
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 |  | 前期工作
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2019 | 1#楼内装施工完成83%、2#楼内装施工完成87%、3#楼内装施工完成83%、4#楼内装施工完成93%、5#楼内装、外幕墙施工基本完成、6#-10#楼细部修补。
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 1#楼22层梁板钢筋完成，2#楼16层梁板完成，3#楼22层梁板模板，5#楼21层梁板砼完成，6#楼19层梁板模板完成，水电同步预埋。
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 已完成该周桩基工程完成冲孔灌注桩73根，截止7月7日共完成876根。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2020 | 100-1300挡墙正在施工，斜坡段正在进行堆载预压。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 2016-2020 | 已完成全线堤基处理及长柄涵洞结构施工，正在进行堆载预压。
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2018-2019 | 南搬泵站主泵房已浇筑至5.68高程，边墙已浇筑至5.68高程，边墙已浇筑至3.6高程；新南搬水闸闸室段已浇筑至5.68高程。
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成约25.3万米；港口路接驳段路面改造已完成管线埋设与沥青下面层、中面层施工1826平方。
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 2018-2019 | 服务楼正进行三层柱四层梁板模板安装；候工楼区域进行回填砂施工于A1区域的强夯施工；
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2019 | 仓库兼拆装箱库完成基础回填；道路堆场正进行管沟开挖与垫层施工；
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2019 | 正在配合服务楼机修车间项目进行弱电预埋
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 2019-2019 | 一期工程已通过供电局竣工验收并送电。二期工程待后水变电站扩建工程建成并后入使用后实施。
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 2019-2019 | 绿化已完工，立面正进行招标
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 2019-2020 | 通过主管局行业审查
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 2019-2020 | 项目前期
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 2019-2020 | 项目前期
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 2019-2021 | 已委托福州市水利水电开发公司编制工程设计方案，向行业主管局做了汇报后设计方案整改中
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 2019-2020 | 该项目已暂停实施
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） |  | 项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 |  | 项目前期