## 市
2019年 1 -12月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
一、续建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | "1、道路完成初步验收，正在整改； 2、交安、红绿灯基本完成； 3、河道完成初验； 4、总体绿化种植乔木、灌木完成
3 | 琅岐新水厂 | 已竣工
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井施工完成，剩余1座接收坑，顶管完成工程量的100%，内防腐完成约2900米；输水隧洞开挖完成99%，垫层完成100%，隧洞钢筋砼衬砌累计完成657米。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 项目已竣工。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | "1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩完成98%； 3、路缘石完成25%； 4、K1+427-K1+648段完成水稳铺设； 5、箱涵侧墙、顶板4节混凝土浇筑完成 "
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | "1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、路基完成30%； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、雨水管道完成36%"
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 项目已竣工。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 项目已竣工
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 天桥及绿化施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 已完工
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 已封顶，外墙施工中。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#、2#办公楼外立面完成35%。
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目，完成设备安装。
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中，该项目已竣工。
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 项目已竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已购进18650型电芯模块自动化组装生产线、自动分选设备、保护板测试设备等设备600台/套，已安装调试530台/套，下一步准备引进定制CCD检测、自动化线体等持续进行自动化改造升级，预计2020年12月全面投产。
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 已完成工程量50%，第二条产线改造升级中。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 设备调试25%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 项目已竣工投产
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 竣工
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 项目高层1#-3#、7#零星修补；5#、6#、8#-29#外立面施工完成；景观进场施工完成20%。
24 | 鼎鑫财富中心 | 1#楼9楼主体施工完成，现进入10楼主体施工阶段
25 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
26 | 三木中心 | 项目高层1#-3#、7#零星修补；5#、6#、8#-29#外立面施工完成；景观进场施工完成20%。
27 | 琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工
28 | 万科臻麓园 | 基础及主体施工。
29 | 名城港湾九区 | 1号楼完成19层、2号楼完成23楼、3号楼完成25层.
30 | 三木幸福里 | 已单竣。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 6#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶； 2#、3#、5#地下室结构施工； 57#-62#、68#-72#主体结构施工； 7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成50%；
32 | 璞悦湾 | 一期： 1）桩基：2#楼补桩完成 2）支护：支护完成80%，达开挖条件；3）土方：6#土方开挖完成基础垫层完成60%； 4) 主体：27#楼六层墙柱模板安装完成，28#楼屋面层梁板模板完成；1#楼九层墙柱钢筋完成80%；2#楼主楼大筏板钢筋绑扎完成；3#楼一层墙柱模板安装完成80%；5#楼地下室墙柱模板完成40% 二.期：1）桩基：10#楼管桩3根试桩试验；
33 | 招商雍景湾 | 一、所有楼栋结构封顶。二、1#2#3#5#6#7#8#9#砌体完成，外墙抹灰，内墙粉刷，烟囱安装、电气配管；三、地下室砌体体完成。
34 | 船政特色历史文化街区 | 建成
35 | 马尾区社会福利中心 | 水电安装及装修装饰
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 扩容项目基坑监测。
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 上周已完成进度情况： 1、该周桩基工程完成冲孔灌注桩0根，截止12月17日共完成1720根。 2、目前累计完成静载28根，抗拔14根。 3、正在进行SMW工法桩施工，完成581幅。 4、完成回灌井20口、降水井38口。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 已竣工
39 | 快洲安置房 | 1#楼：内墙及天棚油漆已完成80%， 外墙面抹灰已完成90%，外墙面涂料底漆已完成85%， 2#楼：内墙面抹灰已完成95%，内墙及天棚油漆已完成85% 外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 3#楼：外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 5#楼：内墙及天棚油漆已完成90%，屋面防水、保温层完成。 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%， 6#楼：内墙及天棚油漆已完成95% 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，
二、计划新开工项目
1 | 通和路A段扩宽工程 | "1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行征迁工作。"
2 | 小康路 | 已完成水泥搅拌桩试桩工作。
3 | 马尾区君山北道路工程 | 1、项目土石方开挖累计完成50000m³，施工便道完成1760米；2、K0+520-640、K1+780-921处石方破除7000方；3、配合罗星街道加快推进剩余地面物及坟墓迁移补偿工作。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 正在进行马江渡站围护桩施工，罗星塔站三轴搅拌桩施工，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、规划红线内混凝土地面破除完成。 2、K+150-K+230段雨水管道施工完成。
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 项目已开工。
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 上部建设中。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 已建成冷库上部4层
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，持续验证。
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 基础建设
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡、弱电工程9144㎡、吊顶工程9144㎡、墙面覆膜板工程9144㎡、墙面涂料9144㎡、厨房设备完成95%。
13 | 田园综合体一期 | 完成土方填筑23万m³、软基换填6万m³、园路及广场铺砖1.3万㎡、微地形整理20万m2、种植花卉20万m2、乔灌木种植2034棵，小品工程12处、钢桥3座
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 项目已竣工。
15 | 农时通智慧物联港 | 已完成部分场所装修、设备进场
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
17 | 阳光学院六期 | 土石方开挖。
18 | 君竹北片棚改 | 已竣工
19 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目（快安二） | 已完工
20 | 福州未来城（龙门村） | 主体施工
21 | 世茂上德郡（快安一期） | 主体施工
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
三、前期预备项目
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批。项目已暂停。
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 | 该项目不具可行性，已取消
3 | 院前路 | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 | 总平方案调整中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 | 项目投资方还在进一步考察中。
7 | 蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
9 | 福州世贸中心项目 | 等待外方设计规划方案及回复事宜。
10 | 马尾港务地块综合开发项目 | 前期工作。
11 | 闽安历史文化名城二期 | 前期工作。
12 | 琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
13 | 朏头安置房 | 前期工作。
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期准备
15 | 阳光学院七期 | 进行总平设计，地质灾害评估。
16 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规