## 省重点
2024年1-6月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外施工工程。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内装修安装等工程、高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | B5号楼主体封顶，砌体及窗框安装施工中 ，B6号楼外架拆除中，内墙抹灰施工中，B7号楼外架拆除完成，B8、B9号楼外架拆除完成，B18、B26号楼外架拆除完成，B33、B51号楼外架拆除完成，A1、A2、A10号楼桩基施工
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成80%，砌体施工完成50%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程

## 市重点
2024年1-6月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：目前进行水闸顶板及厂房等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。 塘坂项目：正在进行管槽开挖、管道包封、沿线地下物探与管材调运、焊接工作，管道敷设安装合计已完成约4800米。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 龙鼓度假区提升改造工程完成路面改造95%，停车场施工完成90%，景观提升完成75%，外立面整治完成30%。
3 | 马尾区教育工程包 | 马尾实验中学项目已于5月开工，现进行桩基施工等工作。
7 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项目已完工，泵站已投入使用
8 | 罗岐新苑 | 主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基施工已全部完成；地下室桩基检测基本完成。
9 | 西亭康城二期 | 该项目已竣工，正在进行现场清理扫尾工作。
10 | 青春美寓 | 该项目已竣工，正在进行场地清理扫尾工作。
11 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
13 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 1、下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。 2、城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外消防水池结构施工，正在进行室外生化池施工。
14 | 两高以北地块建设项目 | 施工人员及施工机械已进场，正在进行主体施工
16 | 网讯地块建设项目 | 室内外装饰装修阶段。
17 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已竣工。
18 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修及砌墙，竣工投产。
19 | 凯欣广场 | 1、1#2#楼十四层主体结构施工； 2、3#4#楼十五层主体结构施工； 3、两侧裙楼主体结构施工； 4、6#楼五层主体结构施工； 5、内部道路、辅助用房建设施工。
21 | 福州万洋长盈产业园项目 | 该项目现场正在进行宿舍楼主体内部装修工作。
22 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
25 | 现代数字种业科技园建设项目 | 土地平整、清理工作、基础施工已完成，大棚基础工作进行中。
26 | 亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
27 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，项目竣工。
28 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已竣工
29 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工
32 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 项目已竣工。
34 | 长兴智能制造工业产业园 | 已竣工投产
35 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已竣工
36 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
37 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 项目已竣工
38 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目主体结构基本完工，正在进行外立面施工
39 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
40 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工
41 | 光学元器件生产基地项目 | 开始室内装饰工程，吊顶等木制施工，内墙抹灰施工。
42 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工
43 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已竣工
44 | 励鼎水产品加工项目 | 项目完成全部投资竣工投产。
45 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
46 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村、建光村供水管网提升改造，荣光村完成供水管网提升改造85%。
47 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已竣工
48 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已竣工
50 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已竣工
51 | 福州万洋长盈产业园(二期) | 厂房主体结构施工已完成，正准备进行外立面施工
52 | 水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，地面找平施工完成80%，外墙涂料施工完成30%，落架完成；2号楼加工车间主体结构封顶，地面找平施工完成80%，外墙涂料施工完成20%，落架完成。
53 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成沉井水泥搅拌桩110根，沉井止沉桩174根（支护桩）、配电房桩基水泥搅拌桩72根、冲（钻）孔灌注桩完成16根。高新工业园区排水管网工程正在扫尾工作。
54 | 亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
55 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目现场施工人员及施工机械已到位，正在进行桩基施工。
56 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
57 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成80%，砌体施工完成50%。
58 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内装修安装等工程、高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
60 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
61 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
62 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外施工工程。
63 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | B5号楼主体封顶，砌体及窗框安装施工中 ，B6号楼外架拆除中，内墙抹灰施工中，B7号楼外架拆除完成，B8、B9号楼外架拆除完成，B18、B26号楼外架拆除完成，B33、B51号楼外架拆除完成，A1、A2、A10号楼桩基施工
64 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
66 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成出口加工区片管道安装与回填，亭江路北段顶拉管施工；正在进行长兴路至长源路管道修复，商学院西南侧雨水管道修复及更换施工，以及长安出口加工区内进行管道施工。
67 | 嘉和·元亨府 | 1-3#楼17层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，18层楼板模板安装。
1 | 青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成，正在进行智能锁安装、调试消防系统；智能化系统桥架已安装完成，正在进行设备采购；精装修已完成80%。
2 | 新大陆南侧地块建设项目 | 项目已完成地下室施工，开始上部二层建设施工。
4 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目已基本完成桩基施工，在进行地下室开挖。
5 | 轻型新能源电池制造项目 | 项目在进行桩基施工，现已完成60%工程量。
8 | 马尾实验中学新建项目 | 项目已于5月动工，现进行桩基施工等工作。
11 | 海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | 1.已完成 FR0-750 至 FR28+600 完整性报验；生活污水舱、污油水舱、舵机舱、燃油舱、淡水舱、艏尖舱密试试验； 2.连接桥塞焊板密性试验（抽真空）；主尺度、水尺、扰度报检； 3.轴舵线交中报验；
12 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基验收完成，消防水池,污水处理池底板承台完成，基坑支护完成施工，基础施工。
13 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目前期建审手续已完成，正在进行厂房改造装修。
14 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 项目现场桩基施工已完成，正在进行主体工程施工。
15 | 福州同位素医药中心项目 | 项目前期建审手续已完成，正在进行主体工程。
16 | 多加新材料涂料制造生产线项目 | 已完成项目备案以及项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
17 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 英屿村段主管道已全部完成，安装7个截流井，42个检查井，清淤14000m³，1#一体化泵站已完成，2#一体化泵站正在进行基坑开挖。
18 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村累计完成新建管道450m，洪塘村累计新建污水管道500m。正在笏山村新建管道施工及洪塘村新建污水管道。
19 | 马尾固化土生产基地 | 项目现场正在进行骨架搭设工作
20 | 年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 生产车间改造，已采购安装破碎机等专用设备，并进行调试
23 | 国高科技运营总部建设项目 | 项目已经谈判成功，目前已经开始装修工程，空调安装项目等。
24 | 华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 进行第二次平整，使用挖掘机等进行二次平整，准确将地面高度调整到设计要求的高度。
25 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 已完成备案及项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
26 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 已完成备案及项目前期建审手续，正在进行厂房改造。
28 | 粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
31 | 魁岐渠河边地块建设项目 | 桩基和挖掘机已进场施工，平整土地。
32 | 原渔业电台地块建设项目 | 挖机进场土地平整，桩基进场开始施工，清理场地、放桩位。
33 | 马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 土地平整，达到设计要求的高度，场地清理，桩基进场
34 | 名城五区西南地块建设项目 | 挖机进场，土地继续平整中。
36 | 兴力现代农业科技基地 | 继续完善、加固大棚结构；继续地面平整工程。
38 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
39 | 海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 钢架大棚已基本搭建完毕，正在进行清理工作。
40 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 上部结构施工中。
41 | 智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 挖机进场第二次土地平整工程，运输材料进场。
43 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：雨污管网已完成，路基开挖及换填完成95%，通信，电力管道施工完成80%。
44 | 育德轩建设项目 | 项目桩基施工中。
46 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 已完成项目前期工作及建审手续，正在进行主体施工。
1 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
2 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
3 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
4 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 目前该项目已完成林业审批，正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，项目受用地报批限制总体进度滞后，地块调入城镇化开发边界的申请已提交省自然资源厅，待审查后提交自然资源部批复。预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
5 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中。
6 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
7 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
8 | 清铧股份总部经济大楼 | 目前正在办理土地证。
9 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在修编可研报告。
10 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在开展前期工作
11 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
12 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作中
13 | 亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。

## 区重点
2024年1-6月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆凯欣广场 | 正在进行主体结构施工
2 | ☆天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 正在进行沿街商铺建设，招商中心建设
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在建设功能用房
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 正在进行土地征收工作
6 | ☆罗星供销社地块建设项目 | 项目目前正在做各项评估摸底调查，前期规划等准备工作
7 | ☆中国茶港城项目 | 项目已竣工
8 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 项目已竣工
9 | ☆光学元器件生产基地项目 | 开始室内装饰工程，吊顶等木制施工，内墙抹灰
10 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 主体建设工程继续，主体封顶及周边道路护坡挡墙混凝土浇筑。
11 | ☆国高科技运营总部建设项目 | 项目已经谈判成功，目前已经开始装修工程，空调安装项目等。
12 | ☆华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 进行第二次平整，使用挖掘机等进行二次平整，准确将地面高度调整到设计要求的高度。
13 | ☆马尾350105-KA-J管理单元建设项目 | 前期准备
14 | ☆魁岐渠河边地块建设项目 | 桩基和挖掘机已进场施工，平整土地。
15 | ☆原渔业电台地块建设项目 | 挖机进场土地平整，桩基进场开始施工，清理场地、放桩位。
16 | ☆马尾350105-KA-L-05A地块建设项目 | 土地平整，达到设计要求的高度，场地清理，桩基机场。
17 | ☆名城五区西南地块建设项目 | 挖机进场，土地继续平整中。
18 | ☆智慧赋能型4PL服务中心建设项目 | 挖机进场第二次土地平整工程，运输材料进场。
19 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 正在进行宿舍楼主体内部装修工作。
20 | ☆西亭康城商业中心 | 项目已竣工
21 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
22 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 项目主体结构基本完工，正在进行外立面施工
23 | ☆福州万洋长盈产业园(二期) | 厂房主体结构施工已完成，正准备进行外立面施工
24 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
25 | ☆马尾固化土生产基地 | 正在进行骨架搭设工作
26 | △长安村民俗文化活动中心 | 项目现场屋顶施工已完成，正在进行外立面施工
27 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
28 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
29 | ☆兴力现代农业科技基地 | 继续大棚搭建和地基夯实
30 | △琅岐岛分布式光伏发电项目 | 项目前期
31 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期
32 | 邻鹿健康产业园 | 项目前期
33 | 高科技鹦鹉培育基地 | 项目前期
34 | 海青青少年研学实践基地 | 项目前期
35 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 项目前期
36 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
37 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
38 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
39 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已基本完成主体建设，在进行综合管网建设施工。
40 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行设备提升改造工作。
41 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房室内装修安装等工程、高层厂房外立面装修施工和幕墙工程安装。
42 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼外立面施工及室内外施工工程。
44 | ☆新大陆南侧地块建设项目 | 项目在进行上部二层施工。
45 | ☆智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目在进行上部三层施工。
46 | ☆联东U谷·马尾科创中心 | 项目已完成桩基施工，在进行土方开挖。
47 | ☆轻型新能源电池制造项目 | 项目在进行桩基施工，已完成60%工程量。
48 | ☆适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备购置工作。
49 | △米立生产基地项目 | 项目已完成施工许可证办理。
50 | ☆龙净水环境科技园二期 | 项目总平方案已基本定稿。
51 | △光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 光电元器件生产设备购置安装。
52 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址论证工作。
53 | ☆新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
54 | ☆国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
55 | 九州通扩建项目 | 项目在进行总平方案设计工作，已签订监管协议。
58 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
59 | ☆水产品精深加工及冷链项目 | 1号楼冷库主体结构封顶，地面找平施工完成80%，外墙涂料施工完成30%，落架完成；2号楼加工车间主体结构封顶，地面找平施工完成80%，外墙涂料施工完成20%，落架完成。
60 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体结构施工完成80%，砌体施工完成50%。
61 | ☆年产20万吨新能源汽车用铝锭项目 | 生产车间改造，已采购安装破碎机等专用设备，并进行调试
62 | ☆福建金诚智慧冷链科技产业园 | 关于长隆土地补充合同的城建专题会已过会，计划召开管政常务会后区资规局与长隆签订土地补充合同。
63 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
64 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
65 | 昇兴智能工厂项目 | 模块化机房建设，事业部ITS实施
66 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 设备技术改造，已采购造船门式起重机等专用设备
68 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目正在开展前期准备工作
69 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目正在开展前期准备工作
70 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目正在开展前期准备工作
71 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目正在开展前期准备工作
72 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 正在进行厂区内道路硬化，围墙建设，雨污管网铺设，冷库保温层已完成，制冷管道及设备安装及室内装修，正在进行质监站的预验收。
73 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#、2#楼：A区一层结构楼面砼浇筑完成，B区、C区二层结构楼面施工。 ▉3#楼：屋面结构楼面砼浇筑完成。 ▉4#楼：四层结构楼面施工。
74 | ☆两高以北地块建设项目 | 施工人员及施工机械已进场，正在进行主体施工
76 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 前规划验收已完成，消防验收已完成，正在进行产权办理
77 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、4—5层消防管道施工完成30% 2、3层砌体施工完成20% 3、4-屋面层退料完成95% 4、4—屋面顶棚喷漆施工完成30% 5、屋面反槛砼浇筑完成100% 6、屋面砌体施工完成30%
78 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
79 | ☆美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
81 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | B5号楼主体封顶，砌体及窗框安装施工中 ，B6号楼外架拆除中，内墙抹灰施工中，B7号楼外架拆除完成，B8、B9号楼外架拆除完成，B18、B26号楼外架拆除完成，B33、B51号楼外架拆除完成，A1、A2、A10号楼桩基施工
82 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块，已完成室外整体施工，已竣工。
83 | ☆智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 目前项目正在进行前期爆破工作
84 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基验收完成，消防水池,污水处理池底板承台完成，基坑支护完成施工，基础完成约90%。
85 | ☆新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目实际已竣工。
86 | ☆吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 项目目前正在进行厂房改造。
87 | ☆福州同位素医药中心项目 | 项目正在进行厂房改造。
88 | ☆多加新材料涂料制造生产线项目 | 项目已完成备案，已开工。
89 | ☆佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 正在进行厂房改造。
90 | ☆锐步运动鞋成品制造基地 | 项目已完成备案，已开工。
91 | ☆鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 目前正在进行项目前期准备。
92 | ☆麦香小麦制品深加工产业园二期 | 2号厂房：结构桩基、独立基础至三层楼梁板施工完成；3号厂房：结构桩基、独立基础施工完成40%。
93 | 好利来福州食品厂项目 | 项目实际已竣工投产，开始试运营。
94 | ☆亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 已完成闽江村、东红村、劳团村、建光村供水管网提升改造，荣光村完成供水管网提升改造85%。
95 | ☆琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
96 | ☆白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
98 | ☆万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
99 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
100 | ☆琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期）： 雨水管完成约645m，污水管完成约1300m，荣光村路面修复完成约170㎡，建光村新建路面完成约2300㎡，井位完成150座。
101 | ☆中厦种业农业科技示范基地 | 因投资方计划变更，项目暂停实施。
102 | ☆福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 与企业对接中。
103 | 琅岐金砂大仓基地 | 平急两用项目
104 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 平急两用项目，已上马尾区专题会研究
105 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 平急两用项目
106 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
108 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第六条生产线已完成安装调试。正在第7条生产线安装：1、正在进行移印机、制镜机、剥壳机安装和调试。2、正在进行干燥机、冲模机安装和调试。3正在进行水化机、封包机安装调试。
109 | ☆中药膳生产及物流项目 | 目前工规证已办理，再等施工图，在着手申请水电事宜。
110 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 生产机器设备安装调试已完成，项目已完成投资竣工。
111 | 康佳照明地块 | 项目前期
112 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、艉滚筒结构附体开始装配； 2、接续室吊装、焊接完； 3、上建室内梯道、房间内PVC地板胶铺设完；上建室内家具基本安装完；餐厅桌椅、厨房设备上船； 4、应急发电机组完成报警点测试，冷态启动试验，负荷试验，静态调压特性试验、调速特性试验、动态调压特性试验； 5.运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
113 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 教育实训硬件设备采购安装调试
114 | 5G终端创新产研基地 | 蜂窝物联网终端协议一致性系统采购安装
115 | 智慧工地管理建设项目 | 继续采购适配智慧工地管理平台的硬件设备
116 | ☆海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | 1.已完成 FR0-750 至 FR28+600 完整性报验；生活污水舱、污油水舱、舵机舱、燃油舱、淡水舱、艏尖舱密试试验； 2.连接桥塞焊板密性试验（抽真空）；主尺度、水尺、扰度报检； 3.轴舵线交中报验；
117 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
118 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地已获批，正在土地征收中。
119 | ☆亭江康洪路 | 项目前期准备工作中。
120 | 亭江公交枢纽站 | 前期工作
121 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 主体结构已封顶，现进行室内植筋、拉拔试验，准备验收。
122 | ☆马尾区教育工程包 | 马尾实验中学项目已于5月开工，现进行桩基施工等工作。
123 | ☆马尾实验中学新建项目 | 项目已于5月动工，现进行桩基施工等工作。
124 | ☆马尾区益智学校建设项目 | 益智学校建设用地规划许可证、土地划拨书已批复，待净地交付；立项准备工作已成，立项申请区政府未批复，无法报发改立项。项目有可能暂缓实施。
125 | ☆福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因资金统筹问题立项需待进一步研究。项目有可能暂缓实施。
126 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已立项，土地已划拨，目前设计优化中，已申报国债待批。项目有可能暂缓实施。
127 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 方案设计及初步设计完成。
128 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
129 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
130 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
131 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
132 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
135 | ☆海盈创高密度养殖工厂建设项目 | 钢架大棚已基本搭建完毕，正在进行清理工作。
136 | ☆闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基施工已全部完成；地下室桩基检测基本完成。
137 | 水产品精深加工园生产线项目 | 正在与意向企业洽谈。
138 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 正在规划电商运营中心。
139 | 华亨亚朵酒店 | 项目前期准备工作中。
140 | △新104国道亭江加油站建设项目 | 项目前期准备工作中。
141 | ☆清铧股份总部经济大楼 | 目前正在办理土地证。
142 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中。
143 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中。
144 | ☆闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 目前该项目已完成林业审批，正在办理农转用审批手续，同步开展方案设计工作，已完成设计初稿，项目受用地报批限制总体进度滞后，地块调入城镇化开发边界的申请已提交省自然资源厅，待审查后提交自然资源部批复。预计下一季度开展详勘及施工图设计工作。
145 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目目前进展情况:基坑支护及土石方工程，疾控中心基础工程及地下室工程
146 | ☆马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目设备询价、安装设计规划；
147 | ☆马尾区综合体育健身中心建设项目 | 未开工，平面设计方案正在优化中
149 | ☆名城港湾十区 | 项目已竣工
150 | ☆网讯地块建设项目 | 装饰装修阶段。
151 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 装饰装修阶段。
152 | ☆军航总部大楼 | 部分已完成，等待后续开工。
153 | ☆亭江绿色小微产业园二期 | 主体结构施工中。
154 | ☆粤浦新能源产业园 | 主体结构施工中。
155 | ☆福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 前期准备。
156 | ☆福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 桩基施工及上部主体施工。
157 | ☆育德轩建设项目 | 桩基施工中。
158 | ☆马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 前期准备工作。
159 | ☆马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 前期准备工作。
160 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和5处排危除险勘察设计及前期准备工作，建光村、盛美村地灾点正在治理
161 | △天航冷链产业园建设项目 | 厂房装修，设备采购。
162 | ☆马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、沉井水泥搅拌桩110根，沉井止沉桩174根（支护桩）、配电房桩基水泥搅拌桩72根、冲（钻）孔灌注桩完成16根。 2、沉井第一节刃脚（3.5米）基坑开挖完成，沉井刃脚C15砼垫层已浇筑完成。 3、沉井刃脚第一节（3.5米）正在钢筋绑扎、模板安装、加固。
163 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作中
164 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目暂未开始
165 | △马尾区马江渡广场景观提升工程 | 项目立项尚未完成，涉铁部分正在进行招投标流程，预计8月份确定施工单位
166 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 餐厅、办公楼修缮、加固
167 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 因为土地报批未完成，目前停工。
168 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站已完成泵站下部主体工程，出水口支护桩基施工。
169 | ☆中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，项目竣工。
170 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
171 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
173 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
174 | ☆福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 项目已完工。
175 | ☆嘉和·元亨府 | 1-3#楼17层框架柱模板安装加固，承插式脚手架安装调整，18层楼板模板安装。
176 | ☆马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：目前进行水闸顶板及厂房等结构施工；项目泵组设备及电气设备目前已正在生产。 塘坂项目：正在进行管槽开挖、管道包封、沿线地下物探与管材调运、焊接工作，管道敷设安装合计已完成约4800米。
177 | ☆马尾区园区基础设施建设提升工程 | 1、下穿：马江渡站、船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道及北匝道已通车，正在进行南匝道施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。 2、城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外消防水池结构施工，正在进行室外生化池施工。
178 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 3个车站主体结构封顶
179 | ☆马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲路：雨污管网已完成，路基开挖及换填完成95%，通信，电力管道施工完成80%。
180 | ☆亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约96%，其中盛美村、长柄村、东岐村已完成并投入使用，象洋村基本完成，正在进行扫尾施工。二标段目前进展情况：目前已完成工程形象进度约70%，污水主管道已全部完成，安装7个截流井，42个检查井，清淤14000m³，1#一体化泵站已完成，2#一体化泵站正在进行基坑开挖。
181 | ☆亭江农村生活污水整治工程(二期) | 一段段已完工；二标段目前完成工程形象进度约95%，笏山村、洪塘村主体工程基本完成，系统已投入使用，正在扫尾施工。
182 | △马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 项目暂缓实施计划。
183 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在进行前期工作。
184 | ☆罗岐新苑 | 罗岐新苑主体桩基及检测已全部完成；地下室桩基施工已全部完成；地下室桩基检测完成80%；土方工程已完成30%，开挖8万立方米。地下室完成10%。
185 | ☆西亭康城二期 | 主体完成90%，室外总体完成50%
186 | ☆青春美寓 | 内墙涂料、外墙真石漆完成。地下室地面金刚砂找平完成，人防设备安装完成，消防泵房完成，顶板回填完成，室外管网施工完成，永电工井完成电力管完成90%，消防车道施工完成40%。
187 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
188 | △马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 前期筹备工作。
189 | ☆青春美寓社区智能化建设工程 | 入户门已安装完成，正在进行智能锁安装、调试消防系统；智能化系统桥架已安装完成，正在进行设备采购；精装修已完成80%。
190 | ☆东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**