## 信息公开
2025年1- |  |  | 4 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 正在进行设备购置及安装调试工作。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 正在进行桩基施工。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体全部封顶，砌体、抹灰全部完成，外立面完成60%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 正在进行桩基施工，已完成桩基工程量的5%。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 1#楼正在进行回笼间安装六层；电梯安装；2#楼正在进行配电房的配电柜调试。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A01、A02号楼正在装饰装修，其他楼体零星收尾。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 发热门诊、感染楼内外施工；养老中心、科研楼及专家楼正在进行基础施工。
8 | 市重点项目 | 多功能便民智慧生活区项目 |  | 正在进行前期工作。
9 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 正在进行备案调整。
10 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 桩基进场施工。
11 | 市重点项目 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 |  | 地块已出让。
12 | 市重点项目 | 名城五区西南地块建设项目 |  | 正在隐蔽工程验收。
13 | 市重点项目 | 马尾学校建设项目 |  | 正在混凝土结构养护及模板拆除作业。
14 | 市重点项目 | 原渔业电台地块建设项目 |  | 正在土方回填精平。
15 | 市重点项目 | 魁岐渠河边地块建设项目 |  | 层基础混凝土连续浇筑养护、柱梁模板支设及钢筋绑扎、防排水工程施工等
16 | 市重点项目 | 马尾KAJ地块建设项目 |  | 景观照明安装、智能化系统安装调试、办公设备安装、竣工验收。
17 | 市重点项目 | 华能物资供应链东南区域总部建设项目 |  | 正在剪力墙及坡道钢筋绑扎，墙柱混凝土分层浇筑，砌体施工等。
18 | 市重点项目 | 国高科技运营总部建设项目 |  | 正在梁板混凝土浇筑和振捣，顶板钢筋绑扎，防水管道工程施工等。
19 | 市重点项目 | 锦威商务中心项目 |  | 正在地下结构顶板、梁柱节点混凝土浇筑及模板支设。
20 | 市重点项目 | 儒江文创产业基地 |  | 正在场地硬化及围挡加固。
21 | 市重点项目 | 儒江片区便民智慧生活区项目 |  | 正在进行前期工作。
22 | 市重点项目 | 致力商务中心 |  | 正在组织挖掘机、桩机等大型设备进场调试及工况优化。
23 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 正在开展灌注桩成孔、降水井施工与支护结构监测。
24 | 市重点项目 | 快安片区商业广场建设项目 |  | 正在工地围栏安装及临时设施搭建加固。
25 | 市重点项目 | 国瑞健康产业总部建设项目 |  | 正在实施桩基施工区域场地硬化与排水明沟施工。
26 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 正在进行二次混凝土浇筑并同步安装基础防水保护层
27 | 市重点项目 | 马尾固化土生产基地 |  | 项目已竣工。
28 | 市重点项目 | 福州万洋长盈产业园项目 |  | 项目已竣工。
29 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行底板垫层浇捣等地下室结构施工
30 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 正在进行地下室基坑开挖等工作
31 | 市重点项目 | 琅岐侨联商务中心 |  | 工人进场拆除外立面装饰材料和内部结构拆除。
32 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |  | 正在进行综合管网及绿化施工。
33 | 市重点项目 | 龙净水环境科技园二期 |  | 正在进行4号、5号厂房主体结构建设。
34 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾科创中心 |  | 正在进行厂房外立面装饰施工。
35 | 市重点项目 | 智能识别和控制系统研发生产基地 |  | 项目已竣工投产。
36 | 市重点项目 | 新大陆产教融合创新中心 |  | 项目已封顶，正在进行主体砌体施工。
37 | 市重点项目 | 建材生产线提升改造 |  | 正在进行1号厂房室内外装修施工。
38 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 |  | 正在进行厂房室内装修施工。
39 | 市重点项目 | 联东U谷·新质产业园 |  | 正在进行总平方案优化。
40 | 市重点项目 | 飞毛腿智慧能源项目 |  | 正在进行前期工作。
41 | 市重点项目 | 慧翰高端制造产业园项目 |  | 正在进行前期工作。
42 | 市重点项目 | 新能源电源保护产品智能封装项目 |  | 正在进行生产设备购置，部分设备已到位，安装中。
43 | 市重点项目 | 恒光晶体和光学器件生产中心 |  | 正在进行厂房、洁净厂房改造装修及设备购置。
44 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 正在进行地块选址论证工作及前期准备工作。
45 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 正在进行前期方案设计以及相关筹备工作。
46 | 市重点项目 | 美食匠预制菜产业园 |  | 生产线已建设完毕，正在验收，产线进行试生产。
47 | 市重点项目 | 闽西南马尾智慧e谷项目 |  | 正在前期准备中。
48 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 正在进行项目的桩基工程施工。
49 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
50 | 市重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 |  | 2#厂房电气及电线，安装完成60%；3#厂房一至梯屋内墙涂料完成100%、电气，电安装完成60%。
51 | 市重点项目 | 多加新材料涂料制造生产线项目 |  | 项目已竣工投产。
52 | 市重点项目 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 |  | 项目已竣工投产。
53 | 市重点项目 | 新海旺预制菜调制食品生产项目 |  | 项目已竣工投产。
54 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在制冷保温工程、污水处理设备安装。
55 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 |  | 正在进行主体工程建设。
56 | 市重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 |  | 正在B38外墙施工，B39主体施工
57 | 市重点项目 | 现代数字种业科技园建设项目 |  | 完成场地整平工作80%，继续完善、加固大棚工作。
58 | 市重点项目 | 琅岐岛城建基础设施工程包 |  | 管廊项目完成监控设施安装、给排水工程、照明工程、配套工程100%。院前至吴庄连接线道路工程完成场地整平100%，软基处理60%。
59 | 市重点项目 | 红光湖文旅项目 |  | 该项目场地整平已完成，基础施工完成30%。
60 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 1-1#楼外墙面水泥砂浆粉刷完成80%，1-2#楼外墙面水泥砂浆粉刷完成70%，2#楼1-3层砌体砌筑完成50%。
61 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 地勘完成80%。
62 | 市重点项目 | 马尾实验中学新建项目 |  | 正在进行主体结构施工，已完成结构部分工程量的80%。
63 | 市重点项目 | 马尾区教育工程包 |  | 正在进行主体结构施工。
64 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 桩基施工中。
65 | 市重点项目 | 马尾区民政民生设施工程包 |  | 罗星街道居家社区养老综合服务中心提升施工中。
66 | 市重点项目 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 |  | 魁峰二站主体工程已完工，正在进行收尾，待竣工验收。
67 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 业主单位正在根据专家意见修编项目可研报告。
68 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 项目施工图设计中。
69 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 前期手续报批工作。
70 | 市重点项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 |  | 正在内外装修阶段。
71 | 市重点项目 | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目 |  | 正在上部建设。
72 | 市重点项目 | 育德轩建设项目 |  | 正在进行上部结构混凝土浇筑施工阶段。
73 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) |  | 正在进行砌体施工以及内外装饰装修施工阶段。
74 | 市重点项目 | 粤浦新能源产业园 |  | 正在进行砌体施工以及内外装饰装修施工阶段。
75 | 市重点项目 | 亭江绿色小微产业园二期 |  | 正在各楼栋上部主体结构混凝土浇筑施工中。
76 | 市重点项目 | 军航总部大楼 |  | 一期部分装饰装修阶段，部分施工准备工作中。
77 | 市重点项目 | 罗岐新苑北区收回商住综合项目 |  | 正在进行前期工作。
78 | 市重点项目 | 福建航运学校校区二期项目 |  | 正在进行前期工作。
79 | 市重点项目 | 梅生商住综合项目 |  | 正在进行前期工作。
80 | 市重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 |  | 正在进行前期工作。
81 | 市重点项目 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 |  | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成沉井止沉桩及冠梁等地下桩基工程施工。
82 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在进行项目前期准备工作。
83 | 市重点项目 | 马尾区马江渡广场景观提升工程 |  | 主塔部分架设安装完成。
84 | 市重点项目 | 马尾区给排水设施综合提升工程 |  | 项目完成2.5公里DN700给水管铺设。
85 | 市重点项目 | 马尾市政交通基础设施建设工程 |  | 朏山支路：边坡框架梁完成40%，挡墙完成30%。
86 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) |  | 一标段已经完工。
87 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) |  | 二期一、二标段已基本完工。
88 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) |  | 一期一、二标段已基本完工。
89 | 市重点项目 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 |  | 已完成1.8公里DN700给水管铺设。
90 | 市重点项目 | 马尾区水利工程综合整治工程 |  | 完成全部主体结构，完成设备安装，完成机组启动验收。
91 | 市重点项目 | 罗岐新苑 |  | 地下室已全部完成，主体工程完成85%，砌体已完成45%
92 | 市重点项目 | 琅岐文化商务项目 |  | 正在进行前期工作。
93 | 市重点项目 | 马尾体育馆东北角地块商业配套项目 |  | 正在进行前期工作。
94 | 市重点项目 | 东南汽车零部件产业园 |  | 项目前期筹划工作中。
95 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目在前期谋划阶段。
96 | 区重点项目 | 长安村民俗文化活动中心 |  | 项目已竣工。
97 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工。
98 | 区重点项目 | 亭江东街山东侧社会福利中心项目 |  | 项目前期谋划中。
99 | 区重点项目 | 长安村敬老院 |  | 项目前期谋划中。
100 | 区重点项目 | 鑫恒丰智慧交通服务中心 |  | 项目前期谋划中。
101 | 区重点项目 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 |  | 正在吊装预制管桩并观察管桩情况，并加固原先吊装的管桩。
102 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 |  | 项目已竣工。
103 | 区重点项目 | 高科技菌菇种苗培植产业园 |  | 正在开挖土方，平整道路
104 | 区重点项目 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 |  | 正在进行前期工作。
105 | 区重点项目 | 海警马尾工作站营房项目 |  | 正在进行前期工作。
106 | 区重点项目 | 金砂乡村振兴二期 |  | 正在进行前期工作。
107 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 正在进行上部主体建设。
108 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行设备购置安装工作。
109 | 区重点项目 | 粤浦科创中心 |  | 正在进行桩基施工，已完成30%工程量。
110 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 正在进行总平方案设计，待交地。
111 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 正在前期准备中
112 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 3层保温板铺设完成20%；门卫水电完成80%。
113 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 项目前期谋划中
114 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 项目前期谋划中
115 | 区重点项目 | 琅岐镇农村生活污水三期 |  | 正在前期谋划中。
116 | 区重点项目 | 琅岐地下管网修复及智慧排水信息平台项目 |  | 正在前期谋划中。
117 | 区重点项目 | 琅岐岛雁行江水系连通工程 |  | 正在前期谋划中。
118 | 区重点项目 | 琅岐镇吴庄村水系疏浚工程 |  | 正在前期谋划中。
119 | 区重点项目 | 琅岐文教研学基地 |  | 正在前期谋划中。
120 | 区重点项目 | 万农鲜食玉米繁育基地 |  | 正在前期谋划中。
121 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在进行前期工作。
122 | 区重点项目 | 聚昌汽车零部件区域分销中心 |  | 正在进行前期工作。
123 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 正在进行前期工作。
124 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 正在进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
125 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 正在进行前期工作。
126 | 区重点项目 | 亭江康洪路 |  | 正在进行前期工作。
127 | 区重点项目 | 旧104国道闽安段道路隐患整治 |  | 正在进行前期工作。
128 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 正在进行水电、消防、人防以及户外附属工程等装修施工。
129 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 正在进行围墙基础及墙体施工。
130 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 项目已立项，进一步优化方案，拟定勘察设计等前期服务招标方案。
131 | 区重点项目 | 养老服务设施提升 |  | 正在进行设计、询价等工作。
132 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 正在开展前期工作。
133 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 |  | 目前桩基施工完毕。
134 | 区重点项目 | 冷链物流及食品加工产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
135 | 区重点项目 | 中科纳米产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
136 | 区重点项目 | 晶体材料及精密智能制造项目 |  | 项目前期谋划中。
137 | 区重点项目 | 地质灾害防治及山体修复 |  | 已完成亭江镇国债排危除险项目收尾工作，开展双峰村崩塌排危除险项目
138 | 区重点项目 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 |  | 已完成工程形象进度约96%，其中完成雨水管道约1400米，污水管242米。
139 | 区重点项目 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） |  | 已完成3#渠C1标段，2#渠河道开挖500余米，2#支渠完成挡墙基础施工，正在进行其他段建设用地农转用报批。
140 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 正在进行车站主体结构施工。
141 | 区重点项目 | 马尾青洲地下空间开发配套项目 |  | 正在进行主体施工，完成总工程量23%
142 | 区重点项目 | 快安公交场站建设项目 |  | 正在进行前期工作。