## 省
2017年马尾区省重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 2017年计划投资 (万元) | 2017年工作目标 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 区责任 单位 | 建设（筹建、代建）单位
| 合计12项 |  |  | 2388600 | 98000
一、在建项目（6项） |  |  |  | 1814600 | 98000
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6千米，长柄涵洞一座，防潮标准50年一遇，排洪标准20年一遇，排涝标准10年一遇 | 2016-2018 | 26600 | 3000 | 一季度水下基础施工；二季度长柄涵洞主体施工；三季度0-1.5公里防洪堤基础水上部分填筑；四季度1.5-2.7公里防洪堤基础水上部分填筑 | 无 | 无 | 区农林水局 | 福州开发区水利建设发展有限公司
2 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 雁行江路长7.58公里，按城市主干道标准建设，双向六车道；环岛路东段长6.15公里，按城市主干道标准建设，双向六车道 | 2015-2018 | 184000 | 30000 | 雁行江路一季度软基处理和桥梁桩基施工；二季度陆基填筑；三季度桥梁下部构造施工，陆基管线施工；第四季度完成全线路基、雨污水等 环岛路东段一季度桥梁上部构造施工；二季度路面绿化交安工程；三季度基本完成道路建设。 | 无 | 无 | 琅岐经济区 | 福州市琅岐路桥建设有限公司
3 | 马尾触控显示屏材料器件二期项目 | 利用现有厂房，购置生产、加工设备24台套，建设3条生产线，生产触控显示屏盖板及3D玻璃。 | 2015-2018 | 178000 | 40000 | 一季度投产一条母板玻璃。二季度完成厂房改造装修，三季度完成生产设备订购，四季度开始设备安装。 | 无 | 无 | 高新园区 | 科立视材料科技有限公司
4 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 总建筑面积16.8万平方米，新建2座冷库、生产车间及辅助设施。 | 2016-2018 | 78000 | 3000 | 一季度地下部分土方工程；二季度开始上部施工；三季度完成10%；四季度完成主体工程30%。 | 无 | 无 | 出口加工区 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司
5 | 马尾太古（科乐通）冷链物流 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施 | 2016-2018 | 150000 | 2000 | 一季度场地清理及道路平整；二、三季度桩基工程，四季度桩基完成80%。 | 无 | 无 | 出口加工区 | 福建省科乐通冷链物流有限公司
6 | 琅岐红光湖景观公园 | 占地面积966亩，公园景观建设 | 2016-2018 | 50000 | 20000 | 一季度路基施工；二季度路面施工及建筑主体施工；三季度景观绿化开始施工；四季度景观绿化开始施工 | 无 | 无 | 琅岐经济区 | 琅岐城市建设投资发展有限公司
二、预备项目（6项） |  |  |  | 574000
1 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 | 垦形成陆域面积297.58公顷，填方量约为1800万立方米，含B区防潮工程。新建东侧护岸长3425米，新建排涝水闸1座，净宽15米 | 2017-2020 | 110000 |  | 一、二季度申请用海前期手续；三季度基础工程立项，四季度争取B区防潮工程开工建设 | 12月 | 无 | 琅岐经济区 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司
2 | 飞毛腿高能量密度新能源汽车（电动）动力电池组（一期） | 租赁厂房50114平方米，购置生产及检测设备，建设动力电池组生产线、实验室、综合测试中心。 | 2018-2019 | 70000 |  | 一、二季度厂房设计方案；三季度选择施工队伍；四季度厂房争取年底前动工 | 12月 | 无 | 高新园区 | 福建飞毛腿动力科技有限公司
3 | 深海时代产业园项目 | 项目总建筑面积11.5万㎡。建设深海时代产业园项目，包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园项目。 | 2018-2020 | 35000 |  | 一季度设计方案；二季度土方平整；三季度施工招投标；四季度争取动工 | 12月 8月已开工 | 无 | 长安园区 | 福建宏龙海洋水产有限公司
4 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万平方米，建设全年恒温水世界、网球场等活动设施及配套住宿。 | 2018-2020 | 250000 |  | 已经完成前期概念性规划和项目预可研报告；计划2017年上半年与法国PVCP集团、马尾区政府签订三方合作协议，明确项目落地及后续相关的各项事宜；计划2017年下半年启动征地工作，并同时开展项目立项、工程设计、施工招标等前期准备工作。 | 无 | 无 | 琅岐经济区 | 福州航空旅游集团有限公司
5 | 海峡旅游综合开发一期 | 总用地1031亩，进行基础设施建设、土地平整等综合开发项目。 | 2017-2020 | 79000 |  | 完成河道工程，市政道路50% | 9月 4月 已开工 | 无 | 琅岐经济区 | 琅岐城市建设投资发展有限公司、海航集团公司
6 | 阳光学院五期 | 总建筑面积57589平方米，新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施。 | 2018-2020 | 30000 |  | 一、二季度土地报批；三季度争确定建筑方案，四季度争取年底前动工 | 12月 | 无 | 区教育局 | 福州大学阳光学院