## 市
2017年马尾区市重点项目清单
序号 |  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2017年计划投资 (万元) | 2017年计划目标 | 计划 开工 月份 | 计划建成月份 | 项目业主 | 责任单位
合计 |  |  | 70 |  | 6465224 | 1518870
一、在建项目 |  |  | 42 |  | 4032415 | 844900
1 | 002 | 福州市马尾区天台水库工程 | 总库容为318.05万m³，其中防洪库容为213.78万m³，兴利库容为94.61万m³，最大坝高77.5m。小（1）型水库 | 2015-2018 | 11200 | 2500 | 大坝主体砌筑完成，泄洪洞完成，饮水工程完成 | 无 | 无 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 区农林水局
2 | 003 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.7km，堤顶宽度4.6m，堤顶高程7.8m，防浪墙顶高程8.8m，防潮标准为50年一遇的二级堤防 | 2016-2019 | 26600 | 3000 | 排水板250万米；抛石20万方；长柄涵洞完成围堰及旋喷桩2.7万m；基础回填海砂16万方。力争全线基础填筑出水面。 | 无 | 无 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 区农林水局
3 | 062 | 海西天然气管网马尾段 | 马尾区境内新建输气管道约7.6千米，设置琅岐分输站1座 | 2016-2017 | 10000 | 5000 | 完工 | 无 | 12 | 中国海洋石油公司 | 亭江镇
4 | 081 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 八一七路、平安路延伸段、通和路、江滨路、省道201线等 | 2016-2018 | 37800 | 15000 | 通和路完成80%，其他道路全部完工 | 无 | 无 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 琅岐经济区
5 | 082 | 魁岐互通市政基础设施工程 | 总长4200米，宽10-25米，包含道路、涵洞、给排水、电气及照明等 | 2016-2017 | 15000 | 8800 | 竣工 | 无 | 12 | 福州开发区市政工程处 | 区市政工程处
6 | 083 | ★琅岐雁行江路及环岛路东段 | 环岛路东段长6.15公里，含中小桥3座，涵洞4座，共同管沟6.9千米；雁行江路长7.58公里，含中小桥6座，涵洞9座，共同管沟7.38千米 | 2015-2018 | 184000 | 68000 | 环岛路：一季度桥梁上部构造施工；二季度路面绿化交安工程；三季度基本完成道路建设。 雁行江路：一季度软基处理和桥梁桩基施工；二季度陆基填筑；三季度桥梁下部构造施工，陆基管线施工；第四季度桥梁上部构造施工，完成全线路基、雨污水、给水、电力通信等。 | 无 | 无 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 琅岐经济区
7 | 084 | 马尾市政道路改造提升工程 | 玉藻路（浦南路）道路工程、亭江镇村居污水管网改造工程、亭江10号路改扩建工程、君山西路北段、城区内大修工程等 | 2016-2020 | 74100 | 15000 | 玉藻路等完成，其余继续施工 | 无 | 12 部分 | 福州开发区市政工程处 | 区市政工程处
8 | 085 | ★中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万平方米绿化工程。 | 2016-2020 | 141839 | 15000 | 完成全部路段桥梁主体工程及部分路基填筑工程。 | 无 | 无 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 琅岐经济区
9 | 140 | ★马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 引进先进的生产及研发软硬件，年新增触控显示屏盖板8000万片（以14"计）的生产能力。 | 2015-2018 | 178000 | 50000 | 一季度完成外墙装修，三季度正式投产一条母板玻璃，四季度完成部分设备安装。 | 无 | 无 | 科立视材料科技有限公司 | 高新园区
10 | 141 | 弘卓通信生产中心（新大陆通信项目） | 用地面积20亩，总建筑面积6万平方米，新建高层电子厂房、仓储、加工车间。 | 2014-2017 | 20000 | 2000 | 竣工 | 无 | 12月 （6月已竣工） | 福州弘卓通信科技有限公司 | 高新园区
11 | 142 | 中小模组自动化生产线改造及产能大幅提升项目 | 占地138.42亩，总建筑面积7.39万平方米。中小模组自动化生产线改造及产能大幅提升专案。 | 2016-2017 | 20000 | 3000 | 新增3条5~12寸车载线及项目检收。新增2条Smart Phone Inline线 | 无 | 12月 （6月已竣工） | 华映光电股份有限公司、福建华映显示科技有限公司 | 区经信局
12 | 143 | 飞毛腿智能工厂 | 改造车间1.5万平方米，智能仓库1.1万平方米，形成65条电池模组生产线。 | 2016-2017 | 15000 | 13000 | 竣工投产 | 无 | 12 | 飞毛腿（福建）电子有限公司 | 高新园区
13 | 144 | 海洋渔业卫星通信船载终端产业化项目 | 年产20000台海洋渔业卫星综合应用一体化船载终端,通过10000艘卫星船载终端的部署，开发位置公共服务平台。 | 2016-2018 | 10600 | 3000 | 完成10000艘渔船终端部署 | 无 | 无 | 福建星海通信科技有限公司 | 马江园区
14 | 252 | 琅岐九龙商业中心 | 用地面积63亩，总建筑面积为10.436万平方米，新建商业、商务酒店、办公楼等 | 2015-2018 | 60000 | 23000 | 主体完成，转室内外装饰 | 无 | 无 | 福建三木琅岐实业发展有限公司 | 琅岐经济区
15 | 253 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 占地54.09亩，总建筑面积约6.1万平方米，拟建2栋四层保税的保税仓库 | 2016-2018 | 18800 | 6000 | 建筑物封顶 | 无 | 无 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 区房地产公司
16 | 254 | ★马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 总建筑面积168672平方米，新建2座冷库、生产车间及辅助设施。 | 2016-2018 | 78000 | 3000 | 一季度地下部分土方工程；二季度开始上部施工；三季度完成10%；四季度完成主体工程30%。 | 无 | 无 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 出口加工区
17 | 255 | ★马尾太古（科乐通）冷链物流 | 用地200.05亩，新建低温冷库、恒温冷库、电子商务等设施 | 2016-2019 | 150000 | 2000 | 主体建设 | 无 | 无 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 | 出口加工区
18 | 256 | 正荣.御品中央 | 用地100.55亩，总建筑面积25.33万平方米，新建住宅、商业网点、集中商业、SOHO及配套设施 | 2015-2018 | 252100 | 68000 | 项目一二期单体竣工验收完成；16#、17#、18#楼封顶 | 无 | 无 | 正荣（马尾）置业发展有限公司 | 区住建局
19 | 257 | 华润置地紫云府项目 | 用地面积65.7亩，总建筑面积14.9 万平方米，分69地块和70地块。拟规划建设8栋29-33层宅，5栋11层，12栋5-8层多层住宅，以及底商与独立商业 | 2015-2020 | 160820 | 16100 | 70地块桩基完成， 69地块外立面完成 | 无 | 无 | 福州市华润置地实业有限公司 | 区住建局
20 | 258 | 名城七区 | 用地面积77.1亩，总建筑面积是21.2万平方米，新建商品房9栋，为1-3#、5-10#，层数均为33层。 | 2016-2019 | 235060 | 36000 | 单体建筑1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#主体结构完成封顶 | 无 | 无 | 名城地产（福建）有限公司 | 区住建局
21 | 259 | 名城八区 | 用地面积91.32亩，总建筑面积24.7万平方米，新建十栋33层住宅楼 | 2016-2020 | 260000 | 40000 | 主体部分封顶 | 无 | 无 | 名城地产(福建）有限公司 | 高新园区
22 | 260 | 沁园春.水岸君山 | 用地面积915.3亩，总建筑面积40.094万平方米（含地下室），建设联排、连院、双拼、独栋、小高层、高层、花园洋房等。 | 2006-2019 | 305200 | 50000 | C2区、B3区全部封顶 | 无 | 无 | 福建沁园春房地产有限公司 | 区住建局
23 | 261 | 阳光城山与海项目 | 用地116.1亩，总建筑面积20万平方米，建设商品房及安置房 | 2013-2018 | 192800 | 50000 | 1#-18#楼单体完成 | 无 | 无 | 福州大恒房地产开发有限公司 | 区住建局
24 | 262 | 正荣·悦澜山 | 占地37亩，总建筑面积4.7万平方米，A地块为2栋5层SOHO，B地块为1栋5层SOHO，C地块为7栋7～11层住宅楼、1栋2F商业用房和周边附属地下室组成 | 2016-2018 | 30000 | 10000 | 完成主体结构施工，进入装修阶段 | 无 | 无 | 福州市马尾区正荣房地产开发有限公司 | 区住建局
25 | 263 | 宝德郡商务广场 | 征地面积13.92亩；总建筑面积为51168.6㎡，分为南楼、北楼共两栋。 | 2015-2017 | 37300 | 4000 | 竣工 | 无 | 8月 | 福建宝德郡房地产开发有限公司 | 区住建局
26 | 264 | 马尾天宝大厦 | 占地13.9亩，总建筑面积5.2万平方米，新建1幢24层总部大楼。 | 2014-2017 | 32038 | 9000 | 竣工 | 无 | 12 | 福建天宝矿业集团股份有限公司 | 高新园区
27 | 265 | 滨海星商务中心 | 占地14亩，新建商务写字楼及配套设施，总建筑面积4.7万平方米 | 2015-2018 | 27000 | 5000 | 主体施工完成 | 无 | 无 | 福州滨海房地产有限公司 | 高新园区
28 | 266 | 东江欣居 | 用地面积67.6亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积19.4万平方米 | 2016-2018 | 100000 | 25000 | 主体全部封顶 | 无 | 无 | 福州顶斌置业有限公司 | 高新园区
29 | 267 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 占地200亩，总建筑面积30.79万平方米，建设商品房 | 2015-2020 | 200000 | 20000 | 香海新城A区：1#-10#、19#-30#、31#-56#单体完成 | 无 | 无 | 福州城开置业有限公司 | 琅岐经济区
30 | 268 | 江山首府 | 占地62.6亩，总建筑面积14.14万平方米，10栋高层（5栋26层，3栋24层，2栋23层）及一栋幼儿园 | 2014-2017 | 53300 | 6000 | 竣工 | 无 | 12 | 福州经济技术开发区建设发展有限公司 中建海峡建设发展有限公司 | 区建发公司
31 | 321 | 马尾实验小学 | 用地32.94亩，总建筑面积为2.1万平方米，将新建教学楼、教研楼等，并配套建设200米田径场及附属设施 | 2014-2017 | 12000 | 3500 | 竣工 | 无 | 12 | 福州市马尾实验小学 | 区教育局
32 | 322 | ★和平中心小学 | 占地33亩，总建筑面积2.558万平方米；新建综合楼、教学楼、体育馆及配套设施。 | 2016-2018 | 20300 | 8000 | 部分主体封顶 | 无 | 无 | 福州市和平中心小学 | 区教育局
33 | 323 | 马尾教育工程 | 快安实验学校、凤窝小学、海屿小学、罗星儿童学园、亭江中学二期、马尾中学、罗星中心小学扩容工程等。 | 2016-2019 | 26500 | 15000 | 快安实验学校竣工，风窝小学等主体施工 | 无 | 12 （部分竣工） | 马尾区教育局 | 区教育局
34 | 324 | ★红光湖景观公园 | 占地面积966亩，公园景观建设 | 2016-2018 | 50000 | 20000 | 一季度继续开挖，路基施工；二季度路面施工及建筑主体施工；三季度景观绿化开始施工；四季度景观绿化开始施工； | 无 | 无 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 琅岐经济区
35 | 369 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 总用地面积约32.69亩，总建筑面积78483.16㎡，其中住宅面积62706.31㎡，安置户765套。 | 2014-2018 | 51100 | 4000 | 幼儿园：具备单体竣工条件；1#楼：主体封顶；2#楼、3#楼：具备单体竣工验收条件。 | 无 | 无 | 开发区建设发展有限公司 | 区建发公司
36 | 370 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 占地83.79亩，总建筑面积14万平方米。新建保障性住房及配套设施。 | 2014-2018 | 110459 | 11000 | 主体完成，转室内外装饰 | 无 | 无 | 开发区建设发展有限公司、正荣集团（代建） | 区建发公司
37 | 371 | 亭江棚屋区安置房工程（西亭康城） | 占地101.4亩，总建筑面积24.2万m2,新建安置房及配套设施，包括9栋27~30层住宅、1栋8层商业综合楼，2栋1~2层沿街商业店面。 | 2014-2017 | 128000 | 29000 | 竣工 | 无 | 12月 （6月已竣工） | 福州市马尾区房地产开发公司 | 区房地产公司
38 | 372 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 用地104亩，总建筑面积26.9万平方米，其中魁协新苑建筑面积15.2万平方米，建坂锦苑建筑面积11.7万平方米 | 2015-2018 | 161000 | 30000 | 地块三1#－5#单体竣工，地块四1#－7#主体结构封顶 | 无 | 无 | 福州市马尾工业建设总公司 | 区工业建总
39 | 373 | 沿山1-7弄棚户区改造（沿山家园）安置房项目——东、西区 | 占地97.9亩，总建筑面积24万平方米。新建保障性住房及配套设施。 | 2014-2017 | 170286 | 15000 | 竣工 | 无 | 12月 （3月已竣工） | 开发区建设发展有限公司、正荣集团（代建） | 区建发公司
40 | 374 | 魁岐小区 | 用地87.3亩，新建保障性住房及配套设施。容积率为3.0.总建筑面积203227.7平方米。项目分A、B地块 | 2013-2017 | 135700 | 15000 | 竣工交付使用 | 无 | 6月 （3月已竣工） | 福州市市政建设开发有限公司 | 区住建局
41 | 407 | 闽安历史文化名村一期工程（含拆迁工程） | 占地面积342.3亩，建筑面积15792平方米。 建设内容为一环七点，先期进行拆迁工作 | 2016-2020 | 48600 | 18000 | 完成大部分拆迁并部分景点建设 | 无 | 无 | 马尾区房地产开发公司 | 区房地产公司
42 | 408 | 马尾·中国船政文化城一期 | 占地428.84亩，新建船政文化创意园、格致园、改造马限山人防隧洞以及道路等配套工程，总建筑面积81903平方米 | 2014-2022 | 181913 | 100000 | 完成拆迁，开始基础设施和部分项目建设。 | 无 | 无 | 福建船政文化保护开发有限公司 | 区船政文化管理处
二、计划新开工项目 |  |  | 20 |  | 1782609 | 673970
1 | 436 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 | 用地239亩，总建筑面积1.1万平方米，1#泊位建设5000吨级对台客货泊位1个，2#、3#泊位建设500GT“小三通”客运泊位2个。另建设对台客运码头配套建设客运楼1.5万平方米 | 2017- 2020 | 38190 | 33000 | 主体施工 | 10月 （3月已开工） | 无 | 马尾区水利建设发展公司 | 琅岐经济区
2 | 468 | 沿山东路改扩建工程一期 | 道路起点接沿山西路与联安路交叉口，自南向北前进，终点接登龙路，设计长度1455.353米，设计宽度16米，等级为城市支路，设计速度为20公里/小时。 | 2017-2018 | 12300 | 1000 | 完成立项审批，施工图设计审查，施工监理招标，管线迁改，树木移植，及进场施工。 | 10 | 无 | 福州开发区建发公司 | 区建发公司
3 | 469 | 罗星路改造工程一期 | 道路改造全长3948.929米，改造宽度40米。道路设计等级为城市主干路，设计速度为50公里/小时。该项目用地规模总计172866.0平方米。分二期 | 2017-2018 | 13000 | 2000 | 完成立项审批，施工图设计审查，施工监理招标，管线迁改，树木移植，及进场施工。 | 9 | 无 | 福州开发区建发公司 | 区建发公司
4 | 470 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 塘坂引水二期工程（马尾段）设计规模为14-10万m3/d，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米 | 2017-2018 | 13300 | 5000 | 完成工程量30% | 6月 （6月已开工） | 无 | 琅岐城市建设投资发展有限公司 | 琅岐经济区
5 | 471 | 琅岐新水厂 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万m3/d净水厂 | 2017-2018 | 14000 | 4500 | 完成工程量30% | 6月 （1月已开工） | 无 | 市水务集团 | 琅岐经济区
6 | 472 | ★104国道沿江廊道景观绿化改造工程 | 景观、绿化、给排水等，绿化面积24.15万平方米 | 2017- 2017 | 48470 | 48470 | 完成 | 4月 （1月已开工） | 12月 （8月已竣工） | 马尾区园林局 | 区园林局
7 | 514 | 科立视三期 | 新建厂房及配套设施，建筑面积5.3万平方米，购置生产、加工设备（其中进口设备90台套），建设2条触控屏盖板生产线，年产量5600万片触控显示屏盖板（以14寸计） | 2017-2019 | 110000 | 25000 | 完成部分设备采购，开始一条生产线安装 | 10月 （6月已开工） | 无 | 科立视材料科技有限公司 | 高新园区
8 | 515 | ★飞毛腿高能量密度新能源汽车（电动）动力电池组（一期） | 租赁厂房5万平方米，购置生产及检测设备，建设动力电池组生产线、实验室、综合测试中心 | 2017-2019 | 70000 | 10000 | 争取年底前动工。 | 12 | 无 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 高新园区
9 | 516 | 智能支付研发中心项目 | 通过改造研发场所11364平方米，购置NFC测试设备等设备，用于标准POS更新换代、智能POS完善升级、MPOS持续推新以及新兴支付技术与产品的研发 | 2017-2018 | 15300 | 7000 | 厂房改造完成，设备开始购买 | 6 （1月已开工） | 无 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 区经信局
10 | 585 | 海峡旅游综合开发项目一期 | 总用地1031亩，进行基础设施建设、土地平整等综合开发项目。 | 2017-2020 | 79000 | 13000 | 完成河道工程，市政道路完成50% | 9 （1月已开工） | 无 | 海航公司 | 琅岐经济区
11 | 586 | ★深海时代产业园项目 | 占地78.46亩，项目总建筑面积11.5万平方米，建设深海时代产业园项目。 | 2017-2020 | 35000 | 5000 | 一季度完成用地（用海）预审；二季度完成用地规划许可证；三季度完成环境影响评价及用地建设批准书；第四季度完成招投标、工程规划许可证、施工图审查及施工许可证。 | 12月 （8月已开工） | 无 | 福建宏龙海洋水产有限公司 | 长安园区
12 | 587 | 福州开发区物联网产业园一期 | 用地112亩，总建筑面积24万平方米，新建设物联网产业园拟建设研发试验楼、孵化中心、生产实验车间和标准厂房，同时配置公共服务配套设施。 | 2017-2019 | 195000 | 40000 | 桩基施工 | 10月 （5月已开工） | 无 | 马尾区工业建设总公司 | 区工业建总
13 | 588 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设商品房 | 2017-2020 | 162761 | 40000 | 完成前期报批，争取年底前动工 | 12月 （3月已开工） | 无 | 福州城开置业有限公司 | 琅岐经济区
14 | 589 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 占地232亩，总建筑面积27万平方米，建设商品房 | 2017-2020 | 228988 | 50000 | 完成前期报批，争取年底前动工 | 12 | 无 | 福州城开置业有限公司 | 琅岐经济区
15 | 590 | 鼎鑫财富中心 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积30969平方米 | 2017-2018 | 29300 | 2000 | 主体施工 | 10月 （1月已开工） | 无 | 福建力创置业公司 | 琅岐经济区
16 | 652 | 快洲安置房 | 用地41.5亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房 | 2017-2020 | 60000 | 25000 | 力争年底前桩基施工 | 12 | 无 | 福州市马尾工业建设总公司 | 区工业建总
17 | 653 | 福马路拓宽改造项目沿线旧屋区征收项目一期 | 占地面积540亩，征收面积7.3(万㎡)，征收户数720户，涉及胐头、上德、下德、快安、龙门、魁岐、建坂共7村 | 2017-2018 | 193000 | 120000 | 完成60%的征收任务 | 8月 （8月已开工） | 无 | 马尾镇 | 马尾镇
18 | 654 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 占地面积388亩，拆迁总面积15.87万平方米，其中住宅面积14.09万平方米，工业建筑面积1.78万平方米。 | 2017-2019 | 230000 | 80000 | 完成征迁交地及部分建设 | 7月 （3月已开工） | 无 | 区房地产开发公司 | 亭江镇
19 | 655 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 占地222亩，征收面积21.6万㎡，征收户数1778户，建设安置房约14万平方米 | 2017-2020 | 210000 | 138000 | 征迁完成，安置房年底前动工 | 12 | 无 | 福州市马尾工业建设总公司 | 区工业建总
20 | 656 | 三环魁岐互通征收项目 | 占地面积102.38亩，征收面积3.9(万㎡)，征收企业用地5家 | 2017-2017 | 25000 | 25000 | 完成征收任务 | 5月 （3月已开工） | 12月 （4月已竣工） | 马尾镇 | 马尾镇
三、前期预备项目 |  |  | 8 |  | 650200
1 | 667 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 | 先行围海造地工程，形成陆域面积297.58公顷，填方量约为1800万立方米,吹沙造地1500亩。 |  | 69000 |  | A区可研报批 B区一、二季度申请用海前期手续；三季度招标，四季度争取开工建设 |  |  | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 琅岐经济区
2 | 699 | 江滨路下穿马尾造船厂地道工程 | 江滨路下穿马尾造船厂地道工程 |  | 44000 |  | 完成前期立项 |  |  | 福州开发区市政工程处 | 区市政工程处
3 | 740 | 中免商城 | 占地100亩，建设免税旅游综合体项目 |  | 100000 |  | 拆迁交地，前期工作报批 |  |  | 华商资源集团 | 高新园区
4 | 760 | 开发区职专分校区 | 用地50亩，总建筑面积2.85万平方米，建设教学楼、实训厂房、办公楼等 |  | 17200 |  | 完成土地征用、方案设计等前期工作 |  |  | 福州开发区职业中专学校 | 区教育局
5 | 761 | ★阳光学院五期 | 用地面积67.1亩，总建筑面积5.76万平方米。新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施， |  | 30000 |  | 完成前期工作 |  |  | 阳光学院 | 区教育局
6 | 762 | 福建海西中正骨科医院 | 总建筑面积10万平方米，建设三级甲等医院，设置床位1000张。 |  | 110000 |  | 前期工作报批 |  |  | 福建海西联合医疗骨科医院 | 区卫计局
7 | 783 | 马尾镇胐头棚屋区改造项目 | 占地85亩，征收面积3万平方米，征迁200户 |  | 30000 |  | 前期工作报批 |  |  | 马尾镇 | 马尾镇
8 | 788 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万平方米，建设全年恒温水世界、网球场等活动设施及配套住宿，打造集滨江、文体、休闲、养生、购物为一体的国际自由港和生态旅游岛。 |  | 250000 |  | 计划2017年上半年与法国PVCP集团、马尾区政府签订三方合作协议，明确项目落地及后续相关的各项事宜；计划2017年下半年启动征地工作，并同时开展项目立项、工程设计、施工招标等前期准备工作。 |  |  | 福州航空旅游集团有限公司 | 琅岐经济区