## 本月
1
附件
马尾区2018年度重点项目区四套班子领导及琅岐经济区班子领导责任分工表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 (亿元) | 2017年底完成投资 （亿元） | 2018年 计划投资 (亿元) | 计划 开工 | 计划 竣工 | 2018年工作目标 | 项目最新进展情况 | 业主或 筹建单位 | 项目业主责任人、职务及联系方式（固话、手机） | 项目业主联系人及电话 | 责任 单位 | 责任人 | 建议 区领导 | 按镇街 | 产业 分类 | 难度系数 | 政府投资项目 | 备注 | 项目类型 | 攻坚类型
合计 |  |  | 207 | 0 | 1177.919 | 291.2106 | 280.5338 | 78 | 66
一、区住建局填报 |  |  | 10 |  | 153.1843 | 67.72 | 45.12 | 6 | 1
1 | 在建 | ☆正荣.御品中央 | 用地100.55亩，总建筑面积25.33万平方米，新建住宅、商业网点、集中商业、SOHO及配套设施 | 2015-2019 | 26 | 24.5 | 1 | 续建 | 2019年 | 2018年12月三期主体结构封顶。 | 1#、2#楼：已封顶，17#楼：桩基施工完成,基坑支护完成。一层结构施工中。 | 正荣（马尾）置业发展有限公司 | 林晓彤（总经理）0591-87877222 | 陈国文（项目经理）13950499067 郑晓姗（内业资料员）13799964756 | 区住建局 | 翁 杰 | 郑是平 | 罗星街道 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速 | 农林水利
2 | 在建 | ☆正荣·悦澜山 | 占地37.5亩，总建筑面积43399.95平方米，建设内容：由A、B、C共3个地块组成，其中A地块为2栋5层的SOHO，B地块为1栋5层SOHO编号，C地块为7栋7～11层住宅楼、1栋2F商业用房和部分住宅楼（2#、3#、5#）周边附属地下室组成 | 2016-2018 | 3 | 2.4 | 0.6 | 续建 | 8 | 2018年8月单体竣工。 | AB地块基本完成各边坡挡墙施工及土石方施工，完成A1#楼二层结构施工；C地块进行1#、6#～9#楼主体结构施工，其中6#、8#、9#楼已封顶 | 福州市马尾区正荣房地产开发有限公司 | 王哲 项目责任人 13905953016 | 傅秋明 项目负责人13400549927 | 区住建局 | 翁 杰 | 王 峪 | 罗星街道 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 竣工 | 城建环保
3 | 在建 | ☆沁园春.水岸君山 | B-III区：建筑占地面积17356平米、实用地面积128871.92；C-II区：实用地面积107926.6、建筑占地面积14806.9； | 2015-2019 | 30.52 | 27.32 | 3 | 续建 | 2019年 | C-II区5月单竣。B-III区12月单竣。 | C-II：除212、218、216、219、308、309，目前基本已落架。B-III：B17~B21、A3~A11在做砌体粉刷工作，其余正在进行主体及土方开挖工作。 | 沁园春房地产开发有线公司 | 刘彬：88027796，18605916079 | 李鸿源：15980250269 | 区住建局 | 翁 杰 | 林桂英 | 罗星街道 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速 | 商贸服务
4 | 在建 | ☆华润紫云府项目 | 用地面积43852㎡，建筑面积149097㎡，拟筹建为住宅项目。其中，69地块拟规划建设4栋33层高层住宅，4栋5-6层多层住宅，以及底商与独立商业；70地块拟规划建设4栋29-33层高层住宅，5栋11层高层住宅，8栋7-8层小高层住宅，以及底商与独立商业。 | 2015-2020 | 16.082 | 13.5 | 2 | 续建 | 2020年 | 2018年12月：69地块单竣。 2018年12月:70地块主体封顶。 | 69地块外立面完成30%； 70地块地下室完成30%。 | 福州市华润置地实业有限公司 | 孙萌萌 项目负责人 18650377637 | 董志磊 土建副经理 18695718081 | 区住建局 区发改局 | 翁 杰 罗智勇 | 伍南腾 高兆斌 | 马尾镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速 | 工业科技
5 | 计划新开工 | ☆三木幸福里 | 总用地面积19143.706平米，实际用地面积19143.706平米，建筑占地面积5360.24平米。 | 2018-2020 | 5.43 | 0 | 3.5 | 5 | 2020年 | 主体建设 | 取得不动产权证(国土使用证)，正在报批总平规划 | 福建三木置业集团有限公司 | 黄金苟13959185181 | 涂海琦88027678 | 区住建局 | 翁 杰 | 赵 洵 林桂英 | 罗星街道 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工 | 交通
6 | 计划新开工 | ☆臻麓园（君竹后山D地块） | 商住用地，项目占地11.36万方，实际占地面积11.36万方，容积率1.4，总计容建面15.90万方。 | 2018-2020 | 19.5 |  | 13 | 12 | 2020年 | 动工建设 | 目前项目进展为我司已与马尾区国土资源局签订正式土地出让合同，正在对接沟通后续土地款缴款、契税缴纳及公共租赁房有偿回购协议事宜。 | 福州市万榕房地产开发有限公司 |  | 史磊18659101676 | 区住建局 罗星街道 | 翁 杰 阮 斌 | 吴 强 黄宇清 | 罗星街道 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工
7 | 计划新开工 | ☆名城港湾九区 | 商住用地 | 2018-2020 | 11.03 |  | 8 | 11 | 2020年 | 动工建设 | 前期工作 | 名城地产（福建）有限公司 |  |  | 区住建局 | 翁 杰 | 郑是平 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工
8 | 计划新开工 | ☆马尾港口路下穿及市政配套工程 | 地铁三站二段及江滨路港口段下穿工程 | 2018-2021 | 25 |  | 7 | 5 | 2021年 | 动工建设 | 方案论证 | 区市政管理处 区住建局 |  | 倪薛辉13950266676李萍燕63198865，18759192930 | 区住建局 区发改局 | 翁 杰 罗智勇 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 1.2 | 是 |  | 基础设施 |  | 社会事业
9 | 计划新开工 | 天马紫阙湾（马尾02-D-05号部分地块住宅用地） | 土地面积36014.2平米，居住用地 | 2018-2020 | 10.05 |  | 4 | 8 | 2020年 | 动工建设 | 前期工作 | 正荣（马尾）置业发展有限公司 |  |  | 区住建局 | 翁 杰 | 王 峪 黄宇清 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 |  | 安置房
10 | 计划新开工 | 翡利公馆（青洲旧屋改C地块） | 住宅用地、商业用地、服务设施用地土地面积18808.99平米。 | 2018-2020 | 6.5723 |  | 3.02 | 8 | 2020年 | 动工建设 | 前期工作 | 福州海坤房地产开发有限公司 |  |  | 区住建局 | 翁 杰 | 黄宇清 | 罗星街道 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 |  | 旧屋区改造
二、区市政管理处填报 |  |  | 11 |  | 5.5489 | 1.73 | 2.87 | 5 | 7
11 | 在建 | 亭江10号路改扩建工程 | 道路全长773.56米，宽26米，包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、施工管线工程、道路照明、绿化工程、支护工程等 | 2016-2018 | 0.93 | 0.72 | 0.21 | 续建 | 12 | 完工 | 基坑支护、桩顶连板、悬臂式挡墙、污水管道、尾水管道施工。 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 林信辉 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 郑水根 | 亭江镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
12 | 在建 | 亭江镇村居污水管网改造工程 | 截污管道、路面破除及修复、提升泵井等 | 2016-2018 | 0.45 | 0.3 | 0.15 | 续建 | 12 | 完工 | 西边村雨、污水管道铺设及路面修复 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 林信辉 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 伍南腾 | 亭江镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
13 | 在建 | ☆马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 1、沿河截污及初雨截流工程；2、河道底泥清淤及沿河垃圾拦截清理；3、生态系统恢复工程；4、生态补水；5、内涝防治工程；6、景观改造工程。 | 2017-2018 | 1.15 | 0.5 | 0.65 | 续建 | 12 | 完工 | 支渠部分：目前已完成支渠清淤，支渠补水管网已安装到市政闸门处；明渠部分：完成沉砂池前端围堰及铁路桥下的围堰。 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 江毓荣 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 张发春 | 罗星街道 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
14 | 在建 | 君山西路北段道路工程 | 道路设计长度631.743米，道路修建宽度12米，等级为城市支路，设计速度为20公里/小时。 | 2017-2018 | 0.3889 | 0.19 | 0.2 | 续建 | 12 | 完工 | 正在施工 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 连辉烽 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施
15 | 计划新开工 | ☆市政基础设施提升改造 | 1.马尾区君山西路北段污水管网延伸工程；2.马尾易涝区智能监测体系平台及监测设施建设等；3.马尾体院馆北侧绿地停车场及钟瑛路路边停车场 | 2018-2018 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 1 | 12 | 完工 | 师大二附中涝点整治正在清单控制价编制中，魁岐西支路便道招标中，铁板支路招标中，君山西北段污水管延伸工程施工图设计中 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 李志、任剑波、陈虹 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
16 | 计划新开工 | 快安、青洲及长安污水厂一级A提标改造工程 | 一、高效沉淀池+Leopold深床滤池工艺；二、连续流砂反硝化过滤系统；三、高效沉淀池+滤布滤池工艺；四、高效沉淀池+D型滤池工艺 | 2018-2018 | 0.76 |  | 0.76 | 4 | 12 | 完工 | 施工图审查 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 陈卫东、江毓荣、林非 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
17 | 计划新开工 | 马江园区青洲路大修 | A段设计长度663.91米，B段设计长度722.981米，道路设计宽度40米，道路设计总为长度1386.891米，建设内容：道路工程、交通工程、排水工程等。 | 2018-2018 | 0.17 |  | 0.17 | 4 | 12 | 完工 | 清单控制价送审 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 李志、陈曦 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
18 | 计划新开工 | 君山F地块周边市政道路配套设施 | 福州市马尾区F地块市政配套道路工程概况：位于福州市马尾区三木水岸君山小区，为三木F地块配套道路，路长170米宽12米 | 2018-2019 | 0.2 |  | 0.15 | 6 | 2019年 | 完成主体工程75% | 前期工作 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 任剑波、陈曦 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
19 | 计划新开工 | 磨溪河整治工程 | 全程约2.56km，主要治理内容包括沿河两岸截污工程，河道清淤工程，水位调控工程，景观整治工程和智慧水务等内容。 | 2018-2020 | 1.2 |  | 0.3 | 7 | 2019年 | 动工建设 | 项目前期 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 任峰 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施
20 | 前期预备 | 联安路大修工程 | 联安路大修工程 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 任峰 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
21 | 前期预备 | 济安东路改造工程 | 济安东路改造工程 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 任峰 | 区市政管理处 | 陈惠珍 | 黄宇清 | 亭江镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
三、区园林局填报 |  |  | 5 |  | 5.13 | 0 | 1.8 | 4 | 2
22 | 在建 | ☆天马山生态公园三期 | 建设天马山生态公园基础设施 | 2017-2018 | 1.58 |  | 0.5 | 续建 | 6 | 完成 | 正在施工 | 区园林局 | 杨武 | 王菲 | 区园林局 | 杨 武 | 黄宇清 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业
23 | 计划新开工 | 天马山生态公园垃圾场及内环建设项目 | 天马山生态公园垃圾场填埋处理及内环建设。 | 2018-2019 | 1 |  | 0.5 | 10 | 2019年 | 完成前期工作及施工进场 | 前期工作 | 区园林局 | 杨武 | 王菲 | 区园林局 | 杨 武 | 卢 融 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
24 | 计划新开工 | 天马山山水相连项目（人行景观天桥） | 建设人行天桥1座及周边广场改造 | 2018-2019 | 0.9 |  | 0.45 | 10 | 2019年 | 完成前期工作及施工进场 | 前期工作 | 区园林局 | 杨武 | 王菲 | 区园林局 | 杨 武 | 林海鹰 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 社会事业 | 开工
25 | 计划新开工 | 福州市马尾区城区绿化景观提升工程（合成） | 马尾区城区绿化景观提升改造 | 2018-2019 | 1.5 |  | 0.2 | 11 | 2019年 | 完成前期工作及施工进场 | 前期工作 | 区园林局 | 杨武 | 王菲 | 区园林局 | 杨 武 | 高兆斌 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 社会事业
26 | 计划新开工 | 魁岐山地公园及配套用房 | 绿化景观、停车场及配套管理用房等。其中绿化景观面积3797㎡，配套管理用房总建筑面积1250㎡。 | 2018-2018 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 12 | 完成 | 前期工作 | 区园林局 | 杨武 | 王菲 | 区园林局 | 杨 武 | 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 社会事业
四、区交通局填报 |  |  | 2 |  | 19.86 | 16.1 | 3.76 | 0 | 2
27 | 在建 | 福州市马尾大桥及其接线工程（马尾段） | 马尾大桥及其南北接线工程，南岸接线长1.936公里，北岸接线长2.782公里（含上机场二期路线长1.729公里），跨江大桥长1.684公里。 | 2014-2018 | 17.7 | 14 | 3.7 | 续建 | 12 | 3月完成建跨江段及北接线主体工程，主线年底建成。 | 马尾大桥北接线工程完成桩基528根，承台195个，墩身197个，箱梁浇筑43联。 | 福州市城乡建设发展总公司 | 陈海清13559133377 | 张良18106060046 | 区交通局 | 吴家虬 | 江典顺 | 马尾镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
28 | 在建 | 福平铁路（马尾段） | 设计钢栈桥215米，混凝土集中拌和站1处，新鼓山隧道出口段294延米，区间路基69.735延米，闽江特大桥桩基240根，承台及明挖基础23个，墩台23个，68+128+68连续梁2联，48+89+48连续梁1联，48+80+48连续梁1联，110+198+110连续梁1/3联。 | 2014-2018 | 2.16 | 2.1 | 0.06 | 续建 | 12 | 力争年底竣工 | 福平铁路（马尾段）共完成桩基240根，墩身23个，承台23个，连续梁736m，隧道成洞米2203.33m。 | 福建福平铁路有限责任公司 | 李晓波15859102277 | 李晓波15859102277 | 区交通局 | 吴家虬 | 江典顺 | 马尾镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
五、区农林水局填报 |  |  | 5 |  | 1.4738 | 0 | 0.9738 | 4 | 3
29 | 计划新开工 | 琅岐生猪养殖场标准化建设升级改造项目 | 占地约100亩，总建设面积27000㎡,升级改造面积49056.2㎡，具体建设内容：猪栏升级改造；环保设施升级改造；其他设施建设 | 2018-2018 | 0.1038 |  | 0.1038 | 1 | 12 | 完工 | 前期工作 | 福州万宇农牧有限公司、福州马尾琅岐长福畜牧良种场 | 陈宇琴董事长83909089、13706979888； 江爱春场长13395909566 | 陈宇琴董事长83909089、13706979888； 江爱春场长13395909566 | 区农林水局 | 鄢登永 | 张发春 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
30 | 计划新开工 | 琅岐休闲农业建设项目 | 占地约300亩，温室大棚95亩，建设配套设施面积约1.1万平方米（停车场、游客服务中心、餐厅、民宿、亲子乐园、烧烤园、休闲栈道、景观园等） | 2018-2018 | 0.22 |  | 0.22 | 1 | 12 | 完工 | 已完成配套设施建设的设计方案，正在进行土地平整 | 福州福菱农业综合开发有限公司、福建迎春农林发展有限公司、福州市琅岐汇侨生态休闲农庄有限公司 | 杨东和福菱总经理13705069138 翁官修迎春总经理13805005356 江典章汇侨总经理15860839137 | 福菱曹玲玲13860641287迎春翁玉东，13960828636 汇侨陈庸芳13763843859 | 区农林水局 | 鄢登永 | 张发春 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
31 | 计划新开工 | 马尾区森林病虫害防治与人工更新造林项目 | 森林病虫害防治及综合防治配套措施和造林、珍贵阔叶树补植套种总株数计划30万株等 | 2018-2018 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 12 | 完工 | 前期准备 | 区农林水局、马尾镇、亭江镇、琅岐镇、罗星街道 |  | 杨逢志林业科副科长 83984809 13960908634 | 区农林水局 | 鄢登永 | 张发春 | 亭江镇 | 农林水利 | 1 | 是 |  | 社会事业 | 开工、竣工
32 | 计划新开工 | 马尾区水系整治项目（魁岐河等河道综合整治项目） | 开展马尾区内河整治项目，整治提升魁岐河、沃头浦河等河道。包括驳岸沿线管网、景观整治及水系治理。 | 2018-2020 | 1 |  | 0.5 | 7 | 2020年 | 完成工程40% | 前期准备 | 区水利建设发展有限公司 福州市琅岐路桥建设有限公司 |  | 魏巍副总经理/项目负责人18960848197 林剑13696898367 | 区农林水局 区水建发 | 鄢登永 滕家斌 | 张发春 | 马尾镇 | 农林水利 | 1 | 是 |  | 基础设施
33 | 前期预备 | 马尾区长安投资区防洪排涝工程8#排洪沟整治工程 | 实施东岐村7#排洪渠以东长安村片区高水高排系统建设；计划整治排洪沟长度1.31km，两岸采用浆砌石挡墙。 | [6 empty] | 前期准备 | 前期准备 | 区农林水局 区水利建设发展有限公司 | 滕家斌，总经理，13805029406 | 魏巍副总经理/项目负责人18960848197 | 区农林水局 区水建发 | 鄢登永 滕家斌 | 张发春 | 亭江镇 | 农林水利 |  | 是 |  | 基础设施 | 开工
六、区教育局填报 |  |  | 13 |  | 23.8 | 3.2 | 5.28 | 2 | 5
34 | 在建 | 马尾实验小学 | 用地32.94亩，总建筑面积为2.1万平方米，将新建教学楼、教研楼、科技楼、体艺馆、图书馆等，并配套建设200米田径场及相关体育运动场所、人防地下室等附属设施 | 2014-2018 | 1.26 | 1.04 | 0.22 | 续建 | 8 | 竣工验收 | 1#-3#楼室内卫生间洗手台石材台面施工，室外排水沟及散水室外接管施工 | 马尾实验小学 | 叶耀国校长13675030232 | 陈榕13960783172 | 区教育局 | 赖泽铭 | 苏 建 侯爱平 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
35 | 在建 | ☆和平中心小学 | 占地33亩，总建筑面积2.558万平方米；新建综合楼、教学楼、体育馆及配套设施。 | 2016-2018 | 2.03 | 1.53 | 0.5 | 续建 | 8 | 主体竣工验收 | 1#楼基坑土方开挖，边坡护坡砼喷射；4#楼屋面女儿墙栏板施工 | 和平中心小学 | 房贞望校长13107663653 | 叶峰18159195002 | 区教育局 | 赖泽铭 | 陈 禺 唐 寅 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
36 | 在建 | 罗星儿童学园 | 占地6.4亩，总建筑面积0.7927万平方米，新建教学楼及配套设施 | 2017-2018 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | 续建 | 8 | 主体竣工验收 | 基坑支护三轴搅拌桩开工作业 | 罗星儿童学园 | 陈淑敏13799426998 | 倪清13559180568 | 区教育局 | 赖泽铭 | 伍南腾 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
37 | 在建 | 亭江中学二期 | 用地19.79亩，拟新建300米塑胶环形跑道、东侧主席台与看台、西侧100米塑胶风雨跑道、篮球场、跳投区及乒乓球场地、学校大门、围墙、景观以及绿化工程等 | 2017-2018 | 0.69 | 0.3 | 0.39 | 续建 | 10 | 竣工验收 | 局务会已通过新方案及调整后的投资估算，新方案及调整后的投资估算待区专题会议研究 | 亭江中学 | 张家兴13115924528 | 周承金13459199008 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 亭江镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
38 | 在建 | ★阳光学院五期 | 用地面67.1亩，总建筑面积7.71万平方米。新建2幢教学楼、3幢学生公寓、1幢综合楼及配套设施。 | 2017-2018 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 续建 | 12 | 主体竣工验收 | 9月20日顺利举行开工仪式，地勘进场；调整后总平按专家、规划意见修改中。 | 阳光学院 | 池正华13459198147 | 黄烨13515002199 | 区教育局 | 赖泽铭 | 陈 禺 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
39 | 计划新开工 | 罗星中心小学扩容工程 | 新建综合楼0.54万平方米 | 2018-2019 | 0.6 |  | 0.3 | 6 | 2019年 | 完成桩基施工 | 用地选址中 | 罗星中心小学 | 许嘉艳校长13509376303 | 张朱颖15806067377 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 | 1.2 | 是 | 涉及征迁 | 社会事业 | 竣工
40 | 计划新开工 | 开发区职专实训楼 | 新建实训楼0.9932万平方米 | 2018-2019 | 0.6 |  | 0.2 | 6 | 2019年 | 主体封顶 | 方案设计 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 张海强校长13706969456 | 林旭东159806358858 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 | 1 | 是 |  | 社会事业 | 开工
41 | 前期预备 | 阳光学院六期 | 新建教学楼、学生公寓、综合楼、体育馆及配套设施 |  | 5.5 | 0 |  |  |  | 完成立项及招标工作。 |  | 阳光学院 |  |  | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 马尾镇 | 社会事业 | 1.2 |  | 涉及征迁 | 社会事业 | 开工
42 | 前期预备 | 阳光学院七期 | 新建教学楼、体育馆及配套设施 |  | 3.5 | 0 |  |  |  | 完成立项 |  | 阳光学院 |  |  | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 马尾镇 | 社会事业 | 1.2 |  | 涉及征迁 | 社会事业 | 开工
43 | 前期预备 | 二附中科艺楼 | 用地31.8亩，总建筑面积0.55万平方米，规划建设科艺楼及相配套的基础设施及室外附属工程（含高压电力移杆） |  | 0.51 | 0 |  |  |  | 完成高压移杆 | 调规待住建部审批，设计方案变更，待报区政府研究。 | 福建省师范大学第二附属中学 | 朱振荣校长13706948966 | 江勇才13509322837 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 |  | 是 | 涉及征迁 | 社会事业 | 开工
44 | 前期预备 | ☆马尾中学 | 占地100亩，总建筑面积5万平方米，新建一所完中校。 |  | 1.5 |  |  |  |  | 完成设计方案，协调征地。 | 6月8日，已提请省重点办协调省农业农村厅将项目片区家畜育种站的48.76亩地块与我区的其他地块进行置换。待上级研究确定用地问题。 | 区教育局 |  | 陈丽霞18960860996 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 马尾镇 | 社会事业 |  | 是 | 涉及征迁 | 社会事业
45 | 前期预备 | 二附小体艺馆 | 占地11.03亩，总建筑面积6094平方米，新建一所体艺楼。 |  | 0.61 |  |  |  |  | 完成立项及招标工作。 | 方案设计 | 福建省师范大学第二附属小学 | 魏勇13705917991 | 张子贺13615018901 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 |  | 是 | 涉及征迁 | 社会事业
46 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 | 拟征地210亩，拟新建一所国际学校 |  | 3 |  |  |  |  | 完成立项及招标工作。 | 方案设计、可研 | 区教育局 |  | 陈晓枫13850112356 | 区教育局 | 赖泽铭 | 唐 寅 | 琅岐镇 | 社会事业 |  | 是 |  | 社会事业
七、区经信局填报 |  |  | 7 |  | 35.63 | 6.1 | 10.92 | 2 | 3
47 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 利有公司现有土地，扩建创新研究院实验室3630平方米。实验线从塑胶基板、封装、离型、应力模拟等技术全面展开，搭配有机材料、量子点材料研究，从LCD至AMOLED，提升至柔性AMOLED/QLED。 | 2017-2019 | 4.6 | 0.6 | 3 | 续建 | 2019年 | 完成实验室主体工程建设 | 扩建实验室，打桩中。 | 华映科技（集团）股份有限公司 | 林盛昌 董事长 88022569 | 李纪宁 财务总监88022569 | 区经信局 | 何 杰 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
48 | 在建 | 智能支付研究中心项目 | 占地面积5682平方米，建筑面积11364平方米。项目通过将支付与其他交易结合，提供智能POS产品，提供商户的一揽子综合解决方案。 | 2016-2018 | 1.5 | 0.5 | 1 | 续建 | 12 | 竣工投入使用 | 扩建实验室，部分设备下单采购。 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 胡钢 董事长 83979525 | 林燕华18605913742 | 区经信局 | 何 杰 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
49 | 在建 | 聚合物固体片式电容器产业化扩建项目 | 利用现有厂房，购置生产加工设备，建设一条生产线，形成年产聚合物固体片式电容器1亿只的能力。 | 2017-2018 | 0.8 | 0 | 0.8 | 续建 | 12 | 竣工投产 | 部分设备已下单，正着手进行车间改造设计。 | 福建国光电子科技股份有限公司 | 潘德源 董事长 83976717 | 徐国胜 办公室主任 83976717 | 区经信局 | 何 杰 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
50 | 在建 | 运维母港物联网基地项目 | 打造2艘海上风电一体化平台施工船，并建基地，基地占地1200亩，岸线2000米，建设安装运维母港码头、仓储物流中心、集约化办公服务中心、信息中心、生活配套中心和物流堆场等 | 2016-2020 | 20 | 5 | 4 | 续建 | 2020年 | 确定基地选址，并开始出台建设方案。 | 第二艘运维船已下订单，正进行修改船籍。 | 福建福船投资有限公司 | 关俊滨 总经理 87357295 | 袁成建 项目负责人87357295 | 区经信局 | 何 杰 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
51 | 在建 | 物联网智能感知识别与支付技术创新平台及产业化 | 利用现有厂房27169平方米，购置软硬件设备，研发建设物联网智能感知条码识别与支付创新平台，形成年产150万台支付设备，30万台条码识读芯片的能力。 | 2017-2019 | 2.06 | 0 | 0.4 | 续建 | 2019年 | 装修完毕，并进行设备安装 | 项目可研论证已通过 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 胡钢 董事长 83979525 | 林燕华18605913742 | 区经信局 | 何 杰 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
52 | 计划新开工 | 水产品加工生产及配套技术改造 | 新购厂房、设备、技改一条生产能力达2000吨的水产品加工生产线，及建设电子信息平台等。 | 2018-2018 | 0.72 |  | 0.72 | 1 | 12 | 竣工验收 | 正在开展前期准备工作 | 福建名成食品工业有限公司 | 黄锋13799325532 |  | 区经信局 马江园区 | 何 杰 郑泉来 | 江典顺 | 罗星街道 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工、竣工
53 | 计划新开工 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 建设包括芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试以及电磁兼容测试等空间，以及技术研发、跨国视频培训等业务模块。 | 2018-2020 | 5.95 |  | 1 | 6 | 2020年 | 购入设备四批次 | 已购入一批设备，第二批设备准备签约，第三批正在拟标书。 | 福建物联网开放实验室 | 高腾 总裁 18516128250 | 王晓洁 18516128250 | 区经信局 高新园区 | 何 杰 金剑钊 | 林 全 江典顺 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 | 是 |  | 工业产业类 | 提速
八、区卫计局填报 |  |  | 4 |  | 1.35 | 0 | 1.13 | 3 | 2
54 | 计划新开工 | 马尾区域医疗服务技术平台提升项目 | 医学影像中心、心电诊断中心、病理检验中心、消毒检验中心、临床检验中心、远程会诊中心“六中心”相关场所提升改造及设备购置 | 2018-2018 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 12 |  | 前期工作 | 马尾区医院 |  |  | 区卫计局 | 林桂舜 | 唐 寅 | 罗星街道 | 社会事业 | 1 | 是 |  | 社会事业
55 | 计划新开工 | 琅岐卫生院改造提升项目 | 拆除2000平米旧楼，扩建4500平米新楼及购置基本设备 | 2018-2020 | 0.15 |  | 0.03 | 12 | 2020年 |  | 前期工作 | 琅岐镇卫生院 |  |  | 区卫计局 | 林桂舜 | 林桂英 唐 寅 | 琅岐镇 | 社会事业 | 1 | 是 |  | 社会事业
56 | 计划新开工 | 市一医院琅岐院区 | 配套设施及设备投入 | 2018-2018 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 12 |  | 前期工作 | 区卫计局 |  |  | 区卫计局 | 林桂舜 | 唐 寅 | 琅岐镇 | 社会事业 | 1 | 是 |  | 社会事业
57 | 前期预备 | 马尾区中医院建设项目 | 利用马尾镇卫生院现址改扩建（新增1100平方，病床数为50张）及购置基本设备 |  | 0.1 | [5 empty] | 前期工作 | 马尾镇卫生院 |  |  | 区卫计局 | 林桂舜 | 唐 寅 | 马尾镇 | 社会事业 |  | 是 |  | 社会事业
九、区公安局填报 |  |  | 1 |  | 0.63 | 0.37 | 0.26 | 0 | 1
58 | 在建 | 福州市马尾区公安局业务技术用房 | 占地10.08亩，总建筑面积14973平方米，新建马尾区公安局业务技术用房 | 2016-2018 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | 续建 | 12 | 竣工验收 | 地下室墙柱、顶板浇筑 | 福州市马尾区公安局 | 罗建军13509339806 翁振东 18805019981 | 张图贞 15060025403 刘伟华 18084720034 | 区公安局 区房地产公司 | 陈 庆 张庆勇 | 潘德璋 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
十、区民政局填报 |  |  | 2 |  | 4.25 | 0.35 | 0.25 | 0 | 0
59 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心 | 用地面积26亩，总建筑面积2万平方米，其中一期工程新建一幢社会福利中心大楼及其配套设施，集孤老供养、孤儿养育、优抚保障、社会救助和社会养老等功能为一体。 | 2017-2019 | 0.65 | 0.35 | 0.25 | 续建 | 2019年 | 桩基及主体工程完成 | 已完成土地划拨、施工及监理招投标，目前正在进行三通一平施工及桩基施工许可证申报。 | 区民政局 | 黄望民政局局长63198796、13905916532 | 王敏容、63190003、13609533003 | 区民政局 | 黄 望 | 张发春 邓文飞 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业
60 | 前期预备 | 福建第一福利中心 | 用地面积181亩，总建筑面积8万平方米，拟建福建省第一福利中心，面向社会。 |  | 3.6 |  |  |  |  | 前期工作 |  | 省民政厅 |  |  | 区民政局 | 黄 望 | 张发春 | 罗星街道 | 社会事业 |  |  |  | 社会事业
十一、区科技局填报 |  |  | 1 |  | 0.28 | 0.07 | 0.21 | 0 | 1
61 | 在建 | 福州辰星药业有限公司“二期改扩建”项目 | 占地22亩，总建筑面积1.5万平方米，项目包括：1.扩建固体口服致敬生产车间；2.扩建中药提取车间：3.新建外用搽剂生产车间；4.预备液体制剂车间；5.增加仓储面积等 | 2017-2018 | 0.28 | 0.07 | 0.21 | 续建 | 6 | 消防等附属工程建设、竣工验收 | 主体已封顶 | 福州辰星药业有限公司 | 陈丽：83840088、13959161250 | 陈丽：83840088、13959161250 | 区科技局 | 毛翔云 | 吴燕榕 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
十二、区商务局填报 |  |  | 5 |  | 24.41 | 0 | 1.7 | 4 | 0
62 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车租赁项目 | 租赁场地600平方米，建设办公场所，并购置新能源汽车5000辆，提供汽车租赁服务。 | 2018-2020 | 6.04 |  | 0.8 | 3 | 2020年 | 完成场地建设，购买部分设备 | 前期工作 | 福州市同城优服新能源有限公司 |  | 叶莉莉13609570062 | 区商务局 | 郑勤锋 | 林群慧 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
63 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车共享出行配送项目 | 租赁场地100平方米，建设办公场所，并购置新能源汽车900辆，提供共享出行服务。 | 2018-2020 | 1.1 |  | 0.2 | 6 | 2020年 | 完成场地建设，购买部分设备 | 前期工作 | 福州市同城优服新能源有限公司 |  | 叶莉莉13609570062 | 区商务局 | 郑勤锋 | 林群慧 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
64 | 计划新开工 | 同城优服新能源同城物流配送项目 | 租赁场地1000平方米，建设办公场所和仓库，并购置新能源汽车600辆，提供同城物流配送服务。 | 2018-2020 | 0.77 |  | 0.2 | 3 | 2020年 | 完成场地建设，购买部分设备 | 前期工作 | 福州市同城优服新能源有限公司 |  | 叶莉莉13609570062 | 区商务局 | 郑勤锋 | 林群慧 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
65 | 计划新开工 | 新能源汽车充电桩项目 | 福建海峡新能源产业有限公司是一家专注于推广新能源企业汽车市场及相关产业的企业，具有汽车销售、汽车租赁、充电桩建设、金融配套、新能源网约汽车、售后服务、网络销售等综合功能。 | 2018-2022 | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 2022年 | 完成场地建设 | 前期工作 | 福建海峡新能源产业有限公司 |  |  | 区商务局 | 郑勤锋 | 林群慧 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
66 | 前期预备 | 深免商城 | 拟在快安片区征地100亩，建筑面积11万平方米，建设免税旅游综合体项目，包括市内免税店、免税品展示中心、跨境商品O2O体验商城，免税商品消费体验区。 |  | 15 |  |  |  |  | 前期报批 | 目前项目地块的总规调整正在上报之中。2017年12月15日，召开了深免商城项目规划设计专题会议，研究落实该项目的规划设计方案等事宜。 | 深圳免税集团公司 | 齐诤齐总18705003918 |  | 区商务局 | 郑勤锋 | 林群慧 | 马尾镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
十三、区船政文化管理处填报 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 前期预备 | ☆马尾造船厂片区建筑加固改造开发 | 加固改造马尾造船厂内厂房等建筑 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 区船政文化管理处 |  |  | 区船政文化管理处 |  | 陈 禺 | 马尾镇 | 社会事业 |  | 是 |  | 社会事业
十四、罗星街道填报 |  |  | 2 |  | 0.38 | 0.1 | 0.28 | 1 | 2
68 | 在建 | 海关海警业务用房 | 占地面积9.95亩，建设海警业务用房1幢。 | 2017-2018 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 续建 | 12 | 主体封顶 | 规划设计 | 福州海关 |  | 罗主任13705080000 | 罗星街道 | 阮 斌 | 潘德璋 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
69 | 计划新开工 | 君竹河沿岸景观提升 | 房屋征迁工程 | 2018-2018 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 5 | 拆迁完成 | 罗星街道 | 罗星街道 | 林群山 阮 斌 |  | 罗星街道 | 阮 斌 | 卢 融 | 罗星街道 | 社会事业 | 1 |  |  | 社会事业
十五、马尾镇填报 |  |  | 5 |  | 117 | 0 | 66.3 | 5 | 0
70 | 计划新开工 | 福马路拓宽改造工程 | 包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等 | 2018-2020 | 15 |  | 2 | 2 | 2020年 | 完成福马路交通导改工作；完成施工场所及设置工作；完成综合管廊、辅道改造、隧道拓宽等工程总量30% | 正在准备招标 | 福州市城乡建设总公司 |  |  | 马尾镇 | 陈健海 | 游 昕 林 翔 黄宇清 许善坤 | 马尾镇 | 交 通 | 1.2 | 是 |  | 基础设施 | 提速
71 | 计划新开工 | 福马路两侧绿化工程 | 福马路两侧绿化工程 | 2018-2019 |  |  | 0.3 | 12 | 2019年 | 完成绿化景观设计及工程；招投标工作；完成福马路绿化工程总量的30% | 前期工作 | 福州市城乡建设总公司 |  |  | 马尾镇 | 陈健海 | 林 翔 黄宇清 | 马尾镇 | 城建环保 | 1.2 | 是 |  | 基础设施
72 | 计划新开工 | 朏头棚户区改造及周边配套建设 | 拆迁面积16.3万平方米、征迁户数890户、交地面积153.6亩 | 2018-2019 | 20.4 |  | 12 | 6 | 2019年 | 基本完成 | 前期准备中 | 马尾镇 |  |  | 马尾镇 区发改局 区房地产公司 | 陈健海 罗智勇 张庆勇 | 游 昕 林 翔 黄宇清 许善坤 | 马尾镇 | 旧屋区改造 | 1.5 |  |  | 社会事业
73 | 计划新开工 | 上德片棚户区改造及周边配套建设 | 拆迁面积18.4万平方米、征迁户数1024户、交地面积176.6亩 | 2018-2019 | 23.46 |  | 14 | 6 | 2019年 | 基本完成 | 前期准备中 | 马尾镇 |  |  | 马尾镇 区发改局 区房地产公司 | 陈健海 罗智勇 张庆勇 | 游 昕 林 翔 黄宇清 许善坤 | 马尾镇 | 旧屋区改造 | 1.5 |  |  | 社会事业
74 | 计划新开工 | 下德片棚户区改造及周边配套建设 | 拆迁面积45.6万平方米、征迁户数2536户、交地面积437.76亩 | 2018-2019 | 58.14 |  | 38 | 6 | 2019年 | 基本完成 | 前期准备中 | 马尾镇 |  |  | 马尾镇 区发改局 区房地产公司 | 陈健海 罗智勇 张庆勇 | 游 昕 林 翔 黄宇清 许善坤 | 马尾镇 | 旧屋区改造 | 1.5 | 是 |  | 社会事业
十六、亭江镇填报 |  |  | 7 |  | 77.61 | 18 | 17 | 1 | 1
75 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 土地征收1472.15亩，房屋征收3.5万平方米及道路建设 | 2015-2018 | 23 | 18 | 5 | 续建 | 12 | 竣工 | 1、隧道工程 隧道已贯通，剩余隧道进口洞门墙、电缆沟、机电安装及路面工程； 2、桥梁建设：完成部分桥梁施工 | 市交建集团 |  | 赖松、施工方项目经理，18859001786 | 区交通局 亭江镇 | 吴家虬 朱 莺 | 江典顺 | 亭江镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
76 | 计划新开工 | ☆悦江湾（正荣亭江新拍地块） | 占地面积388亩，拆迁面积15.87万平方米，规划建设安置房 | 2018-2020 | 15 |  | 12 | 12 | 2020年 | 完成征迁交地 | 一期征迁完成 | 区国土局、区房地产开发公司、 亭江镇 |  |  | 亭江镇 住建局 | 朱 莺 翁 杰 | 黄宇清 | 亭江镇 | 旧屋区改造 | 1 | 是 |  | 社会事业 | 提速
77 | 前期预备 | 长兴工业园（一期） | 用地面积18.46亩。新建三幢工业标准厂房及配套设施，总建筑面积19688平方米。 |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 完成建设前期准备，争取动工 | 前期准备 | 亭江镇长柄村经济合作社管委会 | 杨人渠、长柄村书记主任、13328221182 | 杨人渠、长柄村书记主任、13328221182 | 亭江镇 长安园区 | 朱 莺 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 |  |  |  | 产业类
78 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 | 计划用地50亩 |  | 1 |  |  |  |  | 完成建设前期准备，争取动工 |  | 福建磊丰家居有限公司 |  |  | 亭江镇 | 朱 莺 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
79 | 前期预备 | 海洋生物产业园建设项目 | 拟新征工业用地面积约303.24亩，建设生产车间、仓库及配套建设25万平方，建设50000吨冷库，建设非生产类建筑（包含科研、办公及宿舍等）2.5万平方，总建筑面积为30万平方米 |  | 17.61 |  |  |  |  | 完成建设前期准备，争取动工 |  | 海欣食品股份有限公司 |  |  | 亭江镇 | 朱 莺 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
80 | 前期预备 | 房地产项目 | 收储土地105.2亩 |  | 20 |  |  |  |  | 完成建设前期准备，争取动工 |  | 房地产公司 |  |  | 亭江镇 | 朱 莺 | 林群慧 | 亭江镇 | 商贸服务 |  |  |  | 社会事业
81 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） | 预计征地58亩用于建设生产基地，建设约3万平方米的厂房及配套的办公室、员工生活区。 |  | 0.5 |  |  |  |  | 完成建设前期准备，争取动工 | 前期准备 | 福建贵泉饮用水有限责任公司 | 傅金镇13675053999 | 傅金镇13675053999 | 亭江镇 | 朱 莺 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
十七、高新园区填报 |  |  | 32 |  | 83.84 | 55.2 | 11.86 | 14 | 11
82 | 在建 | ☆滨海星商务中心 | 用地14亩，建筑面积3.2万平方米，建设运通星经济总部大楼 | 2016-2018 | 2.3 | 2 | 0.4 | 续建 | 12 | 竣工 | 开始进行上部十五层施工 | 福州滨海房地产有限公司 | 吴淑琼13705931331 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 侯爱平 | 马尾镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 竣工
83 | 在建 | 光电元器件和模块扩建 | 租赁、改造厂房550平方米，购置生产及检测设备21台（套）；建设加工光学元器件、模块生产线，形成年产光学元器件、模块500万片（件）的能力。 | 2016-2018 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 续建 | 3 | 完成生产线改造并投产 | 正在进行厂房改造和生产线安装 | 福州腾景光电科技有限公司 | 刘艺13960825926 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
84 | 在建 | ☆东江欣居 | 用地面积67.6亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积193769平方米，其中计容面积153315平方米，不计容面积40454平方米。 | 2016-2018 | 10 | 9.8 | 0.2 | 续建 | 8 | 竣工 | 主体全部封顶，正在进行外部施工 | 福州顶斌置业有限公司 | 谢常科13599046919 |  | 高新园区 区发改局 | 金剑钊 罗智勇 | 倪晓嵘 | 马尾镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 竣工
85 | 在建 | ☆名城八区 | 用地面积91.32亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积247237平方米，其中计容面积194817平方米，不计容面积52420平方米。其中5%为商业配套 | 2016-2020 | 26 | 28 | 1 | 续建 | 2020年 | 主体施工完成 | 1#-13#楼梁板施工 | 名城地产(福建）有限公司 | 郑与锋15080018638 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 倪晓嵘 | 马尾镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
86 | 在建 | 马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 利用现有厂房及配套设施，购置生产、加工设备24台套，建设3条生产线，生产触控显示屏盖板及3D玻璃。 | 2015-2018 | 15 | 14.7 | 0.3 | 续建 | 6 | 完成生产线安装 | 一条母版玻璃生产线已投产，正在进行新厂房内部装修，设备采购及安装 | 科立视材料科技有限公司 | 温工15395906012 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
87 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 用地面积10亩，新建实验室、研发室、新技术展示厅及配套设施，总建筑面积20000平方米，研制开发新一代移动通信技术。 | 2017-2020 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 续建 | 2020年 | 开始上部施工 | 正在进行桩基施工 | 中国移动福建分公司 | 陈召斌15880006066 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
88 | 在建 | 颐豪酒店 | 酒店规模定位：客房数量约185间，包括会议室、健身房、洗衣房等配套设施，总建筑面积约13867.93㎡。 | 2017- 2018 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 续建 | 12 | 竣工 | 开始装修 | 厦门建发旅游集团 | 曾13799304542 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 赵 洵 | 马尾镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 竣工
89 | 计划新开工 | 福州新莲花医院二期 | 租赁万友消防新场地，依托厦门莲花医院的医资条件，并与台湾医疗专家合作，打造高端医疗产业园二期。 | 2018-2018 | 0.3 |  | 0.3 | 6 | 12 | 基本完成 | 装修设计方案中 | 福州新莲花医院 | 小赵15705938207 |  | 高新园区 区发改局 | 金剑钊 罗智勇 | 赵 洵 | 马尾镇 | 社会事业 | 1 |  |  | 社会事业 | 开工
90 | 计划新开工 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 星云公司新能源装备智能制造及自动化产线研发、生产及销售。 | 2018-2019 | 3 |  | 0.5 | 10 | 2019年 | 开始厂房改造 | 前期工作报批 | 福建星云电子股份有限公司 | 罗总13599033979 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工
91 | 计划新开工 | 金融档案及信息智能管理基地二期 | 建设福州银行档案及数据智能管理基地二期，为福州各大银行提供档案及数据托管一体化解决方案。租赁百事达独栋大楼（3-6层），租期十年。 | 2018-2018 | 0.1 |  | 0.1 | 8 | 12 | 基本完成 | 前期工作报批 | 福建融银信息技术服务有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
92 | 计划新开工 | 闽台房车营地开发项目 | 新建房车泊位30个、房车营位30个、帐篷营位50个、集装箱营位20个，组装木屋10座及配套设施。 | 2018-2018 | 0.26 |  | 0.26 | 6 | 12 | 竣工 | 已备案，正在设计方案 | 福建省闽台房车营地开发公司 | 何明英15806045227 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 黄少杰 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
93 | 计划新开工 | 福州宏昌混凝土搅拌站 | 利用原沥青搅拌站，改建成混凝土搅拌站，购置设备，年生产商品混凝土60万立方米。 | 2018-2018 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3 | 12 | 竣工 | 已备案，正在设计方案 | 福州宏昌混凝土有限公司 | 李学书18650731633 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
94 | 计划新开工 | 华亨国际商务中心 | 用地14亩，建筑面积4.8万平方米，建设海峡大健康产业O2O电子商务大厦 | 2018-2019 | 2.7 |  | 0.8 | 3 | 2019年 | 封顶 | 前期工作报批 | 福建华亨置业有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 吴 强 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工
95 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产 | 改造厂房3000平方米，购置设备，建设2条碳酸饮料生产线，形成年产碳酸饮料25万吨的能力 | 2018-2018 | 1.1 |  | 1.1 | 3 | 12 | 完成厂房改造 | 项目立项 | 福建顶津食品有限公司 |  |  | 高新园区 区发改局 | 金剑钊 罗智勇 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工、竣工
96 | 计划新开工 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 研发车身以太网，CANFD等车联网新兴技术，购置设备，建设新一代汽车智能硬件电子实验室，扩建生产线，形成年产300万套基于LTE制式车联网控制单元的目标。 | 2018-2020 | 1.5 |  | 0.5 | 12 | 2020年 | 开始设备安装 | 前期工作报批 | 慧翰微电子股份有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工
97 | 计划新开工 | ☆液晶模组产线整合项目 | 利用现有厂房，建设无尘室、洁净室、工业废水池等配套设施；新增1条5～20寸多尺寸兼容工业控制屏生产线和1条多功能中小尺寸车载用屏生产线，年新增360万片中小尺寸液晶模组。 | 2018-2018 | 2.8 |  | 2.8 | 3 | 12 | 竣工投产 | 已立项，方案设计中 | 华映科技（集团）股份公司 | 林竞男15959033704 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
98 | 计划新开工 | 新鑫钢构 | 在原厂区内新建约16层钢结构厂房，建筑面积约1.6万平方 | 2018-2019 | 0.7 |  | 0.6 | 3 | 2019年 | 开始上部施工 | 方案设计中 | 福建新鑫钢构工程有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
99 | 计划新开工 | 水质检测传感器项目 | 新建厂房及配套设施，总建筑面积9431平方米，购置研发、生产、检测、包装设备，建设6条智能传感器生产线，年产水质检测传感器10万台。 | 2018-2019 | 0.55 |  | 0.1 | 11 | 2019年 | 动工 | 前期工作报批 | 福州鸿茂铜铝制造公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
100 | 计划新开工 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 建筑面积1万平方米，建设加工光通信器件和模块的集成生产线，形成年产各类光通讯器件之高速收/发模块、光有源器件、光无源器件和模块总数2000万个（件）的能力。 | 2018-2019 | 0.33 |  | 0.1 | 3 | 2019年 | 完成部分设备采购和生产线安装 | 已立项，设备考察订购中 | 福州腾景光电科技有限公司 | 刘艺13960825926 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
101 | 计划新开工 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 租赁厂房，购置研发生产检测设备，建设锂离子电池智能生产线及研发实验中心。 | 2018-2021 | 2.1 |  | 1 | 12 | 2021年 | 动工 | 前期工作报批 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
102 | 计划新开工 | 申万融资租赁项目 | 拟投资购置300部网约车，作为租赁使用。 | 2018-2019 | 0.3 |  | 0.1 | 10 | 2019年 | 完成网约车购置 | 前期准备 | 申万融资租赁有限公司 | 余总18506037797 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
103 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 | 项目位于马尾区快安41号地，规划建设一幢高200米超高层商务办公楼宇。 |  | 8 | [5 empty] | 协调200米空管问题 | 福建国脉科学园开发有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 倪晓嵘 | 马尾镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类 | 开工
104 | 前期预备 | 世海远洋渔业项目 | 计划在2018年建造12艘渔船。 |  | 2 | [5 empty] | 前期工作报批 | 福建世海渔业有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
105 | 前期预备 | ☆新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 租赁、改造厂房6500平方米，购置生产、检测设备260台（套），形成年产智能终端产品80万台、通信设备产品200套的能力。 |  | 1.1 | [5 empty] | 前期工作报批 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
106 | 前期预备 | ☆福州世贸中心项目 | 拟利用LG地块建设福州世贸中心项目，建设住宅及商务办公楼宇 | [7 empty] | 前期工作报批 | 待定 |  |  | 高新园区 区商务局 | 金剑钊 郑勤锋 | 江典顺 | 马尾镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
107 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 用地约10亩，总建筑面积1.06万平方米，共7层，其中1-2层为生产加工配套冷藏库，3-7层为生产加工厂房及生产配套用房 | [7 empty] | 前期工作报批 | 福州鑫金鑫冷冻食品有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
108 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 | 拟在厂区空地新建厂房 | [7 empty] | 规划审批中 | 福建新三捷光电技术有公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
109 | 前期预备 | 高特扩建项目 | 计划利用原厂房进行扩建及改造 | [7 empty] | 规划审批中 | 福州高特厨具设备有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
110 | 前期预备 | 革新厂三期 | 总投资6000万元，建设高端品牌4S汽车销售中心项目。项目建成后年销售收入预计5亿元，实现利税2000万元以上，就业人数100人。 |  | 0.6 | [6 empty] | 福建省革新机器厂 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
111 | 前期预备 | 腾景光电产业园 | 拟购置新地块 | [7 empty] | 前期工作 | 福州腾景光电科技有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
112 | 前期预备 | 超宏自动化设备项目 | 拟购置新地块 | [7 empty] | 前期工作 | 超宏有限公司 |  |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
113 | 前期预备 | 福光扩建项目 | 拟在厂区空地新建厂房，扩大生产产能。 | [8 empty] | 福建福光股份有限公司 | 李锦姿15859058965 |  | 高新园区 | 金剑钊 | 江典顺 | 马尾镇 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
十八、马江园区填报 |  |  | 9 |  | 60.3 | 3.1 | 6.38 | 5 | 4
114 | 在建 | ☆三木中心 | 占地28.12亩，总建筑面积约83200平方米，总高23层 | 2016-2019 | 7 | 3 | 3.6 | 续建 | 2019年 | 开始桩基改造 | 地面设计方案需要重新调整 | 福建三木滨江建设发展有限公司 | 黄经理13959185181 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 郑是平 | 罗星街道 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
115 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 投资2500万元，对原镀锡生产线进行改造，新增其他类型薄板生产能力 | 2017-2018 | 0.45 | 0.1 | 0.35 | 续建 | 2019年 | 基本完成 | 正在开展前期准备工作 | 福建中日达金属有限公司 | 余福定13950426708 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 竣工
116 | 计划新开工 | 中铝冷轧机改造（二期） | 由1850冷轧机改成2300冷轧机 | 2018-2018 | 0.9 |  | 0.9 | 6 | 12 | 冷轧机投入运营。 | 准备阶段 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 钱雪珍15960115428 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 竣工
117 | 计划新开工 | 昇兴金属涂印制罐生产线技术改造 | 项目建成后形成年新增彩印铁700万张；制罐5400万只；铝盖6.25亿只 | 2017-2018 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 12 | 竣工投产 | 正在制订设备采购计划 | 昇兴集团股份有限公司 | 林娜13850173002 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工、竣工
118 | 计划新开工 | 食品安全可追溯电子交易平台 | 依托现有海峡水产品交易中心A区现货交易区，购置软硬件设备，建设食品安全可追溯电子交易平台。 | 2017-2019 | 0.35 |  | 0.23 | 6 | 2019年 | 装修数据汇集中心 | 正在开展前期准备工作 | 福州名成水产品市场有限公司 | 黄春秀88626276 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工、竣工
119 | 计划新开工 | 立推式铸锭加热炉、张力辊激光毛化设备建设项目 | 购置1套500吨立推式铸锭加热炉，1套张力辊激光毛化设备。增加热轧产能3.5万吨，优化原高精铝板带工程项目设计25万吨的产品方案。 | 2017-2018 | 0.25 |  | 0.25 | 3 | 12 | 竣工投产 | 正在开展前期准备工作 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 张铭守15980131655 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类 | 开工、竣工
120 | 计划新开工 | 海工配套设备研发制造项目 | 福州大学机械工程及自动化学院与福建东南造船有限公司联合研发,重点开展深海工程装备一体化监测及控制系统等关键装备的产业化。 | 2018－2018 | 0.25 |  | 0.25 | 4 | 8 | 竣工投产 |  | 福建东南造船有限公司 |  |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
121 | 前期预备 | 肉品加工生产线项目 | 和盛公司拟新购地10亩，搭建一条肉品加工生产线 | 2018-2019 | 0.3 |  |  |  |  | 完成购地任务 |  | 福州和盛食品有限公司 |  |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 工业科技 |  |  |  | 工业产业类
122 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 总用地面积约456亩，初步设计建设建筑面积90万平方米，总投资约50亿元。项目依托马尾港区优势和船政文化历史底蕴，按照“前港、中区、后城”的样板布局来规划建设。 |  | 50 | 0 | 0 |  |  | 推动中外运地块收储安置工作进入实质阶段，签订初步收储补偿协议。 | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 黄杰妍 18650181129 |  | 马江园区 | 郑泉来 | 唐 寅 | 罗星街道 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
十九、长安园区填报 |  |  | 10 |  | 26.36 | 9.349 | 4.98 | 4 | 2
123 | 在建 | 信通游艇项目 | 用地为84.64亩，建筑面积为14万平方米，建设游艇项目，新建商务办公楼，商业网点，企业总部及配套设施，泊位不少于20个 | 2014-2020 | 5 | 4.57 | 0.5 | 续建 | 2020年 | 上部建设 | 25#、26#楼完成54%1层顶板建设；27#楼完成10%1层柱子建设；28#楼完成65%一层底板建设； | 福建信通游艇发展有限公司 | 徐俊峰 18506080355 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
124 | 在建 | ★深海时代项目 | 占地面积78.46亩，建成后总建筑面积约115000㎡。10万吨不间断冷链物流仓储，无接缝冷链精深加工，深海食品研发中心、电商中心、产品展示及烹饪体验中心、城市厨房冷链配送等。 | 2017-2020 | 5.3 | 1.6 | 1 | 续建 | 2020年 | 地下室建设 | 现场水泥搅拌桩（1960根）、管桩（170根）已全部完成，正进行灌注桩建设，已完成100根。 | 福州宏龙海洋水产有限公司 | 杨鹏翀 13960778944 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
125 | 在建 | ☆海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 建设大型海洋产品深加工基地，主要经营海洋生物养殖加工，产品研发、销售及物流配套。一期先建设加工车间、生活楼、办公楼、冷库。 | 2017-2020 | 3 | 0.5 | 0.5 | 续建 | 2020年 | 上部建设 | 桩基建设已完成，正进行土方开挖 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 翁晓宜 18559888558 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
126 | 在建 | 优利克二期 | 新建两幢五金制造车间及一幢研发大楼，总建筑面积约2.5万平方米 | 2017-2018 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | 续建 | 12 | 竣工 | 4#楼、5#楼、6#楼瓷砖已完成（共3层），正进行内部粉刷，已完成60% | 福州优利克五金工具有限公司 | 董家亮 13906915822 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类
127 | 在建 | ☆中海盛水产加工项目 | 收购元盛厂房并进行相关配套及水产加工建设 | 2015-2018 | 3.5 | 2.07 | 1.2 | 已开工 | 12 | 竣工 | 该项目已完成立项、社会风险评估报告及地质勘探报告等手续，正在办理防洪堤安全评估及初步设计概况。 | 中海盛福建海洋经济发展有限公司 | 吴耀辉 18106026515 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 工业产业类
128 | 在建 | WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设项目 | 新增主要生产加工设备28台套及WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机生产线2条，形成8000台WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设生产规模 | 2017-2019 | 0.8 | 0.509 | 0.3 | 已开工 | 2019年 | 设备安装 | 土地出让方案已过管政常务会议，待挂牌出让。 | 福州万德电气有限公司 | 林汝兵 13665001111 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类
129 | 计划新开工 | 马尾亭江游艇码头（信通游艇湾） | 建设游艇泊位68个，该泊位采用浮桥式结构，港池外侧建设浮动式方波提350米，上游侧建设游艇起重平台总长107.07米，港池面积40720平方米 | 2018-2020 | 0.48 |  | 0.1 | 12 | 2020年 | 开始动工 | 该项目已完成立项、社会风险评估报告及地质勘探报告等手续，正在办理防洪堤安全评估及初步设计概况。 | 福建信通游艇发展有限公司 | 吴耀辉 18106026515 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 工业产业类
130 | 计划新开工 | 雪人食用冰及全冷链平台项目 | 拟选址原元富纺织42.54亩地块，建设雪人食用冰及全冷链平台项目 | 2018-2020 | 1.6 |  | 0.3 | 12 | 2020年 | 开始动工 | 土地出让方案已过管政常务会议，待挂牌出让。 | 福建雪人股份有限公司 | 林汝兵 13665001111 |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 工业产业类
131 | 计划新开工 | 分布式能源项目 | 项目拟选址长安污水厂东南侧42.72亩地块，投资7亿元，为园区提供电力、蒸汽和冷热等配套能源供应，完善园区基础设施建设，解决园区电源和热源问题 | 2018-2021 | 5.5 |  | 0.5 | 12 | 2021年 | 开始动工 | 正开展征地补偿工作 | 福州中燃能源有限公司 |  |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 产业类
132 | 计划新开工 | 古杉生物成品油库 | 项目依托福建古杉生物柴油有限公司的现有设备设施，对现有的设施设备进行改造升级，项目建成后，将具备可存储汽油柴油及溶剂等危化品，储存能力为3万立方 | 2018-2020 | 1 |  | 0.5 | 12 | 2020年 | 开始动工 | 正在办理前期手续 | 福建古杉生物柴油有限公司 |  |  | 长安园区 | 杨明海 | 林群慧 | 亭江镇 | 工业科技 | 1 |  |  | 产业类
二十、琅岐经济区填报 |  |  | 37 |  | 362.242 | 51.1116 | 52.7 | 5 | 7
133 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目一期（香海新城A区） | 占地200亩，总建筑面积30.79万平方米，建设商品房 | 2015-2018 | 30.1 | 15.8696 | 14.23 | 续建 | 12 | 一期入伙交付，二期单体竣工验收 | 高层1#-10#小区景观工程施工；11#-18#外立面施工； | 福州城开置业有限公司 |  | 林伟13665035817 | 琅岐经济区 | 江 旭 张良计 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 竣工
134 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设商品房 | 2017-2020 | 16.28 | 4.5 | 5.5 | 续建 | 2020年 | 主体结构封顶，砌体施工完成50% | 高层1#-3#、5#、6#上部主体结构施工完成65%；多层16#主体结构封顶，砌体施工；17#-20#砌体结构施工； | 福州城开置业有限公司 |  | 林伟13665035817 | 琅岐经济区 | 江 旭 张良计 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
135 | 在建 | ☆琅岐公交枢纽站 | 用地20.16亩，总建筑面积17502平方米，新建综合服务楼、售票大厅、候车厅及配套设施。 | 2017-2018 | 1.04 | 0.5 | 0.4 | 续建 | 12 | 完成地下室结构、主体结构 | 已确定项目施工单位、监理单位。正在合同签订中。前期场地平整、施工用水、用电完成。 | 福州城市客运场站运营有限公司 |  | 唐建新13559932078 | 琅岐经济区 | 江 旭 庄青峰 | 余广暖 | 琅岐镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
136 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 占地5.48亩，总建筑面积0.32万平方米，以及本期新建50MVA变压器2台，110kV出线2回，分别“T”接 在110kV红山～琅岐I、II回线路；10kV出线28回 | 2016-2018 | 0.63 | 0.56 | 0.07 | 续建 | 12 | 变电站及2条输电线路全部投运。 | 变电站：堆载基本完成，准备桩基施工。线路：架空线基础开挖及浇筑完成60%；电缆沟正在协调交地。 | 福州供电公司建设部 | 徐升昊部门主任0591-83093101 | 杨华13859023169 | 琅岐镇 | 王全兴 | 余广暖 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
137 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万m3/d净水厂 | 2017-2019 | 1.4 | 0.55 | 0.3 | 续建 | 2019年 | 厂区主体建筑完工 | 完成厂区红线边界围墙填土方约22090m³；场地填方石渣共计6546m³；沙包土回填共计18800m³； | 市水务集团 | 朱丹恒 海峡水厂经理13805066080 | 沈晨15005917451邓本锦13805079030 | 琅岐经济区 | 卓 敏 | 陈鉴学 张如福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
138 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积3.1万平方米 | 2016-2019 | 1.93 | 0.6 | 0.3 | 续建 | 2019年 | 结构主体封顶. | 已办理桩基先行手续，施工许可证正在办理，现已完成桩基105根。 | 福建力创置业公司 | 陈总18659133322 | 翁齐伟15005080088 | 琅岐经济区 | 江 旭 陈文智 翁捷灵 | 陈鉴学 张如福 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
139 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 本项目起于连江洋门，止于闽侯青口，设计为高速公路 | 2015-2019 | 17.4 | 5.3 | 2.715 | 续建 | 2019年 | 完成路基土建工程，开始路面及房建工程 | 隧道部分贯通，桥梁施工已基本进入T梁预制及架设阶段，路基基本填筑到位 | 福州东南绕城高速公路有限公司 |  | 宋宪毅 13805063027 诸葛胜 13675017977 | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 张依俤 | 琅岐镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
140 | 在建 | ★琅岐雁行江路 | 雁行江路长7.58公里，道路、桥梁、涵洞、给排水、电气照明、景观绿化、及交通设施等附属工程；含中小桥6座，涵洞13座。 | 2016-2018 | 9.4 | 4.3 | 5.1 | 续建 | 12 | 完成绿化工程、交安工程及相关附属设施 | 本标段红线范围内施工用地708.5亩，已交地708.5亩，占总量的100%。 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝 13905905715 王永安15060021602 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 江永生 张良计 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
141 | 在建 | ☆琅岐九龙商业中心 | 用地63亩，总建筑面积为10.4万平方米，建设商业中心、商务酒店、办公楼 | 2015-2018 | 6 | 5.3 | 0.7 | 续建 | 11 | 2018年6月完成项目竣工验收，11月份完成交付使用。 | 1号楼外架拆除完成，正在装饰装修及设备安装施工，水电安装完成80%，消防安装完成95%，外窗玻璃安装完成80%，电梯安装20%。 | 福建三木琅岐实业发展有限公司 | 王伟宝 13905905715黄杨兴18559879537 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 庄青峰 琅岐路桥负责人 | 陈鉴学 张如福 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 0.8 | 是 |  | 产业类 | 竣工
142 | 在建 | ☆琅岐基础设施改造项目 | 八一七路、平安路延伸段、通和路、江滨路、省道201线。 | 2016-2018 | 3.78 | 2.4 | 1.38 | 续建 | 11 | 1、平安路延伸段项目完成全部建设任务（除加油站外）；2、八一七路完成全部建设任务；3、通和路项目完成全部建设任务。 | 平安路延伸段：PTC管桩267根已全部完成；水泥搅拌桩完成3217根；K0+400~K0+550段砂性土回填完成。 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝 13905905715 江永生 13809533599 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 区发改局 | 琅岐路桥负责人 罗智勇 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
143 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万平方米绿化工程 | 2016-2020 | 14.18 | 4.3 | 1.3 | 续建 | 2019年 | 1、渡亭路、纵一南路、滨江西路、纵三路、横一路、横四路完成至路面工程。2、渡亭河整治工程完成至生态护坡。 | 纵一南路：搅拌桩100%。污水管道90%。 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝13905905715 江永生 13809533599 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
144 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 塘坂引水二期工程（马尾段）设计规模为14-10万m3/d，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米 | 2016-2019 | 1.47 | 0.5 | 0.39 | 续建 | 2019年 | 完成项目总投的30%工程量 | 施工及监理单位已经进场，正进场现有场地平整工作 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 张林海：13600857359 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
145 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 基础设施建设，土地平整 | 2016-2020 | 9.7 | 2.3 | 1 | 续建 | 2019年 | 1、河道整治工程完成至生态护坡；2、道路工程完成至路基填筑工程；3、桥梁工程完成上部主体结构。 | 渡亭河上段完成水泥搅拌转软基处理100%。 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝 13905905715林剑13696898367 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 0.8 |  |  | 产业类 | 提速
146 | 在建 | 红光湖景观公园 | 占地面积966亩，公园景观建设 | 2016-2018 | 6.447 | 4.132 | 2.315 | 续建 | 12 | 项目竣工验收 | 项目主体完成，配套建设 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 王伟宝 13905905715 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 张依俤 | 琅岐镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
147 | 计划新开工 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 占地231亩，总建筑面积39.56万平方米，建设商品房 | 2018-2021 | 27.64 |  | 7.7 | 12 | 2021年 | 开工建设 | 施工证已取得 | 福州城开置业有限公司 |  | 林伟13665035817 | 琅岐经济区 | 江 旭 陈沁涧 张良计 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类 | 开工
148 | 计划新开工 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目位于琅岐岛幸福水库南侧，路线总长1648.000米。本项目根据道路等级和红线宽度共分为2段：18米（双向两车道），设计时速30公里/小时；30米（双向四车道），设计时速40公里/小时。 | 2018-2019 | 1.38 |  | 0.2 | 12 | 2019年 | 项目正式开工，完成项目工程量的25% | 前期报批 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝 13905905715 | 张林海：13600857359 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 1.2 | 是 |  | 基础设施
149 | 计划新开工 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 道路全长2.36km，宽40m，为城市主干道，设计时速50km/h。沿线共布置桥梁3座（26m小桥一座、90m与44m中桥各一座）、涵洞6道。 | 2018-2019 | 3.04 |  | 0.3 | 12 | 2019年 | 项目正式开工，完成项目工程量的10% | 前期报批 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 王伟宝 13905905715 | 张林海：13600857359 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 | 1.2 | 是 |  | 基础设施
150 | 计划新开工 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 项目自一期围垦（A区）海堤北端经外海滩地沿北向延伸至金砂机砖二厂东侧约300m处，到达规划环岛路，堤线总长3.425km。新建排涝劳团水闸1座，净宽15m。 | 2018-2020 | 3.38 |  | 0.2 | 12 | 2020年 | 完成全部工程量的10% | 前期报批 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 王伟宝 13905905715 | 高贤安：18105903831 | 琅岐经济区 | 卓敏 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 农林水利 | 1 | 是 |  | 产业类
151 | 计划新开工 | ☆琅岐山语城 | 占地154.6亩，总建筑面积18.0万平方米，项目以高层、小高层、多层住宅及底商等物业形态为主 | 2018-2020 | 18.7 |  | 8.6 | 12 | 2020年 | 地下室建设 | 目前项目土地证、用地规划证已办理完成，项目总平方案设计工作正根据琅岐西部区域新规划文件要求进行新一轮调整 | 中铁房地产集团（福州）有限公司 | 陶小俨副总经理5091-83687696/13667340572 | 钟书华18259152528 | 琅岐经济区 | 江 旭 张良计 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 | 1 |  |  | 产业类
152 | 前期预备 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 建设一栋二层业务用房、风廓线雷达观测用地、人工影响气象作业区和30m×30m观测场以及卫星接收站等，业务用房总高度9.0米，总建筑面积748.0平方米。 |  | 0.19 |  |  |  |  | 前期工作 | 目前正在办理建设用地农转用审批、进行施工图设计。 | 福建省福州市气象局 | 陈兴旺 059183925085 | 杨晓春 13799371881 | 琅岐经济区 | 卓敏 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 社会事业 |  | 是 |  | 社会事业
153 | 前期预备 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 北起通和路，南至雁行江路。本项目长450米，规划宽度20米。 |  | 0.27 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
154 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 | 项目起于通和路，终点止于商业街。路线总长700米，宽度为18米。 |  | 0.67 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
155 | 前期预备 | 雁行江河道整治工程 | 雁行江主河道的疏通清淤、两岸堤防建设及两侧景观绿化设施建设；对雁行江北侧主要支流的疏通清淤及两岸堤防建设 |  | 6.6 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 农林水利 |  | 是 |  | 基础设施
156 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） | 海峡旅游综合开发基础设施滨江西路工程为城市次干路，设计速度为30km/h，红线宽度30m，总长约580米（含院前路及沃浦西路交叉口）。 |  | 0.4 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
157 | 前期预备 | 琅岐镇村道提升改造工程 | 对琅岐镇现有村道进行提升改造 |  | 0.8 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
158 | 前期预备 | 琅岐经济区污水收集工程 | 含新建污水提升泵站4座，泵站主要包括格栅间及提升泵房、配电间及值班室（含除臭装置）等。其中1#污水提升泵站设计规模为0.8万m3/d，2#污水提升泵站设计规模为1.2万m3/d；3#污水提升泵站设计规模为2.0万m3/d，4#污水提升泵站设计规模为1.5万m3/d； |  | 0.36 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
159 | 前期预备 | 琅岐截污工程（闽琅三镇） | 通过对连般河、上岐河、劳丰河、幸福河水系截污整治，经污水提升泵站或污水主干管汇入琅岐污水处理厂进行处理。闽琅三镇共计划建设De110-De600污水管道约18.963公里。 |  | 0.52 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
160 | 前期预备 | ☆院前路 | 总长1.0公里，规划道路红线宽40米。道路等级为城市主干路、双向四车道、非机动及人行道。道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等 |  | 8.07 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
161 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 | 全长约710米，宽度30米，沿路包含一座桥梁，道路等级为城市次干道。渡亭路，全长约605米，宽度30米，沿路包含一座桥梁，道路等级为城市次干道。 |  | 1.37 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
162 | 前期预备 | 金凤路 | 琅岐金凤路道路改造工程全长4.72公里。共分AB两段。其中A段北起环岛路，往南至金砂村村口，A段修建长约3.64公里，改造宽度为5米。B段接A路终点，往东南接至现状村道，修建长度约1.08公里，改造宽度为5米。 |  | 0.095 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
163 | 前期预备 | 雁行江北岸片区2号路 | 该条路包含在雁行江北岸综合整治PPP项目中，4#路与6#路之间约520米路段。 |  | 0.24 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 | 王伟宝 13905905715 | 林颖13559113199 | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
164 | 前期预备 | 商业街道路提升改造工程 | 起点位于镇政府前，终点至坂顶村道相交，路线呈东西走向，路线总长1604.035米。道路沿线分别与7条规划道路、2条规划河道相交。按现状对路面进行沥青改造，并敷设电力、通讯、给水、污水等管线。 |  | 0.48 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 琅岐路桥负责人 | 邢鼎斌 袁云福 | 琅岐镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施
165 | 前期预备 | ☆国际生鲜智慧产业城 | 规划选址中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块，占地约3000亩。拟整合四大产业联盟打造一个集合B2B和B2C的海洋产业供应链平台，在集聚产业资源的同时为琅岐国际生态旅游岛提供大商业配套。 |  | 130 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
166 | 前期预备 | 山水六旗文旅小镇 | 项目拟选址琅岐岛，计划投资10亿元以上，运用国际化新城运营理念，创立区域领先性的新城市旅游经济模式。 |  | 10 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 张依俤 | 琅岐镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
167 | 前期预备 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万㎡，引入法国最知名的旅游品牌中心公园，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场等活动设施及配套住宿。 |  | 25 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 张依俤 | 琅岐镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
168 | 前期预备 | ☆中旌外滩 | 用地面积154.6亩。新建住宅、商业及其配套设施，总建筑面积259699平方米。 |  | 3.28 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 福州中旌外滩公司 |  |  | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 余广暖 | 琅岐镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
169 | 前期预备 | ☆市民农庄特色小镇 | 建设市民农庄及其配套设施 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 待定 |  |  | 琅岐经济区 | 庄青峰 | 张依俤 | 琅岐镇 | 商贸服务 |  |  |  | 产业类
二十一、出口加工区填报 |  |  | 3 |  | 11.94 | 2.8 | 2.42 | 1 | 1
170 | 在建 | ★汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 项目占地面积73.9亩，总建筑面积约15.3万平方米。新建10万吨级零下-24℃低温冷库、5万吨0-5℃恒温温冷库、电子商务商品生产车间、欧盟认证的精深加工车间、自贸生产中心、研发及数控中心 | 2016-2020 | 7.8 | 1.3 | 1.32 | 续建 | 2020年 | 一期主体工程转入上部施工。 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 |  | 林文宇18650065323 | 出口加工区 | 叶明辉 | 林群慧 林海鹰 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
171 | 在建 | ★科乐通冷链物流 | 该项目用地总面积200.5亩。项目建成集港口运输、办公总部、食品包装、加工服务、多温区储存、交叉转运、订单配货、全程冷链物流配送和增值服务。 | 2016-2020 | 3.94 | 1.5 | 0.9 | 续建 | 2020年 | 一期主体结构工程完工。 | 目前，已完成一期工程的厂区土方平整、配套道路、临建设施、围墙建设。 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 |  | 庄瑞彬 13850790083 | 出口加工区 | 叶明辉 | 林群慧 邓文飞 | 亭江镇 | 工业科技 | 0.8 |  |  | 工业产业类 | 提速
172 | 计划新开工 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程（消防系统改造、绿化提升、场地硬化、办公楼周边地面沉降修复、海关巡逻道、海关监管监控设施等） | 2018-2018 | 0.2 |  | 0.2 | 6 | 12 | 完工 | 前期工作 | 出口加工区 | 出口加工区 | 出口加工区 | 出口加工区 | 叶明辉 | 林群慧 | 亭江镇 | 城建环保 | 1 |  |  | 产业类
二十二、区建发公司填报 |  |  | 15 |  | 33.26 | 17.4 | 11.75 | 7 | 4
173 | 在建 | ☆马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目 ——南、北区 | 总用地面积55864.7㎡（约83.79亩），总建筑面积约140854.73㎡,总安置户1356套。其中：南区用地面积5523.7㎡（约8.28亩），总建筑面积19888.32㎡，其中住宅面积16328.43㎡，安置户192套，设计1幢25层的建筑；北区用地面积50341㎡（约75.51亩），总建筑面积约120966.41㎡，其中住宅面积97294.95㎡，安置户1164套，设计12幢7-18层的建筑。 | 2014-2018 | 12.68 | 11.99 | 2.4 | 续建 | 12 | 单体竣工验收。 | 南区：室外工程在施；北区：除4#、5#楼主体在施外、其余10栋楼结构封顶（其中4栋楼已完成落架）。 | 区建发公司、 正荣集团（代建） | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 | 倪薛辉 | 侯爱平 许善坤 | 马尾镇 | 安 置 房 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
174 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 总用地面积21794.7㎡(约32.69亩)，总建筑面积78483.16㎡，其中住宅面积62706.31㎡，安置户765套，设计3幢28-30层的建筑。 | 2014-2019 | 5.11 | 4.7 | 0.8 | 续建 | 2019年 | 1#楼主体封顶，2#、3#楼单体验收。 | 1#楼石方施工中；3#楼内部装修及外墙真石漆施工中；幼儿园主体封顶。 | 区建发公司、正荣集团（代建） | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 | 倪薛辉 | 苏 建 | 马尾镇 | 安 置 房 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 提速
175 | 在建 | ☆沿山东路改扩建工程一期 | 全长784.737米，建设内容包括道路改扩建、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信排管、绿化、交通及安全设施等。 | 2017-2018 | 1.28 | 0.11 | 1.17 | 续建 | 12 | 竣工 | 已完成项目部建设；施工单位测量放样工作；图纸会审工作。 | 区住建局 |  |  | 区建发公司 罗星街道 | 倪薛辉 阮 斌 | 黄少杰 许善坤 | 罗星街道 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
176 | 在建 | ☆罗星路改造工程一期 | 长度约为2608米，道路标准宽度40米，道路等级为城市主干道。建设内容包括道路、排水、电气及照明、绿化、交通及安全设施等。 | 2017-2018 | 0.96 | 0.5 | 0.46 | 续建 | 12 | 竣工 | 施工监理招标已开标，目前正在进行公示。 | 区住建局 |  |  | 区建发公司 马江园区 罗星街道 | 倪薛辉 郑泉来 阮 斌 | 许善坤 郑水根 | 罗星街道 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
177 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 全长2252米，设计宽度24米。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、绿化、交通及安全设施等。 | 2017-2019 | 1.87 | 0.1 | 1.77 | 续建 | 2019年 | 完成主体工程80% | 招标清单控制价已送财政评审中心审核。 | 区住建局 |  |  | 区建发公司 马尾镇 | 倪薛辉 陈健海 | 许善坤 | 马尾镇 | 城建环保 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
178 | 计划新开工 | ☆铁南东路二期道路工程 | 道路全长1848米，道路宽度 12米，其中改造520米，新建1328米。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通信排管、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 4.66 |  | 2.8 | 12 | 2019年 | 完成管线迁改；完成房屋店面征迁。 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。 | 区住建局 |  |  | 区建发公司 高新园区 马尾镇 | 倪薛辉 金剑钊 陈健海 | 许善坤 | 马尾镇 | 城建环保 | 1.2 | 是 |  | 基础设施 | 开工
179 | 计划新开工 | 长安工业园区6号路（海文铭公司段）工程 | 长度212.943米，宽度32m，建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等 | 2018-2018 | 0.17 |  | 0.17 | 8 | 12 | 完工 | 施工图审查 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 长安园区 | 倪薛辉 杨明海 | 许善坤 | 亭江镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
180 | 计划新开工 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 全长374.68米；南段起于葆桢路与儒江西路交叉口，终点为葆桢路与江滨路交叉口，将该交叉口改造为与江滨路主路平交，全长410.74米，宽度为32米，建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 0.42 |  | 0.42 | 10 | 2019年 | 开工 | 施工图设计 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 高新园区 | 倪薛辉 金剑钊 | 许善坤 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
181 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 长度288米，宽度32米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 0.2 |  | 0.2 | 12月 | 2019年 | 开工 | 可研批复修编中 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 亭江镇 长安园区 | 倪薛辉 朱 莺 杨明海 | 许善坤 | 亭江镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工、竣工
182 | 计划新开工 | 经二路道路工程 | 道路全长796.015米。本次建设内容还包括建设路至罗星路路段北侧的临时停车场、滨河路在经二路桥头段的路面抬升改建。道路宽度30米。建设内容：道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 0.93 |  | 0.16 | 12 | 2019年 | 开工 | 项目勘界 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 罗星街道 | 倪薛辉 阮 斌 | 许善坤 | 亭江镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
183 | 计划新开工 | 马尾君山D地块配套市政道路 | 福州市马尾区君山D地块配套市政道路工程初步方案总长约1.5公里，道路宽度（12米，2*4.5米混行车道+0.75边沟+2.25人行道），道路起点接东南侧F地块道路终点，终点接万科地块，项目含道路、交通、涵洞、绿化、给排水、土石爆破工程。 | 2018-2019 | 0.9 |  | 0.05 | 12 | 2019年 | 完成前期工作 |  | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 罗星街道 | 倪薛辉 阮 斌 | 许善坤 | 罗星街道 | 城建环保 | 1 |  |  | 基础设施
184 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 道路全长269米，修建宽度24米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 1.68 |  | 0.5 | 12 | 2019年 | 完成项目立项批复 | 发改局立项阶段 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 高新园区 马尾镇 | 倪薛辉 金剑钊 陈健海 | 许善坤 | 马尾镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
185 | 计划新开工 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 道路全长1075.371米，宽度40米。建设内容：道路、下穿综合管廊、雨水排涝泵站、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等. | 2018-2019 | 2.4 |  | 0.85 | 5 | 2019年 | 完成主体工程37% | 施工图审查 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 亭江镇 | 倪薛辉 朱 莺 | 许善坤 | 亭江镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
186 | 前期预备 | ☆闽白线改扩建工程 | 项目起点位于闽安村旧104国道交叉口处，终点位于白眉村附近，东部快速通道落地互通处。项目全长约6公里，规划宽度16米 | [6 empty] | 前期工作 | 选线 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 亭江镇 | 倪薛辉 朱 莺 | 许善坤 | 亭江镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施 | 开工
187 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造 | 征迁安置房建设 | [6 empty] | 前期工作 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。 | 区建发公司 | 倪薛辉（总经理）：13950266676 | 李亭燕（总经办）手机：18759192930 | 区建发公司 | 倪薛辉 | 许善坤 | 马尾镇 | 城建环保 |  | 是 |  | 基础设施 | 开工
二十三、区房地产公司填报 |  |  | 3 |  | 9.38 | 1.31 | 4.03 | 1 | 1
188 | 在建 | ☆出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 占地54.09亩，总建筑面积约6.1万平方米，拟建2栋四层保税的保税仓库。 | 2016-2018 | 1.88 | 1.31 | 0.53 | 续建 | 12 | 竣工验收 | 1#楼三层柱四层梁板支模架搭设完成90%，模板完成75%，梁板砼浇捣完成50%；2#楼一层柱二层梁板支模架搭设完成，模板安装完成75%，砼浇捣完成50%，二层柱三层梁板支模架完成50%. | 福州市马尾区房地产开发公司 | 张庆勇总经理8398478513960856669 | 李惠娟8368131213599398355 | 区房地产公司 出工加工区 | 张庆勇 叶明辉 | 许善坤 | 亭江镇 | 商贸服务 | 0.8 | 是 |  | 产业类 | 竣工
189 | 计划新开工 | 朏头上下德安置型商业房 | 占地1.48万平方米，建筑面积4.74万平方米，拟建三幢安置型商业房 | 2018-2020 | 7.5 |  | 3.5 | 12 | 2020年 | 动工 |  | 福州市马尾区房地产开发公司 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 区房地产公司 | 张庆勇 | 许善坤 | 马尾镇 | 安 置 房 | 1.2 |  |  | 产业类
190 | 前期预备 | ☆闽安历史文化名村二期工程 | 闽安历史文化名村二期工程 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 福州市马尾区房地产开发公司 |  |  | 区房地产公司 亭江镇 | 张庆勇 叶铸贵 朱 莺 | 许善坤 | 亭江镇 | 商贸服务 |  | 是 |  | 社会事业
二十四、区工业建总填报 |  |  | 7 |  | 105.71 | 30.9 | 24.31 | 0 | 2
191 | 在建 | ☆马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 占地104亩，总建筑面积26.9万平方米，魁协新苑15.2万平方米7栋，建坂锦苑11.7万平方米有万五栋 | 2015-2018 | 23.27 | 13.4 | 9.87 | 续建 | 12 | 竣工 | 建坂锦苑2.3.4.5号楼电梯安装完成，地下室地面打磨，地坪漆开始施工；魁协新苑： 1、1/7#楼屋面工程完成。 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 | 王勇兵 | 苏 建 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 竣工
192 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 用地112亩，总建筑面积24万平方米，新建设物联网产业园拟建设研发试验楼、孵化中心、生产实验车间和标准厂房，同时适当配置人才公寓、外口公寓、餐饮、休闲娱乐等公共服务配套设施。 | 2017-2018 | 19.5 | 8 | 11 | 续建 | 12 | 单体竣工 | 共工完成2273（剩余88根）根工程桩,604（剩余255根）根围护，139（剩余10根）根立柱。 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 | 王勇兵 | 许善坤 | 马尾镇 | 工业科技 | 0.8 | 是 |  | 工业产业类 | 竣工
193 | 在建 | ☆快洲安置房 | 项目用地征收20亩 | 2017-2020 | 6 | 2.5 | 1.5 | 续建 | 2020年 | 动工 | 准备项目建议书报批，环评报告，用地合同已签署，正在办理用地手续,勘测单位已进场钻探。 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 区发改局 | 王勇兵 罗智勇 | 许善坤 | 马尾镇 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 提速
194 | 在建 | 社区文体配套设施 | 占地10亩，总建筑面积11000平方米，用于文体设施。 | 2017-2019 | 0.94 |  | 0.94 | 续建 | 2019年 | 动工 | 前期工作 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 | 王勇兵 | 许善坤 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业 | 提速
195 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 占地118亩，征收面积16.2万平方米，900户。 | 2017-2020 | 21 | 7 | 1 | 续建 | 2020年 | 动工 | 未交地 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 罗星街道 | 王勇兵 阮 斌 | 许善坤 | 罗星街道 | 社会事业 | 0.8 | 是 |  | 社会事业
196 | 前期预备 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 土地收储、征迁安置房建设 |  | 32 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 | 王勇兵 | 许善坤 | 罗星街道 | 社会事业 |  | 是 |  | 社会事业
197 | 前期预备 | 国资商务大楼项目 | 新建商务办公 |  | 3 |  |  |  |  | 前期工作 | 前期工作 | 马尾工业建总 | 叶澍欣18750167503 | 叶澍欣18750167503 | 区工业建总 | 王勇兵 | 许善坤 | 罗星街道 | 商贸服务 |  | 是 |  | 社会事业 | 提速
二十五、区水建发填报 |  |  | 10 |  | 14.35 | 6.3 | 4.25 | 4 | 4
198 | 在建 | ☆马尾区天台水库工程 | 砌石双曲拱坝，总库容为318.05万m³，其中防洪库容为213.78万m³，兴利库容为94.61万m³，最大坝高76.5m。小（1）型水库。工程设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准采用500年一遇。 | 2015-2018 | 1.12 | 0.92 | 0.2 | 续建 | 12 | 完成大坝主体砌筑工程及引水工程、上坝公路工程、泄洪洞工程。 | 1、大坝目前已砌筑至▽78m。 2、随砌筑升高对坝肩进行帷幕灌浆及固结灌浆。 | 区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 吴磊 18050187995 | 区水建发 区农林水局 | 鄢登永 滕家斌 | 张发春 吴永润 | 亭江镇 | 农林水利 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 竣工
199 | 在建 | ★闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.7km，堤顶宽度4.6m，堤顶高程7.8m，防浪墙顶高程8.8m；新建长柄涵洞一座，3孔，单孔净宽4m，设计流量103m3/s；本工程是防潮标准为50年一遇的二级堤防 | 2016-2019 | 2.66 | 1.68 | 0.3 | 续建 | 2019年 | 完成长柄涵洞主体结构，完成头部悬臂式挡墙主体结构，完成全部抛石压载、完成6.0高程以下的堤身填筑。 | 排水板正在打设，水上抛填正在进行。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 魏巍副总经理/项目负责人18960848197 | 区水建发 区农林水局 | 鄢登永 滕家斌 | 张发春 吴永润 | 亭江镇 | 农林水利 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
200 | 在建 | 闽江下游马尾亭江防洪防潮工程堤后道路 | 堤后道路为城市次干路，道路全长约2.5km，红线宽度29m，其中临海一侧设置11.5m的滨江休闲带，全线双向4车道；建设内容包括：道路、桥涵、给排水、景观绿化和交通设施等工程。 | 2016-2019 | 1.63 | 0.2 | 0.2 | 续建 | 2019年 | 完成道软基处理、完成路基回填砂、充砂管带、碎石垫层等工程量的填筑，完成超载预压至9.12米。 | 正在进行全线排水板基础处理作业。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 魏巍副总经理/项目负责人18960848197 | 区水建发 亭江镇 | 滕家斌 叶铸贵 朱 莺 | 张发春 | 亭江镇 | 农林水利 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
201 | 在建 | 马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2#渠下游出口段1km的整治工程、新建南搬水闸和南搬排涝站 | 2017-2019 | 0.87 | 0.2 | 0.3 | 续建 | 2019年 | 完成南搬泵站主泵房建设，完成部分机电设备采购安装；完成新南搬水闸主体结构建设，完成设备安装调试；完成排洪渠基础开挖、垫层和水泥搅拌桩施工。 | 完成项目施工标、监理标挂标，开标时间为12月4、5日。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 林永超13763851006 | 区水建发 区农林水局 | 鄢登永 滕家斌 | 张发春 | 亭江镇 | 农林水利 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
202 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 本工程位于琅岐岛南兜村附近，使用岸线348m，用海155亩，其中1#泊位为5000吨级客货泊位，2#、3#泊位为500GT的客运泊位，用地面积为216亩。 | 2017-2018 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 续建 | 11 | 6月份完成后方陆域全部工程，11月完工验收。 | 防洪堤加固部分已完成，水上方桩已完成113根（共285根），客运区沙桩全部完成（共30万米），目前正在施打货运区排水板。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 琅岐经济区 | 滕家斌 江 旭 |  | 琅岐镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
203 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位客运楼及口岸查验等配套设施项目 | 本工程位于琅岐岛南兜村附近，客运区占地面积约54.9亩，客运楼建筑面积约为15000㎡，主要包含客运楼、站前广场，停车场三大部分建设内容。 | 2017-2018 | 1.85 | 1.5 | 0.35 | 续建 | 12 | 11月完成客运楼内部装修，同时完成相应配套附属设施，12月竣工验收。 | 客运楼桩基已全部完成，共298根，目前正在进行场地开挖及桩头破除工作。 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 琅岐经济区 | 滕家斌 江 旭 |  | 琅岐镇 | 交 通 | 0.8 | 是 |  | 基础设施 | 提速
204 | 计划新开工 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程（一期）起点至雁行洲千亩片海堤之间约1km堤防及雁行江水闸工程建设，完善雁行江片防洪排涝体系；计划新建海堤1km，新建雁行江水闸一座。 | 2018-2021 | 1.17 |  | 0.1 | 12 | 2021年 | 开工建设 | 前期准备 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 区农林水局 区发改局 | 鄢登永 滕家斌 罗智勇 | 张发春 | 琅岐镇 | 农林水利 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
205 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 关检单位的口岸查验设备及客运区、货运区的智能化系统。 | 2018-2018 | 0.6 | 0 | 0.6 | 6 | 12 | 开工建设 | 前期准备 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 琅岐经济区 区发改局 | 滕家斌 罗智勇 |  | 琅岐镇 | 交 通 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
206 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头侯工楼、服务楼、边检楼项目及配套设施项目 | 候工楼建筑面积为7800㎡，服务楼建筑面积6560㎡，边检综合楼建筑面积为：1700㎡，业务用房、海关监管仓库、篮球场、公厕等室外工程共计5800㎡ | 2018-1019 | 1.1 | 0 | 0.9 | 12 | 2019年 | 开工建设 | 前期准备 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 琅岐经济区 | 滕家斌 |  | 琅岐镇 | 交 通 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
207 | 计划新开工 | 琅岐滨江西路（对台码头段） | 起点接海航段滨江西路，终点止于规划24米道路，道路本次建设长度约960米，规划宽度30米，同时在K0+080处设置1座约32米的预应力空心板梁桥。项目匡算总投资约1.15亿元。 | 2018-1019 | 1.15 |  | 0.9 | 12 | 2019年 | 开工建设 | 前期准备 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 滕家斌 | 陈鸿炫、业主代表、15750889276 | 区水建发 琅岐经济区 | 滕家斌 |  | 琅岐镇 | 城建环保 | 1 | 是 |  | 基础设施 | 开工
注：★为省重点项目，☆为申报市重点项目。难度系数说明：在建项目一般为0.8；计划新开工项目中，不涉及拆迁的项目一般为1.0，涉及部分拆迁的项目为1.2，涉及大规模拆迁和旧屋改项目为1.5
Note on B1: User: 本表包含一个宏，及按ctrl+E 快捷键可实现选择性粘贴数值。可以不启用。